**Информация финансового управления о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2020 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»**

**на 01.09.2024**

 В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, открытости внешнему миру, экономического развития, основанного на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года года» определены следующие национальные цели развития страны:

1) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

2) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

3) комфортная и безопасная среда для жизни;

4) экологическое благополучие;

5) устойчивая и динамичная экономика;

6) технологическое лидерство;

7)цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

 В соответствии с национальными целями разработаны национальные проекты, в том числе по направлениям: демография, образование, культура, жилье и городская среда, экология, цифровая экономика, развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные качественные дороги и др. В муниципальном образовании Веневский район реализуются мероприятия муниципальных программ по следующим направлениям.

***1. В рамках национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»***

 В 2018 году был утвержден паспорт проекта «Демография», который нацелен на стабилизацию демографической ситуации, поддержку материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту на территории Веневского района. Срок действия проекта – 01.01.2019г.-31.12.2024г.

 Проект направлен на решение следующих задач: внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (содействие занятости женщин - создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет), разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья), создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (спорт-норма жизни).

Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 29 августа 2012 года № 34/274 утверждено «Положение о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». Данное Положение разработано в целях предоставления дополнительной меры поддержки семей, имеющих второго или последующих детей до достижения детьми возраста трех лет. Материнский капитал с учетом индексации установлен на второго ребенка в размере 15304,20 руб., на третьего и последующего детей – 22735,82 руб.,

Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20 декабря 2018 года № 4/24 утверждено «Положение о предоставлении единовременной выплаты при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет на день рождения ребенка». Размер данной выплаты с учетом компенсации составляет 6123,33 руб.

Выплата вышеназванных средств осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021г. №1058. На 01.09.2024 году в бюджете района на поддержку семьи, детей и демографической политики предусмотрены средства в сумме 1,8 млн. руб. Исполнено 848,3 тыс.руб.

Значимым направлением социальной политики государства является организация отдыха и оздоровления детей. Ежегодно на территории Веневского района функционируют пришкольные лагеря с дневным пребыванием, организуются выезды детей в санаторно-оздоровительные учреждения, загородные лагеря Тульской области и Краснодарского края. В 2024 году организованным отдыхом и оздоровлением охвачено свыше 2200 детей.

 В 2024 на оздоровительную кампанию детей в бюджете муниципального образования Веневский район предусмотрено 7,8 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области – 6,9 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,9 млн.руб. Исполнено 6,3 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области – 5,7 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,6 млн.руб. (оплата 30% стоимости путевок, поставка бутилированной воды, хлеба и продуктов питания, канцелярских товаров для весенних оздоровительных лагерей в школах района, экскурсионное обслуживание, проведение спектакля, поставка хозтоваров, снаряжения, инвентаря для проведения турслета, оплата за сопровождение детей).

 Достижение цели по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, созданию условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Веневского района». Задачи программы: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, повышение социальной и общественно-политической активности молодежи, поддержка граждан в сфере здоровья, физической культуры и спорта, организованного досуга и отдыха. На реализацию программы в бюджете района предусмотрено 8,5 млн.руб., в том числе на развитие молодежной политики – 7,1 млн.руб., на организацию и проведение спортивных соревнований – 0,3 млн.руб., на поддержку молодых кадров - 0,2 млн.руб. В ходе реализации программы район принимает участие в региональном проекте «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»), входящем в состав национального проекта «Образование» на суму 867,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -816,0 тыс.руб., за счет средств бюджета Тульской области – 34,0 тыс.руб., за счет средств бюджета района – 17,3 тыс.руб. Исполнено по программе «Молодежь Веневского района» на 01.09.2024 - 6,5 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,4 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области – 17,2 тыс.руб., за счет средств бюджета района – 6,1 млн.руб. (содержание МЦ «Проспект», оказание услуг по организации питания участников соревнований, приобретение наградной атрибутики, оплата обучения студента медицинского ВУЗа, капремонт здания МУ МЦП, реализация программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», питание участников турслета).

Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 29.08.2024 №1045 внесены изменения в «Динамику примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников образовательных организаций и учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» («дорожной карты») от 23.01.2019 №54.

Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников учреждений образования, культуры для доведения до объема, необходимого для обеспечения сохранения целевых показателей уровня оплаты труда работников бюджетной сферы согласно Указа президента от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», рассчитывались, исходя из фактической численности персонала и прогнозной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2024 год в размере 55545,0 рублей.

Заработная плата педагогических работников учреждений общего образования, согласно «Дорожной карте» должна быть доведена в 2024 году до 55545,0 руб.(100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Тульской области). Заработная плата работников дошкольного образования должна быть доведена в 2024 году до средней заработной платы в сфере общего образования в Тульской области – до 52212,0 руб. Заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей должна быть доведена в 2024 году до 55545,0 руб. (100% от средней зарплаты учителей в Тульской области (от 55545,0 руб.). Плановый показатель заработной платы работников учреждений культуры на 2024 год – 55545,0 (100% от среднемесячной зарплаты в Тульской области (от 55545,0 руб.).

***2. В рамках национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»***

Решение задач по внедрению на уровнях основного, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования Веневского района», утвержденной постановлением администрации МО Веневский район 14.03.2022 №214. Система образования района предоставлена 22 образовательными организациями, которые реализуют программы дошкольного, общего и дополнительного образования. На реализацию программы «Развитие образования Веневского района» в бюджете района на 01.09.24 года запланировано 1087,7 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 99,0 тыс.руб., за счет бюджета Тульской области –716,0 млн.руб., за счет средств бюджета района 263,9 млн.руб.,за счет бюджета МО г.Венев Веневского района – 8,8млн.руб. Исполнено на 01.09.2024 – 670,7 млн.руб. (61,7%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 55,9 млн.руб., за счет бюджета Тульской области –408,1 млн.руб., за счет средств бюджета района 198,2 млн.руб.,за счет бюджета МО г.Венев Веневского района – 8,4 млн.руб.

Муниципальное образование Веневский район участвует в трех региональных проектах, входящих в состав национального проекта «Образование»:

1. Региональный проект «Современная школа». Предусмотрены мероприятия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах («Точки роста») на сумму 2,3 млн.руб. ( в МОУ «Бельковский центр образования им. В.И. Протчева»), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 2,2 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области –0,08 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,02 млн.руб. Исполнено на 01.09.2024 - 2,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 2,0 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области –0,08 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,02 млн.руб. (приобретение оборудования в сфере ИКТ). Деятельность центров образования направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология».

2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда». Предусмотрены мероприятия по обеспечению образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на сумму 3,6 млн.руб. (МОУ «Урусовский центр образования им. Н.М. Пожарского»), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3,4 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области –0,1 млн.руб., за счет средств бюджета района - 0,1 млн.руб. Исполнено на 01.09.24- 2,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 2,0 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области –0,08 млн.руб., за счет средств бюджета района - 0,02 млн.руб. (приобретено оборудование в сфере ИКТ).

3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Предусмотрены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму 2,9 млн.руб., в т.ч.за счет средств федерального бюджета – 2,8 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области –0,1 тыс.руб. Исполнено 1,7 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 1,6 млн.руб., за счет средств бюджета области – 0,1 млн.руб.

 В 2024 году планируются мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) на сумму 71,8 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области – 67,0 млн.руб., за счет бюджета района – 4,8 млн.руб. Исполнено на 01.09.2024 – 27,3 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области – 25,5 млн.руб., за счет бюджета района – 1,8 млн.руб. (ремонт кабинетов, поставка мебели для кабинетов химии, физики, информатики для «Точек роста» в Бельковском ЦО, поставка оборудования для охранной сигнализации, для систем видеонаблюдения в МБОУ «Центр образования №1» и МБОУ «Центр образования №2», ремонт фасада в Грицовском ЦО, поставка, техобслуживание, ремонт газового оборудования школьных котельных в Оленьковской, Бельковской, Дьяконовской, Урусовской школах).

Решение задачи по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия Веневского района, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры, осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Веневский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский района от 11.03.2022г. №207.

В 2023 году завершилось строительство «Центра культурного развития» в городе Веневе. Центр построен в рамках реализации нацпроекта «Культура», при поддержке губернатора Тульской области А.Г. Дюмина. Центр отвечает всем современным требованиям и стандартам. В нем расположились вестибюль-фойе с кассой и гардеробом, многоцелевой актовый зал на 197 мест, танцевально-гимнастический зал, зона коворкинга (пространства для работы и мероприятий, в котором можно арендовать рабочее место), фотостудия. Вокруг центра благоустроена территория. Центр стал местом притяжения веневцев и гостей города.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Веневский район», запланировано 125,9 млн.руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета -10,9 млн.руб. и средств бюджета Тульской области – 33,6 млн.руб., за счет средств бюджета района – 25,3 млн.руб за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района – 56,1 млн.руб. Из них: на развитие библиотечного дела – 14,8 млн.руб., на развитие МУК «Веневский краеведческий музей» - 4,7 млн.руб., на развитие учреждений клубного типа – 59,7 млн.руб.

Муниципальное образование Веневский район участвует в двух региональных проектах, входящих в состав национального проекта «Культура»:

1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на сумму 8,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -7,6 млн.руб., за счет бюджета Тульской области – 0,3 млн.руб., за счет средств районного бюджета – 0,2 млн.руб. В 2023 году началась реконструкция и капитальный ремонт муниципального музея. Исполнено на 01.09.2024-2,4 млн.руб., в т.ч. в том числе за счет средств федерального бюджета -2,3 млн.руб., за счет бюджета Тульской области – 0,1 млн.руб., за счет средств районного бюджета – 48,5 тыс.руб.( оборудование для оснащения муниципального музея).

2. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на сумму 312,5 тыс.руб.- средства бюджета Тульской области.(государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры). Исполнено на 01.09.2024 312,5 тыс.руб.(100% от плана). Приобретены основные средства в МУК МКДЦ, музыкальное оборудование в Студенецкий и Мордвесский СДК).

Муниципальное образование Веневский район также участвует в региональном проекте, не входящем состав нацпроекта, «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» на сумму 34,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 0,2 млн.руб., за счет бюджета Тульской области – 31,6 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,02 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района - 2,3 млн.руб.(запланирована модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов, ремонт и оснащение МУК «Веневский краеведческий музей»). Исполнено на 01.09.2024 - 14,2 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,2 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области – 13,1 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района – 0,9 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,02 млн.руб. (ремонт и оснащение муниципального музея).

3. ***В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»***

В соответствии с законодательством Российской Федерации на 22.11.2017 89 молодых семей в Веневском районе признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения. Решение задачи по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья решается в рамках участия района в региональном проекте «Обеспечение жильем молодых семей», в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №182. На реализацию мероприятия регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» в бюджете муниципального образования Веневский район предусмотрено 4,3 млн. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 0,4 млн.руб., бюджета Тульской области – 3,6 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,3 млн. руб. Исполнено на 01.09.2024 – 4,3 млн.руб., в т.ч. - за счет средств федерального бюджета – 0,4 млн.руб., бюджета Тульской области – 3,6 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,3 млн. руб. Выданы сертификаты на приобретение жилья трем молодым семьям.

 В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» МО Веневский район также участвует в региональном проекте «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» на сумму 23,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Тульской области 22,1 млн.руб., за счет средств бюджета района – 1,4 млн.руб. Исполнено на 01.09.2024- 23,5 млн.руб. (100% от плана). Участие в региональном проекте позволило газифицировать с.Аксиньино Веневского района.

Реализация задач по повышению качества и комфорта городской среды, обеспечение формирования единого облика территории муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район осуществляется в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.02.2022 №137. В ходе реализации программы район принимает участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». На реализацию данного проекта предусмотрено 11,6 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 8,7 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области – 2,6 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района – 0,3 млн. руб. Запланирован ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов: №9 по ул. Л. Толстого, №12-а и №17, №19 по ул.К.Маркса, №9-а по ул. Советская, №7 по ул. Международная, №16 по ул.Володарского, ул. Б.Городенцы (пешеходная зона вблизи мкд №17), №46-в в м-не «Южный» города Венева. Исполнено на 01.09.2024 – 8,7 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 6,0 млн.руб., за счет средств бюджета Тульской области – 2,4 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района – 0,3 млн. руб.(ремонт и освещение пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД № 17 микрорайона «Южный» в г. Веневе, ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов №19 по ул.К.Маркса, №16 по ул.Володарского).

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №176, район участвует в реализации 2-х региональных проектов, не входящих в состав нацпроектов:

- «Народный бюджет» на сумму 12,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств бюджета области – 6,9 млн.руб.,за счет средств бюджета района – 3,0 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района - 2,2 млн.руб. Запланированы: ремонт автодорог в населенных пунктах Веневского района: Поветкино, Марьинка, Чусово, Сетка, Потетино, работы по ремонту асфальтового покрытия территории детского сада №2 в пос. Грицовский, устройство ограждения территории школы №2 в г.Веневе, ремонт электроснабжения и освещения в здании детского сада в пос. Метростроевский. Исполнено 3,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств бюджета области –1,9 млн.руб.,за счет средств бюджета района – 0,7 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района - 0,6 млн.руб. ( ремонт автодороги по ул. Лесная и Почтовая в д. Поветкино, ул.Библиотечная в д.Сетка, оплата за ремонт участка автодороги в д.Марьинка).

- «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» на сумму 181,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Тульской области – 151,0 тыс.руб., за счет средств бюджета района – 30,0 тыс.руб.

Кроме того, запланированы мероприятия по газификации, водоснабжению, благоустройству населенных пунктов Веневского района на сумму 0,3 млн.руб., т.ч. за счет средств бюджета района – 0,2 млн.руб., за счет средств бюджета МО Грицовское (спонсорские) - 47,2 тыс.руб.. Исполнено на 01.09.24 за счет средств бюджета района -8,4 тыс.руб.(оказание услуг по проверке сметной документации на обустройство контейнерных площадок).

Мероприятия по повышению качества питьевой воды посредством модернизации и реконструкции систем водоснабжения, техобслуживанию и ремонту электро-, газового оборудования, газопроводов осуществляются в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район 02.03.2022 №180. На 2024 год на реализацию программы предусмотрено 27,3 млн.руб., в том числе, за счет средств бюджета области – 17,2 млн.руб., за счет средств бюджета района – 9,0 млн.руб., за счет средств бюджета МО город Венев Веневского района -1,1 млн.руб. Исполнено на 01.09.24 – 18,7 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области – 9,5 млн.руб., за счет средств бюджета района – 8,8 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района – 0,4 тыс.руб.(техобслуживание газового оборудования и газопроводов, оплата за поставку материалов для ремонта системы теплоснабжения, проверка сметной документации на ремонт водонапорной башни в д. Даровая, проектирование и согласование в гос.органах проекта организации зон санитарной охраны водозабора «Южный» вблизи Слободы Стрелецкой, выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений в г. Веневе, поставка материалов и электротоваров для ремонта системы водоснабжения, покраска газовой трубы в д. Анишино, ремонт счетчика газа DELTA G100, капремонт сетей теплоснабжения пос. Грицовский, поверка приборов учета тепловой энергии (п.Грицовский, ул.Лесная) .

В ходе реализации программы район принимает участие в региональном проекте «Чистая вода Тульской области» на сумму 17,7 млн.руб., в т.ч. средства бюджета Тульской области – 17,2 млн.руб., средства бюджета района – 0,5 млн.руб.). Исполнено на 01.09.2024 – 9,6 млн.руб. (средства областного бюджета),-проектно-изыскательные работы. Запланирована подготовка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в городе Веневе, само строительство очистных сооружений.

Решение задач по сохранности сети автомобильных дорог местного значения осуществляется путем проведения реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, улучшения их транспортно-эксплуатационных качеств, обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения работ по содержанию автодорог, улучшения транспортного обслуживания сельского населения за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.

Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 12.12.2013г.№51/408 утвержден «Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования Веневский район». Дорожный фонд района – это часть средств бюджета МО Веневский район, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Средства фонда используются в соответствии с бюджетными сметами и муниципальными программами.

В рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе», утвержденной постановлением администрации МО Веневский район 02.03.2022 №178, осуществляется участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть», входящем в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 74,0 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области - 60,2 млн.руб., за счет средств бюджета района -13,8 млн.руб. В настоящее время проводятся работы по ремонту ул. Революционная в г. Веневе, запланирован ремонт участка дороги пос. Грицовский-Новомосковск II- шахта Подмосковная .

Также в рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за счет средств бюджета района запланированы мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, зимнему содержанию автодорог общего пользования населенных пунктов, содержание элементов обустройства автодорог на сумму 79,0 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2,4 млн.руб., за счет средств бюджета района – 76,7 млн.руб. Исполнено 46,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2,3 млн.руб., за счет средств бюджета района – 44,2 млн.руб. (разработка проекта организации дорожного движения и тех. паспортов на автомобильных дорогах, зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов района, содержание территории общественного пространства Красная площадь в г.Веневе в зимний период, замена приборов уличного освещения вдоль автомобильных дорог в д. Кукуй, оплата 30% за выполненные работы по ремонту участка автодороги по ул. Б.Борозденки в д. Борозденки, оказание услуг по погрузке и вывозу снега с улиц и площадей г.Венева, опиловка аварийных деревьев вблизи автодорог в г.Веневе и пос. Грицовский, оплата авансовых платежей за работы по ремонту участков автодорог по ул.Новая, ул. 9 Мая, ул. Геологов в г.Веневе, выполненные работы по корректировке смет на ремонт автодорог, ремонт и установка остановочного павильона на ул.Белова в г.Веневе, ликвидация последствий размыва паводковыми водами полотна автодороги «п.Октябрьский-Дьяково-Ананское-Грицово», «Грицовский-НовомосковскII-Подмосковная», ямочный ремонт, капремонт железнодорожного переезда ПК9, ремонт системы освещения вдоль автодороги по ул. Свободная, укрепление обочин щебнем на автодорогах г. Венева, подсыпка и планировка земельного участка вдоль пешеходной дорожки вблизи МКД №20 мкр. «Южный», замена светофорного оборудования и установка устройств звукового сопровождения в г. Венев, ремонтной планировка грунтовых автодорог, ремонт участка автодороги по ул.Новая, ул. Геологов, окос сорной растительности вдоль автодорог на территории .г.Венев, ремонт металлических сооружений переезда через реку Лесная Веркуша на автодорог. «Дон»-Студенец-Великое Поле», ямочный ремонт участкака автодороги «Сетка-Даниловское-Долговка-Селенка-Павлово Воронцово-Якимовское» ).

В 2024 году в ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Веневского района» район участвует в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования». Запланирован капитальный ремонт и оснащение в МОУ «Бельковский центр образования» на сумму 131,4 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 61,4 млн.руб., за счет средств бюджета области – 65,6 млн.руб. , за счет средств бюджета района – 4,4 тыс.руб. Исполнено 39,2 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 24,8 млн.руб., за счет средств бюджета области – 13,4 млн.руб. , за счет средств бюджета района – 1,0 млн.руб. (капитальный ремонт школы, приобретение школьной мебели и оборудования).

В ходе реализации регионального проекта «Народный бюджет» запланировано выполнение работ по электроснабжению и освещению в здании детского сада МОУ «Гурьевский центр образования им. С.К. Иванчикова», ремонт асфальтового покрытия территории детского сада №2 МОУ «Грицовский ЦО им. Д.С. Сидорова», устройство ограждения территории школы МОУ «Веневский ЦО №2 им. маршала В.И. Чуйкова». Всего в бюджете района на данные мероприятия предусмотрено 7,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 5,0 млн.руб., за счет средств бюджета района – 2,1 млн.руб. Исполнено 2,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1,8 млн.руб., за счет средств бюджета района – 0,7 млн.руб.(ремонт асфальтового покрытия территории д/сада в пос. Грицовский).

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание надежной системы антитеррористической безопасности на территории Веневского района, создание и обеспечение функционирования информационной автоматизированной системы сбора и обмена информацией в части профилактики и ликвидаций аварий и ЧС осуществляется в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 22.03.2022г. №246. На реализацию программы в бюджете запланировано 6,8 млн.руб., в т.ч. з счет средств бюджета района – 6,4 млн.руб., за счет средств бюджета МО город Венев Веневского района – 0,4 млн.руб. Исполнено на 01.09.24 за счет средств бюджета области – 4,3 млн.руб.(функционирование МУ ЕДДС, содержание муниципального пляжа)

Комплексный, системный подход к решению проблемы профилактики правонарушений в целях улучшения криминогенной обстановки на территории района для создания комфортного и безопасного проживания жителей, а также повышения привлекательности района для туристов, осуществляется в ходе реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 17.12.2021г. №1049 . На реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в бюджете предусмотрено 10,0 тыс.руб.

 4. ***В рамках национальной цели «Экологическое благополучие»***

Решение задачи по ликвидации несанкционированных свалок, организации мероприятий по санитарному содержанию территорий города Венева осуществляется в рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Венева» муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район 02.03.2022 №184. На 2024 год на реализацию мероприятий по санитарной уборке города Венева запланировано 1,3 млн.руб., в т.ч. на выполнение работ по валке и опиловке деревьев на территории г. Венева, окосу сорной растительности и вырезке порослей деревьев, уборке несанкционированных свалок, обустройству контейнерных площадок, содержание дорожно-уличной сети. Исполнено на 01.08.2024 – 0,2 млн.руб. (содержание общественного пространства «Красная площадь»).

В бюджете района на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» предусмотрено 2,2 млн.руб. Исполнено 1,8 млн.руб.(ликвидация стихийных свалок на территориях города Венева и пос. Грицовский)

5. ***В рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»***

Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 15.02.2022 №140 утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»». В ходе реализации программы решаются задачи по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (предоставление грантов начинающим предпринимателям), повышение социально-экономического эффекта их деятельности, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (консультационная, информационная, образовательная поддержка субъектов малого предпринимательства), поддержка СОНКО в муниципальном образовании Веневский район. В 2024 году за счет средств бюджета района на реализацию программы предусмотрено 230,0 тыс.руб. Исполнено 43,0 тыс.руб.(оценочные услуги, проведение Дня российского предпринимателя).

6. ***В рамках национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы »***

Решение задач по внедрению цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Веневском районе» муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 17.12.2021 №1049. В рамках программы запланировано проведение мероприятий по созданию условий для управления развитием информационного общества, развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, культуры, формирование электронного правительства Веневского района, общесистемные мероприятия, сопровождение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета МО Веневский район.

 В бюджете муниципального образования Веневский район в 2024 году на развитие информационного общества предусмотрены средства в сумме 6,3 млн. руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 3,5 млн.руб., за счет средств бюджета МО город Венев Веневского района – 2,8 млн.руб. Исполнено на 01.09.2024 – 3,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств бюджета района – 2,5 млн.руб., за счет средств бюджета МО г.Венев Веневского района – 1,4 млн.руб.(оплата услуг связи и интернет учреждений образования и культуры, поставка компьютерного оборудования, адаптация и сопровождение СПС КонсультантПлюс, обслуживание оргтехники, ремонт и заправка картриджей в администрации МО Веневский район, оплата за поставку простой лицензии, услуги по созданию узла в защищенной среде в финансовом управлении, оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий), сопровождение АИС «Справка о доходах и расходах», поставка радиотелефона, оказание услуг по модификации и сопровождению ПО «Расчет доплат к пенсиям муниципальных служащих», оказание фиксированной связи, поддержка защищенной сети VipNet).