***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2021 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 15.12.2020 года № 1023.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы:

1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2.Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств.

3.Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района.

4.Эффективное функционирование финансового управления.

Программно-целевые инструменты программы:

Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений».

Основное мероприятие 2: «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 3: «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа реализуется в один этап, срок реализации 2021-2025 годы.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 месяцев 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние  №4 | Факт  9 мес.  2021 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 10530,2 | 10530,2 | 6122,6  (58,1%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 9 мес.  2021  в теч.3-х мес.  с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 9 мес.  2021 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 17.12.2020 года № 33/197 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  от 10.02.2021г. № 36/206 (уточнение №1);  от 30.04.2021 № 38/224 (уточнение №2);  от 18.06.2021 № 40/238 (уточнение №3);  от 16.09.2021 № 43/261 (уточнение №4).  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 17.12.2020 года № 27/2 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  от 26.02.2021г. № 29/1 (уточнение №1);  от 30.04.2021 № 32/2 (уточнение №2);  от 18.06.2021 № 34/1 (уточнение №3);  от 16.09.2021 №37/1 (уточнение №4).  Постановлением АМО Веневский район от 01.02.2021 №75 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции».  Постановлением АМО Веневский район от 25.02.2021 №158 «О признании утратившими силу постановлений администрации муниципального образования Веневский район» отменены действия всех ранее действовавших постановлений по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район».  Постановлением АМО Веневский район от 04.03.2021 №184 внесены изменения в постановление АМО Веневский район от 19.12.2017 №1546 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО Веневский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в новой редакции».  Постановлением АМО Веневский район от 12.04.2021 №298 утвержден «Порядок предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местного самоуправления по результатам проводимых бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции полномочия учредителя».  Постановлением АМО Веневский район от 14.04.2021 №308 утверждено «Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования Веневский район».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 15.04.2021 №37/213 внесены изменения в Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 №48/274 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район».  Постановлением АМО Веневский район от 30.04.2021 № 38/225 отменено Решение собрания представителей МО Веневский район от 10.06.2020№27/163 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Веневский район бюджетам муниципальных образований поселений на оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений, предоставляемых из бюджета области и об утверждении Порядка заключения соглашения на предоставление субсидии».  Постановлением АМО Веневский район от 11.06.2021 №442 утверждено «Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района».  Постановлением АМО Веневский район от 07.07.2021 №498 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 14.06.2019 №648 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Веневский район и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Веневский район за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 08.07.2021 №41/247 утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Веневский район бюджетам муниципальных образований поселений в целях проведения конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления».  Постановлением АМО Веневский район от 24.09.2021т №769 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 30 декабря 2020 года № 1097 «О Порядке определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Веневский район субсидий бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Веневский район на иные цели».  Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.  Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.  Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | - | - | - | Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного Кодекса РФ открыты единые счета бюджетов, через которые осуществляются все операции по их исполнению.  Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район» от 30.12.2020 года.  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, в соответствии с утвержденными регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | - | - | - | В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020г. № 127 утверждена «Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020-2025 годы».  Информация о выполнении мероприятий и показателей программы оздоровления муниципальных финансов предоставляется органами местного самоуправления в финансовое управление ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 9 мес. 2021 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 213260,0 тыс.руб. (66,3% от годового плана, 92,7% от плана 9 мес.), в т.ч. налоговых доходов – 164368,0 тыс.руб., неналоговых - 48892,0 тыс.руб. |
| 1.4 | **Мероприятие «Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 1.4.1 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 100,0 | 100,0 | - | Районный фонд финансовой поддержки поселений образован в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 года № 33/197 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2021 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности равный 0,95. Утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2021 год в сумме 100 тыс.руб., в т.ч.:  -МО город Венев Веневского района – 48,2 тыс.руб.  -МО Грицовское – 28,2 тыс.руб.  -МО Центральное – 13,6 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 10,0 тыс.руб.  За 9 мес. 2021 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселениям не выделялась. |
| 1.5 | **Мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 3400,0 | 3400,0 | 849,9  (25%) |  |
| 1.5.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 3400,0 | 3400,0 | 849,9  (25%) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 17.12.2020 года № 33/197 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Грицовское на 2021 год в сумме 3400,0 тыс.руб.  За 9 мес. 2021г. иные межбюджетные трансферты МО Грицовское были выделены в сумме 849,9 тыс.руб. |
| 1.6 | **Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 7030,2 | 7030,2 | 5272,7  (75%) |  |
| 1.6.1 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из *областного* фонда финансовой поддержки поселений | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 7030,2 | 7030,2 | 5272,7  (75%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.  Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 17.12.2020 года №33/197 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2021 год в сумме 7030,2 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев – 4544,2 тыс.руб.  -МО Грицовское – 1602,4 тыс.руб.  -МО Центральное – 462,5 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 421,1 тыс.руб.  За 9 мес. 2021г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 5272,7 тыс.руб.:  -МО город Венев – 3408,3 тыс.руб.  -МО Грицовское – 1201,5 тыс.руб.  -МО Центральное – 347,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 315,9 тыс.руб. |
| 1.7 | **Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 3539,1 | 3539,1 | 2431,0  (68,7%) |  |
| 1.7.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2021  согласно графику, утвержденному приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2021 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2020 год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году установлены приказом начальника финансового управления от 14.12.2020г. № 102.  Срок предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и городской администрациями Веневского района и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоуправления, за 2020 год - согласно приложению к приказу.  Срок представления в 2021 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 1.7.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 12 мес.2021  согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | 9 мес.  2021 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности для казенных учреждений определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», для бюджетных и автономных учреждений – нормами приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».  Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 2020 год сдан в полном объеме, в установленный срок, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 09.02.2021 года.  Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 9 мес. 2021г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок - 08.10.2021. |
| 2.1 | **Мероприятие «Муниципальная** **пенсия»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 750,0 | 750,0 | 540,5  (72%) |  |
| 2.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 750,0 | 750,0 | 540,5  (72%) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | **Мероприятие «Материальная помощь нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 300,0 | 300,0 | 269,4  (89,8%) |  |
| 2.2.1 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 9 мес.  2021 |  | 300,0 | 300,0 | 269,4  (89,8%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016г. №1013 «Об организации работы по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.3 | **Мероприятие «Поддержка семьи, детей и демографической политики»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 1939,1 | 1939,1 | 1621,1  (83,6%) |  |
| 2.3.1 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 1800,0 | 1800,0 | 1621,1  (83,6%) | Выплата денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».  Размер выплаты, установленный на 2021 год Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район» с индексацией, составил на 2-го ребенка – 12871,52 руб., на 3-го и последующих детей – 19307,29 руб. |
| 2.3.2 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 139,1 | 139,1 | 47,1  (33,9%) | Данная выплата предусмотрена в бюджете муниципального образования Веневский район в целях исполнения Протокола межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики в Тульской области от 13.12.2017г. №4. Расчет потребности в денежных средствах утвержден межведомственной комиссией по вопросам семьи, детей и демографической политики в Веневском районе. Размер денежной выплаты, согласно постановлению администрации МО Веневский район от 07.02.2020 №141 «Об индексации в 2020 году мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» составляет 5150,0 рублей. |
| 3.1 | **Мероприятие «Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 550,0 | 550,0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 550,0 | 550,0 | 0 | Постановлением администрации МО Веневский район от 15.06.2018 № 538 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции.  В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2021 год в сумме 550,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера.  За 9 месяцев.2021 года из средств резервного фонда денежные средства не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 2160,0 | 3031,2 | 1582,6  (65,6%) |  |
| 4.1 | **Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 2160,0 | 3031,2 | 1582,6  (65,6%) |  |
| 4.1.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 2160,0 | 3031,2 | 1582,6  (65,6%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 18.06.2021 года № 40/238 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 17.12.2020 года № 33/197 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2021 год:  -договор от 06.11.2019 №19-05-02-08/08 на сумму 13000,0 тыс.руб., срок погашения – 01.10.2022г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,25%. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район.  -договор от 05.10.2020 №02530020/86041100 на сумму 25000,0 тыс.руб., срок погашения - 31.12.2022г., проценты за пользование коммерческим кредитом взимаются по ставке 5,9% годовых. Кредит предоставлен ПАО «Сбербанк России» для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район.  -договор от 26.11.2020г. № 19-04-04-07/12 на сумму 14500,00 тыс.руб., срок погашения – 30.09.2023г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,13% годовых.  -дополнительное соглашение от 01.04.2021г. №66-00-07-17/1817 к договору от 16.03.2021 №66-00-07-17/1565 на сумму 5000,0 тыс.руб., срок погашения – 29.07.2021г. Проценты за пользование бюджетным кредитом взимались по ставке 0,1% годовых. Бюджетный кредит предоставлен управлением федерального казначейства по Тульской области на погашение остатка средств на едином счете бюджета. Кредит погашен.  -договор от 02.08.2021 №19-0304-07/31 на сумму 12000,00 тыс.руб., срок погашения – 01.06.2024г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район. Проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,25% годовых.  В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.07.2021г.- 54420,00 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2021 год – 102759,3 тыс., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 16.09.2021г. № 43/261. За 3-й квартал 2021г. муниципальный долг увеличился на 4420,0 тыс.руб..  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.10.2021г.- 1582,6 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год – 2413,2 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 11471,9 | 11217,2 | 7112,3  (63,4%) |  |
| 5.1 | **Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов** | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 11471,9 | 11217,2 | 7112,3  (63,4%) |  |
| 5.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 9786,4 | 9527,2 | 6328,7  (66,4%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 9 мес.  2021 | 9 мес.  2021 | 1685,5 | 1690,0 | 783,6  (46,4%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 27701,2 | 27699,7 | 17248,5  (62,3%) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 9 мес. 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановое значение  показателя | Фактическое значение показателя | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район, установленных бюджетным законодательством. | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (11.11.2021) |
| 2. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 86 | 65,0 | За 9 мес. 2021 бюджет исполнен на 65%.  В идеале значение индикатора =100% |
| 3. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 97 | 99,7 | Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен. |
| 4. | Соответствие размера дефицита бюджета района п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ | % | 9 | - | Дефицит бюджета района не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Срок исполнения показателя не наступил (31.12.2021) |
| 5. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 91 | 94,6 | Доля программных расходов в общих расходах составляет 94,6% |
| 6. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 20 | 25,5 | Данный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,26) |
| 7. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 0,6 | 0,4 | Данный индикатор показывает  долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,004).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга) |
| 8. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | - | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 9. | Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | % | 100 | 100 | Порядок предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений соблюдается |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Отчет за 9 мес.2021г.сдан в Министерство финансов Тульской области в срок, в полном объеме (08.10.2021г.). |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 9 мес. 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполнитель) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации  (плановая/фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | Причины невыполнения в срок мероприятия  (контрольного события) |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | Е.Н. Шутова-нач.  финансового управления АМО Веневский район | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0500000000 | 27699,7 | 17248,5 | 17248,5 | X |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0510000000 | 10530,2 | 6122,6 | 6122,6 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Правовое обеспечение сферы организации бюджетного процеса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | **Контрольное событие**  Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период (ежегодно до 1 июля) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2021 | 01.07.2021 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено.  Распоряжением АМО Веневский от 09.04.2021 №200-р утвержден «План-график составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 1.1.2 | **Контрольное событие**  Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  (ежегодно до 11 ноября) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогноза  основных характеристик бюджета МО Веневский район | 01.01.2021 | 11.11.2021 | - | - | - | - | Срок контрольного события не наступил |
| 1.1.3. | **Контрольное событие**  Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» для внесения на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район (ежегодно до 15 ноября) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2021 | 15.11.2021 | - | - | - | - | Срок контрольного события не наступил |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | В.И.Шуваева-  Зам.начальникафинансового управления АМО Веневский район | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | ***Мероприятие «Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район»*** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8501401  0510100000  500 | 100,0 | - | - | - |
| 1.4.1 | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | 8501401  0510180010  500 | 100,0 | - | - | Контрольное событие по итогам 9-ти месяцев.2021 года не выполнено  (недостаток доходной базы бюджета, поступило 92,7% доходов от плана 9 месяцев) |
| 1.5 | ***Мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района»*** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8501403  0510200000  500 | 3400,0 | 849,9 | 849,9 | - |
| 1.5.1 | **Контрольное событие** Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | 8501403  0510280020  500 | 3400,0 | 849,9 | 849,9 | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено |
| 1.5.2 | Соблюдение «Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район» | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Соблюдение требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | ***Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»*** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8501401  0510300000  500 | 7030,2 | 5272,7 | 5272,7 | - |
| 1.6.1 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | 8501401  0510380480  500 | 7030,2 | 5272,7 | 5272,7 | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено |
| 2. | **Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0520000000 | 3539,1 | 2431,0 | 2431,0 |  |
| 2.1 | Прием, составление годовой и периодической бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | - | - | - | - | -- |
| 2.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | - | - | - | - | -- |
| 2.2.1 | **Контрольное событие**  Сдача квартального, (годового) отчета в Министерство финансов Тульской области (в соответствии с графиком) | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено,  отчет сдан в Минфин ТО  8 октября 2021 года. |
| 2.3 | ***Мероприятие «Муниципальная пенсия»*** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0520100000 | 750,0 | 540,5 | 540,5 | - |
| 2.3.1 | **Контрольное событие**  Выплата муниципальной пенсии | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | 9011001  0520170010  300 | 750,0 | 540,5 | 540,5 | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено. |
| 2.4 | ***Мероприятие «Материальная помощь нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций»*** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 1003  0520210000  300 | 300,0 | 269,4 | 269,4 | - |
| 2.4.1 | **Контрольное событие**  Выплата материальной помощи | 01.01.2021 | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | 9011003  0520270020  300 | 300,0 | 269,4 | 269,4 | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено. |
| 2.5 | ***Мероприятие «Поддержка семьи, детей и демографической политики»*** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Поддержка семьи, детей и демографической политики» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8501004  0520300000  300 | 1939,1 | 1621,1 | 1621,1 | - |
| 2.5.1 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8501004  0520370030300 | 1800,0 | 1574,0 | 1574,0 | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено |
| 2.6 | ***Мероприятие «Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район»*** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Управление резервным фондом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0530000000 | 550,0 | - | - | - |
| **3.** | **Основное мероприятие**  **«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Управление муниципальным долгом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0530000000 | 2413,2 | 1582,6 | 1582,6 | - |
| 3.1 | ***Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район*** | О.А Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | (901)8501301  0540120250  700 | 2413,2 | 1582,6 | 1582,6 | - |
| **4.** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение деятельности финансового управления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0550000000 | 11217,2 | 7112,3 | 7112,3 | - |
| 4.1 | ***Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»*** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8500106  0550100000  100(200)(800) | 11217,2 | 7112,3 | 7112,3 | - |
| 4.1.1 | **Контрольное событие**  Расходы на выплаты по оплате труда работников. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8500106  0550100110  100 | 9527,2 | 6328,7 | 6328,7 | Контрольное событие по итогам 9 мес. 2021 года выполнено |