***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 6 мес. 2018 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016 года № 1012.

В связи с утверждением Решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2017г. №1453.

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (уточнения бюджета №1, №2), соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлениями администрации муниципального образования Веневский район.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задача муниципальной программы: осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты программы:

Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений».

Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки».

Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 4: «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа реализуется в один этап, срок реализации 2017-2022 годы.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 6 мес. 2018 года***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние №4 | Факт6 мес.2018 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 9546,4 | 9546,4 | 4058,2(42,5%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 6 мес.2018в теч.3-х мес.с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 6 мес.2018 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:от 01.03.2018г. № 50/291 (уточнение №1);от 30.03.2018г. №52/305 (уточнение №2);от 26.04.2018г. №54/313 (уточнение №3);от 29.05.2018г. №55/317 (уточнение №4).Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 19.12.2017 года № 48/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:от 16.02.2018г. №4/1(уточнение №1);от 29.03.2018г. №50/3 (уточнение №2)от 24.05.2018г. №51/1 (уточнение №3).Постановлением администрации МО Веневский район от 29.01.2018г. №68 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 21.04.2016г. №332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».Постановлением администрации МО Веневский район от 29.01.2018г. №69 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 20.04.2016г. №331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».Постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 16.02.2018г. №136, от 10.05.2018г. №407 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении МП МО Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции».Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район».Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, ежедневно, в соответствии с действующими регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.01.2017г. № 81 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017-2019 годы». Отчеты об исполнении мероприятий плана по оздоровлению муниципальных финансов в министерство финансов Тульской области предоставляются ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 6 мес.2018 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 136839,0 тыс.руб.(50% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов -99308,0 тыс.руб., неналоговых - 37531,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 100,0 | 100,0 | 50,0(50%) | Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 года № 48/278 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2018 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 1,03.Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год:-МО город Венев Веневского района – 46,0тыс.руб.-МО Грицовское – 33,2тыс.руб.-МО Центральное – 13,5тыс.руб.-МО Мордвесское – 7,3тыс.руб.За 6 мес. 2018 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 50,0 тыс.руб., в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 23,0 тыс.руб.-МО Грицовское – 16,6 тыс.руб.-МО Центральное – 6,8 тыс.руб.-МО Мордвесское – 3,6 тыс.руб. |
| 1.5 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 3065,1 | 3065,1 | 817,6(26,7%) | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов предусмотрены в бюджете области с целью оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств муниципальных образований.Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2018 год в сумме 3065,1 тыс.руб., в том числе:-МО Грицовское – 2452,1 тыс.руб.-нераспределенная часть -613,0 тыс.руб.За 6 мес. 2018г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена МО Грицовское в сумме 817,6 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 6381,3 | 6381,3 | 3190,6(50%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2018 год в сумме 6381,3 тыс.руб.,в том числе:-МО город Венев – 3808,3 тыс.руб.-МО Грицовское – 1648,9 тыс.руб.-МО Центральное – 539,9 тыс.руб.-МО Мордвесское – 384,2 тыс.руб.За 6 мес.2018г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена в сумме 3190,6 тыс.руб.:-МО город Венев – 1904,2 тыс.руб.-МО Грицовское – 824,4 тыс.руб.-МО Центральное – 270,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 192,0 тыс.руб. |
| 1.7. | Предоставление дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | - | 210,0 | - | Дотация предоставлена в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 14.06.2018 №377-р «Об утверждении распределения дотации на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами» |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году установлены приказом начальника финансового управления от 18.12.2017г. №46.Срок предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и городской администрациями Веневского района и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоуправления, за 2017 год - согласно приложению к приказу. Срок представления в 2018 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 6 мес.2018согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 6 мес.2018 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 12 мес. 2017г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок.Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 6 мес. 2018 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 9 июля 2018 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 3659,3 | 3659,3 | 1362,9(37,2%) |  |
| 2.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес..2018 | 730,0 | 730,0 | 383,8 (52,6%) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 510,0 | 510,0 | 138,1(27,1%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.08.2012г. №1457 «Об утверждении порядка по оказанию социальной поддержки отдельных категорий граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.3 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2419,3 | 2419,3 | 841,0(34,8%) | Выплата денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». Размер выплаты, установленный на 2018 год на 2-го ребенка – 11981,42 руб., на 3-го и последующих детей – 17972,14 . |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2000,0 | 2000,0 | - |  |
| 3.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2000,0 | 2000,0 | - | В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2018 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район был сформирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район.Постановлением администрации МО Веневский район от 15.06.2018 №538 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции. За 6 мес. 2018 года из средств резервного фонда денежные средства не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 6 мес.2018 | 6 мес..2018 | 875,0 | 875,0 | 593,6(67,8%) |  |
| 4.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 875,0 | 875,0 | 593,6(67,8%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2018 год:- договор от 13.05.2015г. №19-05-02-08/17 на сумму 16500,00 тыс.руб., срок погашения – 27.04.2018г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 6,25% годовых. Кредит погашен.- договор от 24.03.2016г. №19-05-02-08/ на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения – 15.03.2019г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,5% годовых;- договор от 07.09.2016г. №19-05-02-08/23 на сумму 14800,00 тыс.руб.,срок погашения - 30.08.2019г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,25% годовых. Данный кредит предоставлен для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район в целях погашения долгового обязательства по коммерческому кредиту.-договор от 13.07.2017 №19-05-02-08/10) на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения - 31.05.2020г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,5% годовых. Кредит был предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.В мае 2018 года для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район из бюджета Тульской области предоставлен бюджетный кредит в сумме 15000,0 тыс.руб. (договор от 25.05.2018г. №19-05-02-08/02, срок погашения – 30.04.2021г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 3,63%).В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.07.18г.-31203,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2018 год – 53944,0 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.17г. № 48/278.В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.07.18г.- 593,6 тыс.руб. не превышает. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год – 875,0 тыс.руб.Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 8776,0 | 10103,3 | 4442,5(44%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 6194,5 | 7530,5 | 3854,8(51,2%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2581,5 | 2572,8 | 587,7(22,8%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МП: |  |  | 24856,7 | 26394,0 | 10457,2(39,6%) |  |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»** **за 6 мес.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы , контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Достигнутый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутст-вия финансирова-ния, финансирова-ния (освоения) не в полном объеме |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | Финансовое управление АМО Веневский район | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 26394,0 | 10457,2 | 10457,2 | X |
| **1** | **Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 9546,4 | 4058,2 | 4058,2 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление АМО Веневский район | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие**Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление АМО Веневский район | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2018 | 01.07.201801.07.201901.07.2020 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено.Распоряжением администрации МО Веневский район от 19.04.18 №272-р утвержден план-график составления проекта бюджета МО Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. |
| 1.3 | **Контрольное событие**Подготовка и направление для рассмотрение в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогнозаосновных характеристик бюджета МО Веневский район | 01.01.2018 | 11.11.201811.11.201911.11.2020 | - | - | - | - | Срок исполнения контрольного события не наступил |
| 1.3.1. | **Контрольное событие** Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 15.11.201815.11.201915.11.2020 | - | - | - | - | Срок исполнения контрольного события не наступил |
| 1.4 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление АМО Веневский район | Анализ требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Снижение дефицита бюджета района до 14% от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85014010510180010500 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 1.7.2 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85014020510280020500 | 3065,1 | 817,6 | 817,6 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 1.7.3 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85014010510380480500 | 6381,3 | 3190,6 | 3190,6 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | В соответствии с графиком | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено. Отчет сдан 9 июля 2018 года в соответствии с графиком. |
| **2.** | **Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | 3659,3 | 1362,9 | 1362,9 | - |
| 2.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85010010520170010300 | 730,0 | 383,8 | 383,8 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие** Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85010030520270020300 | 510,0 | 138,1 | 138,1 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 2.3 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85010040520370030300 | 2419,3 | 841,0 | 841,0 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 2000,0 | - | - | - |
| 3.1 | **Контрольное событие**Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | Финансовое управление АМО Веневский район | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 2000,0 | - | - | Денежные средства из резервного фонда за 6 мес.2018 не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:****«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 875,0 | 593,6 | 593,6 | - |
| 4.1 | **Контрольное событие** Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85013010540120050700 | 875,0 | 593,6 | 593,6 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 10103,3 | 4442,5 | 4442,5 | - |
| 5.1 | **Контрольное событие** Расходы на выплаты по оплате труда работников. | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85001060550100110100 | 7530,5 | 3854,8 | 3854,8 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 5.2 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85001060550200190200 | 2511,6 | 553,5 | 553,5 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |
| 5.3 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85001060550200190800 | 61,2 | 34,2 | 34,2 | Контрольное событие по итогам 6 мес. выполнено |