***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 2019 год***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016 года № 1012.

Муниципальная программа приведена в соответствии с Решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (постановление администрации муниципального образования Веневский район от 09.01.2019 №3). Постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 20.02.2019 №215, от 09.01.2020 №3 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задача муниципальной программы: осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты программы:

Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений».

Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки».

Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 4: «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа реализуется в один этап, срок реализации 2017-2022 годы.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 2019 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние №7 | Факт12 мес.2019 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 12 мес.2019 | 12 мес. 2019 | 10613,7 | 10613,7 | 10613,7 (100%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 12 мес.2019в теч.3-х мес.с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 12 мес.2019 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.2018 года № 4/27 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2022 годов»:от 05.03.2019г. № 10/50 (уточнение №1);от 25.04.2019г. № 12/60 (уточнение №2);от 28.06.2019г. № 14/71 (уточнение №3);от 27.07 2019г. № 15/77 (уточнение №4);от 27.09.2019г. № 17/86 (уточнение №5);от 28.11.2019г. №20/107 (уточнение №6);от 26.12.2019г. № 22/128 (уточнение №7).Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 18.12.2018 года № 4/2 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:от 05.03.2019г. №8/1(уточнение №1);от 25.04.2019г. №10/1 (уточнение №2);от 28.06.2019г. №1/2 (уточнение №3);от 25.07.2019г. №12/1 (уточнение №4);от 27.09.2019г. №14/1 (уточнение №5);от 28.11.2019г. №15/1 (уточнение №6);от 26.12.2019г. №17/1 (уточнение №7).Постановлениями АМО Веневский район от 09.01.2019 №2 и №3, от 20.02.2019 №215 внесены изменения в постановление АМО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции». Постановлением АМО Веневский район 28.01.2019№67 внесены изменения в постановление АМО Веневский район от 19.12.2017 №1546 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципальном образовании Веневский район и финансового обеспечения муниципального задания». Постановлением АМО Веневский район от 18.03.2019 №337 утвержден «Порядок ведения реестра расходных обязательств МО Веневский район».Постановлением АМО Веневский район от 01.04.2019 №403 утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Венев Веневского района. Решением Собрания представителей МО Веневский район от 25.04.2019 № 12/61 внесены изменения в Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 25 декабря 2013г. № 53/418 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Веневский район».Постановлением АМО Веневский район от 14.06.2019 №646 утверждены «Правила принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита».Постановлением АМО Веневский район от 14.06.2019 №647 утверждены «Правила принятия решений о предоставлении субсидий из бюджета МО Веневский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».Постановлением АМО Веневский район от 14.06.2019 №648 утвержден «Порядок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Веневский район и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Веневский район за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район».Постановлением АМО Веневский район от 20.06.2019 №670 утвержден «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования Веневский район».Постановлением АМО Веневский район от 26.06.2019 №674 утвержден «Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом».Внесены изменения в Решения Собрания депутатов МО город Венев Веневского района от 16.12.2014 №19/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО город Венев Веневского района» и от 18.12.2018 №4/2 «О бюджете МО город Венев Веневского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».Постановлением АМО Веневский район от 09.07.2019 №727 внесено изменение в постановление администрации МО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции».Постановлениями АМО Веневский район от 16.07.2019 №750 и от 30.07.2019 №778 утверждены «Порядки предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местного самоуправления по результатам проводимых конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя» по району и по городу.Решением Собрания представителей МО Веневский район от 16.08.2019 №16/80 внесено изменение в решение Собрания представителей МО Веневский район от 25.12.2013 №53/418 «Об утверждении Полоджения о бюджетном процессе в МО Веневский район».Постановлениями АМО Веневский район утверждены:16.08.2019 №839 –административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов МО город Венев Веневского района о местных налогах и сборах».23.09.2019 № 965 - «Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО образования Веневский район». 23.09.2019 № 966 - «Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района».20.12.2019 № 1291 - «Порядок формирования перечня и оценки налоговых расходов муниципального образования город Венев Веневского района». 19.12.2019 № 21/123 - «Положение «О межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район».Внесены изменения:28.11.2019 № 20/108 в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 25 декабря 2013г. № 53/418 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Веневский район».28.11.2019 № 15/2 в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 16 декабря 2014 г. № 15/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Венев Веневского района».Утверждены постановлениями АМО Веневский район:12.12.2019 №1247-«Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования Веневский район».12.12.2019 №1248 «Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района».02.09.2019 №877 «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования Веневский район». 19.12.2019 №21/124 «Порядок предоставления муниципальных гарантий из бюджета муниципального образования Веневский район»Постановлениями АМО Веневский район внесены изменения:20.12.2019 №1293 в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 16.07.2019 №750 «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местного самоуправления по результатам проводимых конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя».19.12.2019 №21/125 внесены изменения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21 декабря 2017 года №48/274 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район»Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район».Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, ежедневно, в соответствии с действующими регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.01.2017г. № 81 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017-2019 годы». Отчеты об исполнении мероприятий плана по оздоровлению муниципальных финансов в министерство финансов Тульской области предоставляются ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 12 мес. 2019 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 311886,0 тыс.руб. (101,1% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов – 225292,0 тыс.руб., неналоговых - 86594,0 тыс.руб. |
| 1.4 |  **Мероприятие «Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0(100%) |  |
| 1.4.1 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0(100%) | Районный фонд финансовой поддержки поселений образован в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 4/7 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2019 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 0,99.Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.2018 года № 4/7 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год:-МО город Венев Веневского района – 43,2тыс.руб.-МО Грицовское – 30,4тыс.руб.-МО Центральное – 16,2тыс.руб.-МО Мордвесское – 10,2тыс.руб.За 12 мес. 2019 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 100,0 тыс.руб., в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 43,2 тыс.руб.-МО Грицовское – 30,4 тыс.руб.-МО Центральное – 16,2 тыс.руб.-МО Мордвесское – 10,2тыс.руб. |
| 1.5 | **Мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений»** | 12 мес.2019 | 12 мес. 2019 | 3838,7 | 3838,7 | 3838,7(100%) |  |
| 1.5.1 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 3838,7 | 3838,7 | 3838,7(100%) | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.2018 года № 4/27 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2019 год в сумме 3838,7 тыс.руб., в том числе:-МО Грицовское – 3838,7 тыс.руб.За 12 мес. 2019г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена МО Грицовское в сумме 3838,7 тыс.руб. |
| 1.6 | **Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 6675,0 | 6675,0 | 6675,0(100%) |  |
| 1.6.1 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из *областного* фонда финансовой поддержки поселений | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 6675,0 | 6675,0 | 6675,0(100%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.2018 года № 4/27 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2019 год в сумме 6675,0 тыс.руб.,в том числе:-МО город Венев – 4138,5 тыс.руб.-МО Грицовское – 1602,0 тыс.руб.-МО Центральное – 534,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 400,5 тыс.руб.За 12 мес. 2019г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена в сумме 6675,0 тыс.руб.:-МО город Венев – 4138,5 тыс.руб.-МО Грицовское – 1602,0 тыс.руб.-МО Центральное – 534,0тыс.руб.-МО Мордвесское – 400,5 тыс.руб. |
| 1.7 | **Мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | - | - | - |  |
| 1.7.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2019согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 12 мес.2019 | - | - | - | Срок предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и городской администрациями Веневского района и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоуправления, за 2019 год - согласно приложению к приказу финансового управления от 10.12.2018 №53.. Срок представления в 2019 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 1.7.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 12 мес.2019согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 12 мес.2019 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 12 мес. 2018г. (11 февраля 2019) в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок.Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 12 мес. 2019 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 10 февраля 2020 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 3634,6 | 3002,7 | 3002,7(100%) |  |
| 2.1 | **Мероприятие «Муниципальная** **пенсия»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 858,5 | 551,6 | 551,6(100%) |  |
| 2.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 858,5 | 551,6 | 551,6 (100%) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | **Мероприятие «Материальная помощь нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 510,0 | 395,2 | 395,2(100%) |  |
| 2.2.1 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 510,0 | 395,2 | 395,2(100%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016г. №1013 «Об организации работы по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.3 | **Мероприятие «Поддержка семьи, детей и демографической политики»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 2266,1 | 2055,9 | 2055,9(100%) |  |
| 2.3.1 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 2016,1 | 1920,9 | 1920,9(100%) | Выплата денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». Размер выплаты, установленный на 2019 год на 2-го ребенка – 11981,42 руб., на 3-го и последующих детей – 17972,14 . |
| 2.3.2 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 250,0 | 135,0 | 135,0(100%) | Данная выплата предусмотрена в бюджете муниципального образования Веневский район в целях исполнения Протокола межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики в Тульской области от 13.12.2017г. №4. Расчет потребности в денежных средствах утвержден межведомственной комиссией по вопросам семьи, детей и демографической политики в Веневском районе. |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | **Мероприятие «Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 500,0 | 0 | 0 | Постановлением администрации МО Веневский район от 15.06.2018 № 538 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции.В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера.За 12 мес. 2019 года из средств резервного фонда денежные средства выделялись по пост. 990 от 30.09.2019 на замер сопротивления с целью обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций в сумме 359,5 тыс.руб. |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 2377,0 | 1976,4 | 1968,8(99,6%) |  |
| 4.1 | **Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 2377,0 | 1976,4 | 1968,8(99,6%) |  |
| 4.1.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 2377,0 | 1976,4 | 1968,8(99,6%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 20.12.2018 года № 4/7 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2019 год:- договор от 07.09.2016г. №19-05-02-08/23 на сумму 14800,00 тыс.руб.,срок погашения - 30.08.2019г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,25% годовых. Данный кредит предоставлен для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район в целях погашения долгового обязательства по коммерческому кредиту. Кредит погашен.-договор от 13.07.2017 №19-05-02-08/10 на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения - 31.05.2020г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,5% годовых. Кредит был предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.-договор от 25.05.2018г. №19-05-02-08/02 на сумму 15000,0 тыс.руб., срок погашения – 30.04.2021г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 3,63% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район.-договор от 14.12.2018г. №03500018/86041100 на сумму 20000,00 тыс.руб., срок погашения – 04.12.2020г. Коммерческий кредит выделен ОАО Сбербанк России на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 8,5% годовых.-договор от 14.05.2019 №66-00-07-17/2198 на сумму 3000,0 тыс.руб., срок погашения – 19.08.2019г. Бюджетный кредит выделен из федерального бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 0,1 %. Кредит погашен. Согласно дополнительному соглашению к договору от 14.05.2019 №66-00-07-17/2198 выделен кредит на сумму 3000,0 тыс.руб., срок погашения – 21.11.2019г. Бюджетный кредит выделен из федерального бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 0,1 %. Кредит погашен.-договор от 06.11.2019 №19-05-02-08/08 на сумму 13000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.10.22,проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,25%. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район.В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.01.20г.-36520,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2019 год – 93904,0 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.18г. № 4/27. За 4–й квартал 2019г. муниципальный долг увеличился на 7330,0 тыс.руб..В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.01.20г.- 1968,8 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год – 2377,0 тыс.руб.Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 9494,2 | 10567,2 | 10360,1(98%) |  |
| 5.1 | **Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов** | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 9494,2 | 10567,2 | 10360,1(98%) |  |
| 5.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 7462,5 | 8898,7 | 8898,7(100%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 12 мес.2019 | 12 мес.2019 | 2031,7 | 1668,5 | 1461,4(87,6%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 26619,5 | 26160,0 | 25945,3(99,2%) |  |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»** **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы , контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Достигнутый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутст-вия финансирова-ния, финансирова-ния (освоения) не в полном объеме |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | А.М. Мамонов-нач.финансового управления АМО Веневский район | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0500000000 | 26160,0 | 25945,38 | 25945,3 | X |
| **1** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район  | Регулирование межбюджетных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0510000000 | 10613,7 | 10613,7 | 10613,7 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | **Контрольное событие**Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период (ежегодно до 1 июля)  | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2019 | 01.07.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено в срок.Рапоряжением администрации МО Веневский район от 06. 05.2019 №274-р утвержден календарный план-график составления проекта бюджета МО Веневский район на 2020 и плановый период 2021 и 2022г.г. |
| 1.1.2 | **Контрольное событие**Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов(ежегодно до 11 ноября) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогнозаосновных характеристик бюджета МО Веневский район | 01.01.2019 | 11.11.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено в срок |
| 1.1.3. | **Контрольное событие** Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» для внесения на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район (ежегодно до 15 ноября) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2019 | 15.11.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено в срок |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | Л.М. Девяткина-нач. РКО финансового управления АМО Веневский район | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | **Мероприятие «Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85014010510100000500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.4.1. | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85014010510180010500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 1.5 | **Мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85014020510200000500 | 3838,7 | 3838,7 | 3838,7 | - |
| 1.5.1 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 85014020510280020500 | 3838,7 | 3838,7 | 3838,7 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 1.5.2. | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Соблюдение требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | **Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85014010510300000500 | 6675,0 | 6675,0 | 6675,0 | - |
| 1.6.1 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85014010510380480500 | 6675,0 | 6675,0 | 6675,0 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 1.7 | **Мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Повышение качества управления муниципальными финансами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8500106051040000010085001060510400000200 | -- | -- | -- | -- |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области (в соответствии с графиком) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено. Отчет сдан 10 февраля 2020 года в соответствии с графиком. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Оказание мер соцподдержки | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 0520000000 | 3002,7 | 3002,7 | 3002,7 | - |
| 2.1 | **Мероприятие «Муниципальная пенсия»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0520100000 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | - |
| 2.1.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 85010010520170010300 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 2.2 | **Мероприятие «Материальная помощь нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район |  Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 901 10030520200000300 | 395,2 | 395,2 | 395,2 | - |
| 2.2.1 | **Контрольное событие** Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 85010030520270020300 | 395,2 | 395,2 | 395,2 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 2.2. | **Мероприятие «Поддержка семьи, детей и демографической политики»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Поддержка семьи, детей и демографической политики» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85010040520300000300 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | - |
| 2.2.1 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 85010040520370030300 | 1920,9 | 1920,9 | 1920,9 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 2.2.2 | **Контрольное событие**Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85010040520370040300 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Управление резервным фондом | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 0530000000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1 | **Мероприятие «Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85001110530100000800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.1 | **Контрольное событие**Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2019 |  31.12.2019 | 85001110530120240800 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году из резервного фонда выделено 359,5 тыс.руб. |
| **4.** | **Основное мероприятие****«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Управление муниципальным долгом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0540000000 | 1976,4 | 1968,8 | 1968,8 | - |
| 4.1 | **Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район** | О.А Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8501301054012025070090113010540120250700 | 716,61259,8 | 714,81254,0 | 714,81254,0 |  |
| 4.1.1 | **Контрольное событие** Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8501301054012025070090113010540120250700 | 716,61259,8 | 714,81254,0 | 714,81254,0 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение деятельности финансового управления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0550000000 | 10567,2 | 10360,1 | 10360,1 | - |
| 5.1 | **Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85001060550100000100200800 | 10567,2 | 10360,1 | 10360,1 | - |
| 5.1.1 | **Контрольное событие** Расходы на выплаты по оплате труда работников. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85001060550100110100 | 8898,7 | 8898,7 | 8898,7 | Контрольное событие по итогам 2019 года выполнено |
| 5.1.2 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85001060550200190200 | 1644,4 | 1437,3 | 1437,3 | Контрольное событие по итогам .2019 года выполнено |
| 85001060550200190800 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | Контрольное событие по итогам .2019 года выполнено |

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях за 12 мес.**

**2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | План 2019г. | Факт12 мес. 2019г. | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район, установленных бюджетным законодательством. | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 95 | 86 | За 12 мес.2019 бюджет исполнен на 86%.В идеале значение индикатора =100%  |
| 3. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 99 | 99,6 | Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен.  |
| 4. | Коэффициент финансовой независимости муниципального бюджета | % | 50 | 38 | Коэффициент характеризует степень независимости бюджета муниципального образования от средств бюджета субъекта РФ. Чем больше индикатор, тем в большей степени муниципальные органы не зависят от финансовых решений органов субъекта. |
| 5. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 95 | 91 | Доля программных расходов в общих расходах составляет 91%  |
| 6. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 46 | 12 | 100% выполнениеДанный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,12)  |
| 7. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 1,5 | 0,2 | Данный индикатор показывает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,002).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга)  |
| 8. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 1,0 | - | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 9. | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. | % | 100 | 100 | Порядок предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений соблюдается |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Квартальный отчет сдан в Министерство финансов Тульской области в срок, в полном объеме. |

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 12мес. 2019 года произведена по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 21.04.2016г. № 332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район муниципальной программы;

-степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

 **1.** Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 г. произведена путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений:

Сеl=1/m\*SUM (Si), где

Gel - оценка степени достижения цели, решения задач МП

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи МП

Si - оценка значения i-го индикатора выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи

SUM – сумма значений

Оценка значения i-го индикатора МП производится по формуле:

Si=(Fi/Pi)\*100%, где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора МП

Pi – плановое значение i-го индикатора МП

Сеl=1/10\*(100/100+86/95+99,6/99+38/50+91/95+12/46+0,2/1,5+0/1+100/100+100/

100)\*100%=(703/10)\*100%=70,3%

 **2.** Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования:

Fin=K/L\*100%, где

Fin- уровень финансирования мероприятий МП

К – кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию МП за отчетный период

L – объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП в бюджете

Fin=K/L\*100%=(25945,3/26160,0)\*100%=99,2%

 **3.** Оценка степени реализации мероприятий МП:

Mer=1/n\*SUM (Rj \*100%), где

n - количество мероприятий МП

Rj - показатель достижения результата мероприятия МП, в случае достижения результата - «1», в случае недостижения результата - «0»

Mer=1/10\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100%=100%

 **4.** Комплексная оценкаэффективности муниципальной программы за 2018 год произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(70,3%+99,2%+90%)/3=89,8%.

 Муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.