***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 месяцев 2017 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» на 2017-2019 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016 года № 1012.

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 19.04.2017 года № 424 (уточнение бюджета №2), от 23.05.2017 года № 620 (уточнение бюджета №3), от 07.09.2017 года №1088 (уточнение бюджета №4). В соответствии с ФЗ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 31.01.2017года № 92 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов» муниципальная программа была актуализирована до 2022 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задача муниципальной программы: осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты программы:

Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений».

Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки».

Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 4: «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа реализуется в один этап, срок реализации 2017-2022 годы.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 месяцев 2017 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние  №4 | Факт  9 мес.  2017 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 9 мес.  2017 | 9 мес.  полугодие  2017 | 7497,1 | 7497,1 | 5350,8  (71,4%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 9 мес.  2017,  в теч.3-х мес.с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 9 мес.  2017 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:  от 28.02.2017г. № 38/217 (уточнение бюджета №1),  от 13.04.2017г. № 40/228 (уточнение бюджета №2),  от 18.05.2017г. №41/234 (уточнение бюджета №3),  от 31.08.2017г. №44/249 (уточнение бюджета №4).  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 22.12.2016 года № 41/4 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:  от 28.02.2017г. №43/1(уточнение №1),  от 15.06.2017г. №45/2 (уточнение №2),  от 15.09.2017г. №46/1 (уточнение №3)  Постановлением администрации МО Веневский район от 31.01.2017г. №92 утвержден «Бюджетный прогноз муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов».  Постановлением администрации МО Веневский район от 24.04.2017г. №440 утвержден «Бюджетный прогноз муниципального образования город Венев Веневского района на долгосрочный период 2017-2022 годов».  Постановлением администрации МО Веневский район от 30.01.2017г. №81 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017- 2019 годы».  Постановлением администрации МО Веневский район от 18.04.2017г. №487 в него внесены изменения и дополнения.  Распоряжениями администрации МО Веневский район от 28.04.2017г. №228-р и 229-р утверждены планы графики составления проектов бюджетов МО Веневский район и МО город Венев Вневского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.  Постановлениями администрации МО Веневский район внесены изменения:  -от 10.05.2017г. №551 – в постановление АМО Веневский район от 03.03.2015 №260 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район»  -от 12.05.2017г. №576 – в постановление АМО Веневский район от 09.12.216 №1122 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО Веневский район».  Постановлением АМО Веневский район от 03.07.2017г. №833 утверждено «Положение о порядке ведения долговой книги муниципального образования Веневский район».  Постановлением АМО Веневский район от 02.06.2017г. №684 утвержден «Порядок осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО Веневский район и бюджетов МО поселений».  Совместно с комитетом по экономике сформированы перечни муниципальных программ МО Веневский район и МО город Венев Веневского района на 2018-2020 годы.  Постановлениями администрации, в соответствии с Решениями о бюджете, своевременно вносились изменения в МП «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район».  Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.  Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.  Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район».  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, ежедневно, в соответствии с действующими регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.01.2017г. № 81 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017-2019 годы».  Постановлением администрации МО Веневский район от 18.04.2017г. №487 в него внесены изменения и дополнения.  Отчеты об исполнении мероприятий плана по оздоровлению муниципальных финансов в министерство финансов Тульской области предоставляются ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 9 мес. 2017 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 189241,0 тыс.руб.(74,5% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов – 136468,0 тыс.руб., неналоговых - 52773,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 100,0 | 100,0 | 75,0  (75%) | Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 22.11.2016 года № 36/209 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2017 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 0,9.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено распределение дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год:  -МО город Венев Веневского района – 17,2 тыс.руб.  -МО Грицовское – 35,4 тыс.руб.  -МО Центральное – 12,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 35,4 тыс.руб.  За 9 мес. 2017 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений была выделена в сумме 75,0 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев Веневского района – 12,9 тыс.руб.  -МО Грицовское – 26,4 тыс.руб.  -МО Центральное – 9,3 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 26,4 тыс.руб.. |
| 1.5 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 1257,7 | 1257,7 | 671,2  (53,4%) | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов предусмотрены в бюджете области с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств муниципальных образований.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год в сумме 1257,7 тыс.руб.,в том числе:  -МО Грицовское – 1006,2 тыс.руб.  -нераспределенная часть -251,5 тыс.руб.  За 9 мес. 2017г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена МО Грицовское в сумме 671,2 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 6139,4 | 6139,4 | 4604,6  (75%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.  Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2017 год в сумме 6139,4 тыс.руб.,в том числе:  -МО Грицовское – 1407,9 тыс.руб.  -МО Центральное – 1243,3тыс.руб.  -МО Мордвесское – 706,2тыс.руб.  За 9 мес. 2017г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена в сумме 4604,6 тыс.руб.:  -МО город Венев – 2086,2 тыс.руб.  -МО Грицовское – 1055,7 тыс.руб.  -МО Центральное – 664,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 798,7 тыс.руб. |
| 1.7 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017  согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2016 год, месячной и квартальной отчетности в 2017 году установлены приказом начальника финансового управления от 20.12.2016г. №46.  Срок предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и городской администрациями Веневского района и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоуправления, за 2016 год - согласно приложению к приказу.  Срок представления в 2017 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 1.8 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 9 мес.  2017  согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 9 мес.  2017 | - | - | - | Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 9 мес. 2017 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 9 октября 2017 года. Состав бюджетной отчетности определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 9 мес.2017г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 3068,8 | 3068,8 | 2068,9  (67,4%) |  |
| 2.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 478,7 | 545,7 | 544,5  (99,8%) | Осуществляется выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 430,0 | 430,0 | 195,1  (45,4%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.08.2012г. №1457 «Об утверждении порядка по оказанию социальной поддержки отдельных категорий граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.3 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 2160,1 | 2093,1 | 1329,3  (63,5%) | Выплата денежных средств осуществляется государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 2000,0 | 1288,0 | 712,0  (55,3%) |  |
| 3.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 2000,0 | 1288,0 | 712,0  (55,3%) | В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2017 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тыс. рублей,  Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район сформирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район.  За 9 мес. 2017 года из средств резервного фонда было выделено 712,0 тыс.руб.(ликвидация болезней животных, погребение безродных умерших, ликвидация последствий аварийной ситуации, связанной с разрушением шиферной кровли жилого дома в с. Прудищи). |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 1530,6 | 1630,6 | 1330,3  (81,6%) |  |
| 4.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 1530,6 | 1630,6 | 1330,3  (81,6%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2017 год:  -договор от 11.08.2014г. №19-03-02-14/21 на сумму 29400,00 тыс.руб., срок погашения – 31.07.2017г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,13% годовых. Кредит погашен.  - договор от 13.05.2015г. №19-05-02-08/17 на сумму 16500,00 тыс.руб., срок погашения – 27.04.2018г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 6,25% годовых.  - договор от 24.03.2016г. №19-05-02-08/ на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения – 15.03.2019г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,5% годовых.  - договор от 07.09.2016г. №19-05-02-08/23 на сумму 14800,00 тыс.руб.,срок погашения - 30.08.2019г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,25% годовых. Данный кредит предоставлен для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район в целях погашения долгового обязательства по коммерческому кредиту.  В июле 2017 года бюджету муниципального образования Веневский район был предоставлен бюджетный кредит из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район (дог.от 13.07.2017 №19-05-02-08/10) в сумме 10000,0 тыс.руб. Срок погашения - 31.05.2020г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,5% годовых.  В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.10.17г.составил 32063,0 тыс.руб., что не превышает предельный объем муниципального долга на 2017 год – 65347,2 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.16г. № 36/209.  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.10.17г.- 1330,3 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год – 1630,6 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются.  За 9 мес. 2017 года сумма уплаченных процентов по бюджетному кредиту составила 1330,3 тыс.руб., погашен основной долг в сумме 16890,0 тыс.руб.,остаток основного долга 32063,0 тыс.руб. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 9264,3 | 9895,4 | 6668,2  (67,4%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 9 мес.  2017 | 9 мес.  2017 | 6795,1 | 7448,0 | 5680,7  (76,3%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 1-ое  полугодие  2017 | 1-ое  полугодие  2017 | 2469,2 | 2448,0 | 987,5  (40,4%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 23360,8 | 23379,9 | 16130,2  (69%)  с рез.фондом |  |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

***«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»*** **за 9 мес. 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Достигнутый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | | | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутст-вия финансирова-ния, финансирова-ния (освоения) не в полном объеме |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | X | 01.01.2017 | 31.12.2019 | X | 23379,9 | 16130,2 | 16130,2 | X |
| **1** | **Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | X | 01.01.2017 | 31.12.2019 | X | 7497,1 | 5350,8 | 5350,8 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно- правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие**  Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2017 | 01.07.2017  01.07.2018  01.07.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 9мес. выполнено.  Распоряжением администрации МО Веневский район утвержден план-график составления проекта бюджета МО Веневский район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. |
| 1.3 | **Контрольное событие**  Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогноза  основных характеристик бюджета МО Веневский район | 01.01.2017 | 11.11.2017  11.11.2018  11.11.2019 | - | - | - | - | Срок исполнения контрольного события не наступил |
| 1.3.1. | **Контрольное событие**  Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 15.11.2017  15.11.2018  15.11.2019 | - | - | - | - | Срок исполнения контрольного события не наступил |
| 1.4 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Анализ требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Снижение дефицита бюджета района до 14% от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85014010510180010500 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 1.7.2 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85014020510280020500 | 1257,7 | 671,2 | 671,2 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 1.7.3 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85014010510380480500 | 6139,4 | 4604,6 | 4604,6 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**  Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | В соответствии с графиком | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено  .Отчет сдан в срок в полном объеме |
| **2.** | **Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки»** | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Своевременность и полнота осуществления выплат по реализации мер соцподдержки | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 3068,8 | 2068,9 | 2068,9 | - |
| 2.1 | **Контрольное событие**  Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85010010520170010300 | 545,7 | 544,5 | 544,5 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие**  Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 90110030520270020300 | 430,0 | 195,1 | 195,1 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 2.3 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85010040520370030300 | 2093,1 | 1329,3 | 1329,3 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 1288,0 | 712,0 | 712,0 | - |
| 3.1 | **Контрольное событие**  Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 1288,0 | 712,0 | 712,0 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:**  **«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 1630,6 | 1330,3 | 1330,3 | - |
| 4.1 | **Контрольное событие**  Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85013010540120050700 | 1630,6 | 1330,3 | 1330,3 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | Обеспечение реализации муниципальной программы | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 9895,4 | 6668,2 | 6668,2 | - |
| 5.1 | **Контрольное событие**  Расходы на выплаты по оплате труда работников. | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85001060550100110100 | 7448,0 | 5680,7 | 5680,7 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 5.2 | **Контрольное событие**  Расходы на обеспечение функций работников | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85001060550200190200 | 2365,2 | 932,3 | 932,3 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 5.3 | **Контрольное событие**  Расходы на обеспечение функций работников | А.М. Мамонов  Начальник финансового управления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85001060550200190800 | 82,2 | 55,2 | 55,2 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |