***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1кв. 2016 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2015 года № 1447.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами.

2.Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района.

3.Укрепление собственной доходной базы муниципального района.

4.Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.

5.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

6.Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных учреждений.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1кв. 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполн.**  **по прогр.** | **Факт.срок**  **исполн.**  **по прогр.** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | **Подтверждение выполнения мероприятия**  **(реквизиты НПА, ссылки на сайт и т.п.)** |
| **Первон.**  **план** | **Уточн. №2** | **Факт**  **1кв.**  **2016г.** |
| **Задача №1: Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 2016-2018  в теч. 3-х  месяцев с  момента внесения  изменений  в федеральное  бюджетное законодатель-ство | 1кв.  2016 года | **-** | **-** | **-** | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:  от 02.02.2016г. № 24/132 (уточнение №1)  от 03.03.2016г. №26/144 (уточнение №1а)  от 28.03.2016г. №27/152(уточнение №2)  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 24.12.2015 года № 32/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:  от 18.02.2016г. №33/1(уточнение №1).  Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.  Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.  Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 2. | Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | - | - | - | Финансовое управление в пределах своей компетенции осуществляло:  -определение лимитов бюджетных обязательств  -доведение до ГРБС и получателей средств бюджета МО Веневский район лимитов бюджетных обязательств  - предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Веневский район  -управление муниципальным долгом, организацию и ведение учета долговых обязательств и муниципальной долговой книги  -управление средствами на едином счете бюджета муниципального образования Веневский район при кассовом обслуживании исполнения бюджета, учет операций по кассовым выплатам из бюджета  -составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета муниципального образования Веневский район  -составление и ведение сводной бюджетной росписи  -составление и ведение кассового плана  -санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Веневский район и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Веневский район  -методологическое руководство по бухгалтерскому учету и контроль за его ведением и составлением бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета муниципального образования Веневский район |
| 3. | Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | 4000,0 | 4000,0 | - | В составе расходов бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2016 год в сумме 4000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций сумме 500,0 тыс. рублей,  Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район сформирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район.  За 1кв. 2016 года из средств резервного фонда денежные средства не выделялись. |
| **Задача №2: Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнение бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района** | | | | | | | |
| 4. | Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район | 2016-2018  ежегодно,  до 1 июня | 1кв.  2016 года | - | - | - | - |
| 5. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 2016-2018  ежегодно,  до 10 ноября | 1кв.  2016 года | - | - | - | - |
| 6. | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществлялось ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район».  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, ежедневно, в соответствии с действующими регламентами. |
| **Задача №3: Укрепление собственной доходной базы муниципального района** | | | | | | | |
| 7. | Мониторинг плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном образования Веневский район на 2016-2018 годы | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.02.2015г. № 217 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов  муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2015-2016г.». Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 26.06.2015г. №740 внесены в него изменения.  Отчеты об исполнении мероприятий плана по оздоровлению муниципальных финансов в министерство финансов Тульской области предоставляются ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| 8. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | - | - | - | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 1кв. 2016 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 48253,0 тыс.руб.(20,6% от годового плана и 89,5% от плана 1 кв.), в т.ч. налоговых доходов -35501,0тыс.руб.,неналоговых -12752,0тыс.руб. |
| 9. | Осуществление контроля за своевременным погашением долговых обязательств | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» утвержден перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства МО на 2016 год:  -коммерческий кредит на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета от ОАО Сбербанк России, договор от 19.08.2013г. №00410013/5801500 на сумму 14800,00 тыс. руб., срок погашения – 18.08.2016г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 11% годовых;  - бюджетные кредиты за счет средств бюджета Тульской области на покрытие дефицита бюджета муниципального образования Веневский район:  -договор от 14.07.2013г. №19-03-02-14/16 на сумму 12100,00 тыс.руб., срок погашения – 24.06.2016г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,13% годовых;  -договор от 11.08.2014г. №19-03-02-14/21 на сумму 29400,00 тыс.руб., срок погашения – 31.07.2017г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,13% годовых.  - договор от 13.05.2015г. №19-05-02-08/17 на сумму 16500,00 тыс.руб.,срок погашения – 27.04.2018г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,13% годовых.  - договор от 24.03.2016г. №19-05-02-08/ от 24.03.2016г. на сумму 10000,0 тыс.руб.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,5% годовых.  За Iкв. 2016г. сумма уплаченных процентов по коммерческому кредиту составила 404,9 тыс.руб., остаток непогашенного кредита 14800,00 тыс.руб.  Уплачено процентов за пользование бюджетными кредитами в сумме 433,0 тыс.руб., погашен кредит в сумме 5524,9 тыс.руб. Остаток непогашенных кредитов 41035,9 тыс.руб. |
| **Задача №4: Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом** | | | | | | | |
| 10. | Соблюдение предельного размера муниципального долга и предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга, установленных статьями 107,111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2016-2018  ежегодно  до 31 декабря | 1кв.  2016 года | - | - | - | В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.04.16г. -55835,91 тыс.руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2016 год – 85841,6 руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.15г. № 22/220.  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.04.16г.-837,9 тыс.руб. не превышает. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.15г. № 22/220 – 2485,0 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| 11. | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | 2485,0 | 2485,0 | 837,9  (33,7% от уточн.  плана) | По состоянию на 01.04.2015г. сумма уплаченных процентов по коммерческим кредитам составила 404,9 тыс.руб., остаток непогашенных кредитов 14800,00 тыс.руб.  По состоянию на 01.04.2015г. уплачено процентов за пользование бюджетными кредитами в сумме 433,0 тыс.руб., остаток непогашенных кредитов 41035,9 тыс.руб. |
| **Задача №5: Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений** | | | | | | | |
| 12. | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | 2016-2018  ежемесячно,  по мере поступления средств из бюджета Тульской области | 1кв.  2016 года | 5886,4 | 5886,4 | 1471,6  (25% от уточн.  плана) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя из численности жителей.  Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»  утверждено распределение дотаций бюджетам поселений на 2016 год:  -МО город Венев Веневского района – 2663,3тыс.руб.  -МО Грицовское– 1354,2тыс.руб.  -МО Центральное – 1192,5тыс.руб.  -МО Мордвесское – 676,4тыс.руб.  За 1кв.. 2016г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений была выделена в сумме 1471,6тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев Веневского района – 665,5тыс.руб.  -МО Грицовское– 338,7тыс.руб.  -МО Центральное – 298,2тыс.руб.  -МО Мордвесское – 169,2тыс.руб. |
| 13. | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 2016-2018  ежемесячно,  по мере поступления доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 1кв.  2016 года | 100,0 | 100,0 | - | Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 22.12.2015 года №22/220 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2016 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 0,51.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»  утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2016 год:  -МО город Венев Веневского района – 26,5тыс.руб.  -МО Грицовское – 16,5тыс.руб.  -МО Центральное – 35,5тыс.руб.  -МО Мордвесское – 21,5тыс  За 1кв..2016 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселениям не выделялась. |
| 14. | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 2016-2018  По мере поступления доходов в бюджет  муниципального образования Веневский район | 1кв.  2016 года | 6932,1 | 6932,1 | 1155,4  (17% от уточн.  плана | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»  утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2016 год:  -МО Грицовское – 2919,2 тыс.руб.  -МО Центральное – 2143,7тыс.руб.  -МО Мордвесское – 1869,2тыс.руб.  За Iкв.2016г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена:  -МО Грицовское – 486,6тыс.руб.  -МО Центральное – 357,2тыс.руб.  -МО Мордвесское – 311,6тыс.руб. |
| **Задача №6: Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных учреждений** | | | | | | | |
| 15. | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 2016-2018  согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 1кв.  2016 года | - | - | - | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район за 1кв. 2016г. осуществляются в соответствии с приказом начальника финансового управления от 21.12.2015г.. №64 «О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета муниципального образования Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год». Срок представления месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета муниципального образования Веневский район, главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным, соблюдается. |
| 16. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 2016-2018  Согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | 1кв.  2016 года | - | - | - | Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 1кв.2016 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 8 апреля 2016 года. Состав бюджетной отчетности определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 1кв. 2016г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок. |
| 17. | Осуществление расходов на выплаты по оплате труда работников финансового управления | 2016-2018  ежемесячно,  2-го и 16 числа | 1кв.  2016 года | 6396,6 | 6396,3 | 1489,1  (23% от уточн.  плана) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 18. | Осуществление расходов на обеспечение функций работников финансового управления | 2016-2018 | 1кв.  2016 года | 2091,3  (в.р.200) | 2087,9 | 266,1  (13% от уочн.  плана) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
| 37,0  (в.р.800) | 40,4 | 8,2  (20% от уточн.  плана) |
| 19. | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании | 2016-2018  ежемесячно, по мере поступления доходов в бюджет муниципального образования Веневский р-н | 1кв.  2016 года | 612,4 | 612,4 | 127,1  (21% от уточн.  плана) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 20. | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 2016-2018  по мере возникновения необходимости | 1кв.  2016 года | 430,0 | 430,0 | 107,5  (25% от уточн.  плана) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.08.2012г. №1457 «Об утверждении порядка по оказанию социальной поддержки отдельных категорий граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 21. | Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» | 2016-2018  по мере возникновения необходимости | 1кв.  2016 года | 1840,0 | 1840,0 | 315,7  (17% от уточн.  плана) | Выплата денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе:** |  | 1кв.  2016 года | 30810,8 | 30810,8 | 5778,6  (19%) от уточн. плана) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях за 1кв. 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.  изм. | Значение  индикатора | |
| План  на 2016г. | Факт  1кв.  2016г. |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район, установленных бюджетным законодательством. | - | соблю-дается | - |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Веневский район в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Веневский район (без учета субвенций). | % | 27 | 72 |
| 3. | Отклонение поступления фактических собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район от первоначальных плановых назначений. | % | 102 | 20 |
| 4. | Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Веневский район. | % | 93 | 93 |
| 5. | Отклонение фактического объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район за отчетный финансовый год от первоначального плана. | % | 105 | 19 |
| 6. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Веневский район в общем объеме расходов бюджета. | % | 1,2 | - |
| 7. | Соблюдение предельного размера муниципального долга и предельных объемов расходов на его обслуживание, установленных ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. | % | 48 | 116 |
| % | 2,0 | 1,8 |
| 8. | Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. | - | наличие | наличие |
| 9. | Прием сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных, автономных учреждений, поселений муниципального образования Веневский район. | - | Прием | Прием в срок |
| 10. | Соблюдение сроков составления периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район. | - | Соблю-дение | Срок  соблюдается |
| 11. | Своевременная, качественная сдача отчета в Министерство финансов Тульской области. | - | сдача | Месячный отчет сдан в срок  8 апреля 2016 года |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1кв. 2016 года произведена по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 16.10.2013г. № 1516 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район муниципальной программы;

-степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

**1.**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1кв. 2016 г. произведена путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений:

Сеl=1/m\*SUM Fi/Pi, где

Gel-оценка степени достижения цели, решения задач МП

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи МП

Fi – фактическое значение i-го индикатора МП

Pi – плановое значение i-го индикатора МП

Сеl=1/m\*SUMFi/Pi=1/11показ.\*(0/cоблюдается=72/27+20/102+93/93+19/105+

0/1,2+116/48+1,8/2,0 + наличие/наличие + прием в срок/прием в срок+соблюдение/соблюдение+сдача/сдача)=1/11показат.\*(0+2,67+0,2+1+0,18+0+2,42+0,9+1+1+1+1+1)=11,37/11=103%

**2.**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования:

Fin=K/L\*100, где

Fin- уровень финансирования мероприятий МП

К – кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию МП за отчетный период

L – объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП в бюджете

Fin=K/L\*100%=(33,7%+25%+17%+23%+13%+20%+21%+25%+17%):9=22%

**3.**Оценка степени реализации мероприятий МП:

Mer=1/n\*SUM(Ri \*100%), где

n-количество мероприятий МП

Ri-показатель достижения результата мероприятия МП, в случае достижения результата - «1», в случае недостижения результата - «0»

Mer=1/21\*(1+1+1+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100%=91%

**4.**Комплексная оценкаэффективности муниципальной программы за 1 кв. 2015 года произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(103%+22%+91%)/3=72%.