***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв. 2025 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1058. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 №1059. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.12.2024 № 1468 внесены изменения и дополнения в стратегические приоритеты муниципальной программы, постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.12.2024 № 1468 в паспорт программы внесены цифры бюджета 2025-2027г.г., постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.02.2025 № 146 в паспорт программы внесены изменения по уточнению бюджета №1 2025 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы:

1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2.Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств.

3.Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района.

4.Эффективное функционирование финансового управления.

Направления программы:

-комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;

-комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы». Период реализации программы 2022-2027 г.г.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за I кв. 2025 года***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние № 1  | Факт1 кв.2025 года |
| Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»  |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | I кв.2025 | I кв.2025  | 13293,1 | 15533,9 | 2830,6(18%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | I кв.2025в теч.3-х мес. с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | I кв.2025 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2024 №18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:от 18.02.2025 №20/126 (уточнение бюджета №1).Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 26.12.2024 года № 17/5 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:от 18.02.2025г. №18/1 (уточнение №1),Принято 4 нормативно-правовых акта в сфере организации бюджетного процесса (реестр НПА прилагается). |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | I кв.2025 | I кв.2025 | - | - | - | Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного Кодекса РФ открыты единые счета бюджетов, через которые осуществляются все операции по их исполнению.Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район» от 28.12.2024 года.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, в соответствии с утвержденными регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | I кв.2025 | I кв.2025 | - | - | - | В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020г. № 127 утверждена «Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020-2025 годы».Информация о выполнении мероприятий и показателей программы оздоровления муниципальных финансов предоставляется органами местного самоуправления в финансовое управление ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Финансовое управление отчитывается в Минфин ТО ежеквартально в срок до 25-го числа квартала, следующего за отчетным. Годовой отчет за 2024 год предоставляется в срок до 20.04.2025.Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За I кв. 2025 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 101418,0 тыс.руб. (91,3% от плана 1кв.), в т.ч. налоговых доходов – 81705,0 тыс.руб., неналоговых - 19713,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из муниципального района | I кв.2025 | I кв.2025 | 100,0 | 100,0 | - | Порядок регулирования межбюджетных отношений, возникающих между органами местного самоуправления МО Веневский район и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов определены Решением Собрания представителей МО Веневский район от 19.12.2019 №21/123 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 26.12.2024 года № 18/114 для распределения фонда финансовой поддержки поселений на 2025 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности равный 0,95. Уровень расчетной обеспеченности городских и сельских поселений определяется по единой методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2025 год в сумме 100 тыс.руб., в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 34,0 тыс.руб.-МО Грицовское – 35,0 тыс.руб.-МО Центральное – 22,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 9,0 тыс.руб.В I кв.2025 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселениям не выделялась. |
| 1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | I кв.2025 | I кв.2025 | 4000,0 | 6240,8 | 532,3(8,5%) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности их доходов бюджетов для финансового обеспечения социально-значимых расходных обязательств. Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.02.2025 года № 20/126 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей МО Веневский район от 16.12.2024 №18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Грицовское на 2025 год в сумме 6240,8 тыс.руб. В I кв. 2025г. иные межбюджетные трансферты МО Грицовское были выделены в сумме 532,3 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | I кв.2025 | I кв.2025 | 9193,1 | 9193,1 | 2298,3(25%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2024 года №18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2025 год в сумме 9193,1 тыс.руб., в том числе:-МО город Венев – 4124,2 тыс.руб.-МО Грицовское – 2631,7 тыс.руб.-МО Центральное – 1677,5 тыс.руб.-МО Мордвесское – 759,7 тыс.руб.За I кв.2025г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 2298,3 тыс.руб., в том числе:-МО город Венев – 1031,1 тыс.руб.-МО Грицовское – 657,9тыс.руб.-МО Центральное – 419,4 тыс.руб.-МО Мордвесское – 189,9 тыс.руб. |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | I кв.2025 | I кв.2025 | 3057,1 | 3102,1 | 658,1(21%) |  |
| 2.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 1 кв.2025согласно графику, утвержденному приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | I кв.2025 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2024 год, месячной и квартальной отчетности в 2025 году установлены приказом начальника финансового управления от 10.12.2024г. № 82.Срок представления в 2024 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 2.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | I кв.2025согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | I кв.2025 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности для казенных учреждений определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», для бюджетных и автономных учреждений – нормами приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 2024 год, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 18 февраля 2025 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок.Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за I кв. 2025г. представлена в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный графиком срок - 8 апреля 2025 года. |
| 2.3 | Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район  | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 500,0 | 545,0 | - | В составе расходов бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов в сумме 545,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Постановлением администрации МО Веневский район от 09.08.2022 № 778 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции.В 1 кв.2025 года денежные средства за счет средств резервного фонда не выделялись. |
| 2.4 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 932,9 | 932,9 | 225,5 (24%) | Правоотношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области регулирует Закон Тульской области от 25.07.2005 №610-ЗТО «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области». Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район осуществляется администрацией МО Веневский. |
| 2.5 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате ЧС | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 224,2 | 224,2 | 70,9(31,6%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016г. №1013 «Об организации работы по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан». Материальная помощь лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район. В 1 кв. 2025 выплата материальной помощи произведена пяти нуждающимся.  |
| 2.6 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 1300,0 | 1300,0 | 337,2(25,9%) |  ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.В целях предоставления дополнительной меры поддержки семей, имеющих второго или последующих детей до достижения детьми возраста трех лет, решением Собрания представителей МО Веневский район от 29.08.2012г. №34/274 утверждено «Положение о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». Материнский капитал с учетом индексации с 01.01.2025 составил на 2-го ребенка – 15992,89 руб., на 3-го и последующих детей – 23758,89 руб.Перечисление денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.7 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 100,0 | 100,0 | 24,5(24,5%) | Данная выплата предусмотрена в бюджете муниципального образования Веневский район в целях исполнения Протокола межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики в Тульской области от 13.12.2017г. №4. Расчет потребности в денежных средствах утвержден межведомственной комиссией по вопросам семьи, детей и демографической политики в Веневском районе. Размер данной денежной выплаты в 2025 году с учетом индексации составляет 6398,88 рублей. |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 1777,4 | 1777,4 | 397,9(22,4%) |  |
| 3.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 1777,4 | 1777,4 | 397,9(22,4%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 26.12.2024 года № 18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2025 год: **1**. договор от 10.12.2021 №19-03-04-07/37 на сумму 5000,0 тыс.руб., срок погашения – 01.10.2025г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на частичное покрытие дефицита бюджета МО Веневский район, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,75% годовых.**2**. Договор от 01.07.2023 №19-03-04-03/39 на 25000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.07.2028г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 0,1% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для погашения долговых обязательств по коммерческому кредиту.**3.** Договор от 24.10.2022 №19-03-04-03/51 на 22000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.09.2026г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.**4**. Договор от 28.12.2022 №19-03-04-03/58 на 6000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.12.2027г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.**5.** Договор от 26.07.2023 №19-03-04-03/08 на 15000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.06.2028г. Проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 4,25% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.**6.** Договор от 01.11.2023г. № 19-03-04-03/12 на сумму 14500,00 тыс.руб., срок погашения – 01.09.2026г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,13% годовых.  В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.04.2025г.- 65400,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2025 год – 109300,0 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2024г. № 18/114. За 1–й квартал 2025г. муниципальный долг снизился на 3500,0 тыс.руб.В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.04.2025г.- 397,9 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2025 год – 1777,4 тыс.руб.Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 13675,9 | 15005,4 | 2997,2(20%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 11608,6 | 12643,3 | 2515,0(19,9%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 2067,3 | 2362,1 | 482,2(20,4%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 31803,5 | 35418,8 | 6883,8(19,4%) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 1 кв. 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение показателя на 2025 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (ежегодно) |
| 2. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (11.11.2025) |
| 3. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 90 | 15,5 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). За 1 кв. 2025 бюджет района исполнен на 15,5%.В идеале значение индикатора =100%  |
| 4. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 98 | 103,2 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен.  |
| 5. | Соответствие размера дефицита бюджета района п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ | % | 9 | - | Срок исполнения показателя не наступил (31.12.2025). |
| 6. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 93 | 93,3 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Доля программных расходов в общих расходах составляет 93,3%. |
| 7. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | - | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 8. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 20 | 12 | Данный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,12)  |
| 9. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 0,6 | 0,3 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт). Данный индикатор показывает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,003).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга)  |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Квартальный отчет сдан в Министерство финансов Тульской области в срок (08.04.2024), в полном объеме. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

 **за 1 кв. 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель(соисполни-тель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации(плановая/фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.  | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
| 1.Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2025 | 31.03.2025 | 0540100000 | 15533,9 | 2830,6 | 2830,6 | X |
| 1.1 | **Контрольное событие**Иные межбюджетные трансферты на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 850-1403-0540180020-540 | 6240,8 | 532,3 | 532,3 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 1.2 | **Контрольное событие** **Д**отация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства бюджета Тульской области) | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 850-1401-0540180480-510 | 100,0 | 100,0 | 0 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года не выполнено |
| 2. Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств» |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств: остижение результатов с использованием определенного бюджетом объема средств (результатив-ности) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0540200000 | 3102,1 | 658,1 | 658,1 | X |
| 2.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 901-1001-0540270010-310 | 932,9 | 225,2 | 225,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие**Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район | Оказание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 850-1004-0540270030-310 | 1300, | 337,2 | 337,2 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
|  | **Контрольное событие**Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата женщинам, не достигшим возраста 25 лет, при рождении первого ребенка | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 85-1004-0540270040-320 | 100,0 | 24,5 | 24,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 3. Задача «Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района» |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение устойчивости бюджетной системы МО Веневский район | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0540300000 | 1777,4 | 397,9 | 397,9 | X |
| 3.1 | **Контрольное событие**Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата процентных платежей по муниципальному долгу МО Веневский район | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 850-1301-0540320250-730 | 1777,4 | 397,9 | 397,9 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 4.Задача «Эффективное функционирование финансового управления» |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение реализации муниципальной программы | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 0540400000 | 15005,4 | 2997,2 | 2997,2 | X |
| 4.1 | **Контрольное событие**Расходы на выплаты по оплате труда работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата заработной платы работникам финансового управления | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 850-0106-0540400110-120 | 12643,3 | 2515,0 | 2515,0 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено. |
| 4.2 | **Контрольное событие**Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение функций работников финансового управления | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 850-0106-0540400190-120850-0106-0540400190-240850-0106-0540400190-850 | 2362,1 | 482,2 | 482,2 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено. |
|  | Всего по МП: |  |  |  |  |  | 35418,8 | 6883,8 | 6883,9 |  |

**Реестр принятых в 1 кв. 2025 г. нормативно-правовых актов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер , дата НПА** | **Название НПА** |
| 1. | №19/122 от 16.01.2025 | Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 29 марта 2022 года №49/306 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район» |
| 2. | № 30 от 17.01.2025 | Постановление администрации МО Веневский район «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Веневский район на 2025-2029 годы» |
| 3. | № 79 от 31.01.2025 | Постановление администрации МО Веневский район «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании Веневский район» |
| 4. | №140 от 18.02.2025 | Постановление администрации МО Веневский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020 № 127 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020 - 2025 годы» |

**Угрозы, риски невыполнения цели (задачи, мероприятия, показателя) муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели/задачи/мероприятия/показателя, с которым связана угроза/риск | Наименование угрозы/ риска | Причина появления, возможные причины устранения |
| - | - | - |