***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв. 2025 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1058. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 №1059. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.12.2024 № 1468 внесены изменения и дополнения в стратегические приоритеты муниципальной программы, постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.12.2024 № 1468 в паспорт программы внесены цифры бюджета 2025-2027г.г., постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.02.2025 № 146 в паспорт программы внесены изменения по уточнению бюджета №1 2025 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы:

1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2.Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств.

3.Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района.

4.Эффективное функционирование финансового управления.

Направления программы:

-комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;

-комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы». Период реализации программы 2022-2027 г.г.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за I кв. 2025 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  структурного элемента муниципальной программы | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние  № 1 | Факт  1 кв.  2025 года |
| Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | I кв.2025 | I кв.2025 | 13293,1 | 15533,9 | 2830,6  (18%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | I кв.2025  в теч.3-х мес.  с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | I кв.2025 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2024 №18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:  от 18.02.2025 №20/126 (уточнение бюджета №1).  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 26.12.2024 года № 17/5 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:  от 18.02.2025г. №18/1 (уточнение №1),  Принято 4 нормативно-правовых акта в сфере организации бюджетного процесса (реестр НПА прилагается). |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | I кв.2025 | I кв.2025 | - | - | - | Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного Кодекса РФ открыты единые счета бюджетов, через которые осуществляются все операции по их исполнению.  Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район» от 28.12.2024 года.  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, в соответствии с утвержденными регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | I кв.2025 | I кв.2025 | - | - | - | В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020г. № 127 утверждена «Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020-2025 годы».  Информация о выполнении мероприятий и показателей программы оздоровления муниципальных финансов предоставляется органами местного самоуправления в финансовое управление ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Финансовое управление отчитывается в Минфин ТО ежеквартально в срок до 25-го числа квартала, следующего за отчетным. Годовой отчет за 2024 год предоставляется в срок до 20.04.2025.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально.  За I кв. 2025 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 101418,0 тыс.руб. (91,3% от плана 1кв.), в т.ч. налоговых доходов – 81705,0 тыс.руб., неналоговых - 19713,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из муниципального района | I кв.2025 | I кв.2025 | 100,0 | 100,0 | - | Порядок регулирования межбюджетных отношений, возникающих между органами местного самоуправления МО Веневский район и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов определены Решением Собрания представителей МО Веневский район от 19.12.2019 №21/123 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район».  В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 26.12.2024 года № 18/114 для распределения фонда финансовой поддержки поселений на 2025 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности равный 0,95. Уровень расчетной обеспеченности городских и сельских поселений определяется по единой методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области».  Утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2025 год в сумме 100 тыс.руб., в т.ч.:  -МО город Венев Веневского района – 34,0 тыс.руб.  -МО Грицовское – 35,0 тыс.руб.  -МО Центральное – 22,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 9,0 тыс.руб.  В I кв.2025 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселениям не выделялась. |
| 1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | I кв.2025 | I кв.2025 | 4000,0 | 6240,8 | 532,3  (8,5%) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности их доходов бюджетов для финансового обеспечения социально-значимых расходных обязательств.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.02.2025 года № 20/126 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей МО Веневский район от 16.12.2024 №18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Грицовское на 2025 год в сумме 6240,8 тыс.руб.  В I кв. 2025г. иные межбюджетные трансферты МО Грицовское были выделены в сумме 532,3 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | I кв.2025 | I кв.2025 | 9193,1 | 9193,1 | 2298,3  (25%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.  Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2024 года №18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2025 год в сумме 9193,1 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев – 4124,2 тыс.руб.  -МО Грицовское – 2631,7 тыс.руб.  -МО Центральное – 1677,5 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 759,7 тыс.руб.  За I кв.2025г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 2298,3 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев – 1031,1 тыс.руб.  -МО Грицовское – 657,9тыс.руб.  -МО Центральное – 419,4 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 189,9 тыс.руб. |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | I кв.2025 | I кв.2025 | 3057,1 | 3102,1 | 658,1  (21%) |  |
| 2.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 1 кв.2025  согласно графику, утвержденному приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | I кв.2025 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2024 год, месячной и квартальной отчетности в 2025 году установлены приказом начальника финансового управления от 10.12.2024г. № 82.  Срок представления в 2024 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 2.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | I кв.2025  согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | I кв.2025 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности для казенных учреждений определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», для бюджетных и автономных учреждений – нормами приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».  Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 2024 год, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 18 февраля 2025 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок.  Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за I кв. 2025г. представлена в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный графиком срок - 8 апреля 2025 года. |
| 2.3 | Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 500,0 | 545,0 | - | В составе расходов бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов в сумме 545,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  Постановлением администрации МО Веневский район от 09.08.2022 № 778 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции.  В 1 кв.2025 года денежные средства за счет средств резервного фонда не выделялись. |
| 2.4 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 932,9 | 932,9 | 225,5  (24%) | Правоотношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области регулирует Закон Тульской области от 25.07.2005 №610-ЗТО «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области». Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район осуществляется администрацией МО Веневский. |
| 2.5 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате ЧС | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 224,2 | 224,2 | 70,9  (31,6%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016г. №1013 «Об организации работы по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан». Материальная помощь лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район. В 1 кв. 2025 выплата материальной помощи произведена пяти нуждающимся. |
| 2.6 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 1300,0 | 1300,0 | 337,2  (25,9%) | ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.  В целях предоставления дополнительной меры поддержки семей, имеющих второго или последующих детей до достижения детьми возраста трех лет, решением Собрания представителей МО Веневский район от 29.08.2012г. №34/274 утверждено «Положение о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район».  Материнский капитал с учетом индексации с 01.01.2025 составил на 2-го ребенка – 15992,89 руб., на 3-го и последующих детей – 23758,89 руб.  Перечисление денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.7 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 100,0 | 100,0 | 24,5  (24,5%) | Данная выплата предусмотрена в бюджете муниципального образования Веневский район в целях исполнения Протокола межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики в Тульской области от 13.12.2017г. №4. Расчет потребности в денежных средствах утвержден межведомственной комиссией по вопросам семьи, детей и демографической политики в Веневском районе.  Размер данной денежной выплаты в 2025 году с учетом индексации составляет 6398,88 рублей. |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 1777,4 | 1777,4 | 397,9  (22,4%) |  |
| 3.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 1777,4 | 1777,4 | 397,9  (22,4%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 26.12.2024 года № 18/114 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2025 год:  **1**. договор от 10.12.2021 №19-03-04-07/37 на сумму 5000,0 тыс.руб., срок погашения – 01.10.2025г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на частичное покрытие дефицита бюджета МО Веневский район, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,75% годовых.  **2**. Договор от 01.07.2023 №19-03-04-03/39 на 25000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.07.2028г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 0,1% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для погашения долговых обязательств по коммерческому кредиту.  **3.** Договор от 24.10.2022 №19-03-04-03/51 на 22000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.09.2026г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  **4**. Договор от 28.12.2022 №19-03-04-03/58 на 6000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.12.2027г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  **5.** Договор от 26.07.2023 №19-03-04-03/08 на 15000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.06.2028г. Проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 4,25% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  **6.** Договор от 01.11.2023г. № 19-03-04-03/12 на сумму 14500,00 тыс.руб., срок погашения – 01.09.2026г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,13% годовых.  В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.04.2025г.- 65400,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2025 год – 109300,0 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2024г. № 18/114. За 1–й квартал 2025г. муниципальный долг снизился на 3500,0 тыс.руб.  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.04.2025г.- 397,9 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2025 год – 1777,4 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 13675,9 | 15005,4 | 2997,2  (20%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 11608,6 | 12643,3 | 2515,0  (19,9%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 1 кв.2025 | 1 кв.2025 | 2067,3 | 2362,1 | 482,2  (20,4%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 31803,5 | 35418,8 | 6883,8  (19,4%) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 1 кв. 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановое значение  показателя на 2025 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (ежегодно) |
| 2. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (11.11.2025) |
| 3. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 90 | 15,5 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). За 1 кв. 2025 бюджет района исполнен на 15,5%.  В идеале значение индикатора =100% |
| 4. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 98 | 103,2 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен. |
| 5. | Соответствие размера дефицита бюджета района п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ | % | 9 | - | Срок исполнения показателя не наступил (31.12.2025). |
| 6. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 93 | 93,3 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Доля программных расходов в общих расходах составляет 93,3%. |
| 7. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | - | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 8. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 20 | 12 | Данный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,12) |
| 9. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 0,6 | 0,3 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт). Данный индикатор показывает  долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,003).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга) |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Квартальный отчет сдан в Министерство финансов Тульской области в срок (08.04.2024), в полном объеме. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 1 кв. 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполни-тель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации  (плановая/  фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | Причины невыполнения в срок  контрольного события |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
| 1.Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | | | | | | | | | | |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2025 | 31.03.2025 | 0540100000 | 15533,9 | 2830,6 | 2830,6 | X |
| 1.1 | **Контрольное событие**  Иные межбюджетные трансферты на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 850-1403-0540180020-540 | 6240,8 | 532,3 | 532,3 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 1.2 | **Контрольное событие**  **Д**отация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства бюджета Тульской области) | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 850-1401-  0540180480-510 | 100,0 | 100,0 | 0 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года не выполнено |
| 2. Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств» | | | | | | | | | | |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств: остижение результатов с использованием определенного бюджетом объема средств (результатив-ности) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0540200000 | 3102,1 | 658,1 | 658,1 | X |
| 2.1 | **Контрольное событие**  Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 901-1001-0540270010-310 | 932,9 | 225,2 | 225,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район | Оказание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 850-1004-  0540270030-310 | 1300, | 337,2 | 337,2 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
|  | **Контрольное событие**  Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата женщинам, не достигшим возраста 25 лет, при рождении первого ребенка | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 85-1004-0540270040-320 | 100,0 | 24,5 | 24,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 3. Задача «Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района» | | | | | | | | | | |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение устойчивости бюджетной системы МО Веневский район | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0540300000 | 1777,4 | 397,9 | 397,9 | X |
| 3.1 | **Контрольное событие**  Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата процентных платежей по муниципальному долгу МО Веневский район | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 850-1301-0540320250-730 | 1777,4 | 397,9 | 397,9 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено |
| 4.Задача «Эффективное функционирование финансового управления» | | | | | | | | | | |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение реализации муниципальной программы | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 0540400000 | 15005,4 | 2997,2 | 2997,2 | X |
| 4.1 | **Контрольное событие**  Расходы на выплаты по оплате труда работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата заработной платы работникам финансового управления | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 850-0106-0540400110-120 | 12643,3 | 2515,0 | 2515,0 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено. |
| 4.2 | **Контрольное событие**  Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение функций работников финансового управления | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 850-0106-  0540400190-120  850-0106-0540400190-240  850-0106-0540400190-850 | 2362,1 | 482,2 | 482,2 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2025 года выполнено. |
|  | Всего по МП: |  |  |  |  |  | 35418,8 | 6883,8 | 6883,9 |  |

**Реестр принятых в 1 кв. 2025 г. нормативно-правовых актов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер , дата НПА** | **Название НПА** |
| 1. | №19/122 от 16.01.2025 | Решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 29 марта 2022 года №49/306 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район» |
| 2. | № 30 от 17.01.2025 | Постановление администрации МО Веневский район «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Веневский район на 2025-2029 годы» |
| 3. | № 79 от 31.01.2025 | Постановление администрации МО Веневский район «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании Веневский район» |
| 4. | №140 от 18.02.2025 | Постановление администрации МО Веневский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020 № 127 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020 - 2025 годы» |

**Угрозы, риски невыполнения цели (задачи, мероприятия, показателя) муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели/задачи/мероприятия/показателя, с которым связана угроза/риск | Наименование угрозы/ риска | Причина появления, возможные причины устранения |
| - | - | - |