***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2018 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016 года № 1012.

В связи с утверждением Решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2017г. №1453.

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (уточнения бюджета №1, №2), соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлениями администрации муниципального образования Веневский район.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задача муниципальной программы: осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты программы:

Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений».

Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки».

Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 4: «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа реализуется в один этап, срок реализации 2017-2022 годы.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2018 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние  №5 | Факт  9 мес.  2018 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 9546,4 | 9756,4 | 6643,7  (68,1%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 9 мес.2018  в теч.3-х мес.с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 9 мес.2018 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:  от 01.03.2018г. № 50/291 (уточнение №1);  от 30.03.2018г. №52/305 (уточнение №2);  от 26.04.2018г. №54/313 (уточнение №3);  от 29.05.2018г. №55/317 (уточнение №4);  от 02.08.2018г. №57/336 (уточнение №5).  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 19.12.2017 года № 48/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:  от 16.02.2018г. №4/1(уточнение №1);  от 29.03.2018г. №50/3 (уточнение №2);  от 24.05.2018г. №51/1 (уточнение №3);  от 27.07.2018г. №53/1 (уточнение №4).  Постановлением администрации МО Веневский район от 29.01.2018г. №68 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 21.04.2016г. №332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».  Постановлением администрации МО Веневский район от 29.01.2018г. №69 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 20.04.2016г. №331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».  Постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 16.02.2018г. №136, от 10.05.2018г.№407 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении МП МО Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции».  Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 26.07.2018г.№693 внесены дополнения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.12.2017 № 1546 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Веневский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».  Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 15.08.2018г. №768 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.09.2017 № 1120 «О порядке ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных учреждений муниципального образования Веневский район, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении администрации муниципального образования Веневский район и иных документов, связанных с их исполнением».  Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.  Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.  Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район».  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, ежедневно, в соответствии с действующими регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.01.2017г. № 81 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017-2019 годы».  Отчеты об исполнении мероприятий плана по оздоровлению муниципальных финансов в министерство финансов Тульской области предоставляются ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 9 мес.2018 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 209640,5 тыс.руб.(75% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов -151924,5 тыс.руб., неналоговых - 57716,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 100,0 | 100,0 | 50,0  (50%) | Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 года № 48/278 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2018 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 1,03.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год:  -МО город Венев Веневского района – 46,0тыс.руб.  -МО Грицовское – 33,2тыс.руб.  -МО Центральное – 13,5тыс.руб.  -МО Мордвесское – 7,3тыс.руб.  За 9 мес. 2018 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 50,0 тыс.руб., в т.ч.:  -МО город Венев Веневского района – 23,0 тыс.руб.  -МО Грицовское – 16,6 тыс.руб.  -МО Центральное – 6,8 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 3,6 тыс.руб. |
| 1.5 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 3065,1 | 3065,1 | 1635,2  (53,3%) | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов предусмотрены в бюджете области с целью оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств муниципальных образований.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2018 год в сумме 3065,1 тыс.руб., в том числе:  -МО Грицовское – 2452,1 тыс.руб.  -нераспределенная часть -613,0 тыс.руб.  За 9 мес. 2018г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена МО Грицовское в сумме 1635,2 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 6381,3 | 6381,3 | 4785,9  (75%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.  Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области».  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2018 год в сумме 6381,3 тыс.руб.,в том числе:  -МО город Венев – 3808,3 тыс.руб.  -МО Грицовское – 1648,9 тыс.руб.  -МО Центральное – 539,9 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 384,2 тыс.руб.  За 9 мес.2018г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена в сумме 4785,9 тыс.руб.:  -МО город Венев – 2856,3 тыс.руб.  -МО Грицовское – 1236,6 тыс.руб.  -МО Центральное – 288,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 405,0 тыс.руб. |
| 1.7. | Предоставление дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | - | 210,0 | 172,6  (82,2%) | Дотация предоставлена в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 14.06.2018 №377-р «Об утверждении распределения дотации на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами» |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 9 мес.2018  согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.2018 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году установлены приказом начальника финансового управления от 18.12.2017г. №46.  Срок предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и городской администрациями Веневского района и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоуправления, за 2017 год - согласно приложению к приказу.  Срок представления в 2018 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 6 мес.2018  согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 9 мес.2018 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 12 мес. 2017г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок.  Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 9 мес. 2018 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 8 октября 2018 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 3659,3 | 3659,3 | 2015,8  (55,1%) |  |
| 2.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 9 мес.2018 | 9 мес..2018 | 730,0 | 730,0 | 570,4  (78,1%) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 510,0 | 510,0 | 210,9  (41,4%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.08.2012г. №1457 «Об утверждении порядка по оказанию социальной поддержки отдельных категорий граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.3 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 9 мес.2018 | 9 мес.2018 | 2419,3 | 2419,3 | 1234,5  (51%) | Выплата денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». Размер выплаты, установленный на 2018 год на 2-го ребенка – 11981,42 руб., на 3-го и последующих детей – 17972,14 . |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2000,0 | 2000,0 | - |  |
| 3.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2000,0 | 2000,0 | - | В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2018 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район был сформирован в объеме, не превышающем 3 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район.  Постановлением администрации МО Веневский район от 15.06.2018 №538 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции.  За 9 мес. 2018 года из средств резервного фонда денежные средства не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.2018 | 9 мес..2018 | 875,0 | 1202,8 | 915,0  (76,1%) |  |
| 4.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 875,0 | 1202,8 | 915,0  (76,1%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2018 год:  - договор от 13.05.2015г. №19-05-02-08/17 на сумму 16500,00 тыс.руб., срок погашения – 27.04.2018г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 6,25% годовых. Кредит погашен.  - договор от 24.03.2016г. №19-05-02-08/ на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения – 15.03.2019г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,5% годовых;  - договор от 07.09.2016г. №19-05-02-08/23 на сумму 14800,00 тыс.руб.,срок погашения - 30.08.2019г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,25% годовых. Данный кредит предоставлен для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район в целях погашения долгового обязательства по коммерческому кредиту.  -договор от 13.07.2017 №19-05-02-08/10) на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения - 31.05.2020г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,5% годовых. Кредит был предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  В мае 2018 года для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район из бюджета Тульской области предоставлен бюджетный кредит в сумме 15000,0 тыс.руб. (договор от 25.05.2018г. №19-05-02-08/02, срок погашения – 30.04.2021г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 3,63%).  В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.10.18г.-27858,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2018 год – 53944,0 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 02.08.18г. № 57/336.За квартал муниципальный долг снизился на 3345,0 тыс.руб.  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.10.18г.- 914,9тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год – 1202,8 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 8776,0 | 10560,0 | 6643,2  (63%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 6194,5 | 7530,5 | 5750,4  (76,4%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 6 мес.2018 | 6 мес.2018 | 2581,5 | 3029,5 | 892,8  (29,5%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МП: |  |  | 24856,7 | 27178,5 | 16217,7  (59,7%) |  |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»** **за 9 мес.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы , контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Достигнутый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | | | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутст-вия финансирова-ния, финансирова-ния (освоения) не в полном объеме |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | Финансовое управление АМО Веневский район | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 27178,5 | 16217,7 | 16217,7 | X |
| **1** | **Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 9756,4 | 6643,7 | 6643,7 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление АМО Веневский район | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие**  Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление АМО Веневский район | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2018 | 01.07.2018  01.07.2019  01.07.2020 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено.  Распоряжением администрации МО Веневский район от 19.04.18 №272-р утвержден план-график составления проекта бюджета МО Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. |
| 1.3 | **Контрольное событие**  Подготовка и направление для рассмотрение в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогноза  основных характеристик бюджета МО Веневский район | 01.01.2018 | 11.11.2018  11.11.2019  11.11.2020 | - | - | - | - | Срок исполнения контрольного события не наступил |
| 1.3.1. | **Контрольное событие**  Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» для внесения на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 15.11.2018  15.11.2019  15.11.2020 | - | - | - | - | Срок исполнения контрольного события не наступил |
| 1.4 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление АМО Веневский район | Анализ требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Снижение дефицита бюджета района до 14% от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85014010510180010500 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 1.7.2 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85014020510280020500 | 3065,1 | 1635,2 | 1635,2 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 1.7.3 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85014010510380480500 | 6381,3 | 4785,9 | 4785,9 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**  Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | В соответствии с графиком | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено. Отчет сдан 8 октября 2018 года в соответствии с графиком. |
| **2.** | **Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | 3659,3 | 2015,8 | 2015,8 | - |
| 2.1 | **Контрольное событие**  Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85010010520170010300 | 730,0 | 570,4 | 570,4 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие**  Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85010030520270020300 | 510,0 | 210,9 | 210,9 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 2.3 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85010040520370030300 | 2419,3 | 1234,5 | 1234,5 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 2000,0 | - | - | - |
| 3.1 | **Контрольное событие**  Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 2000,0 | - | - | Денежные средства из резервного фонда за 9 мес.2018 не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:**  **«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 1202,8 | 915,0 | 915,0 | - |
| 4.1 | **Контрольное событие**  Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85013010540120050700 | 1202,8 | 915,0 | 915,0 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 10560,0 | 6643,2 | 6643,2 | - |
| 5.1 | **Контрольное событие**  Расходы на выплаты по оплате труда работников. | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85001060550100110100 | 7530,5 | 5750,4 | 5750,4 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 5.2 | **Контрольное событие**  Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85001060550200190200 | 2968,3 | 857,1 | 857,1 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |
| 5.3 | **Контрольное событие**  Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 85001060550200190800 | 61,2 | 35,7 | 35,7 | Контрольное событие по итогам 9 мес. выполнено |