| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 24.08.2020 | № 659 |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 №1060

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 № 966 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района», Уставом муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1060 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Федорова В.Н.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| - Глава администрации - муниципального образования - Веневский район | - А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 24.08.2020 № 659 Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1060 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

муниципального образования  город Венев Веневского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город Венев Веневского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов |
| 4. Задачи программы | 1. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения. 2. Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города. 4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов. 5. Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной сферы города Венева». Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева». Подпрограмма 3 «Благоустройство города Венева». Подпрограмма 4 «Газификация жилых домов города Венева» Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева». |
| 6. Показатели программы | 1. Снижение уровня износа объектов водоснабжения, % 2. Снижение уровня износа объектов канализации, % 3.Снижение уровня износа сети уличного освещения, % 4. Количество заменённых светильников уличного освещения, шт. 5. Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева, кв. км. 6. Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок, тыс. куб. м. 7. Количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии, шт. 8. Количество контейнерных площадок с благоустроенной прилегающей территорией, шт. 9. Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии, шт. 10. Газификация квартир, шт. 11. Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде, шт. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2017-2022 годы. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники.фин; нсиро-вания./годы реализации МП Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2017; 25927,6; -; -; -; 25927,6. 2018; 39105,8; -; -; -; 3. 2019105,8; 32801,2; -; -; -; 32801,2. 2020; 37871,6; -; -; -; 37871,6. 2021; 40716,9; -; -; -; 40716,9. 2022; 41081,9; -; -; -; 41081,9. Всего; 217505,0; -; -; -; 217505,0. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение уровня износа объектов водоснабжения до 30 % 2. Снижение уровня износа объектов канализации до 20 % 3. Снижение уровня износа сети уличного освещения до 7 % 4. Количество заменённых светильников уличного освещения в размере 812 шт. 5.Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева - 6 кв. км. 6. Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок 15,024 тыс. куб. м. 7. Количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии - 45 шт. 8. Количество контейнерных площадок с благоустроенной прилегающей территорией - 40 шт. 9. Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии - 2 шт. 10. Газификация квартир - 7 шт. 11. Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде - 3 шт. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной сферы города Венева»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | ## Администрация муниципального образования Веневский район, МУП «Коммунальщик» |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения. |
| 4. Задачи подпрограммы | Улучшение состояния объектов водоснабжения и водоотведения населения города Венева. |
| 5. Показатели подпрограммы | Снижение уровня износа объектов водоснабжения,% Снижение уровня износа объектов канализации, % |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.) | Источники. финансиро-вания./годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской о; ласти Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2017; 5808,1; -; -; -; 5808,1. 2018; 9462,5; -; -; -; 9462,5. 2019; 4052,8; -; -; -; 4052,8. 2020; 9151,8; -; -; -; 9151,8. 2021; 6000,0; -; -; -; 6000,0. 2022; 6000,0; -; -; -; 6000,0. Всего; 40475,2; -; -; -; 40475,2. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение уровня износа объектов водоснабжения до 30%. Снижение уровня износа объектов канализации до 20%. |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения

города Венева»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. |
| 4. Задачи подпрограммы | - ремонт системы уличного освещения; - модернизация системы уличного освещения; - применение энергосберегающих технологий. |
| 5. Показатели подпрограммы | Снижение уровня износа сети уличного освещения, % Количество замененных светильников уличного освещения, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.) | Источники.финансиро-вания./годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2017; 6131,8; -; -; -; 6131,8. 2018; 8776,4; -; -; -; 8776,4. 2019; 9294,9; -; -; -; 9294,9. 2020; 9982,8; -; -; -; 9982,8. 2021; 10476,0; -; -; -; 10476,0. 2022; 11000,0; -; -; -; 11000,0. Всего; 55661,9; -; -; -; 55661,9. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение уровня износа сети уличного освещения до 7% Количество замененных светильников уличного освещения в размере 812 шт. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство города Венева»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города. |
| 4. Задачи подпрограммы | - благоустройство жилого фонда и улиц города; - улучшение условий массового отдыха и досуга горожан; - организация мероприятий по санитарному содержанию территорий города; - организация и содержание мест захоронения. |
| 5. Показатели подпрограммы | 1.Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева, кв. км. 2.Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок - тыс. куб. м. 3. Количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии, шт. 4. Количество контейнерных площадок с благоустроенной прилегающей территорией, шт. 5. Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.) | Источники.финансиро-вания./годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; С; едства бюджета Тульской области Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2017; 10691,3; -; -; -; 10691,3. 2018; 16037,7; -; -; -; 16037,7. 2019; 16685,0; -; -; -; 16685,0. 2020; 13187,1; -; -; -; 13187,1. 2021; 19688,9; -; -; -; 19688,9. 2022; 19529,9; -; -; -; 19529,9. Всего; 95819,9; -; -; -; 95819,9. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Предполагается благоустроить и провести санитарную уборку 6 кв. км. территории города Венева. 2.Вывезти мусор при ликвидации стихийных свалок в объеме 15,024 тыс. куб. м. 3. Количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии - 45 шт. 4. Количество контейнерных площадок с благоустроенной прилегающей территорией - 40 шт. 5. Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии - 2 шт. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Газификация жилых домов города Венева»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов. |
| 4. Задачи подпрограммы | Подача природного газа в дома. Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха, связанное со сжиганием топлива в печах. |
| 5. Показатели подпрограммы | Газификация квартир, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.) | Источники.финансиро-вания./годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев. 2017еневского района; 20,2; -; -; -; 20,2. 2018; 949,9; -; -; -; 949,9. 2019; 37,6; -; -; -; 37,6. 2020; 852,0; -; -; -; 852,0. 2021; 852,0; -; -; -; 852,0. 2022; 852,0; -; -; -; 852,0. Всего; 3563,7; -; -; -; 3563,7. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Газификация квартир, 7 шт |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде. |
| 4. Задачи подпрограммы | Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных жилых домов. Привлечение собственников жилых помещений многоквартирных домов к управлению путем организации товариществ собственников жилья. Развитие инициативы собственников жилья. Обеспечение показателей технического состояния крыш, систем инженерно- технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов. Обеспечение установки приборов учета коммунальных услуг на входе в многоквартирные дома и узлов управления. |
| 5. Показатели подпрограммы | Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.) | Источники.финансиро-вания./годы; реализации МП Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2017; 3276,2; -; -; -; 3276,2. 2018; 3879,3; -; -; -; 3879,3. 2019; 2730,9; -; -; -; 2730,9. 2020; 4697,9; -; -; -; 4697,9. 2021; 3700,0; -; -; -; 3700,0. 2022; 3700,0; -; -; -; 3700,0. Всего; 21984,3; -; -; -; 21984,3. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде - 3 шт. |

- Цель и задачи,  ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, а также повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения.

2. Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.

3. Повышение  уровня благоустройства города,  улучшение внешнего вида территорий города.

4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов.

5. Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

1. Снижение уровня износа объектов водоснабжения до 30 %

2. Снижение уровня износа объектов канализации до 20 %

3. Снижение уровня износа сети уличного освещения до 7 %

4. Количество заменённых светильников уличного освещения в размере 812 шт.

5.Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева - 6 кв. км.

6. Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок 15,024 тыс. куб. м.

7. Количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии - 45 шт.

8. Количество контейнерных площадок с благоустроенной прилегающей территорией - 40 шт.

9. Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии - 2 шт.

10. Газификация  квартир - 7 шт.

11. Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде - 3 шт.

2. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2017 по 2022 годы.

- Перечень подпрограмм, мероприятий  муниципальной программы муниципального образования  город Венев Веневского района  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Оконча-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной сферы города Венева» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по подготовке и экспертизе ПСД на строительство инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Разработка ПСД на строительство инженерных сетей | Связь с показателем 1,2 |
| 1.2 | Мероприятие по строительству и замене инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Строительство и замена инженерных сетей | Связь с показателем 1,2 |
| Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Снижение уровня износа сети уличного освещения | Связь с показателем 3,4 |
| 2.2 | Мероприятие по содержанию объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Создание условий комфортного проживания граждан. | Связь с показателем 3,4 |
| 2.3 | Мероприятие по устройству линий уличного освещения города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Создание условий комфортного проживания граждан. | Связь с показателем 3,4 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство города Венева» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие по санитарной уборке города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | Связь с показателем 5,6,8 |
| 3.2 | Мероприятие по организации и содержанию мест захоронения города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Организация и содержание мест захоронения города Венева | Связь с показателем 9 |
| 3.3 | Мероприятие по организации работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Организация работ по благоустройству детских площадок и благоустройству общественных территорий | Связь с показателем 7 |
| 3.4 | Мероприятие по организации работ по содержанию Вечного Огня | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Организация работ по содержанию Вечного Огня | Связь с показателем 5 |
| Подпрограмма 4 «Газификация жилых домов города Венева» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Подготовка и экспертиза ПСД | - |
| 4.2 | Мероприятие по газификации жилых домов города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Выполнение работ по газификации жилых домов города Венева | Связь с показателем 10 |
| 4.3 | Мероприятие по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | - |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде | Связь с показателем 11 |
| 5.2 | Мероприятие по оплате за капитальный ремонт неприватизированного жилья | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | - |
| 5.3 | Мероприятие по приобретению жилых помещений нуждающимся гражданам | МУ «УС ЖКХ» | 2020 | 2022 | Приобретение жилых помещений нуждающимся гражданам | - |

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования  город Венев Веневского района  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной сферы города Венева» |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) | "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Органы государственной власти | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | # Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ | «О водоснабжении и водоотведении» |  |  |
| Задача 2 Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева» |  |  |  |  |
| 3 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) | "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Органы государственной власти | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| Задача 3 Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство города Венева» |  |  |  |  |
| 4 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) | "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Органы государственной власти | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| Задача 4 Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Газификация жилых домов города Венева» |  |  |  |  |
| 5 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) | "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Органы государственной власти | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| Задача 5 Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» |  |  |  |  |
| 6 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) | "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Органы государственной власти | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 7 | # Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ | "Жилищный кодекс Российской Федерации" |  |  |
| 8 | # Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 | "Об утверждении Правил содержания общего имущества в МКД и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" | Правительство Российской Федерации | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |

5. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования

город Венев Веневского района  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы |
| 1 | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется как разность величины уровня износа на начало отчетного периода и величины уровня износа на конец отчетного периода | ежеквартально | 7,7 | 7,6 | 0 | 15,2 | 7,6 | 7,6 |
| 2 | Снижение уровня износа объектов канализации | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется как разность величины уровня износа на начало отчетного периода и величины уровня износа на конец отчетного периода | ежеквартально | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 13,0 | 6,4 |
| 3 | Снижение уровня износа сети уличного освещения | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется как разность величины уровня износа на начало отчетного периода и величины уровня износа на конец отчетного периода | ежеквартально | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | Количество заменённых светильников уличного освещения | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 85 | 227 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| 5 | Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева | кв.км. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок | тыс. куб.м. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 1,4 | 4,6 | 3,024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 17 | 20 | 28 | 35 | 40 | 45 |
| 8 | Количество контейнерных площадок с благоустроенной прилегающей территорией | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 9 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Газификация квартир, | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2017 | 2-ый год реализации МП 2018 | 3-ый год реализации МП 2019 | 4-ый год реализации МП 2020 | 5-ый год реализации МП 2021 | 6-ый год реализации МП 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0100000000 |  | 25927,6 | 39105,8 | 32801,2 | 37871,6 | 40716,9 | 41081,9 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Венев Вен. р-на | 901 |  | 0100000000 |  | 25927,6 | 39105,8 | 32801,2 | 37871,6 | 40716,9 | 41081,9 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной сферы города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0110000000 |  | 5808,1 | 9462,5 | 4052,8 | 9151,8 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 |  | 0110000000 |  | 5808,1 | 9462,5 | 4052,8 | 9151,8 | 6000,0 | 6000,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по подготовке и экспертизе ПСД на строительство инженерных сетей |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0110121010 | 400 | 514,7 | 111,0 | 391,1 | 629,8 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0502 | 0110121010 | 400 | 514,7 | 111,0 | 391,1 | 629,8 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по строительству и замене инженерных сетей |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0110240010 | 200 400 | 3293,4 | 7351,5 | 3661,7 | 6174,9 2347,1 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0502 | 0110240010 | 200 400 | 3293,4 | 7351,5 | 3661,7 | 6174,9 2347,1 | 5000,0 | 5000,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по организации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0110320240 | 800 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0502 | 0110320240 | 800 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0120000000 |  | 6131,8 | 8776,4 | 9294,9 | 9982,8 | 10476,0 | 11000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 |  | 0120000000 |  | 6131,8 | 8776,4 | 9294,9 | 9982,8 | 10476,0 | 11000,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0120120030 | 200 | 1012,1 | 1726,3 | 1829,9 | 3642,0 | 1476,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0120120030 | 200 | 1012,1 | 1726,3 | 1829,9 | 3642,0 | 1476,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по содержанию объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0120220040 | 200 800 | 5119,1 0,6 | 5990,9 0,7 | 6553,4 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0120220040 | 200 800 | 5119,1 0,6 | 5990,9 0,7 | 6553,4 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по устройству линий уличного освещения города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0120340090 | 200 400 | 0 | 1058,5 | 911,6 | 340,8 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0120340090 | 200 400 | 0 | 1058,5 | 911,6 | 340,8 | 2500,0 | 2500,0 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0130000000 |  | 10691,3 | 16037,7 | 16685,0 | 13187,1 | 19688,9 | 19529,9 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 |  | 0130000000 |  | 10691,3 | 16037,7 | 16685,0 | 13187,1 | 19688,9 | 19529,9 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по санитарной уборке города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0130120050 | 200 | 5592,1 | 5860,8 | 7345,3 | 7084,8 | 8000,0 | 8100,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0130120050 | 200 | 5592,1 | 5860,8 | 7345,3 | 7084,8 | 8000,0 | 8100,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по организации и содержанию мест захоронения |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0130220060 | 200 | 885,9 | 977,1 | 1122,4 | 1126,5 | 1700,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0130220060 | 200 | 885,9 | 977,1 | 1122,4 | 1126,5 | 1700,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по организации работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории |  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0130320070 | 200 300 | 4043,3 | 9017,7 230,0 | 8038,4 | 4795,8 | 9803,9 | 9244,9 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0130320070 | 200 300 | 4043,3 | 9017,7 230,0 | 8038,4 | 4795,8 | 9803,9 | 9244,9 |
| Мероприятие 4 |  | Мероприятие по организации работ по содержанию Вечного Огня | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0130420080 | 200 | 170,0 | 182,1 | 178,9 | 180,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0503 | 0130420080 | 200 | 170,0 | 182,1 | 178,9 | 180,0 | 185,0 | 185,0 |
| Подпрограмма 4 |  | Газификация жилых домов города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0150000000 |  | 20,2 | 949,9 | 37,6 | 852,0 | 852,0 | 852,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 |  | 0150000000 |  | 20,2 | 949,9 | 37,6 | 852,0 | 852,0 | 852,0 |
| Мероприятие 1 |  | Мероприятие по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0140120090 | 200 | 0 | 68,9 | 0 | 7,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0502 | 0140120090 | 200 | 0 | 68,9 | 0 | 7,8 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 |  | Мероприятие по газификации жилых домов города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0140240040 | 200 | 20,2 | 881,0 | 37,6 | 392,2 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0502 | 0140240040 | 200 | 20,2 | 881,0 | 37,6 | 392,2 | 400,0 | 400,0 |
| Мероприятие 3 |  | Мероприятие по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0140320490 | 500 | 0 | 0 | 0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0502 | 0140320490 | 500 | 0 | 0 | 0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |
| Подпрограмма 5 |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0150000000 |  | 3276,2 | 3879,3 | 2730,9 | 4697,9 | 3700,0 | 3700,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 |  | 0150000000 |  | 3276,2 | 3879,3 | 2730,9 | 4697,9 | 3700,0 | 3700,0 |
| Мероприятие 1 |  | Мероприятие по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0501 | 0150120130 | 200 | 964,7 | 1464,0 | 562,5 | 901,5 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0501 | 0150120130 | 200 | 964,7 | 1464,0 | 562,5 | 901,5 | 1500,0 | 1500,0 |
| Мероприятие 2 |  | Мероприятие по оплате за капитальный ремонт неприватизированного жилья | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0501 | 0150220020 | 500 | 2311,5 | 2415,3 | 2168,4 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0501 | 0150220020 | 500 | 2311,5 | 2415,3 | 2168,4 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Мероприятие 3 |  | Мероприятие по приобретению жилых помещений нуждающимся гражданам | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0501 | 0150340290 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1596,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г.Венев Вен. р-на | 901 | 0501 | 0150340290 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1596,4 | 0 | 0 |

7. Риски реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и меры управления рисками

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы | Высокий |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Низкий |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов | Низкий |

8. План реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной сферы города Венева» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Мероприятие по подготовке и экспертизе ПСД на строительство инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | Разработка ПСД на строительство инженерных сетей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0110121010 200 | 629,8 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту: «Ремонт водозабора мкр. «Южный», Тульская область, Веневский район, сл. Стрелецкая: скважины №№ 1,2,3,4» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту: «Ремонт водозабора мкр. «Южный», Тульская область, Веневский район, сл. Стрелецкая: скважины №№ 1,2,3,4» | 16.04.2020 | 01.07.2020 | 901 0502 0110121010 200 | 299,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2 Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту: «Ремонт водозабора мкр. «Южный», Тульская область, Веневский район, сл. Стрелецкая: станция второго подъема, резервуары» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту: «Ремонт водозабора мкр. «Южный», Тульская область, Веневский район, сл. Стрелецкая: станция второго подъема, резервуары» | 08.06.2020 | 31.08.2020 | 901 0502 0110121010 200 | 299,0 |
| 1.2 | Мероприятие: Мероприятие по строительству и замене инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | Строительство и замена инженерных сетей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0110240010 200 901 0502 0110240010 400 | 6174,9 2347,1 |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение работ по замене тепловых сетей в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Строительство и замена инженерных сетей | 01.05.2020 | 01.10.2020 | 901 0502 0110240010 200 | 3234,1 |
|  | Контрольное событие 1.2.2 Выполнение работ по строительству канализационных сетей по ул. 9 мая, ул. Геологов, ул. Солнечная | МУ «УС ЖКХ» | Строительство и замена инженерных сетей | 01.03.2020 | 01.10.2020 | 901 0502 0110240010 400 | Данное контрольное событие перенесено на 2021 год. |
|  | Контрольное событие 1.2.3 Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство наружных сетей водоснабжения по ул. Новая – ул. Строительная в г. Веневе Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение инженерных изысканий | 22.04.2020 | 01.08.2020 | 901 0502 0110240010 400 | 589,2 |
|  | Контрольное событие 1.2.4 Выполнение работ по ремонту водопроводной и канализационной сетей по ул. Красная площадь в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водопроводной и канализационной сетей по ул. Красная площадь в г. Веневе | 11.03.2020 | 30.04.2020 | 901 0502 0110240010 200 | 1721,7 |
| Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Мероприятие по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Снижение уровня износа сети уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120120030 200 | 3642,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Снижение уровня износа сети уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120120030 200 | 3642,0 |
| 2.2 | Мероприятие: Мероприятие по содержанию объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий комфортного проживания граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120220040 200 | 6000,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.1 Оплата за электроэнергию на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий комфортного проживания граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120220040 200 | 6000,0 |
| 2.3 | Мероприятие: Мероприятие по устройству линий уличного освещения города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий комфортного проживания граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120340090 400 | 340,8 |
|  | Контрольное событие 2.3.1 Устройство освещения по ул. Белова в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий комфортного проживания граждан | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120340090 400 | Данное контрольное событие перенесено на 2021 год. |
|  | Контрольное событие 2.3.2 Устройство освещения к объекту: «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест расположенное по адресу: Тульская область, г. Венев, м-н Южный, в 30 м на восток от дома 1 а» | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий комфортного проживания граждан | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0120340090 400 | Данное контрольное событие будет выполнено в рамках мероприятия 2.1 |
|  | Контрольное событие 2.3.3 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Устройство уличного освещения ВЛИ-0,4 кВ по улице Белова в г. Веневе» | МУ «УС ЖКХ | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Устройство уличного освещения ВЛИ-0,4 кВ по улице Белова в г. Веневе» | 20.03.2020 | 20.06.2020 | 901 0503 0120340090 400 | 296,6 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство города Венева» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Мероприятие по санитарной уборке города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0130120050 200 | 7084,8 |
|  | Контрольное событие 3.1.1 Выполнение работ по валке и опиловке деревьев на территории г. Венев | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города | 01.03.2020 | 01.10.2020 | 901 0503 0130120050 200 | 285,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.2 Выполнение работ по окосу сорной растительности и вырезке порослей деревьев | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города | 01.04.2020 | 30.09.2020 | 901 0503 0130120050 200 | 1210,9 |
|  | Контрольное событие 3.1.3 Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города | 01.03.2020 | 01.11.2020 | 901 0503 0130120050 200 | 1000,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.4 Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города | 01.03.2020 | 30.10.2020 | 901 0503 0130120050 200 | 3500,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.5 Обустройство контейнерных площадок | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида территорий города | 01.05.2020 | 01.11.2020 | 901 0503 0130120050 200 | 1200,0 |
| 3.2 | Мероприятие: Мероприятие по организации и содержание мест захоронения города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Содержание кладбищ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0130220060 200 | 1126,5 |
|  | Контрольное событие 3.2.1 Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Содержание кладбищ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0130220060 200 | 1126,5 |
| 3.3 | Мероприятие: Мероприятие по организации работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города | 01.04.2020 | 01.12.2020 | 901 0503 0130320070 200 | 4795,8 |
|  | Контрольное событие 3.3.1 Поставка детского игрового оборудования | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города | 01.04.2020 | 01.12.2020 | 901 0503 0130320070 200 | 494,5 |
|  | Контрольное событие 3.3.2 - выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки и прилегающей территории к МОУ "Веневский центр образования №2" в г. Веневе; - выполнение работ по ремонту и благоустройству территории вблизи дома №7 в микрорайоне Северный г. Венева; - выполнение работ по ремонту автодороги и пешеходной зоны вблизи ФОКа в городе Веневе; - выполнение работ по устройству ограничения движения большегрузного транспорта на площади вблизи дома №1 микрорайона Южный г. Венева; - выполнение работ по ремонту и благоустройству территории у памятника Ф.Ф. Петрову в г. Веневе. | МУ «УС ЖКХ» | Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города | 01.04.2020 | 01.12.2020 | 901 0503 0130320070 200 | 2752,6 |
| 3.4 | Мероприятие: Мероприятие по организации работ по содержанию Вечного Огня | МУ «УС ЖКХ» | Содержание Вечного Огня | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0130420080 200 | 180,0 |
|  | Контрольное событие 3.4.1 Поставка газа на Курган Славы | МУ «УС ЖКХ» | Содержание Вечного Огня | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0130420080 200 | 180,0 |
| Подпрограмма 4 «Газификация жилых домов города Венева» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Мероприятие по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Подготовка и экспертиза ПСД | 01.06.2020 | 01.08.2020 | 901 0502 0140120090 200 | 7,8 |
|  | Контрольное событие 4.1.1 Подготовка и экспертиза ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Подготовка и экспертиза ПСД | 01.06.2020 | 01.08.2020 | 901 0502 0140120090 200 | 7,8 |
| 4.2 | Мероприятие: Мероприятие по газификации жилых домов города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Газификация квартир | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0140240040 200 | 392,2 |
|  | Контрольное событие 4.2.1 Выполнение работ по газификации жилых домов на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Газификация квартир | 01.04.2020 | 01.12.2020 | 901 0502 0140240040 200 | 392,2 |
| 4.3 | Мероприятие: Мероприятие по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0140240040 200 | 452,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.1 Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0140240040 200 | 452,0 |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие: Мероприятие по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 0160120130 200 | 901,5 |
|  | Контрольное событие 5.1.1 Выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 01.04.2020 | 01.12.2020 | 901 0501 0160120130 200 | 901,5 |
| 5.2 | Мероприятие 2 Мероприятие по оплате за капитальный ремонт неприватизированного жилья | МУ «УС ЖКХ» | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 0160220020 200 | 2200,0 |
| 5.3 | Мероприятие 3 Мероприятие по приобретению жилых помещений нуждающимся гражданам | МУ «УС ЖКХ» | Приобретение жилых помещений нуждающимся гражданам | 01.08.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 0150340290 400 | 1596,4 |
|  | Контрольное событие 5.3.1 Приобретение жилых помещений нуждающимся гражданам | МУ «УС ЖКХ» | Приобретение жилых помещений нуждающимся гражданам | 01.08.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 0150340290 400 | 1596,4 |