| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от 22.06.2020 | № 297-р |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Веневский район

В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных, социально значимых рынках товаров, работ, услуг в муниципальном образовании Веневский район, на основании Устава (Основного Закона) муниципального образования Веневский район:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Веневский район (далее - план) (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений, ответственным за выполнение мероприятий плана, ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 31.10.2018 №166-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Веневский район» признать утратившим силу.

4. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- | --- |

Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Веневский район от 22.06.2020 № 297-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Веневский район

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| Проблема, на решение которой направлено мероприятие |  | Наименование мероприятия |  | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2019-2021 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в муниципальных закупках |  | Увеличение доли средств, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 гг. | Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования Веневский район, муниципальные заказчики муниципального образования Веневский район | Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков в процентах от совокупного годового объема закупок за вычетом средств, предусмотренных на оплату закупок, осуществленных в соответствии с пунктами 1 - 3 и 6 - 54 части 1 статьи 93 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 2019 г.- 80,7 2020 г.- 80,0 2021 г.- 80,0 |
| 1.1.2. | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в муниципальных закупках |  | Увеличение доли средств, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 гг. | Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования Веневский район, муниципальные заказчики муниципального образования Веневский район | Доля средств, размещенных муниципальными заказчиками и бюджетными учреждениями муниципального образования Веневский район при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предназначенных только для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от годового объема закупок осуществлённых с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), процентов | 2019 г.- 81,1 2020 г.- 40,0 2021 г.- 40,0 |
| 1.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Необходимость оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем перевода услуг в электронной вид, для возможности отслеживания хода оказания и сокращения сроков их оказания |  | Перевод в электронный вид услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Услуги для субъектов предпринимательства переведены в электронный вид | 2019-2021 гг. | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район, структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район, оказывающие муниципальные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства | Доля муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, переведенных в электронный вид, процентов | 2019г.≥50,0 2020г.≥52,0 2021г.≥54,0 |
| 1.2.2. | Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, обработки межведомственных запросов в региональной системе электронного правительства Тульской области (далее - РСЭП ТО) |  | Формирование и анализ статистической информации органов местного самоуправления в РСЭП ТО | Достижение минимального процента нарушения регламентных сроков предоставления муниципальных услуг, обработки межведомственных запросов | Ежемесячно | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район, структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район, оказывающие муниципальные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства | Доля нарушений регламентных сроков муниципальных услуг, обработки межведомственных запросов сведений, на обращения к общему количеству обращений в РСЭП ТО, процентов | 2019г. ≤ 5% 2020г. ≤ 5% 2021г. ≤ 5% |
| 1.3. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательских инициатив, на развитие институтов поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Низкая степень заинтересованности молодых людей в возрасте до 30 лет к вовлечению в предпринимательскую деятельность |  | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предприниматель-скую деятельность | Создание условий для привлечения молодежи в предприниматель-скую деятельность и формирование «правильного» имиджа российского предпринимательства в целом | 2019-2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, единиц | 2019 г. - 30 2020 г. - 30 2021 г. - 30 |
| 1.3.2. | Низкий уровень взаимодействия между малыми и средними предприятиями и органами местного самоуправления, общественными организациями по регулированию социально-экономических проблем |  | Организация совещаний по вопросам развития предпринима-тельства, ведение диалога органов власти и бизнеса (организация совета малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления) | Выработка предложений по решению проблем в целях развития малого и среднего предпринимательства, развития территории муниципального образования Веневский район | 2019-2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Количество совместно проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, развития территории муниципального образования Веневский район, единиц | 2019 г.- 4 2020 г. - 4 2021 г. - 4 |
| 1.3.3. | Низкая информированность субъектов предпринимательской деятельности о мерах поддержки, об изменениях законодательства |  | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район и актуализация на постоянной основе раздела, освещающего вопросы в сфере предпринимательства | Обеспечение равных условий доступа к информации в сфере предпринимательства | 2019-2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Создание на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район и актуализация на постоянной основе раздела, освещающего вопросы в сфере предпринимательства | 2019 г. - да 2020 г. - да 2021 г. - да |
| 1.3.4. | Реализация мер поддержки СМСП |  | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание имущественной поддержки СМСП | 2019-2021 гг. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель ства, единиц | 2019 г.- 23 2020 г. - 25 2021 г. - 27 |
| 1.3.5. | Реализация мер поддержки СМСП |  | Консультационная поддержка СМСП: - консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности - правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности; - консультации по вопросам бизнеспланирования; - консультации о мерах государственной,муниципальной поддержки предпринимателей | Оказание консультационной поддержки СМСП | 2019-2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального тационных услугобразования Веневский район | Количество оказанных консультационных услуг, единиц | 2019 г.≤ 50 2020 г.≤ 50 2021 г.≤ 50 |
| 1.3.6. | Реализация мер поддержки СМСП |  | Проведение обучающих семинаров для СМСП | Оказание образовательной поддержки СМСП | 2019-2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Количество семинаров для СМСП, единиц | 2019 г. - 3 2020 г. - 3 2021 г. - 3 |
| 1.4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Информационное обеспечение проведения публичных торгов по реализации муниципального имущества Веневского района |  | Размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru), на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район информации о торгах по реализации муниципального имущества района | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества | 2019-2021 гг. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район | Доля информационных сообщений о торгах по реализации муниципального имущества Веневского района, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», процентов | 2019г.-100 2020г.-100 2021г.-100 |

- Другие мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции

| Проблема, на решение которой направлено мероприятие |  | Наименование мероприятия |  |  | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия |  | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Отсутствие сведений о наличии (отсутствии) административных барьеров и степени удовлетворенности предпринимателей состоянием конкурентной среды в регионе | Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности |  |  | Доклад по итогам мониторинга | ежегодно |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.1.2. | Отсутствие сведений об удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках муниципального образования Веневский район и состоянием ценовой конкуренции | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках муниципального образования Веневский район и состоянием ценовой конкуренции |  |  | Доклад по итогам мониторинга | ежегодно |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.1.3. | Отсутствие сведений об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой администрацией муниципального образования Веневский район | Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой администрацией муниципального образования Веневский район |  |  | Доклад по итогам мониторинга | ежегодно |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.1.4. | Отсутствие реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, а также информации о рынках их присутствия, занимаемой доли каждого такого субъекта | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  |  | Доклад по итогам мониторинга | ежегодно |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район, комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.1.5. | Отсутствие систематизированной аналитической информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район | Подготовка проекта ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район |  |  | Проект доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район | ежегодно, декабрь-январь |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
|  |  | Рассмотрение и утверждение на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район, внесение предложений и особых мнений при необходимости |  |  | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район | ежегодно, до 01февраля |  |  |
| 2. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Низкая информированность субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район информации о выполнении требований стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Веневский район и реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также документов, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании Веневский район |  |  | Информация о деятельности органов местного самоуправления в открытом доступе в сети «Интернет» | постоянно |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
|  |  | Размещение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Веневский район на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район |  |  | Доступность доклада в сети «Интернет» | ежегодно |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |

3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках муниципального образования Веневский район

| 3.1. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На территории района осуществляют медицинскую деятельность 2 организации государственной формы собственности и 4 организации частной формы собственности, что составляет 66,6% от общего числа медицинских организаций. Рынок характеризуется развитым уровнем конкуренции. Основным фактором, влияющими на развитие конкуренции на рынке медицинских услуг, является недостаточная и неравномерная технологическая оснащенность медицинских учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.1.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка медицинских услуг | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля медицинских организаций частной формы собственности на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019-66,6%, 2020-66,6%, 2021-66,6%, 2022-66,6% |
| 3.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |
| Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется аптечными организациями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. На территории муниципального образования Веневский район расположено 15 объектов розничной торговли лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, из которых 11 объектов представлены 8 организациями частной формы собственности и 4 объекта – 1 государственной организацией. Доля частных объектов розничной торговли лекарственными препаратами и медицинскими изделиями составляет 73,3%. Доля частных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, составляет 88,8%. Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Факторы, влияющие на развитие рынка: - низкая обеспеченность аптечными пунктами малонаселенных отдаленных территорий; - наличие специфических требований к помещениям для размещения аптечных пунктов. Задачи по развитию конкуренции на рынке: - обеспечение прозрачности и обеспечение равного доступа к лицензированию фармацевтической деятельности организаций всех форм собственности; - развитие данного рынка в отдаленных населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.2.1. | Мониторинг количества аптечных организаций, функционирующих на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделия и сопутствующими товарами | Оценка уровня развития конкуренции | 2019 – 2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 2019 – 88,8% 2020 – 88,8% 2021 – 88,8% 2022 – 90,0% |
| 3.2.2. | Ежегодный мониторинг количества торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю изделиями, применяемыми в медицинских целях, сопутствующими товарами и ортопедическими изделиями | Оценка уровня развития конкуренции | 2019 – 2021 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля торговых объектов частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 2019 – 73,3% 2020 – 73,3% 2021 – 73,3% 2022 – 80,0% |
| 3.3. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Ритуальные услуги на территории района представляют 6 фактически работающих организаций, из них 5 частной формы собственности и 1 -муниципальная. Доля организаций частной формы собственности составляет 83,3%. Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. К 2022 году планируется сохранение данного показателя. Ритуальная деятельность сегодня имеет положительные тенденции развития. В то же время существуют ряд проблем: - недобросовестная конкуренция, - несовершенство законодательства по похоронному делу. Таким образом, основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются: - развитие нормативной правовой базы в сфере ритуальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.3.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка ритуальных услуг | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019 – 83,3% 2020 – 83,3% 2021 – 83,3% 2022 – 83,3% |
| 3.4. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |
| В январе 2019 года заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, принадлежащих на правах собственности муниципальному образованию Веневский район с ООО «Компания коммунальной сферы», в н.п. Грицовский услуги по теплоснабжению предоставляет ООО «Теплоресурс». Доля организаций частной формы собственности составляет 100,0%. На рынке услуг теплоснабжения существенными факторами, сдерживающими конкуренцию, являются: - ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги; - износ основных фондов в сфере теплоснабжения. В целях развития рынка необходимо предпринимать меры, направленные на повышение качества услуг в сфере теплоснабжения, привлечение частных инвестиций и поддержание существующей доли частного сектора на рынке. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.4.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка теплоснабжения | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ» | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) предоставляются региональным оператором по обращению с ТКО - ООО «МСК-НТ». Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет 100,0%. Основной проблемой на рынке является качество оказываемых услуг, в связи, с чем необходимо предпринимать меры по повышению качества услуг по транспортировке ТКО. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.5.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ» | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды (территорий общего пользования, мест массового отдыха населения, дворовых территорий) представлен двумя частными организациями - ООО «Дорожник», ООО «Гарант» и одной муниципальной организацией — МУП «Благоустройство Веневского района». Доля частного бизнеса составляет 66,6%. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.6.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка выполнения работ по благоустройству городской среды | Поддержание развитого уровня конкуренции, формирование комфортной конкурентной среды | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ», сектор муниципального заказа администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–66,6% 2020–66,6% 2021–66,6% 2022–66,6% |
| 3.6.2. | Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | Повышение качества оказания услуг в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2022 гг. | МУ «УС ЖКХ», сектор муниципального заказа администрации муниципального образования Веневский район |  |  |
| 3.7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 2 управляющие организации: МУП «Управляющая организация муниципального образования Веневский район» и ЗАО «Теплоком», доля частного бизнеса 50,0%. К 2022 году планируется сохранение данного показателя. Рынок характеризуется умеренным уровнем развития конкуренции. Проблемой в сфере управления многоквартирными домами является недостаточное качество оказываемых хозяйствующими субъектами услуг. Основной задачей на рынке является повышение качества услуг, оказываемых управляющими компаниями. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.7.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Поддержание развитого уровня конкуренции, формирование комфортной конкурентной среды | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ» | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–50,0% 2020–50,0% 2021–50,0% 2022–50,0% |
| 3.8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| Данный рынок представлен тремя организациями, доля на рынке частного бизнеса составляет 100,0%. Основной задачей является поддержание развитого уровня конкуренции, создание условий для формирования комфортной конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.8.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Поддержание развитого уровня конкуренции, формирование комфортной конкурентной среды | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ», комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| Рынок представлен двумя организациями, доля на рынке частного бизнеса составляет 100%.Основной задачей является поддержание развитого уровня конкуренции, создание условий для формирования комфортной конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.9.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Поддержание развитого уровня конкуренции, формирование комфортной конкурентной среды | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ», комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Веневский район , процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 26 организаций по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Рынок является развитым, доля организаций частного сектора на данном рынке составляет 100%. Основной задачей на рынке является создание условий для честной конкуренции на рынке между хозяйствующими субъектами. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.10.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Поддержание развитого уровня конкуренции, формирование комфортной конкурентной среды | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ», комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в Веневском районе зарегистрирован 21 организация, оказывающая услуги по ремонту автотранспортных средств. Рынок является развитым, доля организаций частного сектора на данном рынке составляет 100%. Основной задачей является поддержание развитого уровня конкуренции, создание условий для формирования комфортной конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.11.1 | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.12. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |
| Доля жителей населенных пунктов, в которых имеется возможность пользоваться услугами широкополосного доступа в сеть Интернет составляет 92,1%. Рынок является развитым, доля организаций частной формы собственности на рынке составляет 100,0%. Ключевыми факторами, препятствующими дальнейшему развитию конкуренции являются: - необходимость создания материально-технической базы (строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры); - малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских населенных пунктах. Основной задачей по развитию конкуренции на рынке является поддержание развитого уровня конкуренции, создание условий для формирования комфортной конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.12.1 | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального образования Веневский район, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.12.2 | Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности | Развитие инфраструктуры и качества связи объектов муниципальной собственности | 2019-2022 гг. | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район | Доля объектов муниципальной собственности, имеющих доступ к широкополосной информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.12.3 | Содействие операторам связи в развитии сетей связи на территории сельских населенных пунктов Веневского района | Увеличение количества населенных пунктов муниципального образования Веневский район, жители которых имеют возможность подключения широкополосного доступа в сеть Интернет | 2019-2022 гг. | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район | Доля домохозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019–67,2% 2020–68,0% 2021–68,5% 2022–69,0% |
| 3.13. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |
| В районе в сфере дорожного строительства (реконструкции) автомобильных дорог работают две частные организации. Однако, отбор организаций для дорожного строительства осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. В результате конкурентных процедур по итогам 2019 года дорожная деятельность осуществлялась 1 государственной организацией и двумя частными, доля частного бизнеса составляет 66,6%.Основными факторами, влияющими на развитие рынка, являются: - недостаточная оснащенность организаций техникой для осуществления дорожной деятельности; - ненадлежащее качество выполняемых работ. Основной задачей по развитию конкуренции на рынке является поддержание развитого уровня конкуренции, создание условий для формирования комфортной конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.13.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка дорожной деятельности (за исключением проектирования) на территории муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | МУ «УС ЖКХ», сектор муниципального заказа администрации муниципального образования Веневский район | Доля частных хозяйствующих субъектов в общем количестве хозяйствующих субъектов на товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям с государственным либо муниципальным участием (проценты) | 2019–66,6% 2020–66,6% 2021–66,6% 2022–66,6% |
| 3.14. Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровую деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе осуществлять только кадастровые инженеры. При этом данные услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве работников юридического лица. На территории района кадастровую деятельность осуществляют 4 кадастровых организации, из которых доля частного сектора составляет 75%. Несмотря на положительные тенденции развития рынка, существует фактор, препятствующий его развитию: снижение количества заказов на выполнение работ, в связи с сокращением объектов, требующих постановку на кадастровый учет. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.14.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка кадастровых и землеустроительных работ муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019-2022 | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов | 2019–75,0% 2020–75,0% 2021–75,0% 2022–75,0% |
| 3.15. Рынок семеноводства |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль семеноводства сельскохозяйственных культур представлена двумя предприятиями – ООО «Залесово» и ООО «Родниковое Поле». В ООО «Залесово» производятся семена высших репродукций зерновых культур, в 2018 году произведено семян зерновых культур категории элита 302 тонны. На базе ООО «Родниковое Поле» организовано производство семян льна-долгунца совместно с филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр лубяных культур» (г. Торжок). В 2018 году площадь льна-долгунца составила 300 га, произведено семян категории ОС 132,5 тонн, в 2019 году площадь семенных посевов льна-долгунца увеличилась на 132 га. Всего в 2018 году площади, посеянные семенами высших репродукций и гибридов первого поколения, составили: зерновые культуры – 435 га (2,3% от общей посевной площади); картофель – 260 га (6% посевных площадей); овощи – 673 га (100% посевных площадей); лен – 300 га (100% посевных площадей). В 2019 году сортовые посевы составляют: зерновые культуры – 521 га (2,3% от общей посевной площади); картофель – 55 га (2% посевных площадей); овощи – 429 га (100% посевных площадей); лен – 432 га (100% посевных площадей). Сортовые и гибридные семена, не производящиеся на территории района, закупаются в хозяйствах Тульской области и других регионах. Рынок является умеренно развитым, доля организаций частного сектора на рынке составляет 100%. Так как сельское хозяйство является приоритетным направлением деятельности и напрямую является гарантом продовольственной безопасности необходимо предпринимать меры, направленные на дальнейшее развитие частного сектора, оказание мер поддержки местным семеноводам. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.15.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка семеноводства муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства,процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.16. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 11 субъектов добычного сектора. Рынок является развитым, доля организаций частного сектора на рынке составляет 100%. Основной задачей по развитию конкуренции является обеспечение добросовестной конкуренции. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.16.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка добычиобщераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.17. Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 2 организации частной формы собственности, реализующих торговлю нефтепродуктами. Основными операторами рынка нефтепродуктов в районе сетевые компании: ТНБ, Лукойл, Роксойл, Газпром, Роснефть, Сибинтэк, Сибирнефть. С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке нефтепродуктов составляет 100%. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.17.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка нефтепродуктов муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.18. Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным единого реестра малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 3 организации отрасли легкой промышленности. Доля организаций частного сектора на рынке легкой промышленности составляет 100%, государственные и муниципальные предприятия отсутствуют. Фактор, влияющий на развитие конкуренции: техническая и технологическая отсталость легкой промышленности. Задачи по развитию конкуренции: - содействие в продвижении товаров хозяйствующих субъектов в сфере легкой промышленности на рынки; - привлечение частных инвестиций в сферу легкой промышленности. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.18.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка легкой промышленности муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |
| 3.19. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |
| Доля организаций частного сектора на рынке составляет 100%, государственные и муниципальные предприятия отсутствуют. Факторы, влияющие на развитие конкуренции: - техническая и технологическая отсталость от зарубежных стран, выражаемая в высокой энергоемкости и трудоемкости производства, увеличении цен на сырье. Задачи по развитию конкуренции: - содействие в продвижении товаров хозяйствующих субъектов; - привлечение частных инвестиций. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 3.19.1. | Проведение ежегодного мониторинга состояния рынка обработки древесины и производства изделий из дерева муниципального образования Веневский район | Поддержание развитого уровня конкуренции | 2019 – 2022 гг. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов | 2019–100,0% 2020–100,0% 2021–100,0% 2022–100,0% |

____________________________________________________________________________________________