| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от _12.03.2014 г. | № _369_ |

Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрацией муниципального образования Веневский район и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2011 года № 2415-р, распоряжением  Правительства Тульской области от 13.06.2012 № 335-р «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Тульской области от 31.08.2010 № 806 «О плане перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Тульской области, государственными и муниципальными учреждениями Тульской области», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг администрацией муниципального образования Веневский район и муниципальными учреждениями  муниципального образования Веневский район (приложение №1).

2. Утвердить план перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций), не включенных в план перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрацией муниципального образования Веневский район и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район (приложение №2).

3. Сектору информационных технологий комитета по правовой работе и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Шутяев С.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Веневский район.

4.Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Веневский район:

- от 31.05.2011 г. №747 «Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район»;

- от 28.06.2011 г. №987 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 31.05.2011 г №747  «Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район»;

- от 16.02.2012 г. №231 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 31.05.2011 г №747  «Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район»;

- от 08.08.2012 г. №1358 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 31.05.2011 г №747  «Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального образования Веневский район по работе с населением –руководителя аппарата Селиванова Е.А.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| ### Первый заместитель ### главы администрации муниципального образования ### Веневский район | ### Ж.Ю.Абрамова |
| --- | --- |

# Приложение №1

# к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

# от ___________№_______

# П Л А Н

- перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг администрацией муниципального образования Веневский район и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район

| № п/п |  | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании Веневский район | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Комитет по образованию, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01. 2014 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Веневский район | Комитет по образованию | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 3 | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из базы данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах государственного экзамена |  | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах государственного экзамена | Комитет по образованию, муниципальные образовательные учреждения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 4 | Зачисление в образовательное учреждение |  | Зачисление в образовательное учреждение | Комитет по образованию, муниципальные образовательные учреждения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01. 2014 |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Муниципальные образовательные учреждения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01. 2014 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Комитет по образованию, муниципальные образовательные учреждения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01. 2014 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Комитет по образованию, муниципальные образовательные учреждения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01. 2014 |
| II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Сектор по архитектуре и строительству | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - |
| 9 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Cектор по архитектуре и строительству | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - |
| 10 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Сектор по работе с муниципальным жилищным фондом МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и ЖКХ» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| III. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 12 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 13 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории муниципального образования | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - |
| 14 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - |
| 15 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию |  | Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования | Cектор по архитектуре и строительству | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - |
| 16 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию |  | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования | Cектор по архитектуре и строительству | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - |
| 17 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Cектор по архитектуре и строительству | 01.12.2010 | 01.01.2011 | до июля 2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |

| IV. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального образования и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 19 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | МУК «МКДЦ», отдел по культуре | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 20 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах | МУК «МЦБС» | 01.09.2010 | 01.10.2010 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08. 2012 |
| 21 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | МУК «МЦБС» | 01.09.2010 | 01.10.2010 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08. 2012 |

________________________

* Этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от ____________ г. № ____________

# П Л А Н

- перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций), не включенных в  план перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг администрацией муниципального образования Веневский район и муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район

| № п/п |  | Наименование муниципальной услуги (функции) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Архивный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление и выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий |  | МКУ МО Веневский район «Архив» | 01.03.2012 | до июля 2012 | 01.01.2013 | - | - |
| 2 | Обеспечение доступа к архивным документам пользователям в читальном зале |  | МКУ МО Веневский район «Архив» | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |

| II. Земельные и имущественные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Предоставление в аренду или в собственность земельных участков, (за исключением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения) для целей, не связанных со строительством |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 4 |  | Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 5 |  | Предоставление земельных участков для строительства (за исключением жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 6 |  | Предоставление земельных участков правообладателям зданий, строений, сооружений в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 7 |  | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 8 |  | Предоставление земельных участков для жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 9 |  | Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 10 |  | Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства на другой вид разрешенного использования |  | Сектор по архитектуре и строительству Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 11 |  | Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование |  | Сектор имущественных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 12 |  | Предоставление в собственность садового земельного участка гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения |  | Отдел земельных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| III. Автотранспорт и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования |  | Сектор инженерного обеспечения МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и ЖКХ» | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| IV. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Комитет по образованию | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| V. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Поддержка традиционного художественного творчества |  |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |

| VI. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | Cектор по архитектуре и строительству | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 17 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Cектор по архитектуре и строительству | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 18 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Cектор по архитектуре и строительству | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 19 | Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности | Сектор по архитектуре и строительству | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Признание в муниципальном и частном жилом фонде в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел ЖКХ МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и ЖКХ» | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| 21 | Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире | Сектор имущественных отношений комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами | 01.03.2012 | до июля 2012 | - | - | - |
| VIII. Регистрация актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Выдача разрешения на вступление в брак лиц, не достигших возраста восемнадцати лет | Отдел делопроизводства и кадровой работы | 01.03.2012 | До июля 2012 | - | - | - |