| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 23.01.2020 | № 68 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1064 «Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие образования Веневского района»

В целях повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1064 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Веневского района» согласно приложению.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.	Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4.  Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 23.01.2020 № 68 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1064 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Веневского района»

В приложении к постановлению:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие образования Веневского района»:

- пункт 8 изложить в новой редакции:

| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования по программе – 3641503,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 2017 год — 501654,1 тыс. рублей; 2018 год — 666147,0 тыс. рублей; 2019 год — 783132,5 тыс. рублей; 2020 год — 582409,0 тыс. рублей; 2021 год — 596161,3 тыс. рублей; 2022 год — 512000,0 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 2365588,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 319761,4 тыс. рублей; 2018 год — 364152,9 тыс. рублей; 2019 год — 483777,3 тыс. рублей; 2020 год — 404003,1 тыс. рублей; 2021 год — 420470,3 тыс. рублей; 2022 год — 373423,8 тыс. рублей; средства местного бюджета — 1107835,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 179571,7 тыс. рублей; 2018 год — 226552,4 тыс. рублей; 2019 год — 211419,5 тыс. рублей; 2020 год — 177214,8 тыс. рублей; 2021 год — 174500,6 тыс. рублей; 2022 год — 138576,2 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования г.Венев — 19951,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 821,0 тыс. рублей; 2018 год — 3105,7 тыс. рублей; 2019 год — 13643,5 тыс. рублей; 2020 год — 1191,1 тыс. рублей; 2021 год — 1190,4 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета — 148128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 1500,0 тыс. рублей; 2018 год — 72336,0 тыс. рублей; 2019 год — 74292,2 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; - в том числе по подпрограммам: Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования детей». Общий объем 1245147,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 138425,6 тыс. рублей; 2018 год — 272218,0 тыс. рублей; 2019 год — 310184,0 тыс. рублей; 2020 год — 183456,2 тыс. рублей; 2021 год — 188025,3 тыс. рублей; 2022 год — 152838,8 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 743498,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 89032,4 тыс. рублей; 2018 год — 124429,7 тыс. рублей; 2019 год — 160061,4 тыс. рублей; 2020 год — 128677,4 тыс. рублей; 2021 год — 133473,4 тыс. рублей; 2022 год — 107824,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета — 143585,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 0,0тыс. рублей; 2018 год — 72336,0 тыс. рублей; 2019 год — 71249,8 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета — 345608,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 49393,2тыс. рублей; 2018 год — 75452,3 тыс. рублей; 2019 год — 66417,7 тыс. рублей; 2020 год — 54778,8 тыс. рублей; 2021 год — 54551,9 тыс. рублей; 2022 год — 45014,3 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования г.Венев — 12455,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 0,0 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 12455,1 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2: «Развитие общего образования детей». Общий объем 1900818,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 277803,3 тыс. рублей; 2018 год — 297851,8 тыс. рублей; 2019 год — 356189,5 тыс. рублей; 2020 год — 328948,3 тыс. рублей; 2021 год — 338163,7 тыс. рублей; 2022 год — 301862,2 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 1580309,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 223428,2 тыс. рублей; 2018 год — 234351,4 тыс. рублей; 2019 год — 298131,9 тыс. рублей; 2020 год — 274092,9 тыс. рублей; 2021 год — 285758,3 тыс. рублей; 2022 год — 264546,4 тыс. рублей; средства местного бюджета — 315967,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 52875,1 тыс. рублей; 2018 год — 63500,4 тыс. рублей; 2019 год — 55015,2 тыс. рублей; 2020 год — 54855,4 тыс. рублей; 2021 год — 52405,4 тыс. рублей; 2022 год — 37315,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета — 4542,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 1500,0 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 3042,4 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования детей». Общий объем 126081,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 22310,8 тыс. рублей; 2018 год — 23193,1 тыс. рублей; 2019 год — 28007,3 тыс. рублей; 2020 год — 18259,8 тыс. рублей; 2021 год — 18265,6 тыс. рублей; 2022 год — 16044,7 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 10723,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 2416,5тыс. рублей; 2018 год — 317,1 тыс. рублей; 2019 год — 6792,2 тыс. рублей; 2020 год — 423,7 тыс. рублей; 2021 год — 429,5 тыс. рублей; 2022 год — 344,6 тыс. рублей; средства местного бюджета — 115357,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 19894,3тыс. рублей; 2018 год — 22876,0 тыс. рублей; 2019 год — 21215,1 тыс. рублей; 2020 год — 17836,1 тыс. рублей; 2021 год — 17836,1 тыс. рублей; 2022 год — 15700,1 тыс. рублей. Подпрограмма 4: «Организация отдыха и занятости детей и молодежи». Общий объем 22793,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 5733,8 тыс. рублей; 2018 год — 6091,4 тыс. рублей; 2019 год — 7059,4 тыс. рублей; 2020 год — 1796,7 тыс. рублей; 2021 год — 1796,7 тыс. рублей; 2022 год — 315,6 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 13841,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 4211,6 тыс. рублей; 2018 год — 4367,0 тыс. рублей; 2019 год — 5263,3 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета — 8951,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 1522,2 тыс. рублей; 2018 год — 1724,4 тыс. рублей; 2019 год — 1796,1 тыс. рублей; 2020 год — 1796,7 тыс. рублей; 2021 год — 1796,7 тыс. рублей; 2022 год — 315,6 тыс. рублей; Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы». Общий объем 215523,6 тыс. рублей, в том числе по годам 2017 год — 34977,5 тыс. рублей; 2018 год — 42030,0 тыс. рублей; 2019 год — 55958,2 тыс. рублей; 2020 год — 31003,6 тыс. рублей; 2021 год — 31002,9 тыс. рублей; 2022 год — 20551,4 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тульской области — 12700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 0,0 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 12700,0 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 195327,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 34156,5 тыс. рублей; 2018 год — 38924,3 тыс. рублей; 2019 год — 42069,8 тыс. рублей; 2020 год — 29812,5 тыс. рублей; 2021 год — 29812,5 тыс. рублей; 2022 год — 20551,4 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования г.Венев — 7496,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 821,0 тыс. рублей; 2018 год — 3105,7 тыс. рублей; 2019 год — 1188,4 тыс. рублей; 2020 год — 1191,1 тыс. рублей; 2021 год — 1190,4 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 6: «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств». Общий объем – 94640,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 16648,4 тыс. рублей; 2018 год — 17733,0 тыс. рублей; 2019 год — 18896,7 тыс. рублей; 2020 год — 13368,8 тыс. рублей; 2021 год — 13352,8 тыс. рублей; 2022 год — 14640,6 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области – 2701,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 364,0 тыс. рублей; 2018 год — 445,1 тыс. рублей; 2019 год — 456,7 тыс. рублей; 2020 год — 495,3 тыс. рублей; 2021 год — 495,3 тыс. рублей; 2022 год — 444,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 91939,3 тыс. рублей, 2017 год — 16284,4 тыс. рублей; 2018 год — 17287,9 тыс. рублей; 2019 год — 18440,0 тыс. рублей; 2020 год — 12873,5 тыс. рублей; 2021 год — 12857,5 тыс. рублей; 2022 год — 14196,0 тыс. рублей; Подпрограмма 7: «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств». Общий объем – 36498,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 5754,7 тыс. рублей; 2018 год — 7029,7 тыс. рублей; 2019 год — 6837,4 тыс. рублей; 2020 год — 5575,6 тыс. рублей; 2021 год — 5554,3 тыс. рублей; 2022 год — 5746,7 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 1814,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 308,7 тыс. рублей; 2018 год — 242,6 тыс. рублей; 2019 год — 371,8 тыс. рублей; 2020 год — 313,8 тыс. рублей; 2021 год — 313,8 тыс. рублей; 2022 год — 263,7 тыс. рублей; средства местного бюджета — 34684,0 тыс. рублей, 2017 год — 5446,0 тыс. рублей; 2018 год — 6787,1 тыс. рублей; 2019 год — 6465,6 тыс. рублей; 2020 год — 5261,8 тыс. рублей; 2021 год — 5240,5 тыс. рублей; 2022 год — 5483,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

2. В разделе Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования детей»

- в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»:

- 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме 1: «Развитие дошкольного образования детей». Общий объем 1245147,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 138425,6 тыс. рублей; 2018 год — 272218,0 тыс. рублей; 2019 год — 310184,0 тыс. рублей; 2020 год — 183456,2 тыс. рублей; 2021 год — 188025,3 тыс. рублей; 2022 год — 152838,8 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 743498,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 89032,4 тыс. рублей; 2018 год — 124429,7 тыс. рублей; 2019 год — 160061,4 тыс. рублей; 2020 год — 128677,4 тыс. рублей; 2021 год — 133473,4 тыс. рублей; 2022 год — 107824,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета — 143585,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 0,0 тыс. рублей; 2018 год — 72336,0 тыс. рублей; 2019 год — 71249,8 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета — 345608,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 49393,2 тыс. рублей; 2018 год — 75452,3 тыс. рублей; 2019 год — 66417,7 тыс. рублей; 2020 год — 54778,8 тыс. рублей; 2021 год — 54551,9 тыс. рублей; 2022 год — 45014,3 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования г.Венев — 12455,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 0,0 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 12455,1 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | средства бюджета МО г.Венев Веневского р-на |  |
| Мероприятие по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2017-2022 | 608864,0 |  | 608864,0 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | 2017-2022 | 16284,8 |  | 16284,8 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2017-2022 | 29806,8 |  | 29806,8 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (открытие дополнительных мест) | 2017-2022 | 3000,0 |  | 2640,0 | 360,0 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дошкольного образования | 2017-2022 | 2752,3 |  | 2472,7 | 279,6 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по содействию созданию новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2017-2022 | 1995,5 |  | 1764,0 | 231,5 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2017-2022 | 198393,0 | 130344,3 | 48209,5 | 11010,0 | 8829,2 | Администрация муниципального образования Веневский район |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказанные услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2022 | 312397,3 |  |  | 312397,3 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по развитию материально-технической оснащенности, инфраструктуры дошкольных образовательных организаций | 2017-2022 | 24104,3 |  | 1350,0 | 19128,4 | 3625,9 | Комитет по социальным вопросам |
| Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 2017-2022 | 44027,5 | 13241,5 | 28584,6 | 2201,4 |  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| Мероприятие по развитию территории Тульской области | 2017-2022 | 3522,4 |  | 3522,4 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Итого по подпрограмме |  | 1245147,9 | 143585,8 | 743498,8 | 345608,2 | 12455,1 |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 1245147,9 | 138425,6 | 272218,0 | 310184,0 | 183456,2 | 188025,3 | 152838,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 143585,8 | 0,0 | 72336,0 | 71249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 743498,8 | 89032,4 | 124429,7 | 160061,4 | 128677,4 | 133473,4 | 107824,5 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 345608,2 | 49393,2 | 75452,3 | 66417,7 | 54778,8 | 54551,9 | 45014,3 |
| средства бюджета МО г.Венев Веневского р-на | тыс. руб. | 12455,1 | 0,0 | 0,0 | 12455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

3. В разделе Подпрограмма 2: «Развитие общего образования детей»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей»:

-пункт 5 и пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме – 1900818,8 тыс. руб., в том числе по годам 2017 год — 277803,3 тыс. руб., 2018 год — 297851,8 тыс. руб., 2019 год — 356189,5 тыс. руб., 2020 год — 328948,3 тыс. руб., 2021 год — 338163,7 тыс. руб., 2022 год — 301862,2 тыс. руб., средства бюджета Тульской области — 1580309,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 223428,2 тыс. рублей; 2018 год — 234351,4 тыс. рублей; 2019 год — 298131,9 тыс. рублей; 2020 год — 274092,9 тыс. рублей; 2021 год — 285758,3 тыс. рублей; 2022 год — 264546,4 тыс. рублей; средства местного бюджета — 315967,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 52875,1 тыс. рублей; 2018 год — 63500,4 тыс. рублей; 2019 год — 55015,2 тыс. рублей; 2020 год — 54855,4 тыс. рублей; 2021 год — 52405,4 тыс. рублей; 2022 год — 37315,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета — 4542,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 1500,0 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 3042,4 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2017-2022 | 1446681,3 |  | 1446681,3 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по дополнительному финансированию питания и обеспечению молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 2017-2022 | 46467,5 |  | 46467,5 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2017-2022 | 43211,1 |  | 43211,1 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (приобретение транспорта) | 2017-2022 | 5301,0 |  | 4385,7 | 915,3 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2017-2022 | 2442,9 | 1500,0 | 642,9 | 300,0 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дошкольного образования | 2017-2022 | 38,6 |  | 0,0 | 38,6 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | 2017-2022 | 294572,4 |  |  | 294572,4 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по развитию материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | 2017-2022 | 19977,8 |  |  | 19977,8 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Региональный проект «Современная школа» | 2017-2022 | 4332,3 | 3042,4 | 1126,7 | 163,2 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по развитию территории Тульской области | 2017-2022 | 37793,9 |  | 37793,9 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Итого по подпрограмме |  | 1900818,8 | 4542,4 | 1580309,1 | 315967,3 |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 1900818,8 | 277803,3 | 297851,8 | 356189,5 | 328948,3 | 338163,7 | 301862,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 4542,4 | 1500,0 | 0,0 | 3042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 1580309,1 | 223428,2 | 234351,4 | 298131,9 | 274092,9 | 285758,3 | 264546,4 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 315967,3 | 52875,1 | 635600,4 | 55015,2 | 54855,4 | 52405,4 | 37315,8 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

4. В разделе Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования детей»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме – 126081,3 тыс. руб., в том числе по годам 2017 год — 22310,8 тыс. руб., 2018 год — 23193,1 тыс. руб., 2019 год — 28007,3 тыс. руб., 2020 год — 18259,8 тыс. руб., 2021 год — 18265,6 тыс. руб., 2021 год — 16044,7 тыс. руб., средства бюджета Тульской области — 10723,6 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 2416,5 тыс. рублей; 2018 год — 317,1 тыс. рублей; 2019 год — 6792,2 тыс. рублей; 2020 год — 423,7 тыс. рублей; 2021 год — 429,5 тыс. рублей; 2022 год — 344,6 тыс. рублей; средства местного бюджета — 115357,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 19894,3 тыс. рублей; 2018 год — 22876,0 тыс. рублей; 2019 год — 21215,1 тыс. рублей; 2020 год — 17836,1 тыс. рублей; 2021 год — 17836,1 тыс. рублей; 2022 год — 15700,1 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | 2017-2022 | 2359,8 |  | 2359,8 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дополнительного образования | 2017-2022 | 2234,7 |  | 1980,0 | 254,7 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2017-2022 | 88155,1 |  |  | 88155,1 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по развитию материально-технической оснащенности, инфраструктуры организаций дополнительного образования | 2017-2022 | 1955,4 |  |  | 1955,4 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2017-2022 | 24992,5 |  |  | 24992,5 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по развитию территории Тульской области | 2017-2022 | 6383,8 |  | 6383,8 |  |  | Комитет по социальным вопросам |
| Итого по подпрограмме |  | 126081,3 |  | 10723,6 | 115357,7 |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 126081,3 | 22310,8 | 23193,1 | 28007,3 | 18259,8 | 18265,6 | 16044,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 10723,6 | 2416,5 | 317,1 | 6792,2 | 423,7 | 429,5 | 344,6 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 115357,7 | 19894,3 | 22876,0 | 21215,1 | 17836,1 | 17836,1 | 15700,1 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

5. В разделе Подпрограмма 4: «Организация отдыха и занятости детей и молодежи»:

- в паспорте подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей и молодежи»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по программе – 22793,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 5733,8 тыс. руб., 2018 год — 6091,4 тыс. руб., 2019 год — 7059,4тыс. руб., 2020 год — 1796,7 тыс. руб., 2021 год — 1796,7 тыс. руб., 2022 год — 315,6 тыс. руб., средства бюджета Тульской области — 13841,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 4211,6 тыс. рублей; 2018 год — 4367,0 тыс. рублей; 2019 год — 5263,3 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета — 8951,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1522,2 тыс. руб., 2018 год – 1724,4 тыс. руб., 2019 год – 1796,1 тыс. руб., 2020 год – 1796,7 тыс. руб., 2021 год – 1796,7 тыс. руб., 2022 год – 315,6 тыс. руб. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей и молодежи»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по организации и проведению оздоровительной кампании детей | 2017-2022 год | 20947,4 |  | 13841,9 | 7105,5 |  | Комитет по социальным вопросам, ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района», МУЗ «Веневская ЦРБ», ГУ ТО «Центр занятости населения г.Венева» |
| Мероприятие по организации культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий | 2017-2022 год | 1846,2 |  |  | 1846,2 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Итого по подпрограмме |  | 22793,6 |  | 13841,9 | 8951,7 |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 22793,6 | 5733,8 | 6091,4 | 7059,4 | 1796,7 | 1796,7 | 315,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 13841,9 | 4211,6 | 4367,0 | 5263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 8951,7 | 1522,2 | 1724,4 | 1796,1 | 1796,7 | 1796,7 | 315,6 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

6. В разделе Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программ»:

- в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по программе – 215523,6 тыс. рублей, в том числе по годам 2017 год – 34977,5 тыс. рублей, 2018 год – 42030,0 тыс. рублей, 2019 год – 55958,2 тыс. рублей, 2020 год – 31003,6 тыс. рублей, 2021 год – 31002,9 тыс. рублей, 2022 год – 20551,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тульской области — 12700,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 0,0 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 12700,0 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; 2021 год — 0,0 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 195327,0 тыс. рублей, в том числе по годам 2017 год – 34156,5 тыс. рублей, 2018 год – 38924,3 тыс. рублей, 2019 год – 42069,8 тыс. рублей, 2020 год – 29812,5 тыс. рублей, 2021 год – 29812,5 тыс. рублей, 2022 год – 20551,4 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г.Венев 7496,6 тыс. рублей, в том числе по годам 2017 год – 821,0 тыс. рублей, 2018 год – 3105,7 тыс. рублей, 2019 год – 1188,4 тыс. рублей, 2020 год – 1191,1 тыс. рублей, 2021 год – 1190,4 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | средства бюджета МО г.Венев Веневского р-на |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | 2017-2022 | 24401,3 |  |  | 24401,3 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по обеспечению функций работников комитета по социальным вопросам | 2017-2022 | 924,4 |  |  | 924,4 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по обеспечению деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | 2017-2022 | 168232,6 |  |  | 168232,6 |  | МУ «МСБУО», МУ «ЦОДСО» |
| Мероприятие по повышению квалификации педагогических работников | 2017-2022 | 70,1 |  |  | 70,1 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по выплате стипендий | 2017-2022 | 1547,9 |  |  | 1547,9 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по выплате премий | 2017-2022 | 150,7 |  |  | 150,7 |  | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по содержанию стадиона | 2017-2022 | 6072,6 |  |  |  | 6072,6 | Комитет по социальным вопросам |
| Мероприятие по укреплению материально-технической базы спортивных объектов | 2017-2022 | 14124,0 |  | 12700,0 |  | 1424,0 | Комитет по социальным вопросам |
| Итого по подпрограмме |  | 215523,6 |  | 12700,0 | 195327,0 | 7496,6 |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 215523,6 | 34977,5 | 42030,0 | 55958,2 | 31003,6 | 31002,9 | 20551,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 195327,0 | 34156,5 | 38924,3 | 42069,8 | 29812,5 | 29812,5 | 20551,4 |
| средства бюджета муниципального образования г.Венев | тыс. руб. | 7496,6 | 821,0 | 3105,7 | 1188,4 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

7. В разделе Подпрограмма 6: «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в  МУДО    Веневская детская школа искусств»:

- в паспорте подпрограммы «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в  МУДО    Веневская детская школа искусств»:

- - пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме – 94640,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 16648,4 тыс. рублей; 2018 год – 17733,0 тыс. рублей; 2019 год – 18896,7 тыс. рублей; 2020 год – 13368,8 тыс. рублей; 2021 год – 13352,8 тыс. рублей; 2022 год – 14640,6 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области – 2701,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 364,0 тыс. рублей; 2018 год – 445,1 тыс. рублей; 2019 год – 456,7 тыс. рублей; 2020 год – 495,3 тыс. рублей; 2021 год – 495,3 тыс. рублей; 2022 год – 444,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 91939,3 тыс. рублей, 2017 год – 16284,4 тыс. рублей; 2018 год – 17287,9 тыс. рублей; 2019 год – 18440,0 тыс. рублей; 2020 год – 12873,5 тыс. рублей; 2021 год – 12857,5 тыс. рублей; 2022 год – 14196,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3 Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в  МУДО    Веневская детская школа искусств»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | 2017-2022 | 2701,0 |  | 2701,0 |  |  | МУДО Веневская детская школа искусств |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2017-2022 | 91710,1 |  |  | 91710,1 |  | МУДО Веневская детская школа искусств |
| Мероприятие по выплате стипендий одаренным обучающимся | 2017-2022 | 229,2 |  |  | 229,2 |  | МУДО Веневская детская школа искусств |
| Итого по подпрограмме |  | 94640,3 |  | 2701,0 | 91939,3 |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 94640,3 | 16648,4 | 17733,0 | 18896,7 | 13368,8 | 13352,8 | 14640,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 2701,0 | 364,0 | 445,1 | 456,7 | 495,3 | 495,3 | 444,6 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 91939,3 | 16284,4 | 17287,9 | 18440,0 | 12873,5 | 12857,5 | 14196,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

8. В разделе Подпрограмма 7 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»:

- в паспорте подпрограммы «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»:

- - пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования по программе – 36498,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 5754,7 тыс. рублей; 2018 год – 7029,7 тыс. рублей; 2019 год – 6837,4 тыс. рублей; 2020 год – 5575,6 тыс. рублей; 2021 год – 5554,3 тыс. рублей; 2022 год – 5746,7 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области — 1814,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 308,7 тыс. рублей; 2018 год – 242,6 тыс. рублей; 2019 год – 371,8 тыс. рублей; 2020 год – 313,8 тыс. рублей; 2021 год – 313,8 тыс. рублей; 2022 год – 263,7 тыс. рублей; средства местного бюджета — 34684,0 тыс. рублей, 2017 год – 5446,0 тыс. рублей; 2018 год – 6787,1 тыс. рублей; 2019 год – 6465,6 тыс. рублей; 2020 год – 5261,8 тыс. рублей; 2021 год – 5240,5 тыс. рублей; 2022 год – 5483,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

3 Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | 2017-2022 | 1814,4 |  | 1814,4 |  |  | МУДО Грицовская школа искусств |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2017-2022 | 34566,9 |  |  | 34566,9 |  | МУДО Грицовская школа искусств |
| Мероприятие по выплате стипендий одаренным обучающимся | 2017-2022 | 117,1 |  |  | 117,1 |  | МУДО Грицовская школа искусств |
| Итого по подпрограмме |  | 36498,4 |  | 1814,4 | 34684,0 |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы: «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 36498,4 | 5754,7 | 7029,7 | 6837,4 | 5575,6 | 5554,3 | 5746,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 1814,4 | 308,7 | 242,6 | 371,8 | 313,8 | 313,8 | 263,7 |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 34684,0 | 5446,0 | 6787,1 | 6465,6 | 5261,8 | 5240,5 | 5483,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

9. В разделе 9 информацию о ресурсном обеспечении  муниципальной программы за счет средств бюджета Тульской области и бюджета МО Веневский район изложить в новой редакции.

9.Информация о ресурсном обеспечении  муниципальной программы

за счет средств бюджета Тульской области и бюджета МО Веневский район изложить в новой редакции.

Ресурсное обеспечение программы составляют средства бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Веневский район всего 3641503,9 тыс. рублей; в том числе:

2017 год — 501654,1 тыс. рублей;

2018 год — 666147,0 тыс. рублей;

2019 год — 783132,5 тыс. рублей;

2020 год — 582409,0 тыс. рублей;

2021 год — 596161,3 тыс. рублей;

2022 год — 512000,0 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 2365588,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 319761,4 тыс. рублей;

2018 год — 364152,9 тыс. рублей;

2019 год — 483777,3 тыс. рублей;

2020 год — 404003,1 тыс. рублей;

2021 год — 420470,3 тыс. рублей;

2022 год — 373423,8 тыс. рублей;

средства местного бюджета — 1107835,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 179571,7 тыс. рублей;

2018 год — 226552,4 тыс. рублей;

2019 год — 211419,5 тыс. рублей;

2020 год — 177214,8 тыс. рублей;

2021 год — 174500,6 тыс. рублей;

2022 год — 138576,2 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования г.Венев — 19951,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 821,0 тыс. рублей;

2018 год — 3105,7 тыс. рублей;

2019 год — 13643,5 тыс. рублей;

2020 год — 1191,1 тыс. рублей;

2021 год — 1190,4 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета — 148128,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 1500,0 тыс. рублей;

2018 год — 72336,0 тыс. рублей;

2019 год — 74292,2 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

2021 год — 0,0 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей.

- в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования детей».

Общий объем  1245147,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год — 138425,6 тыс. рублей;

2018 год — 272218,0 тыс. рублей;

2019 год — 310184,0 тыс. рублей;

2020 год — 183456,2 тыс. рублей;

2021 год — 188025,3 тыс. рублей;

2022 год — 152838,8 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 743498,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 89032,4 тыс. рублей;

2018 год — 124429,7 тыс. рублей;

2019 год — 160061,4 тыс. рублей;

2020 год — 128677,4 тыс. рублей;

2021 год — 133473,4 тыс. рублей;

2022 год — 107824,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета — 143585,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 0,0 тыс. рублей;

2018 год — 72336,0 тыс. рублей;

2019 год — 71249,8 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

2021 год — 0,0 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета — 345608,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 49393,2 тыс. рублей;

2018 год — 75452,3 тыс. рублей;

2019 год — 66417,7 тыс. рублей;

2020 год — 54778,8 тыс. рублей;

2021 год — 54551,9 тыс. рублей;

2022 год — 45014,3 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования г.Венев — 12455,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 0,0 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 12455,1 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

2021 год — 0,0 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Развитие общего образования детей».

Общий объем 1900818,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 277803,3 тыс. рублей;

2018 год — 297851,8 тыс. рублей;

2019 год — 356189,5 тыс. рублей;

2020 год — 328948,3 тыс. рублей;

2021 год — 338163,7 тыс. рублей;

2022 год — 301862,2 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 1580309,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 223428,2 тыс. рублей;

2018 год — 234351,4 тыс. рублей;

2019 год — 298131,9 тыс. рублей;

2020 год — 274092,9 тыс. рублей;

2021 год — 285758,3 тыс. рублей;

2022 год — 264546,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета — 315967,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 52875,1 тыс. рублей;

2018 год — 63500,4 тыс. рублей;

2019 год — 55015,2 тыс. рублей;

2020 год — 54855,4 тыс. рублей;

2021 год — 52405,4 тыс. рублей;

2022 год — 37315,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета — 4542,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 1500,0 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 3042,4 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

2021 год — 0,0 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3: «Развитие  дополнительного образования детей».

Общий объем 126081,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 22310,8 тыс. рублей;

2018 год — 23193,1 тыс. рублей;

2019 год — 28007,3 тыс. рублей;

2020 год — 18259,8 тыс. рублей;

2021 год — 18265,6 тыс. рублей;

2022 год — 16044,7 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 10723,6 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 2416,5 тыс. рублей;

2018 год — 317,1 тыс. рублей;

2019 год — 6792,2 тыс. рублей;

2020 год — 423,7 тыс. рублей;

2021 год — 429,5 тыс. рублей;

2022 год — 344,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета — 115357,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 19894,3 тыс. рублей;

2018 год — 22876,0 тыс. рублей;

2019 год — 21215,1 тыс. рублей.

2020 год — 17836,1 тыс. рублей;

2021 год — 17836,1 тыс. рублей;

2022 год — 15700,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 4: «Организация отдыха и занятости детей  и молодежи».

Общий объем  22793,6 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 5733,8 тыс. рублей;

2018 год — 6091,4 тыс. рублей;

2019 год — 7059,4 тыс. рублей;

2020 год — 1796,7 тыс. рублей;

2021 год — 1796,7 тыс. рублей;

2022 год — 315,6 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 13841,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 4211,6 тыс. рублей;

2018 год — 4367,0 тыс. рублей;

2019 год — 5263,3 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

2021 год — 0,0 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета — 8951,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 1522,2 тыс. рублей;

2018 год — 1724,4 тыс. рублей;

2019 год — 1796,1 тыс. рублей;

2020 год — 1796,7 тыс. рублей;

2021 год — 1796,7 тыс. рублей;

2022 год — 315,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Общий объем 215523,6 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 34977,5 тыс. рублей;

2018 год — 42030,0 тыс. рублей;

2019 год — 55958,2 тыс. рублей;

2020 год — 31003,6 тыс. рублей;

2021 год — 31002,9 тыс. рублей;

2022 год — 20551,4 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 12700,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 0,0 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 12700,0 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

2021 год — 0,0 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета 195327,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 34156,5 тыс. рублей;

2018 год — 38924,3 тыс. рублей;

2019 год — 42069,8 тыс. рублей;

2020 год — 29812,5 тыс. рублей;

2021 год — 29812,5 тыс. рублей;

2022 год — 20551,4 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования г.Венев 7496,6 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 821,0 тыс. рублей;

2018 год — 3105,7 тыс. рублей;

2019 год — 1188,4 тыс. рублей;

2020 год — 1191,1 тыс. рублей;

2021 год — 1190,4 тыс. рублей;

2022 год — 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6: «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств».

Общий объем – 94640,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 16648,4 тыс. рублей;

2018 год — 17733,0 тыс. рублей;

2019 год — 18896,7 тыс. рублей;

2020 год — 13368,8 тыс. рублей;

2021 год — 13352,8 тыс. рублей;

2022 год — 14640,6 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области – 2701,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 364,0 тыс. рублей;

2018 год — 445,1 тыс. рублей;

2019 год — 456,7 тыс. рублей;

2020 год — 495,3 тыс. рублей;

2021 год — 495,3 тыс. рублей;

2022 год — 444,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 91939,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 16284,4 тыс. рублей;

2018 год — 17287,9 тыс. рублей;

2019 год — 18440,0 тыс. рублей;

2020 год — 12873,5 тыс. рублей;

2021 год — 12857,5 тыс. рублей;

2022 год — 14169,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 7: «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская музыкальная школа»

Общий объем – 36498,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 5754,7 тыс. рублей;

2018 год — 7029,7 тыс. рублей;

2019 год — 6837,4 тыс. рублей;

2020 год — 5575,6 тыс. рублей;

2021 год — 5554,3 тыс. рублей;

2022 год — 5746,7 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области — 1814,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 308,7 тыс. рублей;

2018 год — 242,6 тыс. рублей;

2019 год — 371,8 тыс. рублей;

2020 год — 313,8 тыс. рублей;

2021 год — 313,8 тыс. рублей;

2022 год — 263,7 тыс. рублей;

средства местного бюджета — 34684,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год — 5446,0 тыс. рублей;

2018 год — 6787,1 тыс. рублей;

2019 год — 6465,6 тыс. рублей;

2020 год — 5261,8 тыс. рублей;

2021 год — 5240,5 тыс. рублей;

2022 год — 5483,0 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов в объемах, утвержденных решением собрания представителей администрации муниципального образования Веневский район о бюджете на соответствующий финансовый год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию программы координатор программы вносит предложения по корректировке перечня мероприятий в установленном порядке.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Веневского района» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 501654,1 | 666147,0 | 783132,5 | 582409,0 | 596161,3 | 512000,0 | 3641503,9 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  | X | X | X | X | 319761,4 | 364152,9 | 483777,3 | 404003,1 | 420470,3 | 373423,8 | 2365588,8 |
| Средства федерального бюджета |  |  | X | X | X | X | 1500,0 | 72336,0 | 74292,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148128,2 |
| Средства бюджета муниципального образования |  |  | X | X | X | X | 179571,7 | 226552,4 | 211419,5 | 177214,8 | 174500,6 | 138576,2 | 1107835,2 |
| Средства бюджета муниципального образования г.Венев |  |  | X | X | X | X | 821,0 | 3105,7 | 13643,5 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 | 19951,7 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования детей» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 138425,6 | 272218,0 | 310184,0 | 183456,2 | 188025,3 | 152838,8 | 1245147,9 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  | X | X | X | X | 89032,4 | 124429,7 | 160061,4 | 128677,4 | 133473,4 | 107824,5 | 743498,8 |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110300000 | Х | 75410,4 | 88944,7 | 96250,6 | 121576,9 | 127339,9 | 99341,5 | 608864,0 |
|  | Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 0110380050 | 100 | 68474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68474,3 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110380050 | 200 | 6936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6936,1 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110382910 | 100 | 0,0 | 82435,7 | 90564,7 | 113267,1 | 120815,6 | 90964,4 | 498047,5 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110382910 | 200 | 0,0 | 6509,0 | 5685,9 | 8309,8 | 6524,3 | 8377,1 | 35406,1 |
| Мероприятие 2 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110500000 | Х | 2668,1 | 2556,6 | 2886,6 | 2634,2 | 2646,2 | 2893,1 | 16284,8 |
|  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 0110582530 | 100 | 453,8 | 373,2 | 398,1 | 292,0 | 292,0 | 7,7 | 1816,8 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110582530 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 74,2 | 0,0 | 136,4 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110582530 | 300 | 2214,3 | 2183,4 | 2488,5 | 2280,0 | 2280,0 | 2885,4 | 14331,6 |
| Мероприятие 3 | Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110400000 | Х | 5841,2 | 4410,0 | 6012,1 | 4466,3 | 3487,3 | 5589,9 | 29806,8 |
|  | Расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1004 | 0110482510 | 300 | 5841,2 | 4410,0 | 6012,1 | 4466,3 | 3487,3 | 5589,9 | 29806,8 |
| Мероприятие 4 | Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (открытие дополнительных мест) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01106S0580 | 200 | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 |
| Мероприятие 5 | Субсидии на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01109S0620 | 200 | 2472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2472,7 |
| Мероприятие 6 | Содействие создания новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110600000 | Х | 0,0 | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1764,0 |
|  | Расходы на мероприятие по содействию создания новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01106S0780 | 200 | 0,0 | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1764,0 |
| Мероприятие 7 | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | Х | 0110700000 | Х | 0,0 | 26754,4 | 21455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48209,5 |
|  | Расходы на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 01107L1590 | 200 | 0,0 | 26754,4 | 21455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48209,5 |
| Мероприятие 9 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110200000 | Х | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
|  | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01102S0580 | 200 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| Мероприятие 10 | Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 904 | 0701 | 011P200000 | X | 0,0 | 0,0 | 28584,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28584,6 |
|  | Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 011P251590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 2636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2636,6 |
|  |  |  | 901 | 0701 | 011P251590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,2 |
|  |  |  | 901 | 0701 | 011P2S1590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 13191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13191,0 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P251590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 1137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1137,2 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P251590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P2S1590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 4584,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4584,2 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P2S1590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 5911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5911,9 |
| Мероприятие 11 | Развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | X | 0110800000 | X | 0,0 | 0,0 | 3522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3522,4 |
|  | Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01108S2790 | 200 | 0,0 | 0,0 | 3522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3522,4 |
| Средства федерального бюджета |  |  | X | X | X | X | 0,0 | 72336,0 | 71249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143585,8 |
| Мероприятие 7 | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | Х | 0110700000 | Х | 0,0 | 72336,0 | 58008,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130344,3 |
|  | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 01107L1590 | 200 | 0,0 | 72336,0 | 58008,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130344,3 |
| Мероприятие 10 | Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 904 | 0701 | 011P200000 | X | 0,0 | 0,0 | 13241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13241,5 |
|  | Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 011P251590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 7128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7128,6 |
|  |  |  | 901 | 0701 | 011P251590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 2063,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2063,5 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P2S1590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 3074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3074,6 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P2S1590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 974,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,8 |
| Средства бюджета муниципального образования |  |  | X | X | X | X | 49393,2 | 75452,3 | 66417,7 | 54778,8 | 54551,9 | 45014,3 | 345608,2 |
| Мероприятие 8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110100000 | Х | 46210,2 | 55787,5 | 58075,8 | 54778,8 | 54551,9 | 42993,1 | 312397,3 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 0110100590 | 100 | 11228,5 | 13987,5 | 15069,7 | 12523,5 | 12523,5 | 11232,2 | 76564,9 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110100590 | 200 | 33767,8 | 40825,1 | 42090,1 | 41161,0 | 40934,1 | 30607,1 | 229472,0 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110100590 | 300 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 10,1 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110100590 | 800 | 1122,3 | 974,9 | 916,0 | 1094,3 | 1094,3 | 1148,5 | 6350,3 |
| Мероприятие 9 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 901 | Х | 0110200000 | Х | 2543,4 | 8423,3 | 6140,5 | 0,0 | 0,0 | 2021,2 | 19128,4 |
|  | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 0110220010 | 200 | 2086,7 | 7314,0 | 3690,3 | 0,0 | 0,0 | 2021,2 | 15112,2 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0110220010 | 400 | 456,7 | 1109,3 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1765,8 |
|  |  |  | 901 | 0701 | 0110220010 | 400 | 0,0 | 0,0 | 2073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2073,3 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 01102S0580 | 200 | 0,0 | 0,0 | 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,1 |
| Мероприятие 4 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (открытие дополнительных мест) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01107S0580 | 200 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| Мероприятие 5 | Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01108S0620 | 200 | 279,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,6 |
| Мероприятие 6 | Содействие создания новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110600000 | Х | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 |
|  | Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 01106S0780 | 200 | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 |
| Мероприятие 7 | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | Х | 0110700000 | Х | 0,0 | 11010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11010,0 |
|  | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 01107L1590 | 400 | 0,0 | 11010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11010,0 |
| Мероприятие 10 | Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 904 | 0701 | 011P200000 | X | 0,0 | 0,0 | 2201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201,4 |
|  | Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 011P251590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 513,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,9 |
|  |  |  | 901 | 0701 | 011P251590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 |
|  |  |  | 901 | 0701 | 011P2S1590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 694,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,3 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P251590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,7 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P251590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P2S1590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,3 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 011P2S1590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,1 |
| бюджет муниципального образования г.Венев |  |  | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 12455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12455,1 |
| Мероприятие 7 | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | Х | 0110700000 | Х | 0,0 | 0,0 | 8829,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8829,2 |
|  | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0701 | 01107L1590 | 400 | 0,0 | 0,0 | 8829,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8829,2 |
| Мероприятие 9 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0110200000 | Х | 0,0 | 0,0 | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 |
|  | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0701 | 0110220010 | 200 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего образования детей» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 277803,3 | 297851,8 | 356189,5 | 328948,3 | 338163,7 | 301862,2 | 1900818,8 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X | X | X | 223428,2 | 234351,4 | 298131,9 | 274092,9 | 285758,3 | 264546,4 | 1580309,1 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0120700000 | Х | 203975,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203975,8 |
|  |  |  | 904 | Х | 0120600000 | Х | 0,0 | 220668,1 | 244584,0 | 258896,9 | 270214,8 | 248341,7 | 1242705,5 |
|  | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 0120782910 | 100 | 189147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189147,3 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0120782910 | 100 | 1793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1793,3 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120782910 | 200 | 13035,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13035,2 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120682910 | 100 | 0,0 | 204865,2 | 226755,8 | 231570,6 | 244156,3 | 232810,9 | 1140158,8 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0120682910 | 100 | 0,0 | 2196,1 | 2201,1 | 9600,5 | 10186,1 | 0,0 | 24183,8 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120682910 | 200 | 0,0 | 12989,9 | 15041,5 | 17002,8 | 15099,6 | 15530,8 | 75664,6 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0120682910 | 200 | 0,0 | 616,9 | 585,6 | 723,0 | 772,8 | 0,0 | 2698,3 |
| Мероприятие 2 | Дополнительное финансирование питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0120400000 | Х | 7454,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7454,2 |
|  |  |  | 904 | Х | 0120300000 | Х | 0,0 | 6651,3 | 7399,7 | 7856,2 | 8126,6 | 8979,5 | 39013,3 |
|  | Расходы на дополнительное финансирование питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 0120482500 | 200 | 7454,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7454,2 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120382500 | 200 | 0,0 | 6651,3 | 7347,2 | 7856,2 | 8126,6 | 8979,5 | 46415,0 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120382500 | 30 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| Мероприятие 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0120600000 | Х | 6969,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6969,6 |
|  |  |  | 904 | Х | 0120500000 | Х | 0,0 | 7032,0 | 7227,6 | 7339,8 | 7416,9 | 7225,2 | 36241,5 |
|  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 0120682530 | 100 | 2034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2034,0 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120682530 | 300 | 4935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4935,6 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120582530 | 100 | 0,0 | 2070,2 | 1911,5 | 968,7 | 968,7 | 144,7 | 6063,8 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120582530 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,3 | 642,4 | 0,0 | 1207,7 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120582530 | 300 | 0,0 | 4961,8 | 5316,1 | 5805,8 | 5805,8 | 7080,5 | 28970,0 |
| Мероприятие 4 | Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (приобретение транспорта) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01209S0580 | 200 | 4385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4385,7 |
| Мероприятие 5 | Субсидии на создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01210S0970 | 200 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,9 |
| Мероприятие 6 | Субсидии на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ общего образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 0121680620 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 | Региональный проект «Современная школа» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 012E100000 | Х | 0,0 | 0,0 | 1126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1126,7 |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 012E151690 | 200 | 0,0 | 0,0 | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,7 |
|  | Дополнительное финансовое обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 012E1S1690 | 200 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 10 | Развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | X | 0120700000 | X | 0,0 | 0,0 | 37793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37793,9 |
|  | Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01207S2790 | 200 | 0,0 | 0,0 | 37793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37793,9 |
| средства федерального бюджета |  |  | X | X | X | X | 1500,0 | 0,0 | 3042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4542,4 |
| Мероприятие 5 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01214L0970 | 200 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Мероприятие 9 | Региональный проект «Современная школа» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 012E100000 | Х | 0,0 | 0,0 | 3042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3042,4 |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 012E151690 | 200 | 0,0 | 0,0 | 3042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3042,4 |
| бюджет муниципального образования Веневский район |  |  | X | X | X | X | 52875,1 | 63500,4 | 55015,2 | 54855,4 | 52405,4 | 37315,8 | 315967,3 |
| Мероприятие 7 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0120100000 | Х | 46713,9 | 56499,6 | 52645,5 | 54564,7 | 52114,7 | 32034,0 | 294572,4 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 0120100590 | 100 | 1743,9 | 1451,5 | 488,4 | 271,6 | 271,6 | 1694,6 | 5921,6 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120100590 | 200 | 41704,6 | 52866,2 | 50117,4 | 51902,3 | 49452,3 | 27622,0 | 273664,8 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120100590 | 300 | 170,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,7 | 491,0 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0120100590 | 800 | 3095,1 | 2181,9 | 2039,7 | 2390,8 | 2390,8 | 2396,7 | 14495,0 |
| Мероприятие 8 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0120200000 | Х | 4907,3 | 7000,8 | 2206,5 | 290,7 | 290,7 | 5281,8 | 19977,8 |
|  | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 0120220010 | 200 | 4907,3 | 7000,8 | 2206,5 | 290,7 | 290,7 | 5281,8 | 19977,8 |
| Мероприятие 5 | Расходы на создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01211S0970 | 200 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятие 4 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (приобретение транспорта) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01212S0580 | 200 | 915,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,3 |
| Мероприятие 6 | Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ общего образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 01215S0620 | 200 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 |
| Мероприятие 9 | Региональный проект «Современная школа» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 012E100000 | Х | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,2 |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 012E1S1690 | 200 | 0,0 | 0,0 | 131,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,2 |
|  | Дополнительное финансовое обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0702 | 012E1S1690 | 200 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования детей» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 22310,8 | 23193,1 | 28007,3 | 18259,8 | 18265,6 | 16044,7 | 126081,3 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X | X | X | 2416,5 | 317,1 | 6792,2 | 423,7 | 429,5 | 344,6 | 10723,6 |
| Мероприятие 1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0130300000 | Х | 436,5 | 317,1 | 408,4 | 423,7 | 429,5 | 344,6 | 2359,8 |
|  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 0130382530 | 300 | 436,5 | 317,1 | 408,4 | 423,7 | 429,5 | 344,6 | 2359,8 |
| Мероприятие 2 | Субсидии на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 01306S0620 | 200 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| Мероприятие 6 | Развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | X | 0130500000 | X | 0,0 | 0,0 | 6383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6383,8 |
|  | Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 01305S2790 | 200 | 0,0 | 0,0 | 6383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6383,8 |
| бюджет муниципального образования |  |  | X | X | X | X | 19894,3 | 22876,0 | 21215,1 | 17836,1 | 17836,1 | 15700,1 | 115357,7 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0130100000 | Х | 18090,8 | 17636,4 | 13002,1 | 12451,7 | 12451,7 | 14522,4 | 88155,1 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 0130100590 | 100 | 16270,7 | 15038,9 | 10637,3 | 10520,7 | 10520,7 | 13070,0 | 76058,3 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0130100590 | 200 | 1683,1 | 2520,5 | 2201,5 | 1838,0 | 1838,0 | 1265,6 | 11346,7 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0130100590 | 800 | 137,0 | 77,0 | 163,3 | 93,0 | 93,0 | 186,8 | 750,1 |
| Мероприятие 4 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры организаций дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0130200000 | Х | 83,4 | 240,9 | 233,4 | 110,0 | 110,0 | 1177,7 | 1955,4 |
|  | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры организаций дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 0130220010 | 200 | 83,4 | 240,9 | 233,4 | 110,0 | 110,0 | 1177,7 | 1955,4 |
| Мероприятие 2 | Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 01304S0620 | 200 | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,7 |
| Мероприятие 5 | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0130500000 | Х | 1465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1465,4 |
|  |  |  | 904 | Х | 0130400000 | Х | 0,0 | 4998,7 | 7979,6 | 5274,4 | 5274,4 | 0,0 | 23527,1 |
|  | Расходы на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0703 | 0130520540 | 100 | 1284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1284,3 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0130520540 | 200 | 181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,1 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0130420540 | 100 | 0,0 | 4727,5 | 7207,0 | 4048,8 | 4048,8 | 0,0 | 20032,1 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0130420540 | 200 | 0,0 | 267,4 | 772,6 | 1225,6 | 1225,6 | 0,0 | 3491,2 |
|  |  |  | 904 | 0703 | 0130420540 | 300 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Подпрограмма 4 | «Организация отдыха и занятости детей и молодежи » | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 5733,8 | 6091,4 | 7059,4 | 1796,7 | 1796,7 | 315,6 | 22793,6 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X | X | X | 4211,6 | 4367,0 | 5263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13841,9 |
| Мероприятие 1 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0140300000 | Х | 4211,6 | 4367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8578,6 |
|  |  |  | 904 | Х | 0140100000 | Х | 0,0 | 0,0 | 5263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5263,3 |
|  | Расходы на организацию и проведение оздоровительной кампании детей; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0707 | 0140380200 | 100 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,2 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 0140380200 | 200 | 4071,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4071,4 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 01403S0200 | 100 | 0,0 | 70,8 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,3 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 01403S0200 | 200 | 0,0 | 4296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4296,2 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 01401S0200 | 200 | 0,0 | 0,0 | 5170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5170,8 |
| бюджет муниципального образования |  |  | X | X | X | X | 1522,2 | 1724,4 | 1796,1 | 1796,7 | 1796,7 | 315,6 | 8951,7 |
| Мероприятие 1 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0140100000 | Х | 1347,6 | 1239,1 | 1386,0 | 1496,7 | 1496,7 | 139,4 | 7105,5 |
|  | Расходы на организацию и проведение оздоровительной кампании детей; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0707 | 0140120030 | 100 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 0140120030 | 200 | 1332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1332,5 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 01401S0200 | 200 | 0,0 | 11,1 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 |
|  |  |  | 904 | 0707 | 01401S0200 | 200 | 0,0 | 1228,0 | 1368,3 | 1496,7 | 1496,7 | 139,4 | 5729,1 |
| Мероприятие 2 | Организация культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0140200000 | Х | 174,6 | 485,3 | 410,1 | 300,0 | 300,0 | 176,2 | 1846,2 |
|  | Расходы на организацию культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0707 | 0140220040 | 200 | 174,6 | 485,3 | 410,1 | 300,0 | 300,0 | 176,2 | 1846,2 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 34977,5 | 42030,0 | 55958,2 | 31003,6 | 31002,9 | 20551,4 | 215523,6 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12700,0 |
| Мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы спортивных объектов | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1101 | 0150900000 | Х | 0,0 | 0,0 | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12700,0 |
|  | Расходы бюджета муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территорий Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1101 | 01509S2790 | 200 | 0,0 | 0,0 | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12700,0 |
| бюджет муниципального образования Веневский район |  |  | X | X | X | X | 34156,5 | 38924,3 | 42069,8 | 29812,5 | 29812,5 | 20551,4 | 195327,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0150100000 | Х | 3400,2 | 3597,1 | 6109,9 | 3078,5 | 3078,5 | 5137,1 | 24401,3 |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета по социальным вопросам | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150100110 | 100 | 3400,2 | 3597,1 | 5435,9 | 2656,0 | 2656,0 | 2754,3 | 20499,5 |
|  | Расходы на обеспечение функций работников комитета по социальным вопросам | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150100190 | 200 | 0,0 | 0,0 | 672,5 | 418,9 | 418,9 | 2380,5 | 3890,8 |
|  |  |  | 904 | 0709 | 0150100190 | 800 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 11,0 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение функций комитета по социальным вопросам | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | Х | 0150200000 | Х | 286,5 | 637,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,4 |
|  | Расходы на обеспечение функций комитета по социальным вопросам | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150200190 | 200 | 249,3 | 637,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,2 |
|  |  |  | 904 | 0709 | 0150200190 | 800 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Радина З.П., директор МУ«МСБУО», Гречишкина И.В., директор МУ «ЦОДСО» | 904 | Х | 0150300000 | Х | 30274,8 | 34461,3 | 35675,9 | 26363,2 | 26363,2 | 15094,2 | 168232,6 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Радина З.П., директор МУ«МСБУО», Гречишкина И.В., директор МУ «ЦОДСО» | 904 | 0709 | 0150300590 | 100 | 27612,2 | 31558,6 | 32230,7 | 23546,0 | 23546,0 | 12588,3 | 151081,8 |
|  |  |  | 904 | 0709 | 0150300590 | 200 | 2520,1 | 2827,5 | 3424,5 | 2560,5 | 2560,5 | 2337,0 | 16230,1 |
|  |  |  | 904 | 0709 | 0150300590 | 300 | 120,0 | 68,6 | 7,1 | 240,0 | 240,0 | 120,8 | 796,5 |
|  |  |  | 904 | 0709 | 0150300590 | 800 | 22,5 | 6,6 | 13,6 | 16,7 | 16,7 | 48,1 | 124,2 |
| Мероприятие 4 | Повышение квалификации педагогических работников | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0705 | 01500500000 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20,1 | 70,1 |
|  | Расхода на повышение квалификации педагогических работников | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0705 | 0150520060 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20,1 | 70,1 |
| Мероприятие 5 | Выплата стипендий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150400000 | Х | 195,0 | 228,0 | 234,0 | 345,8 | 345,8 | 199,3 | 1547,9 |
|  | Стипендии одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150420050 | 300 | 195,0 | 228,0 | 234,0 | 345,8 | 345,8 | 199,3 | 1547,9 |
| Мероприятие 6 | Выплата премий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150600000 | Х | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 150,7 |
|  | Премии в области образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 0709 | 0150620070 | 200 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 150,7 |
| бюджет муниципального образования г.Венев |  |  | X | X | X | X | 821,0 | 3105,7 | 1188,4 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 | 7496,6 |
| Мероприятие 7 | Содержание стадиона | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1101 | 0150800000 | Х | 821,0 | 1681,7 | 1188,4 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 | 6072,6 |
|  | Расходы по содержанию стадиона | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1101 | 0150820520 | 200 | 821,0 | 1681,7 | 1188,4 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 | 6072,6 |
| Мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы спортивных объектов | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1101 | 0150900000 | Х | 0,0 | 1424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1424,0 |
|  | Расходы на укрепление материально-технической базы спортивных объектов | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 904 | 1101 | 0150920290 | 200 | 0,0 | 1424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1424,0 |
| Подпрограмма 6 | «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 16648,4 | 17733,0 | 18896,7 | 13368,8 | 13352,8 | 14640,6 | 94640,3 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  | X | X | X | X | 364,0 | 445,1 | 456,7 | 495,3 | 495,3 | 444,6 | 2701,0 |
| Мероприятие 1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0160200000 | Х | 364,0 | 445,1 | 456,7 | 495,3 | 495,3 | 444,6 | 2701,0 |
|  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0160382530 | 600 | 364,0 | 445,1 | 456,7 | 495,3 | 495,3 | 444,6 | 2701,0 |
| средства местного бюджета |  |  | X | X | X | X | 16284,4 | 17287,9 | 18440,0 | 12873,5 | 12857,5 | 14196,0 | 91939,3 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0160100000 | Х | 16254,4 | 17250,9 | 18392,0 | 12831,5 | 12815,5 | 14165,8 | 91710,1 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0160100590 | 600 | 16254,4 | 17250,9 | 18392,0 | 12831,5 | 12815,5 | 14165,8 | 91710,1 |
| Мероприятие 3 | Выплата стипендий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0150200000 | Х | 30,0 | 37,0 | 48,0 | 42,0 | 42,0 | 30,2 | 229,2 |
|  | Стипендии одаренным обучающимся муниципальных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0160220050 | 600 | 30,0 | 37,0 | 48,0 | 42,0 | 42,0 | 30,2 | 229,2 |
| Подпрограмма 7 | «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в - МУДО Грицовская детская школа искусств» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | X | X | X | X | 5754,7 | 7029,7 | 6837,4 | 5575,6 | 5554,3 | 5746,7 | 36498,4 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X | X | X | 308,7 | 242,6 | 371,8 | 313,8 | 313,8 | 263,7 | 1814,4 |
| Мероприятие 1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0170300000 | Х | 308,7 | 242,6 | 371,8 | 313,8 | 313,8 | 263,7 | 1814,4 |
|  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0170382530 | 600 | 308,7 | 242,6 | 371,8 | 313,8 | 313,8 | 263,7 | 1814,4 |
| средства местного бюджета |  |  | X | X | X | X | 5446,0 | 6787,1 | 6465,6 | 5261,8 | 5240,5 | 5483,0 | 34684,0 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0170100000 | Х | 5428,0 | 6765,1 | 6436,6 | 5243,8 | 5222,5 | 5470,9 | 34566,9 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области музыкального искусства; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0170100590 | 600 | 5428,0 | 6765,1 | 6436,6 | 5243,8 | 5222,5 | 5470,9 | 34566,9 |
| Мероприятие 3 | Выплата стипендий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0170200000 | Х | 18,0 | 22,0 | 29,0 | 18,0 | 18,0 | 12,1 | 117,1 |
|  | Стипендии одаренным обучающимся | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам, | 901 | 0703 | 0170220050 | 600 | 18,0 | 22,0 | 29,0 | 18,0 | 18,0 | 12,1 | 117,1 |
| Всего |  | … | X | X | X | X | 501654,1 | 666147,0 | 783132,5 | 582409,0 | 596161,3 | 512000,0 | 3641503,9 |

10.В разделе 10. календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие образования Веневского района» на очередной финансовый год и плановый период изложить в новой редакции.

10.Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Веневский район»

на очередной финансовый год и плановый период.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Программа «Развитие образования Веневского района» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 501654,1 | 666147,0 | 783132,5 | 582409,0 | 596161,3 | 512000,0 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 319761,4 | 364152,9 | 483777,3 | 404003,1 | 420470,3 | 373423,8 |
| Средства федерального бюджета |  |  | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | X | 1500,0 | 72336.0 | 74292,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального образования |  |  | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 179571,7 | 226552,4 | 211419,5 | 177214,8 | 174500,6 | 138576,2 |
| Средства бюджета муниципального образования г.Венев |  |  | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 821,0 | 3105,7 | 13643,5 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 138425,6 | 272218,0 | 310184,0 | 183456,2 | 188025,3 | 152838,8 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  | X | 01.01.2017 | 31.12.2022 |  | 89032,4 | 124429,7 | 160061,4 | 128677,4 | 133473,4 | 107824,5 |
| 2.1 | Мероприятие 1 Контрольное событие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0701 0110380050 904 0701 0110382910 | 75410,4 0,0 | 0,0 88944,7 | 0,0 96250,6 | 0,0 121576,9 | 0,0 127339,9 | 0,0 99341,5 |
| 2.2 | Мероприятие 2 Контрольное событие Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0701 0110582530 | 2668,1 | 2556,6 | 2886,6 | 2634,2 | 2646,2 | 2893,1 |
| 2.3 | Мероприятие 3 Контрольное событие Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 1004 0110482510 | 5841,2 | 4410,0 | 6012,1 | 4466,3 | 3487,3 | 5589,9 |
| 2.4 | Мероприятие 4 Контрольное событие Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (открытие дополнительных мест) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0701 01106S0580 | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5 Контрольное событие Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0701 01109S0620 | 2472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие 6 Контрольное событие Содействие создания новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0701 01106S0780 | 0,0 | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7 Контрольное событие Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0701 01107L1590 | 0,0 | 26754,4 | 21455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Мероприятие 9 Контрольное событие Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0701 0110200000 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Мероприятие 10 Контрольное событие Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 901 0701 011P200000 904 0701 011P200000 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 16590,8 11993,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2.10 | Мероприятие 11 Контрольное событие Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.08.2019 | 31.12.2019 | 904 0701 01108S2790 | 0,0 | 0,0 | 3522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 0,0 | 72336,0 | 71249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Мероприятие 7 Контрольное событие Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0701 01107L1590 | 0,0 | 72336,0 | 58008,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Мероприятие 10 Контрольное событие Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 90 0701 011P200000 | 0,0 | 0,0 | 13241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального образования |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 49393,2 | 75452,3 | 66417,7 | 54778,8 | 54551,9 | 45014,3 |
| 2.13 | Мероприятие 8 Контрольное событие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0701 0110100590 | 46210,2 | 55787,5 | 58075,8 | 54778,8 | 54551,9 | 42993,1 |
| 2.14 | Мероприятие 9 Контрольное событие Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0701 0110200000 | 2543,4 | 8423,3 | 11116,4 | 0,0 | 0,0 | 2021,2 |
| 2.15 | Мероприятие 4 Контрольное событие Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (открытие дополнительных мест) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0701 01107S0580 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Мероприятие 5 Контрольное событие Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0701 01108S0620 | 279,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Мероприятие 6 Контрольное событие Содействие создания новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0701 01106S0780 | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | Мероприятие 7 Контрольное событие Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0701 01107L1590 | 0,0 | 11010,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Мероприятие 10 Контрольное событие Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 901 0701 011P200000 904 0701 011P200000 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1357,0 844,4 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| бюджет муниципального образования г.Венев |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 0,0 | 0,0 | 12455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Мероприятие 7 Контрольное событие Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0701 01107L1590 | 0,0 | 0,0 | 8829,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Мероприятие 9 Контрольное событие Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0701 0110200000 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 277803,3 | 297851,8 | 356189,5 | 328948,3 | 338163,7 | 301862,2 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 223428,2 | 234351,4 | 302058,8 | 274092,9 | 285758,3 | 264546,4 |
| 3.1 | Мероприятие 1 Контрольное событие Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0702 0120782910 904 0702 0120682910 | 203975,8 0,0 | 0,0 220668,1 | 0,0 244584,0 | 0,0 258896,9 | 0,0 270214,8 | 0,0 248341,7 |
| 3.2 | Мероприятие 2 Контрольное событие Дополнительное финансирование питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0702 0120482500 904 07002 0120382500 | 7454,2 0,0 | 0,0 6651,3 | 0,0 7399,7 | 0,0 7856,2 | 0,0 8126,6 | 0,0 8979,5 |
| 3.3 | Мероприятие 3 Контрольное событие Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0702 0120682530 904 0702 0120582530 | 6969,6 0,0 | 0,0 7032,0 | 0,0 7227,6 | 0,0 7339,8 | 0,0 7416,9 | 0,0 7225,2 |
| 3.4 | Мероприятие 4 Контрольное событие Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (приобретение транспорта) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 01209S0580 | 4385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятие 5 Контрольное событие Субсидии на создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 01210S0970 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Мероприятие 9 Контрольное событие Региональный проект «Современная школа» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 012E100000 | 0,0 | 0,0 | 1126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Мероприятие 10 Контрольное событие Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.08.2019 | 31.12.2019 | 904 0702 01207S2790 | 0,0 | 0,0 | 37793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Веневский район |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 52875,1 | 63500,4 | 55015,2 | 54855,4 | 52405,4 | 37315,8 |
| 3.8 | Мероприятие 7 Контрольное событие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организациях | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0702 0120100590 | 46713,9 | 56499,6 | 52645,5 | 54564,7 | 52114,7 | 32034,0 |
| 3.9 | Мероприятие 8 Контрольное событие Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0702 0120220010 | 4907,3 | 7000,8 | 2206,5 | 290,7 | 290,7 | 5281,8 |
| 3.10 | Мероприятие 5 Контрольное событие Субсидии на создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 01211S0970 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Мероприятие 4 Контрольное событие Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (приобретение транспорта) | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 01212S0580 | 915,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Мероприятие 6 Контрольное событие Субсидии на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ общего образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 01215S0620 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13 | Мероприятие 9 Контрольное событие Региональный проект «Современная школа» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 012E100000 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  | X | 01.01.2017 | 31.12.2022 | X | 1500,0 | 0,0 | 3042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.14 | Мероприятие 5 Контрольное событие Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 01214L0970 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15 | Мероприятие 9 Контрольное событие Региональный проект «Современная школа» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0702 012E100000 | 0,0 | 0,0 | 3042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 22310,8 | 23193,1 | 28007,3 | 18259,8 | 18265,6 | 16044,7 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X |  | X | 2416,5 | 317,1 | 6792,2 | 423,7 | 429,5 | 344,6 |
| 4.1 | Мероприятие 1 Контрольное событие Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0703 0130382530 | 436,5 | 317,1 | 408,4 | 423,7 | 429,5 | 344,6 |
| 4.2 | Мероприятие 2 Контрольное событие Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0703 01306S0620 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Мероприятие 6 Контрольное событие Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.08.2019 | 31.12.2019 | 904 0703 01305S2790 | 0,0 | 0,0 | 6383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  | X | X |  | X | 19894,3 | 22876,0 | 21215,1 | 17836,1 | 17836,1 | 15700,1 |
| 4.4 | Мероприятие 3 Контрольное событие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0703 0130100590 | 18090,8 | 17636,4 | 13002,1 | 12451,7 | 12451,7 | 14522,4 |
| 4.5 | Мероприятие 4 Контрольное событие Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры организаций дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0703 0130220010 | 83,4 | 240,9 | 233,4 | 110,0 | 110,0 | 1177,7 |
| 4.6 | Мероприятие 2 Контрольное событие Подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году для реализации программ дополнительного образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 904 0703 01304S0620 | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Мероприятие 5 Контрольное событие Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0703 0130520540 904 0703 0130420540 | 1465,4 | 4998,7 | 7979,6 | 5274,4 | 5274,4 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация отдыха и занятости детей и молодежи » | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 5733,8 | 6091,4 | 7059,4 | 1796,7 | 1796,7 | 315,6 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X |  | X | 4211,6 | 4367,0 | 5263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1 Контрольное событие Организация и проведение оздоровительной кампании детей; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0707 0140380200 904 0707 01403S0200 904 0707 01401S0200 | 4211,6 0,0 0,0 | 0,0 4367,0 0,0 | 0,0 0,0 5263,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  | X | X |  | X | 1522,2 | 1724,4 | 1796,1 | 1796,7 | 1796,7 | 315,6 |
| 5.2 | Мероприятие 1 Контрольное событие Организация и проведение оздоровительной кампании детей; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0707 0140120030 904 0707 01401S0200 | 1347,6 0,0 | 0,0 1239,1 | 0,0 1386,0 | 0,0 1496,7 | 0,0 1496,7 | 0,0 139,4 |
| 5.3 | Мероприятие 2 Контрольное событие Организация культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0707 0140220040 | 174,6 | 485,3 | 410,1 | 300,0 | 300,0 | 176,2 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 34977,5 | 42030,0 | 55958,2 | 31003,6 | 31002,9 | 20551,4 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X |  | X | 0,0 | 0,0 | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6,1 | Мероприятие 6 Контрольное событие Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.08.2019 | 31.12.2019 | 901 1102 01509S2790 | 0,0 | 0,0 | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Веневский район |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 34156,5 | 38924,3 | 42069,8 | 29812,5 | 29812,5 | 20551,4 |
| 6.2 | Мероприятие 1 Контрольное событие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0709 0150100110 904 0709 0150100190 | 3400,2 0,0 | 3597,1 0,0 | 5435,9 674,0 | 2656,0 422,5 | 2656,0 422,5 | 2754,3 2382,8 |
| 6.3 | Мероприятие 2 Контрольное событие Обеспечение функций комитета по образованию | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0709 0150200190 | 286,5 | 637,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Мероприятие 3 Контрольное событие Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Радина З.П., директор МУ«МСБУО», Гречишкина И.В., директор МУ «ЦОДСО» | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0709 0150300590 | 30274,8 | 34461,3 | 35675,9 | 26363,2 | 26363,2 | 15094,2 |
| 6.5 | Мероприятие 4 Контрольное событие Повышение квалификации педагогических работников | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0705 0150520060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20,1 |
| 6.6 | Мероприятие 5 Контрольное событие Выплата стипендий одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0709 0150420050 | 195,0 | 228,0 | 234,0 | 345,8 | 345,8 | 199,3 |
| 6.7 | Мероприятие 6 Контрольное событие Премии в области образования | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 0709 0150620070 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 |
| бюджет муниципального образования г.Венев |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 821,0 | 3105,7 | 1188,4 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 |
| 6.8 | Мероприятие 7 Контрольное событие Содержание стадиона | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 1101 0150820520 | 821,0 | 1681,7 | 1188,4 | 1191,1 | 1190,4 | 0,0 |
| 6.9 | Мероприятие 8 Контрольное событие Укрепление материально-технической базы спортивных объектов | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 904 1101 0150920290 | 0,0 | 1424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 6 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 16648,4 | 17733,0 | 18896,7 | 13368,8 | 13352,8 | 14640,6 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 364,0 | 445,1 | 456,7 | 495,3 | 495,3 | 444,6 |
| 7.1 | Мероприятие 1 Контрольное событие Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0703 0160382530 | 364,0 | 445,1 | 456,7 | 495,3 | 495,3 | 444,6 |
| средства местного бюджета |  |  | X | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 16284,4 | 17287,9 | 18440,0 | 12873,5 | 12857,5 | 14196,0 |
| 7.2 | Мероприятие 2 Контрольное событие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0703 0160100590 | 16254,4 | 17250,9 | 18392,0 | 12831,5 | 12815,5 | 14165,8 |
| 7.3 | Мероприятие 3 Контрольное событие Стипендии одаренным обучающимся | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0703 0160220050 | 30,0 | 37,0 | 48,0 | 42,0 | 42,0 | 30,2 |
| 8 | Подпрограмма 7 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в - МУДО Грицовская детская школа искусств» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | X | 5754,7 | 7029,7 | 6837,4 | 5575,6 | 5554,3 | 5746,7 |
| бюджет Тульской области |  |  | X | X |  | X | 308,7 | 242,6 | 371,8 | 313,8 | 313,8 | 263,7 |
| 8.1 | Мероприятие 1 Контрольное событие Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций программы в области музыкального искусства; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0703 0170382530 | 308,7 | 242,6 | 371,8 | 313,8 | 313,8 | 263,7 |
| средства местного бюджета |  |  | X | X | X | X | 5446,0 | 6787,1 | 6465,6 | 5261,8 | 5240,5 | 5483,0 |
| 8.2 | Мероприятие 2 Контрольное событие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей программы в области музыкального искусства; | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0703 0170100590 | 5428,0 | 6765,1 | 6436,6 | 5243,8 | 5222,5 | 5470,9 |
| 8.3 | Мероприятие 3 Контрольное событие Стипендии одаренным обучающимся | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам | Бесперебойное, качественное и своевременное обеспечение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 901 0703 0170220050 | 18,0 | 22,0 | 29,0 | 18,0 | 18,0 | 12,1 |
| Всего |  | … | X | X | X | X | 501654,1 | 666147,0 | 783132,5 | 582409,0 | 596161,3 | 512000,0 |