| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 28.12.2017 | № 1593 |

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ (письмо министерства внутренней политики и развития местного самоуправления от 13.02.2017 №25-01-16/339), постановлением администрации муниципального   образования Веневский район от 21.04.2016  №332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», постановлением администрации муниципального образования Веневский район от  31.01.2017 № 92 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов», на основании  Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 28.12.2017 № 1593 |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 № 1056 |

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление администрации муниципального образования

Веневский район от 22.11.2016 № 1056

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»

В приложении к постановлению:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»:

- пункт 8 изложить в новой редакции:

| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования – 44425,0 тыс. руб., в том числе: Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы» - 44425,0 тыс. руб., в том числе, по годам: 2017 год – 7400,0 тыс. руб., из них: 195,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Веневский район; 7205,0 тыс. руб. - средства Веневского фонда ПМСП и ПМР; 2018 год – 7405,0 тыс. руб., из них: 200,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Веневский район; 7205,0 тыс. руб.- средства Веневского фонда ПМСП и ПМР; 2019 год – 7405,0 тыс. руб., из них: 200,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Веневский район; 7205,0 тыс. руб.- средства Веневского фонда ПМСП и ПМР; 2020 год – 7405,0 тыс. руб., из них: 200,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Веневский район; 7205,0 тыс. руб.- средства Веневского фонда ПМСП и ПМР; 2021 год – 7405,0 тыс. руб., из них: 200,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Веневский район; 7205,0 тыс. руб.- средства Веневского фонда ПМСП и ПМР; 2022 год – 7405,0 тыс. руб., из них: 200,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Веневский район; 7205,0 тыс. руб. - средства Веневского фонда ПМСП и ПМР |
| --- | --- |

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район изложить в новой редакции:

Раздел 8.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Муниципальная программа | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» | Всего | 901 | 0412 | 0600000000 | Х | 7400,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 44425,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 901 | 0412 | 0600000000 | Х | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1195,0 |
|  |  | Соисполнитель: Веневский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | Х | X | X | Х | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 43230,0 |
| Мероприятие 1 | Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата муниципального образования Веневский район | Всего | Х | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | Х | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы: сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Х | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Проведение торжественного собрания, посвященному Дню российского предпринимательства | Всего | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| Мероприятие 4 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Мероприятие 5 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Всего | 901 | 0412 | 0610120260 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | 901 | 0412 | 0610120260 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Мероприятие 6 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Всего | Х | X | X | Х | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 43230,0 |
|  |  | Ответственный Исполнитель: Веневский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | Х | X | X | Х | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 43230,0 |
| Мероприятие 7 | Содействие развитию социального предпринимательства: -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Всего | 901 | 0113 | 0610120260 | 800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | 901 | 0113 | 0610120260 | 800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |

3. Ресурсное обеспечение и прогнозную (справочную) оценку расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Веневский район и иных источников на реализацию целей муниципальной программы изложить в новой редакции:

Раздел 8.1 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,

бюджета муниципального образования Веневский район и иных

источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» | Всего | 7400,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования Веневский район | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 |

4. Календарный план-график реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» изложить в новой редакции:

Календарный план-график реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - 1. | Всего по муниципальной программе: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | 01.01.2017 | 01.01.2022 | 90104120600000000 | 7400,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 | 7405,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы» | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | 01.01.2017 | 01.01.2022 | 901041206100000000 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 |
| 2.1 | Контрольное событие Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата при главе администрации муниципального образования Веневский район | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование перспективных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, экспертная оценка эффективности мер поддержки предпринимательства в МО Веневский район | 01.01.2017 | 01.01.2022 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Контрольное событие Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Шувалова Е.С. начальник сектора имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Формирование, ведение, опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пользования на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) | 01.01.2017 | 01.01.2022 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Контрольное событие Проведение торжественного собрания, посвященному Дню российского предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Награждение успешно развивающихся субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 01.01.2022 | 90104120610120260200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.4 | Контрольное событие Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Расширение возможностей выхода продукции и услуг субъектов МСП на региональный, межрегиональный рынок сбыта | 01.01.2017 | 01.01.2022 | 90104120610120260200 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.5 | Контрольное событие Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого предпринимательства | 01.01.2017 | 01.01.2022 | 90104120610120260800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.6 | Контрольное событие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Жданов А.В. директор Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 01.01.2022 | Х | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 | 7205,0 |
| 2.7 | Контрольное событие Содействие развитию социального предпринимательства: -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 01.01.2022 | 90104120610120260800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |