Тульская область

Муниципальное образование Веневский район

Администрация. ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 29.12.2020; № 1093.

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 № 965 «Об утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования  Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Веневский район «Доступная среда»  на 2021-2025г.г. (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном  сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.12.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда на 2018-2022годы»;

постановление администрации муниципального образования Веневский район от 21.06.2019 № 671 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район 29.12.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда на 2018-2022годы»;

постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.01.2020 № 89 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район 29.12.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда»;

постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.01.2020 № 90 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район 29.12.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда»;

постановление администрации муниципального образования Веневский район от 25.03.2020 № 306 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район 29.12.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда».

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 29.12.2020 № 1093

Муниципальная программа

муниципального образования Веневский район

«Доступная среда»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

| 1. Ответственный исполнитель программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 3. Цель программы | Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики и преодоление социальной разобщенности в обществе |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |  |  |  |  |  |
| 5. Программно-целевыеинструменты | Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 6.Показатели программы | - удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования); - удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры); - удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта); - число инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации 2021-2025 годы. |  |  |  |  |  |
| 8.Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/ годы реализа-ции МП | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источники |
|  | 2021 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
| 9.Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение программы позволит: - повысить удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) до 30 процентов; - повысить удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) до 20 процентов; - повысить удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) до 30 процентов; - увеличить число инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) до 12 процентов. |  |  |  |  |  |

1. Цель и задачи, ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда».

Приоритетом муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда» (далее-Программа) является обеспечение доступа инвалидов наравне с другими гражданами к объектам социальной инфраструктуры, выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих их доступности.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики и преодоление социальной разобщенности в обществе.

Для достижения цели необходимо решение следующей основной задачи: обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Выполнение программы позволит:

- повысить удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) до 30%;

- повысить удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) до 20%;

- повысить удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) до 30%;

- повысить число инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) до  12%.

2. Этапы и сроки реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда»

Программа будет реализована в один этап.

Срок реализации 2021-2025 годы.

3. Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий  муниципальной программы

муниципального образования Веневский район  «Доступная среда»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Задача Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация муниципальной программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 2021г. | 2025г. | Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом | Связано с показателями 1,2,3,4 результативности и эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда» |

4. Основные меры правового регулирования  муниципальной программы

муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

| N п/п | Вид нормативно - правового акта, реквизиты | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1. | п.4 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 | «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 2021-2025 г.г. |
| 2. | Постановление Правительства Тульской области от 25.01.2018 № 31 | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Доступная среда» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 2021-2025 г.г. |
| 3. | Распоряжение правительства Тульской области от 07.10.2015 № 940-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тульской области» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 2021-2025 г.г. |

5.  Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система монито-ринга (ежемесячно, ежеквартально, ежегод-но, на конкрет-ную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение объектов адаптированных для доступности инвалидов к общему количеству объектов образования | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| 2 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение объектов адаптированных для доступности инвалидов к общему количеству объектов культуры | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение объектов адаптированных для доступности инвалидов к общему количеству объектов физической культуры и спорта | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| 4 | Доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение количества инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях к общему количеству инвалидов | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансо-вого обеспече-ния | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0113 | 1300000000 | 200 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0113 | 1300000000 | 200 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Реализация муниципальной программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0113 | 1310000000 | 200 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0113 | 1310000000 | 200 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие в рамках основного мероприятия «Реализация муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0113 | 1310100000 | 200 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0113 | 1310100000 | 200 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | «Доступная среда» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда» и меры управления рисками

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Финансово-экономические риски | Связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования | Ежегодный мониторинг показателей. Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 2 | Техногенные и экологические риски | Связаны с природно-климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации | Принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности. |
| 3 | Законодательные риски | Связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Тульской области | На этапе разработки проектов документов привлечение к их обсуждению основных заинтересованных сторон, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Тульской области в сферах архивного дела. |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 1 | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; проведение мониторинга результативности реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. |

8. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие в рамках основного мероприятия «Реализация муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Увеличение доступных для инвалидов объектов и услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90113101204702000702 | 1500,0 |
|  | Контрольное событие «Выполнение работ по созданию условий для обучения детей-инвалидов в МОУ «Мордвесский ЦО им. В.Ф.Романова» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Увеличение доступных для инвалидов объектов и услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90113101204702000702 | 1500,0 |