| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 25.12.2017 | № 1574 |

Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Веневский район

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 №26Р-АУ «Об утверждении методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»,  Положением об организации проектного управления в органах исполнительной власти Тульской области, утвержденным Протоколом №3 заседания Координационного совета по проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской области от 14.04.2017, Методическими рекомендациями Проектного офиса Тульской области: по подготовке паспорта проекта, по подготовке базового плана проекта, по ежемесячной отчетности по проекту, по проведению заседаний рабочих групп по проекту, по порядку ведения архива проекта участниками проектной деятельности Тульской области, утвержденными Министерством экономического развития Тульской области 3 июля 2017 г., на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Муниципальном проектном офисе в муниципальном образовании Веневский район (приложение №1).

2. Утвердить Состав муниципального проектного офиса в муниципальном образовании Веневский район (приложение №2).

3. Утвердить Положение о Муниципальном проектном комитете в муниципальном образовании Веневский район (приложение №3).

4. Утвердить Состав муниципального проектного комитета в муниципальном образовании Веневский район (приложение №4).

5. Утвердить Положение по управлению проектами в муниципальном образовании Веневский район (приложение №5).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

7. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № _______ |
| --- | --- |

Положение

о Муниципальном проектном офисе

в муниципальном образовании Веневский район

1.	Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Муниципальном проектном офисе в муниципальном образовании Веневский район (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования Муниципального проектного офиса в муниципальном образовании Веневский район (далее – Муниципальный проектный офис).

1.2. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, образованной на базе структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район.

1.3. Муниципальный проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

2.	Функции Муниципального проектного офиса

2.1.	Основными функциями Муниципального проектного офиса являются:

1) обеспечение ведения проектов;

2) регистрация проектных предложений;

3) направление в Муниципальный проектный комитет муниципального образования Веневский район (далее – Муниципальный проектный комитет) предложений по проектам в целях рассмотрения и принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов с приложением мотивированного заключения по существу предложений;

4) направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа в открытии проектов в случае принятия Муниципальным проектным комитетом решения о нецелесообразности открытия и реализации проекта;

5) согласование паспортов и базовых планов проектов;

6) согласование назначения руководителей и администраторов проектов;

7) осуществление мониторинга и контроля параметров проекта, определенных в паспортах, базовых планах проектов в рамках их реализации;

8) согласование внесения изменений в утвержденные документы по проекту;

9) проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях Муниципального проектного комитета;

10) предоставление данных мониторинга реализации проектов на заседания Муниципального проектного комитета;

11) направление в Муниципальный проектный комитет проектов решений о закрытии проектов в целях рассмотрения и принятия решения о целесообразности закрытия проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;

12) обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в муниципальном образовании Веневский район, издание соответствующих локальных актов, а также координирование деятельности администраторов проектов по их применению;

13) координирование в муниципальном образовании Веневский район внедрения и развития автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

14) координирование в муниципальном образовании Веневский район работы по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва профессиональных кадров;

15) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, локальными актами муниципального образования Веневский район, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

3.	Права Муниципального проектного офиса

3.1.	Муниципальный проектный офис вправе:

-	привлекать для участия в работе Муниципального проектного офиса представителей структурных подразделений муниципального образования Веневский район, органов исполнительной власти Тульской области (далее – ОИВ ТО), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления (далее – ОМС) Тульской области, общественных и иных организаций, физических лиц;

-	в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений ОМС Веневского района и подведомственных организаций;

-	давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного офиса;

-	участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного офиса;

-	разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов муниципального образования Веневский район в пределах своей компетенции;

-	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, нормативными правовыми актами муниципального образования Веневский район, нормативными правовыми актами Тульской области, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

4.Формирование состава

Муниципального проектного офиса

4.1 Муниципальный проектный офис возглавляет должностное лицо администрации муниципального образования Веневский район не ниже руководителя  структурного подразделения администрации муниципального образования Веневский район, координирующего вопросы проектного управления в муниципальном образовании Веневский район и является руководителем муниципального проектного офиса.

4.2 В состав Муниципального проектного офиса включаются специалисты отделов муниципальной службы, кадровой работы и технического обеспечения.

|  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № _______ |
| --- | --- |

Состав

муниципального проектного офиса

в муниципальном образовании Веневский район

Председатель комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район, руководитель муниципального проектного офиса

Заместитель председателя комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район, заместитель руководителя муниципального проектного офиса

Сотрудники муниципального проектного офиса

Заместитель руководителя финансового управления администрации муниципального образования Веневский район

Начальник отдела делопроизводства и кадровой работы администрации муниципального образования Веневский район

Консультант отдела по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район

Главный экономист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район

|  | Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № _______ |
| --- | --- |

Положение

о Муниципальном проектном комитете

в муниципальном образовании Веневский район

1. Общие положения

1.1. Муниципальный проектный комитет в муниципальном образовании Веневский район (далее – Муниципальный проектный комитет) является постоянно действующим совещательно-консультационным органом администрации муниципального образования Веневский район, образованным  в целях экспертного рассмотрения проектов муниципального образования Веневский район.

1.2. Муниципальный проектный комитет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

2. Функции Муниципального проектного комитета

2.1.	Основными функциями Муниципального проектного комитета являются:

1) определение целесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту;

2) согласование руководителей и администраторов проектов муниципального образования;

3) рассмотрение  и утверждение паспортов проектов;

4) утверждение базовых планов проектов;

5) осуществление мониторинга базовых планов проектов, поручений Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, заместителей Губернатора Тульской области или утвержденных нормативных правовых актов Тульской области в рамках реализации проектов;

6) рассмотрение данных мониторинга реализации проектов;

7) рассмотрение проектов решений о закрытии проектов;

8) принятие решения о достижении целей и результатов проектов, утверждение решений о закрытии проектов;

9) согласование решений о приостановлении проектов в ходе их реализации и возобновлении проектов;

10) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, нормативными правовыми актами муниципального образования Веневский район, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

3. Формирование состава Муниципального проектного комитета

3.1. Муниципальный проектный комитет состоит из должностных лиц администрации муниципального образования Веневский район, муниципальных учреждений администрации муниципального образования Веневский район, общественной организации, включаемых в состав по решению председателя Муниципального проектного комитета.

Состав Муниципального проектного комитета определяется администрацией муниципального образования Веневский район самостоятельно.

3.3. Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя Муниципального проектного комитета, его заместителей, членов Муниципального проектного комитета и ответственного секретаря.

3.4. Муниципальный проектный комитет возглавляет Глава администрации муниципального образования, являющийся его председателем.

3.5. Председатель Муниципального проектного комитета:

- руководит деятельностью Муниципального проектного комитета, председательствует на его заседаниях;

- назначает заседания и утверждает повестку Муниципального проектного комитета;

- подписывает протоколы заседаний Муниципального проектного комитета;

- утверждает регламент проведения заседания Муниципального проектного комитета.

3.6. Заместителем председателя Муниципального проектного комитета является заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район, курирующий вопросы проектного управления, выполняющий функции председателя Муниципального проектного комитета в его отсутствие.

3.7. Члены Муниципального проектного комитета:

1) участвуют в заседаниях Муниципального проектного комитета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

2) выступают с информацией на заседаниях Муниципального проектного комитета по обсуждаемым вопросам повестки дня;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Муниципального проектного комитета;

4) предоставляют на рассмотрение Муниципального проектного комитета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

5) выполняют поручения председателя Муниципального проектного комитета;

6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания Муниципального проектного комитета;

7) вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению на заседании Муниципального проектного комитета;

8) участвуют в выработке и принятии решений Муниципального проектного комитета;

9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя Муниципального проектного комитета.

3.8. Функции секретариата Муниципального проектного комитета осуществляет  комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район (далее – секретариат Муниципального проектного комитета).

3.9. Секретариат Муниципального проектного комитета:

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Муниципального проектного комитета;

2) обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Муниципального проектного комитета;

3) организует подготовку заседаний Муниципального проектного комитета;

4) информирует членов Муниципального проектного комитета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Муниципального проектного комитета необходимыми материалами;

5) приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Муниципального проектного комитета, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

6) организовывает ведение протокола заседания Муниципального проектного комитета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Муниципального проектного комитета;

7) осуществляет мониторинг выполнения решений Муниципального проектного комитета;

8) формирует и направляет председателю Муниципального проектного комитета отчет об исполнении решений Муниципального проектного комитета;

9) выполняет иные функции по поручению председателя Муниципального проектного комитета.

4. Права членов Муниципального проектного комитета

4.1. Члены Муниципального проектного комитета имеют право:

1) в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений администрации муниципального образования Веневский район, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Тульской области, общественных и иных организаций, физических лиц;

2) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного комитета;

3) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного комитета;

4) разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов муниципального образования в пределах своей компетенции;

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Веневский район, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

5. Организация работы Муниципального проектного комитета

5.1. Формой работы Муниципального проектного комитета являются заседания.

5.2. Для организации подготовки заседания Муниципального проектного комитета секретариат Муниципального проектного комитета готовит материалы к заседанию Муниципального проектного комитета (далее – материалы к заседанию).

5.3. Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения Муниципального проектного комитета.

5.4. К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам Муниципального проектного комитета выработать предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.

5.5. Докладчик по запросу секретариата Муниципального проектного комитета предоставляет необходимую информацию:

- материалы выступления – не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания;

- предложения в проект решения Муниципального проектного комитета – не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания.

5.6. В случае несвоевременного представления информации, указанной в пунктах 5.4.- 5.5. настоящего Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания по инициативе секретариата.

5.7. Докладчики на заседаниях Муниципального проектного комитета осуществляют предварительное согласование материалов выступления с курирующим заместителем Главы администрации муниципального образования Веневский район.

5.8. Заседания Муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по решению председателя Муниципального проектного комитета. По инициативе членов Муниципального проектного комитета, секретариата Муниципального проектного комитета могут проводиться внеочередные заседания Муниципального проектного комитета.

5.9. На заседание Муниципального проектного комитета могут приглашаться лица, не входящие в состав Муниципального проектного комитета, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.

5.10. Заседание Муниципального проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Муниципального проектного комитета.

5.11. Решения Муниципального проектного комитета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав Муниципального проектного комитета, присутствующих на заседании Муниципального проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

5.12. Каждый член Муниципального проектного комитета имеет один голос. Голосование осуществляется в устной форме. Секретарь последовательно осуществляет подсчет голосов: «за», «против», «воздержался». Оглашение результатов голосования производится секретарем непосредственно после голосования. Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в решении Муниципального проектного комитета.

5.13. Решения Муниципального проектного комитета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.

5.16. Решения Муниципального проектного комитета являются обязательными для команд проектов.

|  | Приложение №4 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № _______ |
| --- | --- |

Состав

муниципального проектного комитета

в муниципальном образовании Веневский район

| глава администрации муниципального образования Веневский район, председатель муниципального проектного комитета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район, ответственный за внедрение проектного управления в муниципальном образовании, заместитель председателя муниципального проектного комитета |  |  |  |
| комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район, секретариат Муниципального проектного комитета |  |  |  |
| Члены комитета: |  |  |  |
| заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| руководитель аппарата администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| руководитель финансового управления администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| начальник МУ «УС и ЖКХ» администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| председатель комитета по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| ведущий инженер отдела по жизнеобеспечению населения, архитектуре и строительству администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| председатель комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| начальник отдела по правовой работе |  |  |  |
| председатель Общественного совета при администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |
|  |  | Приложение №5 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № _______ |  |

Положение

по управлению проектами в муниципальном образовании

Веневский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по управлению проектами в муниципальном образовании Веневский район (далее – Положение) определяет цели, порядок и принципы управления проектами в муниципальном образовании Веневский район.

1.2. Настоящее Положение применяется для управления проектами, направленными на реализацию единой государственной политики социально-экономического развития Тульской области и Веневского района.

1.3. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые в муниципальном образовании Веневский район, с использованием бюджетных средств, а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них муниципального образования Веневский район, подведомственных организаций и организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование Веневский район (далее – хозяйствующие субъекты).

2. Понятия и определения

Настоящий раздел включает список терминов проектного управления, применяемых в проектной деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС ТО) и в настоящем документе.

Архив документов проекта - структурированный комплект проектной документации, используемой в ходе реализации проекта, в бумажном и в электронном виде. За ведение архива документов проекта отвечает Администратор проекта (либо Руководитель Проекта, в случае отсутствия Администратора).

Архив проектной документации	- структурированное хранилище проектной документации по всем проектам. За ведение Архива проектной документации отвечает Администратор Проектного офиса, либо сотрудник, выполняющий его обязанности.

Базовый план проекта (БПП)	 - утвержденный Куратором проекта оперативный календарный план проекта. При этом рассматривается последняя утвержденная версия плана, по отношению к которой определяются отклонения проекта по срокам.

Внешний процесс - бизнес-процесс, который не регламентируется системой управления проектами.

Договор (контракт) - сделка, соглашение между Заказчиком и Подрядной организацией об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей вне зависимости от способа их оформления.

Жизненный цикл проекта	- набор последовательных фаз проекта, выполняемых в ходе реализации проекта.

Заинтересованные стороны	- все участники проекта, чьи интересы зависят от своевременного и точного получения или неполучения необходимой информации.

Запрос на изменение	- документ, описывающий предполагаемое изменение в любой части проекта: содержание работ, сроки, стоимость, кадры, т.п. Запрос на изменение необходим для идентификации возникшей в проекте проблемы, оценки отклонений и определения способа реагирования на проблему.

Иерархическая структура работ (ИСР)	- декомпозиция пакетов работ проекта, которые необходимо выполнить для успешного достижения всех целей проекта. С помощью ИСР структурируется и определяется содержание проекта. Каждый следующий уровень ИСР отражает более детальное определение содержания проекта.

Информационная система управления проектами (ИСУП) – набор программ для ЭВМ, частично или полностью автоматизирующая процессы управления проектами.

Рабочий орган проекта	 - временная группа специалистов, создаваемая на период выполнения проекта. Основная задача этой группы - обеспечение достижения целей проекта. В рабочий орган могут входить члены РГП, представители подрядных организаций и иные участники проекта, непосредственно выполняющие работы по проекту.

Контрольные точки проекта	 - существенные события проекта, отражающие получение измеримых результатов проекта. Контрольные точки не являются работами проекта и не имеют длительности и трудоемкости.

Система управления проектами (СУП)  - 	 система, включающая нормативные и методологические документы по проектному управлению, информационную систему управления проектами, функционирующий Проектный офис.

Координатор проекта - сотрудник  проектного офиса, осуществляющий контроль исполнения проекта и координирующий действия рабочей группы проекта.

Куратор проекта - должностное лицо, осуществляющее контроль исполнения проекта и координирующий действия Функционального заказчика, Руководителя проекта, Рабочей группы проекта. Куратор проекта должен обладать необходимыми полномочиями для выполнения своих функций.

Куратор проектного офиса	- член Проектного комитета муниципального образования, осуществляющий контроль деятельности Проектного офиса.

Муниципальный проектный комитет (ПК) - высший коллегиальный орган проектного управления в  администрации муниципального образования Веневский район, специально образованный для организации, планирования, руководства и координации проектной деятельности на стратегическом уровне.

Муниципальный проектный офис (ПрОф)	- организационная структура, предназначенная для поддержки управления проектами, создания, внедрения и развития методологии проектного управления в администрации муниципального образования Веневский район.

Нормативные документы	- набор документированных процедур, рабочих инструкций и методик пользователей, описывающих порядок реализации проектов в администрации муниципального образования Веневский район.

Описание содержания проекта (ОСП)	- проектный документ, предназначенный для подробного описания целей и задач проекта, ИСР проекта, определения содержания продукта проекта, определения границ проекта (что входит, и что не входит в проект), ограничений, допущений и требований к проекту.

Паспорт проекта	 - паспорт проекта содержит описание необходимости реализации проекта, целей проекта, основных характеристик проекта. Документ, который предоставляет необходимые полномочия Руководителю проекта.

План Управления Проектом (ПУП)	 - единый документ, содержащий в себе всю информацию по планированию проекта и определяющий, как будет исполняться, контролироваться и завершаться проект.

Подведомственное учреждение	- учреждение, находящееся в подчинении вышестоящего органа управления.

Процесс	- совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. Процесс характеризуется возможностью измерить результативность и эффективность результатов процесса.

Портфель проектов	- комплекс проектов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации.

Программа проектов	- совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.

Рабочая группа проекта (РГП) - рабочая группа проекта состоит из сотрудников администрации муниципального образования Веневский район, заинтересованных в реализации проекта организаций, а также при необходимости приглашенных экспертов для сопровождения процессов проекта и обеспечения достижения результатов проекта.

Реестр проектов	- список проектов, портфелей, программ в администрации муниципального образования Веневский район, который ведется Проектным офисом и содержит систематизированную информацию обо всех проектах, портфелях, программах.

Риск проекта - неопределенное событие, наступление которого может отрицательно или положительно повлиять на результаты проекта.

Руководитель проекта	- руководитель профильного подразделения администрации муниципального образования Веневский район, либо подведомственного ему учреждения, назначаемый решением Проектного комитета для выполнения функций по планированию, реализации и управлению проектом.

Содержание проекта	- работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услуги или результат с указанными характеристиками и функциями.

Управление изменениями - процесс идентификации, анализа, оценки влияния, согласования, утверждения и внесения изменений в утвержденные планы проекта.

Управление проектами (УП)	- организация, планирование, руководство и координация трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленная на эффективное достижение целей проекта.

Функциональный заказчик - должностное лицо, которое определяет и утверждает цели проекта, выдвигает функциональные требования и принимает продукт и/или результаты проекта.

Цель проекта - измеримый результат, который должен быть, достигнут в ходе реализации проекта.

Этап проекта - последовательная часть большого проекта, допускающая планирование и имеющая своей целью одну или несколько из последовательных целей всего проекта. По завершении очередного этапа производится уточнение целей и планирование/корректировка следующего этапа проекта.

3. Цели и принципы

3.1. Основными целями внедрения элементов проектного и процессного управления являются следующие:

- обеспечение достижения планируемых результатов работы органов местного самоуправления;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- повышение качества принимаемых управленческих решений;

- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по муниципальным контрактам;

- снижение числа жалоб;

- повышение качества планирования;

- повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение управляемости процессом;

- распределение персональной ответственности;

- получение измеримого конечного результата на конкретную дату.

3.2. Основными принципами внедрения элементов проектного и процессного управления являются следующие:

- принцип разделения деятельности органов местного самоуправления на проектную и процессную;

- принцип детализации функций органов местного самоуправления до функций должностных лиц органов местного самоуправления;

- принцип учета индивидуального вклада каждого сотрудника в работу органа местного самоуправления;

- принцип каскадирования ключевых показателей эффективности работы администрации муниципального образования Веневский район, до структурных подразделений и должностных лиц;

- принцип зависимости оплаты труда работника от степени достижения их ключевых показателей эффективности.

3.3. Для внедрения элементов проектного и процессного управления в органе местного самоуправления создается рабочая группа, состав которой утверждается распорядительным документом органа местного самоуправления.

4. Порядок управления проектами

4.1. Управление проектами в муниципальном образовании Веневский район состоит из следующих этапов жизненного цикла проекта:

1) инициация проекта;

2) планирование проекта;

3) реализация проекта;

4) закрытие проекта.

4.2. Этап инициации проекта.

4.2.1. Началом этапа инициации проекта является проектное предложение по вопросу открытия проекта, которое направляется инициатором проекта в Муниципальный проектный офис в письменном и электронном виде, по форме приложения №1к настоящему Положению.

Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта, как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства.

4.2.2. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней регистрирует предложение по проекту.

Работы, предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта и выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов.

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, Заместителей Губернатора Тульской области, также утвержденные нормативными правовыми актами Тульской области, регистрируются без наличия предложения по проекту.

4.2.3. Муниципальный проектный офис направляет в Муниципальный проектный комитет предложение с необходимостью рассмотреть целесообразность открытия и реализации проекта в соответствии с изложенной в проектном предложении идеей и приложением мотивированного заключения по существу предложения.

4.2.4. Муниципальный проектный комитет определяет целесообразность открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в проектном предложении.

При нецелесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту, Муниципальный проектный офис направляет инициатору проектного предложения обоснованный отказ в открытии проекта.

4.2.5. В случае принятия решения о целесообразности открытия и реализации проекта куратор проекта по согласованию с Муниципальным проектным офисом, Муниципальным проектным комитетом назначает функционального заказчика, координатора и руководителя проекта, закрепляет за руководителем проекта персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и организацию документооборота по проекту.

4.2.6. Руководитель проекта совместно с функциональным заказчиком определяет цель проекта, ожидаемые результаты, требования к результату; куратор совместно с руководителем определяет ограничения проекта.

4.2.7. Руководитель проекта совместно с функциональным заказчиком подготавливает паспорт проекта и вносит его на согласование в Муниципальный проектный офис.

4.2.8. Паспорт проекта рассматривается Муниципальным проектным офисом, который принимает одно из следующих решений:

1) направить паспорт проекта на рассмотрение Муниципального проектного комитета;

2) направить паспорт проекта на доработку. В этом случае инициатор предложения по вопросу открытия проекта в течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование паспорта проекта и вносит его на согласование в Муниципальный проектный офис.

4.2.9. Паспорт проекта рассматривается Муниципальным проектным комитетом, который принимает одно из следующих решений:

1) утвердить паспорт проекта;

2) в случае принятия решения об отнесении проекта к приоритетным направить паспорт проекта в Проектный офис Тульской области;

3) направить паспорт проекта на доработку. В этом случае инициатор предложения по вопросу открытия проекта с участием заинтересованных лиц в течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование паспорта проекта и выносит его на очередное заседание Муниципального проектного комитета.

4.2.10. Подлежат открытию проекты, соответствующие всем следующим условиям:

- результаты проекта уникальные и (или) инновационные;

- выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации либо необходимость межведомственного взаимодействия;

- высокие риски выполнения работ проекта;

- ограниченность ресурсов (временные, материальные и пр.);

- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и пр.);

- получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов.

4.2.11. Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта.

4.2.12. При отсутствии утвержденного паспорта проекта более двух месяцев с момента поступления в Муниципальный проектный офис инициативной заявки по вопросу открытия проекта проект подлежит закрытию.

Проекты,  инициированные резолюцией или поручением Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, Заместителей Губернатора Тульской области, а также утвержденные нормативными правовыми актами Тульской области, подлежат закрытию после их реализации или отказа от реализации в случае согласия вышеперечисленных лиц, давших соответствующее поручение или резолюцию по разработке и реализации проектов, или внесения изменений, предусматривающих исключение данных проектов, в соответствующие нормативные правовые акты Тульской области.

4.2.13. Этап инициации проекта завершается утверждением паспорта проекта Муниципальным проектным комитетом.

4.3. Этап планирования проекта.

4.3.1. Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного паспорта проекта.

4.3.2. Руководитель проекта определяет состав рабочей группы, требования к специалистам, участие которых необходимо для качественного и своевременного выполнения работ проекта. При планировании работ проекта могут выделяться процессы проекта, обеспечивающие его реализацию.

4.3.3. Руководитель проекта осуществляет подбор специалистов в рабочую группу проекта.

При подборе членов рабочей группы, в случае надобности, руководитель проекта направляет запрос за подписью Главы администрации муниципального образования о включении сотрудников органов государственной власти Тульской области, администраций муниципальных районов, городских округов, хозяйствующих субъектов в рабочую группу проекта с указанием работ, которые планируется закрепить за ними, в адрес их руководителей по основному месту работы.

Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии с основными документами проекта по согласованию с куратором может вносить предложения о привлечении отдельных юридических и физических лиц для выполнения работ и оказания услуг в установленном действующим законодательством порядке.

4.2.4. Руководитель проекта совместно с рабочей группой в срок, не превышающий 30 дней с момента утверждения паспорта проекта, готовит базовый план проекта.

Базовый план проекта включает в себя:

- Фактор (этап) реализации;

- Мероприятия;

- Показатели, характеризующие степень достижения результата;

- Целевое значение показателей;

- Текущее значение показателей;

- Дата начала;

- Дата окончания;

- Ответственные (ФИО исполнителя).

4.3.5. Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с администрацией муниципального образования Веневский район, определяются администрацией муниципального образования Веневский район,  совместно с другими заинтересованными в реализации проекта сторонами, не являющимися органами государственной власти и органами местного самоуправления. Привлечение бюджетных средств в данные проекты, а также бюджетное финансирование проектов, реализуемых администрацией муниципального образования Веневский район, самостоятельно, определяются Главой администрации муниципального образования на основании решения Муниципального проектного комитета о целесообразности их реализации и в пределах средств, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район»  на соответствующий год.

Реализация проектов администрации муниципального образования Веневский район, с участием других муниципальных районов и городских округов, сельских и городских поселений осуществляется при финансовом участии бюджетов соответствующих муниципальных образований.

Во всех случаях критерием привлечения бюджетных средств является утверждение соответствующих объемов расходов в решении Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район» на соответствующий финансовый год.

4.3.6. Базовый план проекта согласовывается куратором, руководителем и инициатором проекта и вносится на согласование в Муниципальный проектный офис.

Базовый план проекта рассматривается Муниципальным проектным офисом, который принимает одно из следующих решений:

1) направить базовый план проекта на рассмотрение Муниципального проектного комитета;

2) направить базовый план проекта на доработку. В этом случае руководитель проекта совместно с рабочей группой в течение 5 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование базового плана проекта и выносит его на очередное заседание Муниципального проектного комитета.

4.3.7. Базовый план проекта рассматривается Муниципальным проектным комитетом, который принимает одно из следующих решений:

1) утвердить базовый план проекта;

2) направить базовый план проекта на доработку. В этом случае руководитель проекта совместно с рабочей группой в течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование базового плана проекта и выносит его на очередное заседание Муниципального проектного комитета.

4.3.7. Этап планирования проекта завершается утверждением базового плана проекта Муниципальным проектным комитетом.

4.4. Этап реализации проекта.

4.4.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с паспортом и базовым планом проекта.

Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

- выполнение работ;

- контроль;

- мониторинг;

- внесений изменений.

4.4.2. На стадии выполнения работ, определенных в базовом плане проекта, руководитель проекта организует работу рабочей группы, направленную на достижение цели проекта.

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии утвержденного паспорта и базового плана проекта.

Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение работ согласно базовому плану проекта, с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

4.4.3. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и базового плана проекта, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту и осуществляется на двух уровнях:

1) на первом уровне руководителем и администратором проекта осуществляется анализ полноты базового плана проекта, контроль исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и срокам реализации, руководителем проекта определяется периодичность выездных проверок (при необходимости);

2) на втором уровне лицом, уполномоченным руководителем проекта, осуществляется выездная проверка его реализации (при необходимости).

Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4.4. Стадия мониторинга реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

4.4.4.1. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении:

а) паспорта проекта;

б) базового плана проекта;

4.4.4.2. Мониторинг реализации проектов осуществляют:

1) руководитель проекта – в отношении базового плана проекта и включенных в него мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, заместителей Губернатора Тульской области или утвержденных нормативных правовых актов Тульской области, Муниципального проектного комитета, Муниципального проектного офиса в рамках реализации проекта;

2) Муниципальный проектный комитет – в отношении паспорта проекта, поручений Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, заместителей Губернатора Тульской области или утвержденных нормативных правовых актов Тульской области в рамках реализации проекта;

3) Муниципальный проектный офис – в отношении паспортов, базовых планов в рамках реализации проекта.

4.4.4.3. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проекта организуются в соответствии с планом управления проектом.

4.4.4.4. Руководитель проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта в Муниципальный проектный офис в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта, поручений Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, заместителей Губернатора Тульской области или утвержденных нормативных правовых актов Тульской области в рамках реализации проекта.

4.4.4.5. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов, при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях Муниципального проектного комитета.

4.4.4.6. Данные мониторинга реализации проекта рассматриваются на заседаниях Муниципального проектного комитета. Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) базовый план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий проекта или иные решения в отношении проектов.

4.4.4.7. Данные мониторинга реализации проектов к заседаниям Муниципального проектного комитета представляются Муниципальным проектным офисом.

4.4.4.8. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

4.4.5. Стадия внесения изменений в проект включает внесение изменений в документы проекта и осуществление корректирующих действий в ходе реализации проекта для детализации базового плана проекта в результате дополнительного планирования работ по проекту или устранению отклонений по итогам стадии контроля.

Стадия внесения изменений в проект не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие и (или) предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта.

Стадия внесения изменений в проект осуществляется группой управления проектом при участии рабочей группы проекта:

- решение об изменении способа достижения цели проекта, результата и требований к результату, конечных сроков реализации, бюджета в пределах утвержденных лимитов и его источников финансирования, принимаются Муниципальным проектным комитетом;

- изменения, вносимые в базовый план проекта в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта, принимаются решением куратора проекта.

В случае включения новых работ в базовый план проекта или детализации существующих работ руководитель проекта при необходимости инициирует изменение состава рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием исключения специалиста из рабочей группы являются неоднократные отклонения при выполнении работ проекта.

Итоговым документом стадии внесения изменений в проект является ведомость изменений, утверждающая решение о внесении изменений в паспорт и (или) базовый план проекта.

4.4.6. Этап реализации проекта завершается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных базовым планом проекта.

4.5. Этап закрытия проекта.

Этап закрытия проекта включает одно из следующих действий:

- завершение проекта;

- приостановление проекта.

4.5.1. Началом завершения проекта является подготовка проекта решения о закрытии проекта (итогового отчета о его реализации), в котором руководитель проекта информирует куратора и функционального заказчика проекта о достижении цели проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта. Проект решения о закрытии проекта направляется в Муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис направляет в Муниципальный проектный комитет проект решения о закрытии проекта с предложением рассмотреть целесообразность закрытия проекта и приложением мотивированного заключения по существу вопроса.

4.5.2. Муниципальный проектный комитет принимает решение о достижении цели и результата проекта, утверждает решение о закрытии проекта.

Решение о закрытии проекта является основанием для закрытия проекта.

4.5.3. В случае возникновения неустранимых условий в ходе разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление проекта.

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвержденные проектной документацией, невозможно.

4.5.4. Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации принимает руководитель проекта по согласованию с Муниципальным проектным комитетом (п. 4.5.1.- 4.5.2. настоящего Положения).

По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, заместителей Губернатора Тульской области или утвержденным нормативными правовыми актами Тульской области, а также рассмотренным и одобренным на оперативных совещаниях с участием членов Правительства Тульской области по рассмотрению текущих вопросов, приостановление проектов осуществляется по согласованию с Губернатором Тульской области, Первым заместителем Губернатора Тульской области, заместителями Губернатора Тульской области, которые дали соответствующие поручения.

4.5.5. Возобновление проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта по согласованию с Муниципальным проектным комитетом. При возобновлении проекта в него должны быть внесены изменения согласно пункту 4.3.5. настоящего Положения.

4.5.6. Руководитель проекта направляет информацию об итогах работы членов команды проекта по их основному месту работы (в случае привлечения сотрудников сторонних организаций).

4.5.7. Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом, расформировывается команда проекта.

Руководитель проекта подготавливает распорядительные документы об итогах работы команды проекта и направляет их в Муниципальный проектный офис.

4.5.8. Муниципальный проектный офис рассматривает распорядительные документы об итогах работы команды проекта и направляет их по основному месту работы членов команды с целью премирования членов команды проекта (программы), добившихся выполнения запланированных результатов работы, с учетом муниципальных актов о материальном стимулировании работников.

5. Формирование реестра проектов

5.1. Все предложения по проектам регистрируются Муниципальным проектным офисом в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Муниципальный проектный офис формирует реестр проектов муниципального образования, составленный по форме, представленной в приложении №2 к настоящему Положению.

5.3. Проекты регистрируются в реестре проектов муниципального образования с момента получения проектного предложения.

5.4. Проектные предложения, получившие отказ в реализации на заседании Муниципального проектного комитета муниципального образования, в реестре проектов получают статус «отклонен».

5.5. Проектные предложения, получившие одобрение для дальнейшей реализации на заседании Муниципального проектного комитета муниципального образования, в реестре проектов получают статус «в работе».

5.6. Реестр проектов муниципального образования содержит следующие столбцы:

- Наименование проекта;

- Инициатор проекта;

- Руководитель проекта;

- Дата регистрации предложения по проекту;

- Дата утверждения предложения по проекту;

- Дата утверждения паспорта проекта;

- Дата утверждения базового плана проекта;

- Дата утверждения итогового отчета по проекту;

- Статус проекта.

1) в столбце «Наименование проекта» указывается полное наименование проекта на момент регистрации проектного предложения Муниципальным проектным офисом;

2) в столбце «Дата регистрации предложения по проекту» указывается дата первичного получения предложения по проекту Муниципальным проектным офисом (в случае направления предложения по проекту на доработку, повторная регистрация вновь поступившего предложения по проекту не осуществляется);

3) в столбце «Дата утверждения предложения по проекту» указывается дата протокола заседания Муниципального проектного комитета, на котором принято решение об утверждении предложения по проекту;

4) в столбце «Дата утверждения паспорта проекта» указывается дата протокола заседания Муниципального проектного комитета, на котором принято решение об утверждении паспорта проекта;

5) в столбце «Дата утверждения базового плана проекта» указывается дата протокола заседания Муниципального проектного комитета, на котором принято решение об утверждении базового плана проекта;

6) в столбце «Дата утверждения итогового отчета по проекту» указывается дата протокола заседания Муниципального проектного комитета, на котором принято решение об утверждении итогового отчета по проекту;

7) в столбце «Статус проекта» указывается статус проекта: отклонен, в работе, завершен, приостановлен.

|  | Приложение №1 к Положению по управлению проектами в муниципальном образовании Веневский район |
| --- | --- |

Предложение по проекту

_______________________________________________________

(наименование проекта)

|  | Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные, должность и наименование подразделения ОМС/ органа исполнительной власти Тульской области) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предполагаемое наименование проекта |  |
|  | Описание проблемы |  |
|  | Краткое описание проекта, идея проекта |  |
|  | Цель проекта (ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта, достижимый в сроки, установленные для его реализации), конкретные результаты и показатели проекта |  |
|  | Базовые мероприятия по решению проблемы |  |
|  | Срок реализации проекта, этапы, обоснования оценки сроков |  |
|  | Бюджет проекта, млн. рублей (с указанием предполагаемых источников финансирования) |  |
|  | Сфера реализации проекта |  |
|  | Риски и иные сведения о проекте (программе) |  |
|  | Примечание |  |

|  | Приложение №2 к Положению по управлению проектами в муниципальном образовании Веневский район |
| --- | --- |

Реестр проектов муниципального образования Веневский район

| Наименование проекта | Инициатор проекта | Руководитель проекта | Дата регистрации предложения по проекту | Дата утверждения предложения по проекту | Дата утверждения паспорта проекта | Дата утверждения базового плана проекта | Дата утверждения итогового отчета по проекту | Статус проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список на рассылку постановления администрации МО Веневский район

от________________№______

Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Веневский район

| № | Название структурного подразделения, органа, организации | Ф.И.О. руководителя | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | прокуратура Веневского района | Жиляков В.Н. | 1 |
| 2 | комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Смирнова М.А. | 1 |
| 3 | отдел делопроизводства и кадровой работы | Соловьева А.Г. | 1 |
| 4 | отдел по МСУ и информационным технологиям | Селиванов Е.А. Шутяев С.А. | 2 |
| 5 | глава администрации |  | 1 |
| 6 | заместитель главы администрации | Задонский Н.Н. | 1 |
| 7 | заместитель главы администрации | Федоров В.Н. | 1 |
| 8 | руководитель аппарата администрации | Давиденко С.Г. | 1 |
| 9 | финансовое управление администрации | Мамонов А.М. Шуваева В.И. | 2 |
| 10 | начальник МУ «УС и ЖКХ» | Гомзову В.М. | 1 |
| 11 | председатель комитета по земельным и имущественным отношениям | Строченова И.А. | 1 |
| 12 | председатель комитета по социальным вопросам | Антонова Ю.С. | 1 |
| 13 | начальник сектора по архитектуре | Дегтярева Т.В. | 1 |
| 14 | начальник отдела по правовой работе | Муратов С.Б. | 1 |
| 15 | председатель Общественного совета | Гусаров Д.Л. | 1 |
| 16 | Всего: |  | 18 |
| ______________________ (Подпись) |  |  |  |