| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 29.12.2020 | № 1094 |

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании

Веневский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», распоряжением правительства Тульской области от 11.12.2013 №1113-р «Об утверждении инвестиционной стратегии Тульской области до 2030 года», постановлением администрации муниципального  образования Веневский район от 23.09.2019  №965 «Об утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район»,  на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования Веневский район:

- от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;

- от 10.05.2017 №542 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Веневский район»;

- от 28.12.2017 №1593 «О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;

- от 28.12.2017 №1594 «О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;

- от 27.12.2018 №1178 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;

- от 24.10.2019 №1090 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;

- от 10.01.2020 №9 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;

- от 16.12.2020 №1028  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район».

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 29.12.2020 № 1094

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| 1. Ответственный исполнитель программы | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район (далее - Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район; Веневский фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития (далее - Веневский Фонд ПМСП и ПМР) |  |  |  |  |  |
| 3. Цель программы | Создание благоприятных условий для развития малого, среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятости граждан |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи программы | 1. Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 2. Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. 3. Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район. 4. Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан. |  |  |  |  |  |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». Подпрограмма 2: «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район». Подпрограмма 3: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район». Подпрограмма 4: «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район». |  |  |  |  |  |
| 6. Показатели программы | 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов; 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка, единиц; 3. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей; 4. Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы, единиц; 5. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район, единиц; 6. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), единиц; 7. Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц; 8. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, единиц; 9. Доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район, %; 10. Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями), единиц; 11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц; 12. Количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития, единиц; 13. Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения, тыс. рублей; 14. Рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб.; 15. Рост среднемесячной заработной платы, %; 16. Количество СОНКО - получателей информационной, консультационной, образовательной поддержки, единиц; 17. Количество СОНКО – получателей финансовой поддержки, единиц; 18. Площадь муниципального имущества, предоставленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе, кв.м. 19. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход», человек; 20. Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам, единиц |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап: 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 8.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | Источники финансирования/ годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства Веневского фонда ПМСП и ПМР |
|  | 2021 | 930,0 | 0 | 0 | 230,0 | 700,0 |
|  | 2022 | 930,0 | 0 | 0 | 230,0 | 700,0 |
|  | 2023 | 930,0 | 0 | 0 | 230,0 | 700,0 |
|  | 2024 | 900,0 | 0 | 0 | 200,0 | 700,0 |
|  | 2025 | 900,0 | 0 | 0 | 200,0 | 700,0 |
|  | Всего | 4590,0 | 0 | 0 | 1090,0 | 3500,0 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит: - увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 34,3% до 36,2%; - сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка до 3 единиц; - увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства с 45005,3 до 51183,5 тысяч рублей; - сохранить количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы до 3 единиц; - увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район с 160 до 250 единиц; - увеличить коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) с 133,6 до 160,4 единиц; - увеличить количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 28 до 41 единиц за весь период реализации программы; - увеличить количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов до 100 единиц; - сохранить долю заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район на уровне 25%; - увеличить количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) до 1205 единиц; - увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения с 34,6 до 39,1 единиц; - сохранить количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития до 4 единиц; - рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения до 15,43 тыс. руб.; - рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения до 26,39 тыс. руб.; - рост среднемесячной заработной платы до 102,8%. - увеличить к 2025 году количество СОНКО - получателей: информационной, консультационной, образовательной поддержки до 20 единиц; - сохранить количество СОНКО – получателей финансовой поддержки до 1 единицы; - сохранить площадь муниципального имущества, представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе - 41,9 кв.м. - увеличить количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 5 человек ежегодно; - увеличить количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам до 1 единицы ежегодно. |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район; Веневский Фонд ПМСП и ПМР |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | 1.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов; 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка, единиц; 3.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей; 4.Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы, единиц; 5.Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район, единиц; 6. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), единиц; 7.Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц; 8.Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, единиц; 9.Доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район, %; 10.Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями), единиц; 11.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц; 12.Количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития, единиц |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники финансирования/ годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства Веневского фонда ПМСП и ПМР |
|  | 2021 | 900,0 | 0 | 0 | 200,0 | 700,0 |
|  | 2022 | 900,0 | 0 | 0 | 200,0 | 700,0 |
|  | 2023 | 900,0 | 0 | 0 | 200,0 | 700,0 |
|  | 2024 | 870,0 | 0 | 0 | 170,0 | 700,0 |
|  | 2025 | 870,0 | 0 | 0 | 170,0 | 700,0 |
|  | Всего | 4440,0 | 0 | 0 | 940,0 | 3500 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 34,3% до 36,2%; - сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка до 3 единиц; - увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства с 45005,3 до 51183,5 тысяч рублей; - сохранить количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы до 3 единиц; - увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район с 160 до 250 единиц; - увеличить коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) с 133,6 до 160,4 единиц; - увеличить количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 28 до 41 единиц за весь период реализации программы; - увеличить количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов до 100 единиц; - сохранить долю заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район на уровне 25%; - увеличить количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) до 1205 единиц; - увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения с 34,6 до 39,1 единиц; - сохранить количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития до 4 единиц |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район, обеспечивающие рост объемов инвестиций, рост производства (товаров, услуг), сокращение числа безработных, достижение на этой основе социально – экономического развития муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения, тыс. рублей; Рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, %; Рост среднемесячной заработной платы, %; |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2021– 2025 годы |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники финансирования/ годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источники |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения до 15,43 тыс. руб.; Рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения до 26,39 тыс. руб.; Рост среднемесячной заработной платы до 102,8%. |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании

Веневский район»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район (далее - Комитет по социальным вопросам); Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (далее - Отдел по МСУ); Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район (далее - Комитет по земельным и имущественным отношениям) |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | Поддержка и популяризация деятельности СОНКО на территории муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Количество СОНКО - получателей: информационной, консультационной, образовательной поддержки, единиц; 2. Количество СОНКО – получателей финансовой поддержки, единиц; 3. Площадь муниципального имущества представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 – 2025 годы. |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники финансиро-вания/ годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источники |
|  | 2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 2022 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 2023 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 2024 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 2025 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | Всего | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличить к 2025 году количество СОНКО - получателей: информационной, консультационной, образовательной поддержки до 20 единиц; - сохранить количество СОНКО – получателей финансовой поддержки до 1 единицы; - сохранить площадь муниципального имущества, представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе - 41,9 кв.м. |  |  |  |  |  |

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход», человек; 2. Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам, единиц |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники финансирования/ годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличить количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 5 человек ежегодно; - увеличить количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам до 1 единицы ежегодно » |  |  |  |  |

1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации

муниципальной  программы

Цель программы:

Создание благоприятных условий для развития малого, среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  и самозанятости граждан.

Задачи программы:

1. Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и  качественном уровне.

3. Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район.

4. Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан.

Состав показателей результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий программы и  требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 34,3% до 36,2%;

- сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка до 3 единиц;

- увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства с 45005,3 до 51183,5 тысяч рублей;

- сохранить количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы до 3 единиц;

- увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район с 160 до 250 единиц;

- увеличить коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) с 133,6 до 160,4 единиц;

- увеличить количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 28 до 41 единиц за весь период реализации программы;

- увеличить количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов до 100 единиц;

- сохранить долю заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район на уровне 25%;

- увеличить количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) до 1205 единиц;

- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения с 34,6 до 39,1 единиц;

- сохранить количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития до 4 единиц;

- рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения  до 15,43 тыс. руб.;

- рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения до 26,39 тыс. руб.;

- рост среднемесячной заработной платы  до 102,8%.

- увеличить к 2025 году количество СОНКО - получателей: информационной, консультационной, образовательной поддержки до 20 единиц;

- сохранить количество СОНКО – получателей финансовой поддержки до 1 единицы;

- сохранить  площадь муниципального имущества, представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе  - 41,9 кв.м.

- увеличить количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 5 человек ежегодно;

- увеличить количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам до 1 единицы ежегодно.

2. Этапы и сроки и реализации муниципальной программы

Программа будет реализована в один этап: с 2021 по 2025 год.

3. Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий  муниципальной программы

муниципального образования Веневский район  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (мероприятия) |  | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовая поддержка: -предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; -содействие развитию социального предпринимательства: -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | Связь с показателями 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов |  | Веневский Фонд поддержки субъектов МСП и программ местного развития | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Связь с показателями 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 |
| 1.3 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Комитет по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование, ведение, опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для в пользование на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) | Связь с показателем 1.7 |
| 1.4 | Консультационная поддержка субъектов предпринимательства: -консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности; -правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности; - консультации по вопросам бизнес-планирования; - консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1,10, 1.11 |
| 1.5 | Информационная поддержка субъектов предпринимательства: - реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя; - информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.6 | Образовательная поддержка: Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного предпринимательского климата | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.7 | Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование перспективных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, экспертная оценка эффективности мер поддержки предпринимательства в МО Веневский район | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.8 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне. Обеспечение открытости и общедоступности сведений, содержащихся в реестре | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.9 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне | Связь с показателем 1.9 |
| 1.10 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Расширение возможностей выхода продукции и услуг субъектов МСП на региональный, межрегиональный рынок сбыта | Связь с показателем 1,3 |
| 1.11 | Проведение праздничных мероприятий в т.ч. проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование положительного имиджа предпринимательства | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.12 | Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития нестационарных торговых объектов | Связь с показателем 1.8 |
| 1.13 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного предпринимательского климата; повышение престижа предпринимательской деятельности | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.14 | Проведение мероприятий со школьниками и студентами с целью популяризации предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| 1.15 | Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного предпринимательского климата | Связь с показателями 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район, обеспечивающие рост объемов инвестиций, рост производства (товаров, услуг), сокращение числа безработных, достижение на этой основе социально – экономического развития муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация плана объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.2 | Актуализация перечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов |  | Комитет по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.3 | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.4 | Реализация в муниципальном образовании Веневский район института инвестиционного уполномоченного |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.5 | Приведение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в соответствие с действующим законодательством |  | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.6 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  | Отдел по правовой работе | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.7 | Работа координационного совета по улучшению инвестклимата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее -Совет) в соответствии с принятыми положением о Совете и планом работы Совета |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.8 | Обучение и повышение квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.9 | Обновление Интернет-ресурса (раздела на сайте муниципального образования) об инвестиционной деятельности и предпринимательстве |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| 2.10 | Развитие муниципального частного партнерства |  | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Взаимосвязь с показателями 2.1,2.2,2.3 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Поддержка и популяризация деятельности СОНКО на территории муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовая поддержка |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Увеличение количества СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.2 |
| 3.2 | Информационная поддержка |  | Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| 3.3 | Консультационная поддержка |  | Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| 3.4 | Образовательная поддержка |  | Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| 3.5 | Имущественная поддержка |  | Комитет по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.3 |
| 3.6 | Ведение Муниципального реестра СОНКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Веневский район |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК; Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Реализация требований Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обобщение информации о НКО - получателях поддержки администрации муниципального образования Веневский район | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| 3.7 | Организация и проведение совещаний с представителями СОНКО по актуальным темам |  | Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| 3.8 | Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО: - физкультурно-спортивных; - праздничных; - информирования населения по вопросам социальной поддержки |  | Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| 3.9 | Размещение информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации |  | Комитет по социальным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | Взаимосвязь с показателем 3.1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам |  | Сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | Связь с показателями 4.2 |
| 4.2 | Консультационная поддержка самозанятых граждан |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | Связь с показателями 4.1 |
| 4.3 | Информационная поддержка самозанятых граждан |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | Связь с показателями 4.1 |

4. Основные меры правового регулирования  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

- Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 г. №596
«О долгосрочной государственной экономической политике»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 24.03.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Закон Тульской области от 08.12.2008 № 1181-ЗТО «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Тульской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019  №965 «Об утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район»;

- Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 13.06.2017 № 712 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Веневский район».

В данном разделе приводятся действующие нормативные правовые акты  муниципального образования  Веневский район:

| N п/п | Вид нормативно - правового акта, реквизиты | Наименование нормативного правового акта |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Основное мероприятие 1) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №411 от 01.04.2019 |  | О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 1.2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №367 от 04.05.2016 г. |  | Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший субъект предпринимательской деятельности муниципального образования Веневский район» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 1.3 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №655 от 30.05.2017 г. |  | Об утверждении порядка проведения открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 1.4 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №654 от 30.05.2017 г. |  | Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 1.5 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №1284 от 19.10.2017 г. |  | Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Венева муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 1.6 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №1206 от 04.10.2017 г. |  | Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Веневский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | Комитет по земельным и имущественным отношениям | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 1.7 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №144 от 18.02.2016 г. |  | Об утверждении типовой документации на проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Венева муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| Задача 2. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район, обеспечивающие рост объемов инвестиций, рост производства (товаров, услуг), сокращение числа безработных, достижение на этой основе социально – экономического развития муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Основное мероприятие 2) «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 13.06.2017 № 712 | «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Веневский район» |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 2.2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №411 от 01.04.2019 | О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 2.3 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район №138-р от 14.03.2017 | О создании экспертной группы по оценке качества внедрения Стандарта деятельности муниципального образования Веневский район по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 2.4 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район №51 от 20.01.2017 | Об утверждении Положения о подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории МО Веневский район |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| Задача 3. Поддержка и популяризация деятельности СОНКО на территории муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 (Основное мероприятие 3) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 18.11.2019 №1152 | Об утверждении порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования Веневский район на реализацию социально значимых проектов |  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 3.2 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 13.07.2018 №487-р | «О муниципальном штабе по координации деятельности народной дружины муниципального образования Веневский район» |  | Муниципальный штаб по координации деятельности народной дружины муниципального образования Веневский район | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |
| 3.3 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 13.08.2018 № 750 | Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения членов общественной организации по содействию в охране общественного порядка народная дружина муниципального образования Веневский район |  | Муниципальный штаб по координации деятельности народной дружины муниципального образования Веневский район | 2021-2025 годы, внесение изменений по мере необходимости |

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Основное мероприятие 1) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Показатель определяется по формуле: ДСЧРСМСП = (СЧМП + СЧМИКРО + СЧСП) x 100% / СЧЭ, где ДСЧРСМСП - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения за отчетный период; СЧМП - среднесписочная численность работников малых предприятий за отчетный период; СЧМИКРО - среднесписочная численность работников микропредприятий за отчетный период; СЧСП - среднесписочная численность работников средних предприятий за отчетный период; СЧЭ - среднесписочная численность работающих за отчетный период | ежегодно | 34,0 | 34,3 | 34,6 | 35,1 | 35,6 | 36,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Рассчитывается, исходя из поддержки, оказанной муниципальной программой | ежегодно | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | Финансовое управление | Порядок формирования показателя: общая сумма налоговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, отчитывающихся в текущем году (налоги на совокупный доход) | ежегодно | 45993,4 | 45005,3 | 46840,3 | 48245,5 | 49692,8 | 51183,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Порядок формирования показателя: общее количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку | ежегодно | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Порядок формирования показателя: - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный квартал; - количество малых предприятий за отчетный квартал; - количество средних предприятий за отчетный квартал; - количество индивидуальных предпринимателей за отчетный квартал | ежегодно | 143 | 160 | 179 | 200 | 224 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | КВЗСМСП на 1000 СМСП = КВЗСМСП x 1000 / КССМСП, где КВЗСМСП на 1000 СМСП - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства; КВЗСМСП - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район; КССМСП - количество существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | ежегодно | 133,6 | 133,6 | 155,9 | 155,9 | 160,4 | 160,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | Комитет по земельным и имущественным отношениям | Порядок формирования показателя: объекты, включенные в перечень муниципального имущества муниципального образования Веневский район | ежегодно | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Источник информации: дислокация схем размещений нестационарных торговых объектов МО г. Венева, МО Центральное, МО Мордвесское, МО Грицовское. Рассчитывается путем суммирования количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ежегодно | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район | % | Сектор муниципального заказа | Порядок формирования показателя: Дконтр. = Ксмсп / Собщ. x 100, где Ксмсп - количество, заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; Собщ. - общая стоимость заключенных муниципальных контрактов в МО Веневский район | ежегодно | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Источник информации: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Порядок формирования показателя: Кобщ. = КМП + КСП+ КИП, где КМП - количество малых предприятий; КСП - количество средних предприятий; КИП - количество индивидуальных предпринимателей | ежегодно | 1070 | 1077 | 1120 | 1148 | 1176 | 1205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Источник информации: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, среднегодовая численность населения Веневского района. Порядок формирования показателя: К = КМСП / Сч x 1000, где КМСП - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с индивидуальными предпринимателями). Сч - среднегодовая численность населения Веневского района | ежегодно | 34,3 | 34,6 | 36,1 | 37,2 | 38,1 | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | ед. | Веневский фонд ПМСП и ПМР | Порядок формирования показателя: количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | ежегодно | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Основное мероприятие 2) «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район, обеспечивающие рост объемов инвестиций, рост производства (товаров, услуг), сокращение числа безработных, достижение на этой основе социально – экономического развития муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения | тыс. руб. | Финансовое управление | Рассчитывается как отношение объема доходов бюджета муниципального образования Веневский район к среднегодовой численности населения, где: - объем доходов бюджета муниципального образования Веневский район за отчетный год рассчитан исходя из формы № 0503317, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции и порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; - среднегодовая численность берется из последнего предоставленного статистического бюллетеня «Численность населения Тульской области по муниципальным образованиям» | ежегодно | 13,25 | 13,30 | 13,99 | 14,54 | 14,98 | 15,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Рассчитывается как отношение объема инвестиций в основной капитал за отчетный год к среднегодовой численности населения, где: - объем инвестиций берется из статистического бюллетеня «Объем инвестиций в основной капитал по городским округам и муниципальным районам Тульской области»; - среднегодовая численность берется из последнего предоставленного статистического бюллетеня «Численность населения Тульской области по муниципальным образованиям» | ежегодно | 20,50 | 21,45 | 22,55 | 23,74 | 25,02 | 26,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Рост среднемесячной заработной платы | % | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Рассчитывается как отношение среднемесячной заработной платы отчетного года к среднемесячной заработной плате предыдущего года, где: - средняя заработная плата берется из статистического бюллетеня «Сведения о численности и заработной плате по кругу крупных и средних предприятий». | ежегодно | 98,63 | 102,52 | 102,52 | 102,68 | 102,70 | 102,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 (Основное мероприятие 3) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Поддержка и популяризация деятельности СОНКО на территории муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество СОНКО – получателей информационной, консультационной, образовательной поддержки | ед. | Комитет по социальным вопросам | Порядок формирования показателя: показатель формируется путем суммирования количества СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и образовательная поддержка. | ежегодно | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество СОНКО – получателей финансовой, поддержки | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Порядок формирования показателя: показатель формируется путем суммирования количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Площадь муниципального имущества представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе | кв.м. | Сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Порядок формирования показателя: площадь муниципального имущества, представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе, согласно заключенным договорам | ежегодно | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 (Основное мероприятие 4) «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход» | чел. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Порядок формирования показателя: количество вновь зарегистрированных самозанятых граждан | ежегодно | 268 | 273 | 278 | 283 | 288 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам | ед. | Сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Порядок формирования показателя: объекты, включенные в перечень муниципального имущества муниципального образования Веневский район | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполни-тели (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0600000000 | Х | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0600000000 | Х | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Соисполнитель Веневский фонд ПМСП и ПМР | Х | Х | Х | Х | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Подпрограмма 1 (Основное мероприятие 1) | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район», в том числе: | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610000000 | Х | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 870,0 | 870,0 |
|  |  |  | Бюджет -МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610000000 | Х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 170,0 |
|  |  |  | Соисполнитель Веневский фонд ПМСП и ПМР | Х | X | X | X | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка: - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; - содействие развитию социального предпринимательства: -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 800 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 800 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Ответственный исполнитель: Веневский фонд ПМСП и ПМР | Всего, в том числе: | Х | X | X | X | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  |  | Средства Веневского фонда ПМСП и ПМР | Х | X | X | X | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Мероприятие 1.3 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: комитет по земельным и имущественным отношениям | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4 | Консультационная поддержка субъектов предпринимательства: - консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности; -правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности; - консультации по вопросам бизнес-планирования; - консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 | Информационная поддержка субъектов предпринимательства: - реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя; - информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 | Образовательная поддержка: Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7 | Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11 | Проведение праздничных мероприятий в т.ч. проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 1.12 | Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 1.13 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.14 | Проведение мероприятий со школьниками и студентами с целью популяризации предпринимательства | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.15 | Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0610120260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 (Основное мероприятие 2) | «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620000000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620000000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Актуализация плана объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Актуализация перечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Ответственный исполнитель: комитет по имущественным и земельным отношениям | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Ответственный исполнитель комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4 | Реализация в муниципальном образовании Веневский район института инвестиционного уполномоченного | Ответственный исполнитель комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5 | Приведение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в соответствие с действующим законодательством | Ответственные исполнители: структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.6 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Ответственный исполнитель: отдел по правовой работе | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.7 | Работа координационного совета по улучшению инвестклимата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее -Совет) в соответствии с принятыми положением о Совете и планом работы Совета | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.8 | Обучение и повышение квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.9 | Обновление Интернет-ресурса (раздела на сайте муниципального образования) об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.10 | Развитие муниципального частного партнерства | Ответственные исполнители: структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0620120580 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 (Основное мероприятие 3) | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630000000 | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630000000 | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3.1 | Финансовая поддержка | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3.2 | Информационная поддержка | Ответственный исполнители: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК; комитет по социальным вопросам | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 | Консультационная поддержка | Ответственный исполнители: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК; комитет по социальным вопросам | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4 | Имущественная поддержка | Ответственный исполнитель: комитет по земельным и имущественным отношениям | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.5 | Образовательная поддержка | Ответственный исполнители: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК; комитет по социальным вопросам | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.6 | Ведение Муниципального реестра СОНКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Веневский район | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.7 | Организация и проведение совещаний с представителями СОНКО по актуальным темам | Ответственный исполнитель: комитет по социальным вопросам | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.8 | Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО: - физкультурно-спортивных; - праздничных; - информирования населения по вопросам социальной поддержки | Ответственный исполнитель: комитет по социальным вопросам | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.9 | Размещение информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | Ответственные исполнители: комитет по социальным вопросам; отдел по МСУ и информационным технологиям | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0630120610 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 (Основное мероприятие 4) | «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район», в том числе: | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0640000000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0640000000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.1 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам | Ответственный исполнитель: сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0640120630 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0640120630 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2 | Консультационная поддержка самозанятых граждан | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0640120630 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0640120630 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3 | Информационная поддержка самозанятых граждан | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0640120630 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: |  |  | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 0600000000 | Х | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 0600000000 | Х | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Средства Веневского фонда ПМСП и ПМР | Х | Х | Х | Х | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

7. Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» и меры управления рисками

При реализации целей и задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков.

Риски реализации муниципальной программы и меры

управления рисками

| № п/п | Вид рисков | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Замедление темпов экономического роста в связи с ухудшением микро- и макроэкономической ситуации и, как следствие, усиление инфляционных процессов, снижение денежных доходов населения Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы Низкие темпы роста показателей социально-экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район Недостаток ресурсов (финансовых, кадровых, материально-технических) у субъектов малого и среднего предпринимательства для развития | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы Веневского района |
| 2 | Риски межведомственного взаимодействия | Неисполнение мероприятий программы | Меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их выполнения. |
| 3 | Природно-техногенные риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) | Риск не поддается управлению со стороны исполнителей и участников программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 1 | Финансово-экономические риски | Сокращение или несвоевременное финансирование мероприятий из средств бюджета муниципального образования | Проведение систематического расчета социально-экономической и бюджетной эффективности. На основе анализа полученных результатов проведение мероприятий, направленных на обеспечение правильного расчета объемов средств местного бюджета |
| 2 | Организационно-управленческие риски | Ошибки в организации системы управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Минимизация организационно-управленческих рисков возможна за счет реализации единого механизма, обеспечивающего проведение постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки на основе анализа данных мониторинга |
| 3 | Риски кадрового потенциала | Трудность ликвидации кадрового дефицита, рост привлекательности работы в частном секторе экономики может привести к оттоку квалифицированных кадров из государственного сектора предпринимательства. Низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей Программы | Перераспределение функциональных обязанностей. Привлечение дополнительных трудовых ресурсов Персональная ответственность по вопросам реализации мероприятий Программы |

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового, организационного и природно-техногенного характера.

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего,
с финансовыми и макроэкономическими рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов муниципальной программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

В целом,  к мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

детальное планирование хода реализации  программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением планируемых результатов мероприятий программы;

публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации программы.

Основными ресурсами для реализации муниципальной программы являются бюджет муниципального образования Веневский район, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовые средства бюджета Тульской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет комитет по экономике, который в пределах своих полномочий:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию муниципальной программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы.

8. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»  на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие в рамках подпрограммы: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» в том числе: | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260200 90104120610120260800 | 50,0 150,0 |
|  | Контрольное событие 1.1 Финансовая поддержка: -предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; -содействие развитию социального предпринимательства: -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260800 | 150,0 |
|  | Контрольное событие 1.2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Веневский фонд поддержки субъектов МСП и программ местного развития | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 700,0 |
|  | Контрольное событие 1.3 Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет по земельным и имущественным отношениям | Формирование, ведение, опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для в пользование на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.4 Консультационная поддержка субъектов предпринимательства: -консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности; -правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности; - консультации по вопросам бизнес-планирования; - консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.5 Информационная поддержка субъектов предпринимательства: - реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя; - информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.6 Образовательная поддержка: Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.7 Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование перспективных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, экспертная оценка эффективности мер поддержки предпринимательства в МО Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.8 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне. Обеспечение открытости и общедоступности сведений, содержащихся в реестре | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.9 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.10 Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Расширение возможностей выхода продукции и услуг субъектов МСП на региональный, межрегиональный рынок сбыта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.11 Проведение праздничных мероприятий в т.ч. проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование положительного имиджа предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120200 | 40,0 |
|  | Контрольное событие 1.12 Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития нестационарных торговых объектов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120200 | 10,0 |
|  | Контрольное событие 1.13 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата; повышение престижа предпринимательской деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.14 Проведение мероприятий со школьниками и студентами с целью популяризации предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.15 Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120610120260 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район, обеспечивающие рост объемов инвестиций, рост производства (товаров, услуг), сокращение числа безработных, достижение на этой основе социально – экономического развития муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие в рамках подпрограммы: «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» в том числе: | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620100000 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.1 Актуализация плана объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.2 Актуализация перечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Комитет по земельным и имущественным отношениям | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.3 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.4 Реализация в муниципальном образовании Веневский район института инвестиционного уполномоченного | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.5 Приведение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в соответствие с действующим законодательством | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.6 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Отдела по правовой работе | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.7 Работа Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район в соответствии с принятыми положением о Совете и планом работы Совета | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.8 Обучение и повышение квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.9 Обновление Интернет-ресурса (раздела на сайте муниципального образования) об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.10 Развитие муниципального частного партнерства | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120620120580 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Поддержка и популяризация деятельности СОНКО на территории муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие в рамках подпрограммы: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» в том числе: | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК; Комитет по социальным вопросам | Создание условий для развития СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 3.1 Финансовая поддержка | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 3.2 Информационная поддержка | Комитет по социальным вопросам | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.3 Консультационная поддержка | Комитет по социальным вопросам | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.4 Образовательная поддержка | Комитет по социальным вопросам | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.5 Имущественная поддержка | Комитет по земельным и имущественным отношениям | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.6 Ведение Муниципального реестра СОНКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК; Комитет по социальным вопросам | Реализация требований Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обобщение информации о НКО - получателях поддержки администрации муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.7 Организация и проведение совещаний с представителями СОНКО по актуальным темам | Комитет по социальным вопросам | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.8 Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО: - физкультурно-спортивных; - праздничных; - информирования населения по вопросам социальной поддержки | Комитет по социальным вопросам | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.9 Размещение информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | Комитет по социальным вопросам | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120630120610600 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие в рамках подпрограммы: «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» в том числе: | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120640120630 | 0 |
|  | Контрольное событие 4.1 Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам | Сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120640120630 | 0 |
|  | Контрольное событие 4.2 Консультационная поддержка самозанятых граждан | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120640120630 | 0 |
|  | Контрольное событие 4.3 Информационная поддержка самозанятых граждан | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90104120640120630 | 0 |