| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 31.01.2020 | № 100 |

- О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1061 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального   образования Веневский район от  21.04.2016  № 332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании  Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1061 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального  образования Веневский район» изменения и дополнения, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

| ### Глава администрации ### муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 31.01.2020 № 100

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1061

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры муниципального образования

Веневский район»

П А С П О Р  Т

муниципальной программы   «Развитие культуры муниципального      образования  Веневский район»

| 1. Ответственный исполнитель программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | - Администрация муниципального образования Веневский район; -Отдел по культуре; -МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; -МУК «Веневский краеведческий музей»; -МУК «Межпоселенческий культурно- досуговый центр»; -МУ «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования» |  |  |  |  |  |
| 3. Цель программы | Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи программы | 1.Сохранение и развитие библиотечного дела; 2.Сохранение и развитие музейного дела; 3.Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений; 4.Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры 5.Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. 6. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования; |  |  |  |  |  |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»; Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей»; Подпрограмма 3 «Развитие учреждений клубного типа»; Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Подпрограмма 5 « Сохранение и развитие туризма в Веневском районе» Подпрограмма 6. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества » |  |  |  |  |  |
| 6. Показатели программы | -Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз; - Обновление фондов библиотек;процент -Количество посещений государственных библиотек на 1 жителя в год, посещений; -Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент; -Доля зданий учреждений библиотечной системы в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности, процентов -Количество посещений организаций культуры (библиотек) по отношению к уровню 2010 года;процент -Количество посещений музея в год-чел.; чел -Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент; -Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно- прикладного искусства), ед; -Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент; -Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, человек; -Количество посещений организаций культуры (клубных формирований ) по отношению к уровню 2010 года; процент - Количество оснащенных парков культуры и отдыха,ед. -Доля зданий учреждений клубного типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности, процентов -Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования в общем числе учреждений культуры, процент; -Прирост количества посещений объектов туристического показа, процентов; -Количество объектов туристического показа, к которым установлены знаки навигации ,единиц; - Количество обустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества,единиц. -Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы,процент. |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 8.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | Источники.финансиро-вания./годы реализации МП | Всего | В. том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района |
|  | 2017 | 58427,6 | 7671,1 | 9962,9 | 40793,6 | 0,0 |
|  | 2018 | 70730,0 | 10722,5 | 8167,2 | 47362,0 | 4478,3 |
|  | 2019 | 76377,00 | 3848,8 | 16228,8 | 52186,6 | 4112,8 |
|  | 2020 | 61094,9 | 0,0 | 4398,5 | 53991,4 | 2705,0 |
|  | 2021 | 52828,0 | 0,0 | 4563,0 | 45560,0 | 2705,0 |
|  | 2022 | 54826,2 | 0,0 | 4734,1 | 47387,1 | 2705,0 |
|  | Всего | 374283,7 | 22242,4 | 48054,5 | 287280,7 | 16706,1 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»; -Увеличить обновление библиотечного фонда до 11 экземпляров в год на 1 тысячу населения; -Увеличение обновления фондов библиотек до 4%; -Увеличить количество посещений библиотек на 1 жителя в год от 1,8 до 2,0 единиц; -Увеличить количество посещений организаций культуры (библиотек) по отношению к уровню 2010 года до 62%; -Увеличить долю муниципальных библиотек,использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, до 100%. -Уменьшить долю зданий учреждений библиотечной системы в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности до 45%. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей»; -Увеличить количество посещений музея до 8000 человек в год; -Увеличить долю муниципальных музеев использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде на 100% Подпрограмма 3 «Развитие учреждений клубного типа»; -Увеличить количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства до 23 в год; -Увеличить численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 100 человек; -Увеличить количество посещений организаций культуры (клубных формирований) по отношению к уровню 2010 года до 90%; -Увеличить долю населения участвующего в культурно досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 55 % -Уменьшить долю зданий учреждений клубного типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности до 22%. -Оснащение парков культуры и отдыха до 1 ед; - Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» -Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществляется организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования в общем числе учреждений культуры, 100%; Подпрограмма 5 « Сохранение и развитие туризма в Веневском районе» -Увеличить количество посещений объектов туристического показа до 5 %; -Увеличить количество объектов туристического показа ,к которым установлены знаки навигации до 2 единиц; Подпрограмма 6. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» - Привести воинские захоронения в соответствие с установленными требованиями до 1 единицы; |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | -МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; -МУ «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | - Увеличение количества посещений библиотек; - Модернизация деятельности библиотек; внедрение современных информационных технологий; - Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | -Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз.; -Обновление фондов библиотек; -Количество посещений государственных библиотек на 1 жителя, посещений; - Количество посещений организаций культуры (библиотек) по отношению к уровню 2010 года; -Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент; -Доля зданий учреждений библиотечной системы в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности, процентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 – 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники. финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района |  |  |  |
|  | 2017 | 10534,5 | 82,5 | 1845,2 | 8606,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 12554,8 | 38,8 | 2147,8 | 10368,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | 13602,9 | 0,0 | 2183,6 | 11419,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2020 | 15554,6 | 0,0 | 2083,9 | 13470,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 14365,7 | 0,0 | 2158,3 | 12207,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2022 | 14839,4 | 0,0 | 2235,8 | 12603,6 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего | 81451,9 | 121,3 | 12654,6 | 68676,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Увеличить обновление библиотечного фонда до 11 экземпляров в год на 1 тысячу населения; -Увеличение обновления фондов библиотек до 4%; -Увеличить количество посещений библиотек на 1 жителя в год от 1,8 до 2,0 единиц; -Увеличить количество посещений организаций культуры (библиотек) по отношению к уровню 2010 года до 62%; -Увеличить долю муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, до 100%. -Уменьшить долю зданий учреждений библиотечной системы в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности до 45%. |  |  |  |  |  | … | … | … |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей»»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | -МУК «Веневский краеведческий музей»; -МУ «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | - Обеспечение сохранности истории и культуры на территории Веневского района; - Пополнение фонда музейными экспонатами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | -Количество посещений музея в год-чел.; -Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 – 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники. финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района |  |  |  |
|  | 2017 | 2928,1 | 0,0 | 490,0 | 2438,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 3420,9 | 0,0 | 534,8 | 2886,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | 3667,8 | 0,0 | 551,1 | 3116,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2020 | 3780,6 | 0,0 | 579,5 | 3201,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 3603,1 | 0,0 | 600,2 | 3002,9 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2022 | 3188,6 | 0,0 | 621,8 | 2566,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего | 20589,1 | 0,0 | 3377,4 | 17211,7 | 0,0 |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Увеличить количество посещений музея до 8000 человек в год; -Увеличить долю муниципальных музеев использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде на 100% |  |  |  |  |  |  | … | … |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 3. «Развитие учреждений клубного типа»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | -МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»; -МУ«Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | -Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; -Создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры; -Популяризация лучших традиций отечественного и мирового киноискусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | -Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед.; -Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент; -Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;человек; - Количество посещений организаций культуры (клубных формирований) по отношению к уровню 2010 года,процент; -Доля зданий учреждений клубного типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности, процент. -Количество оснащенных парков культуры и отдыха,ед. -Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы,процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 – 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники. финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджетаМО г.Венев Веневского района |  |  |  |
|  | 2017 | 43029,2 | 7588,6 | 7627,7 | 27812,9 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 52736,7 | 10383,7 | 5484,6 | 32390,1 | 4478,3 |  |  |  |
|  | 2019 | 58041,0 | 3493,1 | 12949,2 | 37485,9 | 4112,8 |  |  |  |
|  | 2020 | 41759,7 | 0,0 | 1735,1 | 37319,6 | 2705,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 34859,2 | 0,0 | 1804,5 | 30349,7 | 2705,0 |  |  |  |
|  | 2022 | 36798,2 | 0,0 | 1876,5 | 32216,7 | 2705,0 |  |  |  |
|  | Всего | 267224,0 | 21465,4 | 31477,6 | 197574,9 | 16706,1 |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличить количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства до 23 в год; -Увеличить численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 100 человек; -Увеличить количество посещений организаций культуры (клубных формирований) по отношению к уровню 2010 года до 90%; -Увеличить долю населения участвующего в культурно досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 55 % -Уменьшить долю зданий учреждений клубного типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности до 22%. -Оснащение парков культуры и отдыха до 1 ед; - Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; |  |  |  |  |  | … | … | … |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район; - МУ «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования»; - МУ «ХТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; -Совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных Отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район, применяя передовые методы современных технологий в сфере бухгалтерского учета; -Осуществление уборки помещений зданий и сооружений; -Обеспечение охраны зданий и сооружений в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных Отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | Доля учреждений, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования в общем числе учреждений культуры, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 – 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники. финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района |  |  |  |
|  | 2017 | 1935,8 | 0,0 | 0,0 | 1935,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 2017,6 | 300,0 | 0,0 | 1717,6 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | 179,4 | 50,0 | 0,0 | 129,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего | 4132,8 | 350,0 | 0,0 | 3782,8 | 0,0 |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществляется организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования в общем числе учреждений культуры, 100%; |  |  |  |  |  | … | … | … |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 5. «Сохранение и развитие туризма в Веневском районе»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | -МУК «Межпоселенческий культурно- досуговый центр»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Развитие туристических комплексов на территории Веневского района, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма. 2. Повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Веневского района, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | -Прирост количества посещений объектов туристического показа, процентов; -Количество объектов туристического показа, к которым установлены знаки навигации ,единиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2018 – 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники. финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района |  |  |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | 285,9 | 0,0 | 250,6 | 35,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего | 285,9 | 0,0 | 250,6 | 35,3 | 0,0 |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Увеличить количество посещений объектов туристического показа до 5 %; -Увеличить количество объектов туристического показа ,к которым установлены знаки навигации до 2 единиц; |  |  |  |  |  | … | … | … |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 6. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | -МУК «Межпоселенческий культурно- досуговый центр»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | Увековечение памяти погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели подпрограммы | Количество обустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества,единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 – 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района |  |  |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | 600,0 | 305,7 | 294,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего | 600,0 | 305,7 | 294,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Привести воинские захоронения в соответствие с установленными требованиями до 1 единицы; |  |  |  |  |  | … | … | … |

1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Цель программы:

-Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

Задачи программы:

- Сохранение и развитие библиотечного  дела;

- Сохранение и развитие музейного дела;

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа  населения к услугам культурно-досуговых учреждений;

- Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы.

Состав показателей результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Набор показателей сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий программы и  требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

Муниципальное учреждение культуры

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

-Расширить направления и формы обслуживания читателей;

-Активизировать информационную деятельность библиотек;

-Обеспечить полноценное комплектование библиотек документами  на различных носителях информации на 100%;

-Обеспечить содействие современному развитию библиотек села, расширению информационно - коммуникационных технологий;

-Укрепить материально – техническую базу библиотек;

-Увеличить посещаемость в год с 73000 до 75000;

-Увеличить количество посещений библиотек на 1 жителя в год от 1,8 до 2,0 единиц;

-Увеличить обновление библиотечного фонда до 11 экземпляров в год на 1 тысячу населения;

-Уменьшить долю зданий учреждений библиотечной системы в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности до 45%.

Муниципальное учреждение культуры

«Веневский краеведческий музей»

-Активизировать  информационную деятельность музея;

-Увеличить количество посещений музея до 8000 человек в год;

-Пополнить музейный фонд экспонатами и довести количество экземпляров,

переданных в музей, до 7000 единиц хранения;

- Использовать современные информационные системы учета и ведения

каталогов в электронном виде на 100%;

-Укрепить материально-техническую базу.

Муниципальное учреждение культуры

«Межпоселенческий культурно- досуговый центр»

-Улучшить качество проводимых мероприятий;

-Увеличить количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства до 23 в год;

-Увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 55%;

-Увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 77 человек в год;

-Уменьшить долю зданий учреждений клубного типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности до 22,0%.

Увеличить количество посещений объектов туристического показа до 5 %;

-Увеличить количество объектов туристического показа ,к которым установлены знаки навигации до  2 единиц;

- Привести воинские захоронения в соответствие с установленными требованиями;

Муниципальное учреждение

«Муниципальная специализированная бухгалтерия»

-Ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий

- содержание имущества на надлежащем уровне.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Программа будет реализована в один этап: с 2017 по 2022 год.

3.Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий  муниципальной программы

муниципального образования Веневский район  «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (мероприятия) |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |  | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2017 |  | 2022 | Расширение направлений и форм обслуживания читателей; Активизация информационной деятельности библиотек; Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно- коммуникационных технологий; Укрепление материально– технической базы библиотек | 1.2,1.3,1.4,1.5,1,6 |
| 2 | Мероприятие по развитию материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры |  | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2017 |  | 2022 | Расширение направлений и форм обслуживания читателей; Активизация информационной деятельности библиотек; Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно- коммуникационных технологий; Укрепление материально– технической базы библиотек | 1.6 |
| 3 | Мероприятие по реализации закона Тульской области « О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов») |  | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2017 |  | 2022 | Расширение направлений и форм обслуживания читателей; Активизация информационной деятельности библиотек; Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно- коммуникационных технологий; Укрепление материально– технической базы библиотек | 1.3,1.4, |
| 4 | Мероприятие по оплате дополнительного отпуска работников муниципальных библиотек | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  | 2017 | 2019 |  | Расширение направлений и форм обслуживания читателей; Активизация информационной деятельности библиотек; Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно- коммуни-кационных технологий; Укрепление материально– технической базы библиотек | 1.2 |
| 5 | Мероприятие по поддержке отрасли культуры | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  | 2017 | 2022 |  | Обновление фондов библиотек | 1.1,1.2 |
| Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |  | МУК «Веневский краеведческий музей» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости музея | 1.1,1.2 |
| 2 | Мероприятие по развитию материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |  | МУК «Веневский краеведческий музей» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости музея | 1.1 |
| 3 | Мероприятие по и проведениес 2017 по 2022 год.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000реализации закона Тульской области « О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов») |  | МУК «Веневский краеведческий музей» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости музея | 1.1 |
| Подпрограмма 3 «Развитие учреждений клубного типа»… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 3.3 |
| 2 | Мероприятие по развитию материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 3.3 |
| 3 | Мероприятие поорганизации и проведению районных праздников и фестивалей народного творчества |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 3.1,3.2,3.4 |
| 4 | Мероприятие по организации и проведению фестиваля народного творчества «Двенадцать ключей» |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 3.1,3.2,3.4 |
| 5 | Мероприятие «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 3.3 |
| 6 | Мероприятие Строительство Анишинского СДК за счет субсидии на поддержку отрасли культуры |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2018 | Увеличение учреждений культуры | 3.5 |
| 7 | Мероприятие по обеспечению развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 3.5 |
| 8 | Мероприятие по созданию и модернизации учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в т.ч. строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности . |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2017 |  | 2022 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 3.5 |
| 9 | Мероприятие Благоустройство территории урочища «12 Ключей» (изготовление наружных средств навигации к объектам туристического показа и приобретение санитарных (сервисных) сооружений) |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2018 |  | 2018 | Улучшение туристской инфраструктуры | 3.5 |
| 10 | Мероприятие «Создание условий для функционирования ПКиО им.Д.Т Стихарева» |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2018 |  | 2022 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа | 3.5 |
| 11 | Мероприятие по разработке дизайн- проекта архитектурной концепции реконструкции и благоустройства исторического центра г.Венев |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2018 |  | 2019 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа | 3.5 |
| 12 | Мероприятие Реализация проекта «Народный бюджет» |  | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2020 |  | 2022 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа | 3.7 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача4 Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением - материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Оплата труда работников |  | Отдел по культуре | 2017 |  | 2022 | -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. | 4.1 |
| 2 | Мероприятие 2 Обеспечение функций работников |  | Отдел по культуре | 2017 |  | 2022 | -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. | 4.1 |
| 3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» |  | Отдел по культуре | 2017 |  | 2022 | -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. | 4.1 |
| 4 | Мероприятие по поддержке отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) |  | Отдел по культуре | 2017 |  | 2022 | -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. -Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм. | 4.1 |
| - Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие туризма в Веневском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 5 Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие « Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма» |  | Отдел по культуре | 2019 |  | 2022 | Улучшение туристской инфраструктуры | 5.1,5.2 |
| Подпрограмма 6. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие по обустройству и восстановлению воинских захоронений ,находящихся в государственной собственности |  | Отдел по культуре | 2019 |  | 2022 | Восстановление воинских захоронений | 6.1 |

4.Основные меры правового регулирования  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Вид нормативно - правового акта, реквизиты | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный Закон от 29.12.1994г. №78-ФЗ (ред. от 03.06.2009г.) | «О библиотечном деле» | Всероссийская библиотечная Ассоциация | - 2017-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Закон Тульской области от 10.07.2002г. 319-ЗТО (ред. от 12.11..2008г.) | «Об обязательном экземпляре документов» | Министерство культуры и туризма Тульской области | - 2017-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| Задача: Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |  |
| 3. | Федеральный Закон от 24.04.1996г.№54-ФЗ | «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» | Музейный фонд Российской Федерации | 2017-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |
| 4 | Постановление главы МО Веневский район от 25.08.2008г. № 997 | - «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, услугами по организации досуга и услугами организациями культуры» | Комитет по социальным вопросам | 2017-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| - Задача: Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 5. | Постановление главы муниципального образования Веневский район от 29.05.2008г. №576 | - «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования учреждений культуры и искусства МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | 2017-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| Задача: Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие туризма в Веневском районе» |  |  |  |  |
| 6. | Постановление главы МО Веневский район от 25.08.2008г. № 997 | - «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, услугами по организации досуга и услугами организациями культуры» | - Комитет по социальным вопросам | - 2018-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| 7. | Решение Собрания представителей МО Веневский район № 22 /119 от 22.12.2015г | Стратегия развития туризма в муниципальном образовании Веневский район на период до 2020 года. | Комитет по социальным вопросам | 2018-2022; внесение изменений по мере необходимости |
| Задача: Восстановление(ремонт, реставрация, благоустройство)воинских захоронений на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 « Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  |  |  |  |
| 8. | Постановление правительства РФ № 1036 от 09.08.2019 | ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | - Комитет по социальным вопросам | - 2019-2022; внесение изменений по мере необходимости |

5.Перечень

показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель |  | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система монито-ринга (ежемесячно, ежеквартально, ежегод-но, на конкрет-ную дату) |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год реализации МП | 2018 год реализации МП | 2019 год реализации МП | 2020 год реализации МП | 2021 год реализации МП |  |  | 2022 год реализации МП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |
| - Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения | экз | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК | ежеквартально |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
| 1.2 | Увеличение обновления фондов библиотек | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК | ежеквартально |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год; | посещений | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения района, данные отчета МЦБС 6-НК | ежеквартально |  | - | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 1.4 | Количество посещений организаций культуры (библиотек) по отношению к уровню 2010 года; | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на общее количество посещений библиотек в 2010 году; данные отчета МЦБС 6-НК | ежеквартально |  | 73,2 | 62,8 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |  |
| 1.5 | Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК | ежеквартально |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.6 | Доля зданий учреждений библиотечной системы в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений в сельской местности | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Отношение количества зданий учреждений, в которых завершены работы по модернизации учреждений согласно документам исполнения, к общему числу зданий учреждений библиотечной системы | ежеквартально |  | 76,5 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 45,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений музея в год | чел | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК |  | ежеквартально |  | 7600 | 7700 | 7800 | 7850 | 7900 | 8000 |  |  |  |
| 2.2 | Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК |  | ежеквартально |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства | ед | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК |  | ежеквартально |  | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |
| 3.2 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | человек | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК |  | ежеквартально |  | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 |  |  |  |
| 3.3 | Количество посещений организаций культуры (клубных формирований) по отношению к уровню 2010 года | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется путем деления общего количества посещений организаций культуры в год на общее количество посещений организаций культуры в 2010 году; |  | ежеквартально |  | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 3.4 | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях ,проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК |  | ежеквартально |  | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
| 3.5 | Доля зданий учреждений в сельской местности ,находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений в сельской местности | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Отношение количества зданий учреждений, в которых завершены работы по модернизации учреждений согласно документам исполнения, к общему числу зданий учреждений клубного типа |  | ежеквартально |  | 76,5 | 29,4 | 29,4 | 25,0 | 25,0 | 22,0 |  |  |  |
| 3.6 | Количество оснащенных парков культуры и отдыха | ед | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК |  | ежеквартально |  | - | - | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 3.7 | Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Формула расчета показателя: Р = А / В x 100%, А - количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе; В - количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе |  | ежегодно |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования в общем числе учреждений культуры | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов отдела по культуре и бухгалтерии |  | ежеквартально |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие туризма в Веневском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прирост количества посещений объектов туристического показа | % | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется путем деления общего количества посещений объектов туристического показа в год на общее количество посещений объектов туристического показа в предыдущий период; |  | ежеквартально | 5 |  | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 5.2 | Количество объектов туристического показа ,к которым установлены знаки навигации | ед | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ |  | ежеквартально | 2 |  | 2 | - | - | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма 6 « Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Восстановление(ремонт, реставрация, благоустройство)воинских захоронений на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество обустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества | ед | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ |  | ежеквартально |  | - | - | 1 | 1 | - |  | - |  |  |

6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год реализации МП | 2018 год реализации МП | 2019 год реализации МП | 2020 год реализации МП | 2021 год реализации МП | 2022 год реализации МП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в муниципальном образовании Веневский район» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0200000000 | X | 58427,6 | 70730,0 | 76377,0 | 61094,9 | 52828,0 | 54826,2 |  |
|  |  |  | ФБ | X | X | X | X | 7671,1 | 10722,5 | 3848,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 9962,9 | 8167,2 | 16228,8 | 4398,5 | 4563,0 | 4734,1 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 40793,6 | 47362,0 | 52186,6 | 53991,4 | 45560,0 | 47387,1 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 4478,3 | 4112,8 | 2705,0 | 2705,0 | 2705,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного дела» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0210000000 | X | 10534.5 | 12554,8 | 13602,9 | 15554,6 | 14365,7 | 14839,4 |  |
|  |  |  | ФБ | X | X | X | X | 82,5 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 1845,2 | 2147,8 | 2183,6 | 2083,9 | 2158,3 | 2235,8 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 8606,8 | 10368,2 | 11419,3 | 13470,7 | 12207,4 | 12603,6 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0210100000 | X | 8205,7 | 10159,2 | 11151,7 | 13470,7 | 12207,4 | 12603,6 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0210100000 | 600 | 8205,7 | 10159,2 | 11151,7 | 13470,7 | 12207,4 | 12603,6 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 | Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0210200000 | X | 401,1 | 197,4 | 267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0210200000 | 600 | 401,1 | 197,4 | 267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 | Реализации закона Тульской области « О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов») | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0210300000 | X | 1645,1 | 1945,1 | 2023,8 | 2083,9 | 2158,3 | 2235,8 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0210300000 | 600 | 1645,1 | 1945,1 | 2023,8 | 2083,9 | 2158,3 | 2235,8 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 | Оплата дополнительного отпуска работников муниципальных библиотек | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0210600000 | X | 132,6 | 154,5 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0210600000 | 600 | 132,6 | 154,5 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 | Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0210400000 | X | 150,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 | 0801 | 0210400000 | 600 | 82,5 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0210400000 | 600 | 67,5 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0210400000 | 600 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Сохранение и развитие МУК «Веневский краеведческий музей»» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0220000000 | X | 2928.1 | 3420,9 | 3667,8 | 3780,6 | 3603,1 | 3188,6 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0220000000 | 600 | 490,0 | 534,8 | 551,1 | 579,5 | 600,2 | 621,8 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0220000000 | 600 | 2438,1 | 2886,1 | 3116,7 | 3201,1 | 3002,9 | 2566,8 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МУК «Веневский краеведческий музей» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0220100000 | X | 2402,1 | 2845,3 | 3082,8 | 3201,1 | 3002,9 | 2566,8 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0220100000 | 600 | 2402,1 | 2845,3 | 3082,8 | 3201,1 | 3002,9 | 2566,8 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 | Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры | МУК «Веневский краеведческий музей» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0220200000 | X | 36,0 | 40,8 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0220200000 | 600 | 36,0 | 40,8 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 | Реализации закона Тульской области « О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов») | МУК «Веневский краеведческий музей» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0220300000 | X | 490,0 | 534,8 | 551,1 | 579,5 | 600,2 | 621,8 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0220300000 | 600 | 490,0 | 534,8 | 551,1 | 579,5 | 600,2 | 621,8 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0230000000 | X | 43029,2 | 52736,7 | 58041,0 | 41759,7 | 34859,2 | 36798,2 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 7588,6 | 10383,7 | 3493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 7627,7 | 5484,6 | 12949,2 | 1735,1 | 1804,5 | 1876,5 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 27812,9 | 32390,1 | 37485,9 | 37319,6 | 30349,7 | 32216,7 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 4478,3 | 4112,8 | 2705,0 | 2705,0 | 2705,0 |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230100000 | X | 22179,8 | 9869,3 | 10033,9 | 10073,7 | 5168,3 | 6196,7 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0230100000 | 600 | 22179,8 | 9869,3 | 10033,9 | 10073,7 | 5168,3 | 6196,7 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 | Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230200000 | X | 1054,1 | 1043,4 | 2641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 1054,1 | 1043,4 | 2326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0230200000 | 200 | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0230200000 | 400 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0230200000 | 600 | 670,5 | 1043,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 | Организация и проведение районных праздников и фестивалей народного творчества | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230300000 | X | 3290,6 | 3496,7 | 3433,2 | 2907,0 | 3247,0 | 3247,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0230300000 | 600 | 3290,6 | 357,0 | 459,5 | 202,0 | 202,0 | 202,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 | 0801 | 0230300000 | 600 | 0,0 | 3139,7 | 2973,7 | 2705,0 | 3045,0 | 3045,0 |  |
| Мероприятие 4 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Двенадцать ключей» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230400000 | X | 1008,0 | 952,9 | 1596,0 | 1772,0 | 1772,0 | 1772,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0230400000 | 600 | 1008,0 | 952,9 | 1596,0 | 1772,0 | 1772,0 | 1772,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 | «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230500000 | X | 1418,8 | 19889,8 | 23750,1 | 27007,0 | 24671,9 | 25582,5 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0230500000 | 600 | 1418,8 | 1644,1 | 1657,5 | 1735,1 | 1804,5 | 1876,5 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0230500000 | 600 | 0,0 | 18245,7 | 22092,6 | 25271,9 | 22867,4 | 23706,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8 | Строительство Анишинского СДК за счет субсидии на поддержку отрасли культуры | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230700000 | X | 6208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 6208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет -МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0230700000 | 400 | 5793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0230700000 | 600 | 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9 | Строительство Анишинского СДК за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230800000 | X | 7588,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 7588,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0230800000 | 400 | 7080,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10 | Строительство Анишинского СДК за счет бюджета муниципального образования Веневский район | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230900000 | X | 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0230900000 | 400 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11 | Обеспечение и развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230900000 | X | 0,0 | 500.0 | 876.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 | 0801 | 0230900000 | 200 | 0,0 | 322,7 | 565,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0230900000 | 600 | 0,0 | 119,3 | 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0230900000 | 600 | 0,0 | 58.0 | 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12 | Создание и модернизация учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в т.ч. строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности . | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0231000000 | X | 0,0 | 15610.7 | 4536.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 | 0801 | 0231000000 | 200 | 0,0 | 9877,3 | 2927,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0231000000 | 200 | 0,0 | 3653,2 | 1082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0231000000 | 200 | 0,0 | 1795,5 | 526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13 | Благоустройство территории урочища «12 Ключей» (изготовление наружных средств навигации к объектам туристического показа и приобретение санитарных (сервисных) сооружений) | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0231100000 | X | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0231100000 | 200 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 14 | Создание условий для функционирования ПКиО им.Д.Т Стихарева | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230700000 | X | 0,0 | 788,6 | 10799,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 | 0801 | 0230700000 | 600 | 0,0 | 788,6 | 799,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 15 | Разработка дизайн проекта архитектурной концепции реконструкции и благоустройства исторического центра г.Венев | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0230600000 | X | 0,0 | 550,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 | 0801 | 0230620590 | 600 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 16 | Реализация проекта «Народный бюджет» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0390100000 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0240000000 | X | 1935.8 | 2017,6 | 179,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 1935,8 | 1717,6 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 | Оплата труда работников | Отдел по культуре | Всего, в том числе: | 904 | 0804 | 0240100110 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0804 | 0240100110 | 200 | 1533,2 | 1712,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0,0 | 5,1 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 | Обеспечение функций работников | Отдел по культуре | Всего, в том числе: | X | X | 0240200000 | X | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0804 | 0240200190 | 100 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальной централизованной бухгалтерии | МУ «МСБУО» | Всего, в том числе: | 904 | 0804 | 0240300000 | X | 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0804 | 0240300000 | 100 | 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 | Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) | МУ «МСБУО» | Всего, в том числе: | 904 | 0804 | 0240300000 | X | 0,0 | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0804 | 0240300000 | 600 | 0,0 | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Сохранение и развитие туризма в Веневском районе» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Всего, в том числе: | X | X | 0250000000 | X | 0,0 | 0,0 | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 | Мероприятие «Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма» | Отдел по культуре | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0250100000 | X | 0,0 | 0,0 | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0250100000 | 600 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0250100000 | 600 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Всего, в том числе: | X | X | 0260000000 | X | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 305,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по обустройству и восстановление воинских захоронений ,находящихся в государственной собственности | Отдел по культуре | Всего, в том числе: | 901 | 0801 | 0260100000 | X | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 | 0801 | 0260100000 | 600 | 0,0 | 0,0 | 305,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0260100000 | 600 | 0,0 | 0,0 | 294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 7.Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

и меры управления рисками

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| - Внешние риски |  |  |  |
| 1 | экономические | Уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике | -Создание эффективной системы управления муниципальной программой; |
| 2 | законодательные | Изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий | - Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализации муниципальной программы; |
| 3 | социальные | Изменение ценностных установок населения | - Мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы |
| - Внутренние риски |  |  |  |
| 1 | экономические | Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования город Венев | - Создание эффективной системы управления муниципальной программой; |
| 2 | законодательные | Нарушение обязательств субподрядчиком (поставщиком) | - Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализации муниципальной программы; - Мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы |

8.План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Расширение направлений и форм обслуживания читателей; Активизация информационной деятельности библиотек; Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно- коммуникационных технологий; Укрепление материально– технической базы библиотек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0801 0210100590 600 | 13470,7 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Отчет о выполнении муниципального задания муниципальной централизованной библиотечной системы по итогам отчетного периода | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | х | X | 31.03.2020 30.06.2020 31.09.2020 31.12.2020 | 901 0801 0210100590 600 | 13470,7 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Реализации закона Тульской области « О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов») | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Расширение направлений и форм обслуживания читателей; Активизация информационной деятельности библиотек; Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно- коммуникационных технологий; Укрепление материально– технической базы библиотек | X | 31.12.2020 | 901 0801 0210380100 600 | 2083,9 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 50 % к окладу и пособие на санаторно-курортное лечение | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | х | X | 31.03.2020 30.06.2020 31.09.2020 31.12.2020 | 901 0801 0210380100 600 | 2083,9 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие МУК «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МУК «Веневский краеведческий музей» | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости музея | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0801 0220100590 600 | 3201,1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 3 Реализации закона Тульской области « О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов») | МУК «Веневский краеведческий музей» | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости музея | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0801 0220380100 600 | 579,5 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 50 % к окладу и пособие на санаторно-курортное лечение | МУК «Веневский краеведческий музей» | х | X | 31.03.2020 30.06.2020 31.09.2020 31.12.2020 | 901 0801 0220380100 600 | 579,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие учреждений клубного типа»… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0801 0230100590 600 | 10073,7 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Отчет о выполнении муниципального задания муниципального культурно-досугового центра по итогам отчетного периода | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | х | X | 31.03.2020 30.06.2020 31.09.2020 31.12.2020 | 901 0801 0230100590 600 | 10073,7 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение районных праздников и фестивалей народного творчества | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | X | 31.12.2020 | 901 0801 0230320100 600 | 2907,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Праздничные концерты, посвященные торжественным и юбилейным датам в жизни РФ, Тульской области и Веневского района | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр | х | X | 31.03.2020 30.06.2020 31.09.2020 31.12.2020 | 901 0801 0230320100 600 | 2907,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Организация и проведение фестиваля народного творчества «Двеннадцать ключей» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 01.01.2020 | 31.09.2020 | 901 0801 0230420110 600 | 1772,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Организации и проведение фестиваля народного творчества «Двеннадцать ключей» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | х | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 901 0801 0230420110 600 | 1772,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Улучшение качества проводимых мероприятий; Увеличения посещаемости клубных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0801 02305S0120 600 | 27007,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Расходы на оплату труда работникам МУК «МКДЦ» 25 % к окладу | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | х | X | 31.03.2020 30.06.2020 31.09.2020 31.12.2020 | 901 0801 02305S0120 600 | 27007,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |