| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 25.02.2022 | № 166 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.12.2020 № 1058 «Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие образования Веневского района»

В целях повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.12.2020 № 1058 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Веневского района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4.   Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | А.И. Казеннов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 25.02.2022 № 166 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.12.2020 № 1058 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Веневского района»

В приложении к постановлению:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие образования Веневского района»:

- пункт 8 изложить в новой редакции:

| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 657981,0 | 38313,8 | 408846,5 | 209180,2 | 1640,5 |
|  | 2022 | 572266,6 | 37983,9 | 368373,2 | 164484,3 | 1425,2 |
|  | 2023 | 607985,9 | 39273,8 | 402802,5 | 164484,4 | 1425,2 |
|  | 2024 | 698100,0 | 2132,3 | 496705,4 | 198073,9 | 1188,4 |
|  | 2025 | 733000,0 | 2132,3 | 521574,5 | 208104,8 | 1188,4 |
|  | Всего | 3269333,5 | 119836,1 | 2198302,1 | 944327,6 | 6867,7 |

2. В разделе Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»

- в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 181876,2 | 0,0 | 121401,5 | 60474,7 | 0,0 |
|  | 2022 | 163456,9 | 0,0 | 104573,0 | 58883,9 | 0,0 |
|  | 2023 | 168169,1 | 0,0 | 110872,0 | 57297,1 | 0,0 |
|  | 2024 | 214650,7 | 0,0 | 153265,8 | 61384,9 | 0,0 |
|  | 2025 | 225383,2 | 0,0 | 160929,1 | 64454,1 | 0,0 |
|  | Всего | 953536,1 | 0,0 | 651041,4 | 302494,7 | 0,0 |

3. В разделе Подпрограмма 2: «Развитие общего образования детей»

- в паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 377097,9 | 38313,8 | 281910,0 | 56688,5 | 185,6 |
|  | 2022 | 340262,5 | 37983,9 | 257129,2 | 45149,4 | 0,0 |
|  | 2023 | 364304,1 | 39273,8 | 279271,7 | 45758,6 | 0,0 |
|  | 2024 | 394805,8 | 2132,3 | 342024,5 | 50649,0 | 0,0 |
|  | 2025 | 414545,5 | 2132,3 | 359159,6 | 53253,6 | 0,0 |
|  | Всего | 1891015,8 | 119836,1 | 1519495,0 | 251499,1 | 185,6 |

4. В разделе Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования детей»

- в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 20740,0 | 0,0 | 452,9 | 20287,1 | 0,0 |
|  | 2022 | 15885,2 | 0,0 | 399,6 | 15485,6 | 0,0 |
|  | 2023 | 21873,0 | 0,0 | 6387,4 | 15485,6 | 0,0 |
|  | 2024 | 24341,0 | 0,0 | 521,9 | 23819,1 | 0,0 |
|  | 2025 | 25558,1 | 0,0 | 548,0 | 25010,1 | 0,0 |
|  | Всего | 108397,3 | 0,0 | 8309,8 | 100087,5 | 0,0 |

5. В разделе Подпрограмма 4: «Организация отдыха и занятости детей  и молодежи»

- в паспорте подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей  и молодежи»:

- пункты 2 и 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источники |
|  | 2021 | 5370,8 | 0,0 | 4323,8 | 1047,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 6850,9 | 0,0 | 5458,2 | 1392,7 | 0,0 |
|  | 2023 | 6850,9 | 0,0 | 5458,2 | 1392,7 | 0,0 |
|  | 2024 | 1031,6 | 0,0 | 0,0 | 1031,6 | 0,0 |
|  | 2025 | 1031,6 | 0,0 | 0,0 | 1031,6 | 0,0 |
|  | Всего | 21135,8 | 0,0 | 15240,2 | 5895,6 | 0,0 |

6. В разделе Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

- в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 45193,4 | 0,0 | 0,0 | 43738,5 | 1454,9 |
|  | 2022 | 26495,3 | 0,0 | 0,0 | 25070,1 | 1425,2 |
|  | 2023 | 26984,7 | 0,0 | 0,0 | 25559,5 | 1425,2 |
|  | 2024 | 38254,8 | 0,0 | 0,0 | 37066,4 | 1188,4 |
|  | 2025 | 40214,7 | 0,0 | 0,0 | 39026,3 | 1188,4 |
|  | Всего | 177142,9 | 0,0 | 0,0 | 170460,8 | 6682,1 |

7. В разделе Подпрограмма 6 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в  МУДО Веневская детская школа искусств»

- в паспорте подпрограммы «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в  МУДО Веневская детская школа искусств»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 20714,7 | 0,0 | 531,9 | 20182,8 | 0,0 |
|  | 2022 | 13535,5 | 0,0 | 524,2 | 13011,3 | 0,0 |
|  | 2023 | 13892,9 | 0,0 | 524,2 | 13368,7 | 0,0 |
|  | 2024 | 17745,5 | 0,0 | 576,7 | 17168,8 | 0,0 |
|  | 2025 | 18632,8 | 0,0 | 605,5 | 18027,3 | 0,0 |
|  | Всего | 84521,4 | 0,0 | 2762,5 | 81758,9 | 0,0 |

8. В разделе Подпрограмма 7 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»

- в паспорте подпрограммы «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в

МУДО Грицовская детская школа искусств»:

- пункт 7 изложить в новой редакции:

| 7. Объем ресурсного обеспечения программы | Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета г.Венев |
|  | 2021 | 6988,0 | 0,0 | 226,4 | 6761,6 | 0,0 |
|  | 2022 | 5780,3 | 0,0 | 289,0 | 5491,3 | 0,0 |
|  | 2023 | 5911,2 | 0,0 | 289,0 | 5622,2 | 0,0 |
|  | 2024 | 7270,6 | 0,0 | 316,5 | 6954,1 | 0,0 |
|  | 2025 | 7634,1 | 0,0 | 332,3 | 7301,8 | 0,0 |
|  | Всего | 33584,2 | 0,0 | 1453,2 | 32131,0 | 0,0 |

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

Перечень

показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Веневский район  «Развитие образования Веневского района»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкрет-ную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год реализа-ции МП | 2022 год реализа-ции МП | 2023 год реализа-ции МП | 2024 год реализа-ции МП | 2025 год реализа-ции МП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  |
| Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления к числу общего количества детей данной категории. | Мониторинг осуществляется по квартально, по итогам года на основании отчета. | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  | 61,5 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие образования Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год реализации МП | 2022 год реализации МП | 2023 год реализации МП | 2024 год реализации МП | 2025 год реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Веневского района» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0100000000 | X | 657981,0 | 572266,6 | 607985,9 | 698100,0 | 733000,0 |
|  |  |  | ФБ | X | X | X | X | 38313,8 | 37983,9 | 39273,8 | 2132,3 | 2132,3 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 408846,5 | 368373,2 | 402802,5 | 496705,4 | 521574,5 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 209180,2 | 164484,3 | 164484,4 | 198073,9 | 208104,8 |
|  |  |  | Бюджет г.Венев | X | X | X | X | 1640,5 | 1425,2 | 1425,2 | 1188,4 | 1188,4 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0110000000 | X | 181876,2 | 163456,9 | 168169,1 | 214650,7 | 225383,2 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 121401,5 | 104573,0 | 110872,0 | 153265,8 | 160929,1 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 60474,7 | 58883,9 | 57297,1 | 61384,9 | 64454,1 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0701 | 0110100000 | Х | 59449,2 | 56558,0 | 56558,1 | 59884,9 | 62954,1 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0701 | 0110100000 | 100 | 17213,5 | 13632,7 | 13632,8 | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 40708,3 | 40247,3 | 40247,3 | 42206,9 | 45276,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 1527,4 | 2678,0 | 2678,0 | 2678,0 | 2678,0 |
| Мероприятие 2 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0701 | 0110200000 | Х | 3569,2 | 2325,9 | 739,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0701 | 0110200000 | 200 | 2543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0701 | 0110200000 | 200 | 1025,5 | 2325,9 | 739,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Мероприятие 3 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0701 | 0110300000 | Х | 111037,6 | 97010,9 | 103392,4 | 145786,2 | 153449,5 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0701 | 0110300000 | 100 | 104857,7 | 91190,2 | 97188,9 | 137786,2 | 144449,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 6179,9 | 5820,7 | 6203,5 | 8000,0 | 9000,0 |
| Мероприятие 4 | Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 1004 | 0110400000 | Х | 4781,6 | 3833,5 | 3891,9 | 3891,9 | 3891,9 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 1004 | 0110400000 | 300 | 4781,6 | 3833,5 | 3891,9 | 3891,9 | 3891,9 |
| Мероприятие 5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0701 | 0110500000 | Х | 3038,6 | 3728,6 | 3587,7 | 3587,7 | 3587,7 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0701 | 0110500000 | 100 | 364,0 | 487,9 | 455,8 | 455,8 | 455,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 2674,6 | 3240,7 | 3131,9 | 3131,9 | 3131,9 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0120000000 | X | 377097,9 | 340262,5 | 364304,1 | 394805,8 | 414545,5 |
|  |  |  | ФБ | X | X | X | X | 38313,8 | 37983,9 | 39273,8 | 2132,3 | 2132,3 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 281910,0 | 257129,2 | 279271,7 | 342024,5 | 359159,6 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 56688,5 | 45149,4 | 45758,6 | 50649,0 | 53253,6 |
|  |  |  | Бюджет г.Венев | X | X | X | X | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120100000 | X | 50292,9 | 41916,5 | 40928,4 | 45151,6 | 47756,2 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0702 | 0120100000 | 100 | 271,4 | 376,8 | 376,8 | 400,0 | 450,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 48451,5 | 39862,3 | 38874,2 | 43074,2 | 45628,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 50,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 1334,0 | 1677,4 | 1677,4 | 1677,4 | 1677,4 |
|  |  |  | Бюджет г.Венев | 904 | 0702 | 0120100000 | 100 | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций (приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся), (ремонт, благоустройство территории и оснащение образовательных организаций) | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120200000 | Х | 12076,2 | 4230,1 | 7245,0 | 8006,3 | 8006,3 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 0120200000 | 200 | 5898,9 | 1415,9 | 2831,9 | 2831,9 | 2831,9 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0702 | 0120200000 | 200 | 6177,3 | 2814,2 | 4413,1 | 5174,4 | 5174,4 |
| Мероприятие 3 | Дополнительное финансирование питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120300000 | Х | 2173,4 | 2220,0 | 2235,6 | 3200,0 | 3200,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 0120300000 | 200 | 2046,0 | 2220,0 | 2235,6 | 3200,0 | 3200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120500000 | Х | 7127,0 | 7188,5 | 3852,3 | 3852,3 | 3852,3 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 0120500000 | 100 | 1455,0 | 1728,5 | 1567,3 | 1567,3 | 1567,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 5672,0 | 5460,0 | 2285,0 | 2285,0 | 2285,0 |
| Мероприятие 5 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 0703 | 0120600000 | Х | 262795,2 | 242266,2 | 266163,2 | 328051,4 | 345186,5 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 0703 | 0120600000 | 100 | 247666,0 | 227730,3 | 253920,4 | 309473,0 | 326265,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 15129,2 | 14535,9 | 12242,8 | 18578,4 | 18921,4 |
| Мероприятие 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120700000 | Х | 18202,0 | 18202,0 | 18202,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0702 | 0120700000 | 200 | 18202,0 | 18202,0 | 18202,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120800000 | Х | 14034,9 | 14645,4 | 15076,2 | 4300,0 | 4300,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0702 | 0120800000 | 200 | 10231,1 | 10685,8 | 11006,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 0120800000 | 200 | 3503,8 | 3659,6 | 3769,3 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0702 | 0120800000 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 8 | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 0120900000 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 0120900000 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 012E100000 | Х | 1584,6 | 3169,2 | 4753,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0702 | 012E100000 | 200 | 1506,0 | 3012,0 | 4517,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 012E100000 | 200 | 62,8 | 125,5 | 188,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0702 | 012E100000 | 200 | 15,8 | 31,7 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 012E200000 | Х | 0,0 | 0,0 | 1110,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0702 | 012E200000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 1044,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 012E200000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0702 | 012E200000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой общеобразовательной среды | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0702 | 012E400000 | Х | 8811,7 | 6424,6 | 4738,4 | 2244,2 | 2244,2 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0702 | 012E400000 | 200 | 8374,7 | 6084,1 | 4503,4 | 2132,3 | 2132,3 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0702 | 012E400000 | 200 | 348,9 | 253,5 | 187,6 | 88,8 | 88,8 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0702 | 012E400000 | 200 | 88,1 | 87,0 | 47,4 | 23,0 | 23,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0130000000 | X | 20740,0 | 15885,2 | 21873,0 | 24341,0 | 25558,1 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 452,9 | 399,6 | 6387,4 | 521,9 | 548,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 20287,1 | 15485,6 | 15485,6 | 23819,1 | 25010,1 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0703 | 0130100000 | X | 12760,2 | 8218,2 | 8218,2 | 12051,7 | 13242,7 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0703 | 0130100000 | 100 | 11111,3 | 6899,3 | 6899,3 | 7200,0 | 7200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1589,1 | 1256,9 | 1256,9 | 4789,7 | 5980,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 59,8 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Мероприятие 2 | Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры организаций дополнительного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0703 | 0130200000 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0703 | 0130200000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Мероприятие 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0703 | 0130300000 | X | 452,9 | 399,6 | 6387,4 | 521,9 | 548,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0703 | 0130300000 | 300 | 452,9 | 399,6 | 6387,4 | 521,9 | 548,0 |
| Мероприятие 4 | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0703 | 0130400000 | X | 7526,9 | 7267,4 | 7267,4 | 7267,4 | 7267,4 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0703 | 0130400000 | 100 | 7040,9 | 6770,4 | 6770,4 | 6770,4 | 6770,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 486,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 |
| Подпрограмма 4 | «Организация отдыха и занятости детей и молодежи » | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0707 | 0140000000 | X | 5370,8 | 6850,9 | 6850,9 | 1031,6 | 1031,6 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0707 | 0140000000 | X | 4323,8 | 5458,2 | 5458,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0707 | 0140000000 | X | 1047,0 | 1392,7 | 1392,7 | 1031,6 | 1031,6 |
| Мероприятие 1 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0707 | 0140100000 | X | 5326,3 | 6578,9 | 6578,9 | 759,6 | 759,6 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0707 | 0140100000 | 100 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 4282,1 | 5458,2 | 5458,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0707 | 0140100000 | 100 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 999,9 | 1120,7 | 1120,7 | 759,6 | 759,6 |
| Мероприятие 2 | Организация культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0707 | 0140100000 | X | 44,5 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0707 | 0140100000 | 200 | 44,5 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0150000000 | X | 45193,4 | 26495,3 | 26984,7 | 38254,8 | 40214,7 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0150000000 | X | 43738,5 | 25070,1 | 25559,5 | 37066,4 | 39026,3 |
|  |  |  | Бюджет г.Венев | X | X | 0150000000 | X | 1454,9 | 1425,2 | 1425,2 | 1188,4 | 1188,4 |
| Мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0709 | 0150100000 | X | 6548,0 | 3628,9 | 3628,9 | 3628,9 | 3628,9 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0709+ | 0150100000 | 100 | 5506,6 | 3218,5 | 3218,5 | 3218,5 | 3218,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1038,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0709 | 0150300000 | X | 36924,5 | 21031,2 | 21520,6 | 33027,5 | 34987,4 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0709 | 0150300000 | 100 | 34813,0 | 18878,9 | 19368,3 | 28753,0 | 28780,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 2070,1 | 2120,2 | 2120,2 | 4242,4 | 6175,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 41,4 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Мероприятие 3 | Выплата стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0709 | 0150400000 | X | 216,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0709 | 0150400000 | 300 | 216,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Мероприятие 4 | Повышение квалификации педагогических работников | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0705 | 0150500000 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0705 | 0150500000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 | Выплата премий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 0709 | 0150600000 | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 904 | 0709 | 0150600000 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 6 | Содержание стадиона | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 904 | 1101 | 0150800000 | X | 1454,9 | 1425,2 | 1425,2 | 1188,4 | 1188,4 |
|  |  |  | Бюджет г.Венев | 904 | 1101 | 0150800000 | 200 | 1453,2 | 1425,2 | 1425,2 | 1188,4 | 1188,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0160000000 | X | 20714,7 | 13535,5 | 13892,9 | 17745,5 | 18632,8 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | 0160000000 | X | 531,9 | 524,2 | 524,2 | 576,7 | 605,5 |
|  |  |  | Бюджет --МО Вен. р-н | X | X | 0160000000 | X | 20182,8 | 13011,3 | 13368,7 | 17168,8 | 18027,3 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0703 | 0160100000 | Х | 20122,8 | 12963,3 | 13320,7 | 17120,8 | 17979,3 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0703 | 0160100000 | 600 | 20122,8 | 12963,3 | 13320,7 | 17120,8 | 17979,3 |
| Мероприятие 2 | Выплата стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0703 | 0160200000 | Х | 60,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0703 | 0160200000 | 600 | 60,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Мероприятие 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0703 | 0160300000 | Х | 531,9 | 524,2 | 524,2 | 576,7 | 605,5 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | X | 0160300000 | 600 | 531,9 | 524,2 | 524,2 | 576,7 | 605,5 |
| Подпрограмма 6 | «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0170000000 | X | 6988,0 | 5780,3 | 5911,2 | 7270,6 | 7634,1 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | 0170000000 | X | 226,4 | 289,0 | 289,0 | 316,5 | 332,3 |
|  |  |  | Бюджет --МО Вен. р-н | X | X | 0170000000 | X | 6761,6 | 5491,3 | 5622,2 | 6954,1 | 7301,8 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0703 | 0170100000 | Х | 6725,1 | 5461,3 | 5592,2 | 6924,1 | 7271,8 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0703 | 0170100000 | 600 | 6725,1 | 5461,3 | 5592,2 | 6924,1 | 7271,8 |
| Мероприятие 2 | Выплата стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0703 | 0170200000 | Х | 36,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0703 | 0170200000 | 600 | 36,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0703 | 0170300000 | Х | 226,4 | 289,0 | 289,0 | 316,5 | 332,3 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0703 | 0170300000 | 600 | 226,4 | 289,0 | 289,0 | 316,5 | 332,3 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 657981,0 | 572266,6 | 607985,9 | 698100,0 | 733000,0 |

План реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие образования Веневского района» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - будет обеспечена потребность детей, нуждающихся в дошкольном образовании, от общего количества детей от 3 до 7 лет до 100% - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; - обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0701-0110100590 | 59449,2 |
|  | Контрольное событие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0701-0110100590-100 904-0701-0110100590-200 904-0701-0110100590-800 | 17213,5 40708,3 1527,4 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - будет обеспечена потребность детей, нуждающихся в дошкольном образовании, от общего количества детей от 3 до 7 лет до 100% - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; - обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0701-0110220010 | 3569,2 |
|  | Контрольное событие Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0701-0110220010-200 | 3569,2 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - будет обеспечена потребность детей, нуждающихся в дошкольном образовании, от общего количества детей от 3 до 7 лет до 100% - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; - обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0701-0110382910 | 111037,6 |
|  | Контрольное событие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0701-0110382910-100 904-0701-0110382910-200 | 104857,7 6179,9 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - будет обеспечена потребность детей, нуждающихся в дошкольном образовании, от общего количества детей от 3 до 7 лет до 100% - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; - обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-1004-0110482510 | 4781,6 |
|  | Контрольное событие Расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-1004-0110482510-300 | 4781,6 |
| 1.5. | Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - будет обеспечена потребность детей, нуждающихся в дошкольном образовании, от общего количества детей от 3 до 7 лет до 100% - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; - обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0701-0110582530 | 3038,6 |
|  | Контрольное событие Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0701-0110582530-100 904-0701-0110582530-300 | 364,0 2674,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-0120100590 | 50292,9 |
|  | Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120100590-100 904-0702-0120100590-200 904-0702-0120100590-300 904-0702-0120100590-800 | 457,0 48451,5 50,4 1334,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций (приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся), (ремонт, благоустройство территории и оснащение образовательных организаций) | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-01202S0580 904-0702-0120280130 904-0702-0120220010 | 12076,2 |
|  | Контрольное событие 1 Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений), (приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся), (ремонт, благоустройство территории и оснащение образовательных организаций) | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-01202S0580-200 | 4669,8 |
|  | Контрольное событие 2 Расходы на модернизацию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из бюджета Тульской области местным бюджетам | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.09.2021 | 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120280130-200 | 1500,0 |
|  | Контрольное событие 3 Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120220010-200 | 5906,4 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Дополнительное финансирование питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-0120382500 | 2173,4 |
|  | Контрольное событие Расходы на дополнительное финансирование питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120382500-200 904-0702-0120382500-300 | 2046,0 127,4 |
| 2.4. | Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-0120582530 | 7127,0 |
|  | Контрольное событие Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120582530-100 904-0702-0120582530-300 | 1455,0 5672,0 |
| 2.5. | Мероприятие 5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-0120682910 904-0703-0120682910 | 262795,2 |
|  | Контрольное событие Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120682910-100 904-0702-0120682910-200 904-0703-0120682910-100 904-0703-0130682910-200 | 243985,3 14935,1 3680,7 194,1 |
| 2.6. | Мероприятие 6 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов обеспечения своевременного исполнения мероприятий подпрограммы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-0120753030 | 18202,0 |
|  | Контрольное событие Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-0120753030-200 | 18202,0 |
| 2.7. | Мероприятие 7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов обеспечения своевременного исполнения мероприятий подпрограммы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-01208L3040 | 14034,9 |
|  | Контрольное событие Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-01208L3040-200 | 14034,9 |
| 2.8. | Мероприятие 8 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-012E151690 | 1584,6 |
|  | Контрольное событие В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-012E151690-200 | 1584,6 |
| 2.9. | Мероприятие 9 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой общеобразовательной среды | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - увеличена доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100 %; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона; - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы, - увеличение до 11 % доли образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также гарантированным интернет-трафиком, -увеличение до 11% доли муниципальных образований Тульской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0702-012E452100 | 8811,7 |
|  | Контрольное событие Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0702-012E452100-200 | 8811,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - повышение доли детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности обучающихся образовательных учреждений территории, на которой расположено данное дополнительное образовательное учреждение до 72%; - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %; в качественном выражении: - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0703-0130100590 | 12760,2 |
|  | Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0703-0130100590-100 904-0703-0130100590-200 904-0703-0130100590-800 | 11111,3 1589,1 59,8 |
| 3.3. | Мероприятие 3 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - повышение доли детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности обучающихся образовательных учреждений территории, на которой расположено данное дополнительное образовательное учреждение до 72%; - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %; в качественном выражении: - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0703-0130382530 | 452,9 |
|  | Контрольное событие Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0703-0130382530-300 | 452,9 |
| 3.4. | Мероприятие 4 Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - повышение доли детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности обучающихся образовательных учреждений территории, на которой расположено данное дополнительное образовательное учреждение до 72%; - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %; в качественном выражении: - обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0703-0130420540 | 7526,9 |
|  | Контрольное событие Расходы на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0703-0130420540-100 904-0703-0130420540-200 | 7040,9 486,0 |
| Подпрограмма 4 « Организация отдыха и занятости детей и молодежи » |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение реализации потребности граждан Веневского района в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение оздоровительной кампании детей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 75% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общего количества детей данной возрастной группы, в том числе в летний период - не менее 70%. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 60% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0707-01401S0200 | 5326,3 |
|  | Контрольное событие Расходы на организацию и проведение оздоровительной кампании детей | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0707-01401S0200-100 904-0707-01401S0200-200 | 44,3 5282,0 |
| 4.2. | Мероприятие 2 Организация культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 75% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общего количества детей данной возрастной группы, в том числе в летний период - не менее 70%. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 60% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0707-0140220040 | 44,5 |
|  | Контрольное событие Расходы на организацию культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0707-0140220040-200 | 44,5 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы Веневского района "Развитие образования Веневского района"», «Создание в образовательных организациях Веневского района условий, отвечающих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0709-0150100110 904-0709-0150100190 | 6548,0 |
|  | Контрольное событие Расходы на оплату труда и обеспечение функций работников | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0709-0150100110-100 904-0709-0150100190-200 904-0709-0150100190-800 | 5506,6 1038,4 3,0 |
| 5.2. | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0709-0150300590 | 36924,5 |
|  | Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0709-0150300590-100 904-0709-0150300590-200 904-0709-0150300590-800 | 34813,0 2070,1 41,4 |
| 5.3. | Мероприятие 3 Выплата стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0709-0150420050 | 216,0 |
|  | Контрольное событие Расходы по выплате стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0709-0150420050-300 | 216,0 |
| 5.5. | Мероприятие 5 Выплата премий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-0709-0150620070 | 50,0 |
|  | Контрольное событие Премии в области образования | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-0709-0150620070-200 | 50,0 |
| 5.6. | Мероприятие 6 Содержание стадиона | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечено своевременного исполнения мероприятий подпрограммы; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 904-1101-0150820520 | 1454,9 |
|  | Контрольное событие Расходы по содержанию стадиона | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 904-1101-0150820520-200 904-1101-0150820520-800 | 1453,2 1,7 |
| Подпрограмма 6 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %; в качественном выражении: - обеспечено высокое качество предоставления муниципальной услуги доступного дошкольного образования; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено своевременного исполнения мероприятий Программы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901-0703-0160100590 | 20122,8 |
|  | Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 901-0703-0160100590-600 | 20122,8 |
| 6.2. | Мероприятие 2 Выплата стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %; в качественном выражении: - обеспечено высокое качество предоставления муниципальной услуги доступного дошкольного образования; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено своевременного исполнения мероприятий Программы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901-0703-0160220050 | 60,0 |
|  | Контрольное событие Стипендии одаренным обучающимся в муниципальных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 901-0703-0160220050-600 | 60,0 |
| 6.3. | Мероприятие 3 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | К 2025 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов: в количественном выражении: - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %; в качественном выражении: - обеспечено высокое качество предоставления муниципальной услуги доступного дошкольного образования; - обеспечены условия для проведения итоговой аттестации обучающихся. - обеспечено своевременного исполнения мероприятий Программы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901-0703-0160392530 | 531,9 |
|  | Контрольное событие Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 901-0703-0160382530-600 | 531,9 |
| Подпрограмма 7 «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | В количественном выражении: образования детей в возрасте 4 - 18 лет с 25% до 40%; обновление материально - технической базы организации до 50%. В качественном выражении: - рост результатов образовательного процесса; - рост профессионального мастерства преподавателей; - позитивная динамика использования ИКТ в образовательном процессе; - обновление информационного, учебно - методического сопровождения образовательного процесса. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901-0703-0170100590 | 6725,1 |
|  | Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 901-0703-0150100590-600 | 6725,1 |
| 7.2. | Мероприятие 2 Выплата стипендий | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | В количественном выражении: образования детей в возрасте 4 - 18 лет с 25% до 40%; обновление материально - технической базы организации до 50%. В качественном выражении: - рост результатов образовательного процесса; - рост профессионального мастерства преподавателей; - позитивная динамика использования ИКТ в образовательном процессе; - обновление информационного, учебно - методического сопровождения образовательного процесса. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901-0703-0170220050 | 36,5 |
|  | Контрольное событие Стипендии одаренным обучающимся в муниципальных организациях | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 901-0703-0170220050-600 | 36,5 |
| 7.3. | Мероприятие 3 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | В количественном выражении: образования детей в возрасте 4 - 18 лет с 25% до 40%; обновление материально - технической базы организации до 50%. В качественном выражении: - рост результатов образовательного процесса; - рост профессионального мастерства преподавателей; - позитивная динамика использования ИКТ в образовательном процессе; - обновление информационного, учебно - методического сопровождения образовательного процесса. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901-0703-0170382530 | 226,4 |
|  | Контрольное событие Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 901-0703-0170382530-600 | 226,4 |