Тульская область

Муниципальное образование Веневский район

Администрация. ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 20.12.2021; № 1063.

Об утверждении Паспорта муниципальной программы

муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основании Устава муниципального образования Веневский район администрация муниципального образования  Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда»  (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном  сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 20.12.2021  № 1063

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Веневский район  «Доступная среда»

1.Основные положения

| 1. Куратор муниципальной программы | А.Г. Шубчинский, глава администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Ю.С. Антонова, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики и преодоление социальной разобщенности в обществе |
| 4. Направления | 1.Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» |
| 5. Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы | 2022 — 0 руб. 2023 — 0 руб. 2024 — 0 руб. 2025 — 0 руб. 2026 — 0 руб. |
| 7.Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение удельного веса приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) к 2026 году до 30 процентов; 2. Повышение удельного веса приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) до 20 процентов; 3. Повышение удельного веса приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) к 2026 году до 30 процентов; 4. Повышение числа инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) к 2026 году до 12 процентов. |

2. Основные меры правового регулирования  муниципальной программы

муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

| N п/п | Вид нормативно - правового акта, реквизиты | Наименование нормативного правового акта | Разработчик | Гиперссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации» |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» |  |  |  |  |
|  | п.4 Указа Президента РФ от 09.05.2017 №203 | «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Президент Российской Федерации | Consultant.ru |
|  | Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Президент Российской Федерации | Consultant.ru |
|  | Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 | «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор Тульской области | Consultant.ru |
|  | Постановление Правительства Тульской области от 25.01.2018 № 31 | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Доступная среда» | Правительство Тульской области | Consultant.ru |
|  | Распоряжение правительства Тульской области от 07.10.2015 № 940-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тульской области» | Правительство Тульской области | Consultant.ru |

3.  Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система монито-ринга (ежемесячно, ежеквартально, ежегод-но, на конкрет-ную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ый год реализа-ции МП 2022 | 2-ый год реализа-ции МП 2023 | 3-ый год реализа-ции МП 2024 | 4-ый год реализа-ции МП 2025 | 5-ый год реализа-ции МП 2026 |
| Задача: «Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение объектов адаптированных для доступности инвалидов к общему количеству объектов образования | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| 2 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение объектов адаптированных для доступности инвалидов к общему количеству объектов культуры | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение объектов адаптированных для доступности инвалидов к общему количеству объектов физической культуры и спорта | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| 4 | Доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) | % | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется как отношение количества инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях к общему количеству инвалидов | Мониторинг осуществляется по итогам года на основании анализа отчетных данных | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

4. Структура муниципальной программы «Доступная среда»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) | - повышение удельного веса приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов; | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) |
|  |  | - повышение удельного веса приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов; | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) |
|  |  | - повышение удельного веса приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов ; | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) |
|  |  | - увеличение числа инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях | Доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Доступная среда»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансо-вого обеспече-ния | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-й год реализации МП 2022 | 2-й год реализации МП 2023 | 3-й год реализации МП 2024 | 4-й год реализации МП 2025 | 5-й год реализации МП 2026 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | 901 | 0702 0113 | 1300000000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0702 0113 | 1340100000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда» и меры управления рисками

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Финансово-экономические риски | Связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования | Ежегодный мониторинг показателей. Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 2 | Техногенные и экологические риски | Связаны с природно-климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации | Принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности. |
| 3 | Законодательные риски | Связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Тульской области | На этапе разработки проектов документов привлечение к их обсуждению основных заинтересованных сторон, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Тульской области в сферах архивного дела. |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 1 | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; проведение мониторинга результативности реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. |

7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Доступная среда» на 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Увеличение доступных для инвалидов объектов и услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 4 01 00000 | 0,0 |
|  | Контрольное событие «Расходы в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Увеличение доступных для инвалидов объектов и услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0113 1340120470 200 901 0702 1340120470 200 | 0,0 |