| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 17.07.2020 | № 564 |

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования  Центральное Веневского района на 2020-2030 годы»

В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Центральное Веневского района  услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, обеспечения эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Центральное Веневского района на 2020-2030 годы» (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

- Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | А.Г. Шубчинский |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 17.07.2020 № 564 |  |

Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Центральное  Веневского района

На 2020-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Центральное Веневского района на 2020-2030 годы (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»; - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Генеральный план МО Центральное Веневского района, утвержденного решением собрания Представителей МО Веневский район от 27 февраля 2020 № 23/140 - План создания объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Веневский район, утвержденный 05.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Веневский район (301320, Тульская обл., г. Венев, пл. Ильича, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Веневский район (301320, Тульская обл., г. Венев, пл. Ильича, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | 1. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 2. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования. 3. Обеспечение населения муниципального образования доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет строительства новых спортивных объектов 4. Формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - Анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры; - прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года; - формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; - Создание условий для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития; - Развитие современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения; - Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. - Повышение качества жизни жителей муниципального образования Центральное Веневского района (далее – муниципальное образование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы программы Уровень обеспеченности образовательными учреждениями Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения Уровень обеспеченности учреждениями культуры Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025-2030 годы |  |
|  | % | 80 | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | % | 78 | 78 |  | 82 |  | 82 |  | 87 |  | 87 |  |
| Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | Образование: Выполнение работ по созданию условий для обучения детей-инвалидов в МОУ «Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова»; Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Прудищинский ЦО»; Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Анишинская СШ им. Героя Советского Союза А.С. Гостева». Культура: Ремонт Веневского СДК. Физическая культура и спорт: Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МОУ "Прудищинский ЦО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в шесть этапов: 1 этап – 2020 год 2 этап – 2021 год 3 этап – 2022 год 4 этап - 2023 год 5 этап - 2024 год 6 этап – 2025-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы Бюджет МО Внебюджетные средства |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025-2030 |  | Всего |
|  | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 2000,0 |  | 6000,0 |  | 14000,0 |
|  | 8000,0 | 6500,0 |  | 6000,0 |  | 6000,0 |  | 6000,0 |  | 30000,0 |  | 62500,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение мест МДОО посредством создания дополнительных мест в МДОО, повышение уровня обеспеченности местами в МДОО до 100% доведение обеспеченности общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры до 100% Повышение уровня обеспеченности муниципального образования спортивными залами до 87% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования  Центральное Веневского района

МО Центральное расположено в северо-восточной части Тульской области.

МО Центральное входит в состав муниципального образования Венёвский район Тульской области. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года № 549-ЗТО «О переименовании муниципального образования "Венёвский район Тульской области", установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Венёвского района Тульской области».

Административный центр — п. Метростроевский.

Географическая широта: 54°24'14"N

Географическая долгота: 38°12'6"E

Поселок Метростроевский (население 1 155 человек) расположен в центральной части района. Расстояние от Тулы — 40 км, расстояние до центра муниципального образования г. Венев – 7 км.

Муниципальное образование Центральное граничит:

с севера – МО Мордвесское Веневского района Тульской области;

с северо-востока – Московская область;

с юго-востока - МО городской округ Новомосковск Тульской области;

с юга – МО Грицовское Веневского района Тульской области;

с юго-запада - МО г.Тула Тульской области;

с запада - МО Ревякинское Ясногорского района Тульской области.

Существующее положение и прогноз демографического развития

В настоящее время численность населения Муниципального образования Центральное включает в себя 104 населенных пункта общая численность на 01.01.2019 г. составляет 6517 человек , в том числе в п.Метростроевский проживает 1175 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Сведения о численности постоянного населения муниципальным образования Центральное Веневского района на 1 января 2019 года в таблице.

| Показатель | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | человек | 6467 | 6373 | 6412 | 6479 | 6517 |

На расчетный период возможен прирост населения, который может быть обеспечен, в основном, за счет механического притока и развития производственных объектов на территории муниципального образования. Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Веневского района в целом и МО Центральное в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

Учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в районе, генеральным планом в целях совершенствования системы здравоохранения предлагается:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Государственные учреждения здравоохранения расположенные на территории МО Центральное приведены в таблице.

Государственные учреждения здравоохранения

| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Кол-во мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. | Факт. |  |
| Гурьевская амбулатория | Тульская область, Веневский район, п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 24 | 1962 | 7152 |  | 6457 |
| Анишинский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, д. Анишино, ул. Новая, д. 20, кв. 2 | 1965 | 980 |  | 1077 |
| Васильевский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, п. Васильевский, ул. Садовая, д. 4 | 1962 | 980 |  | 864 |
| Тулубьевский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, с. Тулубьево, ул. Октябрьская, д. 12, кв. 1 | 1982 | 680 |  | 1084 |
| Прудищинский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, с. Прудищи, ул. Молодежная, д. 47 | 1972 | 980 |  | 616 |
| Гатский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, с. Гати, ул. Слобода, д. 7а | 1989 | 880 |  | 567 |
| Веневский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Луговая, д.18, кв.1 | 1987 | 980 |  | 965 |
| Дедиловский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район. Дедиловские выселки, ул. Школьная, д.26 | 1975 | 680 |  | 1031 |
| Клинский фельдшерский здравпункт | Тульская область, Веневский район, с. Клин, ул. Молодежная, д.3, кв.2 | 1988 | 600 |  | 564 |

Сфера образования

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Перечень общеобразовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Кол-во мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По плану | Факт |
| Муниципальные общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| МОУ Урусовская СОШ | Веневский район, с.Урусово, 1 | 1971 | 320 | 39 |
| МОУ Прудищенская СОШ | Веневский район, с.Прудищи, школьная, 1 | 1975 | 192 | 47 |
| МОУ Гурьевская СОШ | Веневский район, п. Метростроевский, Почтовая, 10 | 1941 | 700 | 116 |
| МОУ Васильевская ОШ | Веневский район, п. Васильевский, ул. Школьная, д. 1 | 1985 |  |  |
| МОУ Анишинская СШ | Веневский район, д.Анишино, Новая, 14 | 1974 | 320 | 28 |
| МОУ Студенецкая ОШ | Веневский район, с Студенец, ул. Школьная д.102 | 1989 |  | 12 |
| МОУ Борозденская Основная ОШ | Веневский район, д.Борозденки, 44 | 1969 | 320 | 21 |
| МОУ Рассветская Основная ОШ | Веневский район, п.Рассвет, Школьная, 6 | 1973 | 192 | 29 |
| Муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| Прудищенское МДОУ детский сад | Веневский район, с.Прудищи, Луговая, 20 | 1970 | 25 | 10 |
| Островское МДОУ детский сад | Веневский район, с.Островки, Дружбы, 7а | 1974 | 25 | 17 |
| Гурьевское МДОУ детский сад | Веневский район, п.Метростроевский, Дедсадовский проезд №1, д.5 | 1965 | 110 | 58 |
| Анишинское МДОУ детский сад | Веневский район, с. Анишино, Заводская, 69 | 1918 | 25 | 12 |

С целью развития материально-технического состояния объектов образования за текущий год частично отремонтирована  кровля Урусовского центра образования, заменены напольное покрытие и  двери  в детском саду  Гурьевского центра образования.

В детском саду  Прудищинского центра образования проведен ремонт  отопительной системы с заменой котла.

В Гурьевском центре образования им. С.К. Иванчикова.установлено видеонаблюдение.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений» и региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области. Предусматривается реконструкция существующих школ, создание доступной среды для инвалидов в МОУ "Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова", ремонт спортивного зала в МОУ "Анишинская СШ им. Героя Советского Союза А.С. Гостева". Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия по программам «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Внешкольное образование.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Сфера культуры

В муниципальном образовании Центральное в настоящее время действуют 13 учреждений культуры. Сеть представлена 7 учреждениями культурно-досугового типа и муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» с 6 филиалами.

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Веневского района.

В жизни муниципального образования востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство.

Благодаря работе 48 культурно-досуговых формирований более 600 человек приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием.

Межпоселенческая центральная библиотека является информационным центром муниципального образования. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный. Число читателей библиотечной системы МО Центральное составляет более 700 человек, с числом посещений библиотек всей системы около 9 (девяти) тысяч (в т.ч. на массовых мероприятиях).

Сведения об учреждениях

| Виды учреждений культуры (в т.ч. филиалы) | Всего | в т.ч. в сельской местности |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры) | 7 | 7 |
| Библиотеки | 6 | 6 |
| Музеи | 0 | 0 |
| Школы дополнительного образования детей | 0 | 0 |

Изношенность зданий, в которых расположены учреждения культуры, составляет более 40%.

Существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения.

Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры являются:

- неравномерность размещения объектов культуры;

- не полное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан.

- Гатский СБФ (с. Гати, ул. Воронкова, 15, Веневского района, Тульская область

- Метростроевский СБФ( п.Метростроевский, ул.Спортивная, 1в, Веневского района, Тульская область)

- Озеренский СБФ (п.Каменный, ул. Зеленая, Веневского района, Тульская область)

- Студенецкий СБФ( с. Студенец, ул. Соловьиная, Веневского района, Тульская область)

- Тулубьевский СБФ( с. Тулубьево, ул. Молодежная, 2, Веневского района, Тульская область)

- Урусовский СБФ( д. Островки, ул.Клубная, 17а, Веневского района, Тульская область)

- СДК Метростроевский (п. Метростроевский, ул. Спортивная, 1г Веневского района, Тульская область)

- Студенецкий ДК (с. Студенец, ул. Соловьиная, 101 Веневского района, Тульская область)

- Каменный сельский дом культуры ( п.кменный, ул. Березовая, 27а, Веневского района, Тульская область)

- Анишинский СДК ( п. Анишино, ул.Новая, 8а, Веневского района, Тульская область

В рамках государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» в 2017 г. завершено строительство дома культуры в деревне Анишино.

По программе «Местный дом культуры» Метростроевскому СДК для приобретения звукового оборудования планируется выделить 500 тыс. рублей.

На веневской земле проходит фестиваль фольклора и ремесел "Двенадцать ключей", который посещают более 7000 гостей. Фестиваль способствует сохранению, развитию и популяризации культурного наследия Тульского края, традиционной народной культуры, привлекает на веневскую землю большое количество гостей и туристов.

Муниципальное образование Центральное обладает богатым культурно-историческим наследием. В поселках проводят праздничные и  спортивные мероприятия на высоком уровне.

Для проведения праздничных мероприятий задействуют поселковый дом культуры, прилегающую территорию. Проведение спортивных мероприятий происходят на территории стадиона в п. Метростроевский, а также на спортивных площадках населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования.

Муниципальная программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культуры и спорта, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организации досуга населения, юридических и физических лиц, укрепление материально-технической базы, повышение эффективности деятельности учреждений культуры и спорта, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества.

Задачи:

- развитие и поддержка социально-культурных и спортивных инициатив, стимулирование творческой  активности, поддержка общественных проектов и новых форм культурно-досуговой и массовой деятельности;

- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры.

Главной целью градостроительства в сфере культурно-бытового обслуживания является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предполагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания до значений, рекомендуемых нормативами;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение населения муниципального образования доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет строительства новых спортивных объектов;

-  формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей муниципального образования.

Физическая культура и спорт

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для населения муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности осуществляют 1 детско-юношеская  спортивная школа. Имеющаяся спортивная база школы не удовлетворяет потребность в спортивных сооружениях, поэтому учебные занятия ДЮСШ проводятся в спортивных залах муниципальных общеобразовательных организаций.

В муниципальном образовании регулярно занимаются физической культурой и спортом около 4664 человек, что составляет 25,8 % от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но значительно ниже российского показателя - 29%.

В 2019 г. в муниципальном образовании проведено 63 официальных спортивных и физкультурных мероприятия, количество участников соревнований составило 6000 человек. Для участия в соревнованиях различного ранга на выезде в 2018 году было направлено 29 спортивных сборных команд муниципального образования Веневский район  (всего более 220 участников).

В 2019 году в муниципальном образовании насчитывается 44 спортивных сооружений, в том числе: 17 спортивных залов, 26 открытых плоскостных спортивных сооружений, 1 частный крытый плавательный бассейн, 99,6% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние некоторых спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации.

Плоскостные спортивные сооружения.

п. Метростроевский - 1 шт.;

с. Анишино - 1 шт. (с универсальной спортивной площадкой);

с. Студенец - 1 шт.;

д. Борозденки - 1 шт.;

п. Рассвет - 1 шт;

п. Васильевский – 1 шт.;

с. Урусово – 1 шт.;

с. Прудищи – 1 шт.;

с. Островки – 1 шт.

Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 74% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта уровень обеспеченности муниципального образования спортивными сооружениями составляет:

- плоскостными спортивными сооружениями – 81% от норматива,

- спортивными залами - 74%,

- плавательными бассейнами - 14%.

В целях обеспечения населения муниципального образования спортивными сооружениями помимо бюджета муниципального образования привлекаются средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства. Для повышения уровня обеспеченности муниципального образования спортивными сооружениями и увеличения количество жителей, систематически занимающихся физической культуры и спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов, так и строительство новых. В расчетный период запланировано строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МОУ "Прудищинский ЦО".

Основные предприятия, расположенные на территории МО

В 2019 году численность малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании не увеличилась. Средняя численность работающих в малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей, составила 480 человека.

В 2018 году ИП Главой КФХ Аветисяном Мануком Жульевичем реализовано строительство комплекса бескаркасных арочных сооружений – овощехранилищ, вместимостью 66 тысяч тонн.

На территории МО Центральное в перспективе планируется реконструкция завода, увеличение мощности производства ООО «Агрокомплекс». Местоположение земельного участка ООО «Агрокомплекс»: Тульская область, Веневский район, д. Карпово. Область применения извести: черная металлургия, строительная индустрия, целлюлозно-бумажная промышленность, химическая промышленность, сахарная промышленность и сельское хозяйство. Также в значительных объемах известь используется для охраны окружающей среды (нейтрализация сточных вод и дымовых газов).

На территории района планируются  следующие инвестиционные площадки:

Планируемые объекты

| Название | Организатор | Описание | Стоимость проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово-транспортная корпорация «Логистический парк» | Администрация муниципального образования Веневский район | -транспортный терминал для грузов с юга России и доставки их в г. Москва и Московскую область; -расположение: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, 188 км трассы Москва-Дон, непосредственное примыкание к трассе; - удалённость от областного центра-55км; - удалённость от районного центра-13 км; - ровный рельеф; Наличие всех инженерных коммуникаций и в непосредственной близости от места, кроме очистных сооружений; -человеческие ресурсы ближайшего поселения (экономически активное) – 200 человек. | 6 млрд. руб |
| Комплексная застройка жилыми домами котеджного типа в с.Хавки | Администрация муниципального образования Веневский район | Земельный участок, площадью 20,3 га. Продажа с аукциона. Протяженность инженерных сетей от точки подключения: -газ – 50 метров; -вода – арт. Скважина; -канализация – локальные очистные; -связь – 2000 метров; -радио – 2000метров; -электроснабжение – 500 метров; -теплоснабжение – АОГВ. | 400 млн. руб. |

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, также их диверсификации ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям и за счёт крупных инвестиционных проектов на территории района.

На территории района необходимо стимулировать малые и средние формы предпринимательства, т.к эти формы бизнеса являются индикаторами экономического состояния района и создают новые рабочие места. Проектом на первую очередь предлагается создать институт помощи начинающим предпринимателям и стимулировать наиболее развитые из них. (снижение налогообложения, субсидии и т.д)

Предполагается увеличение доли промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

1.2. Технико-экономические показатели и прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

| № | Наименование объекта | Норматив | Существующие показатели обеспеченности объектами | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (в соответствии с прогнозом) | Необходимость проведения мероприятий (строительство, реконструкция, ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях | 28 мест на 1000 жителей | 110 | 100 | Необходим ремонт |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных организациях | 100 мест на 1000 жителей | 80 | 100 | Выполнение работ по созданию условий для обучения детей-инвалидов в МОУ «Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова»; Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Прудищинский ЦО»; Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Анишинская СШ им. Героя Советского Союза А.С. Гостева» |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение Лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 135 коек на 10000 жителей | 142 | 135 | Не планируется |
| 5 | Обеспечение лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181 Посещений в смену на 10000 жителей | 215 | 200 | Не планируется |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение нормативной потребности в библиотеках | 1 на 25000 человек | 2 | 1 | Ремонт Веневского СДК |
| 7 | Обеспечение нормативной потребности в ДК | 1 на 20000 человек | 2 | 1 |  |
| ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение нормативной потребности в спортивных залах | 80 м² площади пола на 1000 чел | 78 | 87 | Не планируется |
| 9 | Обеспечение нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях | 19500 м2 на 10000 жителей | 13250 | 20000 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МОУ "Прудищинский ЦО" |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| 10 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-6 тыс. жителей | 2 | 1 | Не планируется |
| 11 | Отделение банка | 0,3-0,5 операционных мест обслуживания вкладчиков на 1000 человек | 1 | 1 | Не планируется |
| 12 | Аптека | 1 объект на 6,0 тыс. человек | 5 | 2 | Не планируется |
| 13 | Магазины | 300 кв.м торговой площади на 1 000 человек | 850 | 500 | Не планируется |
| 14 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 чел. | 170 | 100 | Не планируется |
| 15 | Пожарные депо | 0,4 пожарного автомобиля на 1000 человек | 1 | 2 | Не планируется |

1.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для развития и функционирования социальной инфраструктуры поселения

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»(утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно). В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения 45 мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования Центральное в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг. Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется: Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении администрации Тульской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка; - выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального образования в части планируемых к строительству объектов местного значения муниципального образования. Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура). Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Центральное Веневского района, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Образование |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по созданию условий для обучения детей-инвалидов в МОУ «Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова»; | Комитет по социальным вопросам, отдел по жизнеобеспечению, управление строительства и ЖКХ | 2021 | 2022 |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Прудищинский ЦО» | Комитет по социальным вопросам, отдел по жизнеобеспечению, управление строительства и ЖКХ | 2022 | 2023 |
| 1.3 | Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Анишинская СШ им. Героя Советского Союза А.С. Гостева» | Комитет по социальным вопросам, отдел по жизнеобеспечению, управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2025 |
| 2. | Культура |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт Веневского СДК | Отдел по культуре, отдел по жизнеобеспечению, управление строительства и ЖКХ | 2026 | 2028 |
| 3. | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 3.1 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МОУ "Прудищинский ЦО" | Комитет по социальным вопросам, отдел по жизнеобеспечению, управление строительства и ЖКХ | 2029 | 2030 |

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов: - расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014; - определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней; - определение на основе объектов-аналогов. Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам. Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Тульской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования Центральное Веневского района. Для успешного выполнения мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры потребуется их внесение в муниципальные программы. Запланированные мероприятия потребуют включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных средств (средств инвесторов).

| 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 6000,0 | 14000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000,0 | 6500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 30000,0 | 62500,0 |

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 78500,0  тысяч  рублей, в том числе:

14000,0 тысяч  рублей – за счет средств бюджета муниципального образования;

62500,0 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств.

Образование

10000,0 тысяч рублей за счет средств бюджета МО, 35000,0 тысяч рублей за счет внебюджетных средств.

Культура

3500,0 тысяч рублей за счет средств бюджета МО, 26000,0 тысяч рублей за счет внебюджетных средств.

Физическая культура и спорт

500,0 тысяч рублей за счет средств бюджета МО, 1500,0 тысяч рублей за счет внебюджетных средств.

Здравоохранение

Не планируется

Раздел 4. Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице

| Целевые индикаторы программы Уровень обеспеченности образовательными учреждениями Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения Уровень обеспеченности учреждениями культуры Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | % | 78 | 78 | 82 | 82 | 87 | 87 |

Новое строительство объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образование Центральное предусмотрено для объектов образования, культуры и спорта. Целевые показатели социальной обеспеченности, необходимые в соответствии с нормативными требованиями для объектов здравоохранения, образования и культуры, сохраняются без изменений.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами муниципального образования Центральное. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования Центральное Веневского района;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования Центральное.

- В области объектов образования:

- -   поддержание в работоспособном состоянии объектов образования;

- - выполнение работ по созданию условий для обучения детей-инвалидов в МОУ «Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова»;

- - выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Прудищинский ЦО»;

- -  выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Анишинская СШ им. Героя Советского Союза А.С. Гостева».

- В области объектов культуры:

-  поддержание в работоспособном состоянии объектов культуры;

-  ремонт Веневского СДК.

- В области объектов здравоохранения:

- поддержание в работоспособном состоянии объектов здравоохранения.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2030 год) в своем большинстве соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»(утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно). В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения 45 мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.