|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования  Веневский район  от 14.03.2022 № 215 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район**

**«Развитие образования Веневского района»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Куратор муниципальной программы | А.Г. Шубчинский, глава администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.Ответственный исполнитель  программы | Ю.С. Антонова – председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
| 3.Цели программы | Формирование на территории муниципального образования Веневский район образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающий потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям каждого гражданина. |
| 4.Направления | 1.Региональный проект «Современная школа» .  2.Региональный проект «Успех каждого ребенка».  3.Региональный проект «Цифровая образовательная среда».  4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей».  5.Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей».  6.Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей».  7.Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи».  8.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы».  9.Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств».  10.Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств». |
| 5. Период реализации   программы | 2022-2026 |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 - 672 876,7  2023 - 667 212,5  2024 - 644 262,6  2025 - 733 000,0  2026 - 733 000,0 |
| 7. Ожидаемые результаты реализации | К 2026 году предполагается достичь следующих ожидаемых результатов:  1.увеличение в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей до 7 учреждений;  2.увеличение в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом до 1 учреждения;  3.увеличение образовательных организаций обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды до 18 учреждений;  4.сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) до 100 процентов;  5.увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет до 80 процентов;  6.сохранение охвата детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) до 25 процентов;  7.сохранение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 86 процентов;  8.сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона до 100 процентов;  9.увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 84 процентов;  10.уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 1 процента;  11.сохранение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений до 0 процентов;  12.сохранение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 100 процентов;  13.сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0 процентов;  14.увеличение доли обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования до 98 процентов;  15.сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов;  16.сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0 процентов;  17.увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 86,5 процентов;  18.сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 0 процентов;  19.сохранение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 24,5 процентов;  20.увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 96,9 процентов;  21.сохранение доли обучающихся, для которых организован подвоз на школьном автотранспорте от общего числа обучающихся, для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно до 100 процентов;  22.сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона до 100 процентов;  23.сохранение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных учреждений до 100 процентов;  24.сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях до 100 процентов;  25.сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории до 100 процентов;  26.сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет до72 процентов;  27.сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет до 10 процентов;  28.увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках до 90 процентов;  29.сохранение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, от общего количества детей данной возрастной категории до 82 процентов;  30.сохранение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории до 87 процентов;  31.сохранение количества мониторинговых исследований системы образования, проводимых в Веневском районе в течение года до 10 мониторинговых исследований;  32.сохранение доли организаций, подведомственных комитету по социальным вопросам, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций до 100 процентов;  33.сохранение количества мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом по образованию и подведомственными учреждениями до 15 мероприятий;  34.увеличение охвата детей Веневского района образованием художественно-эстетической направленности, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет до 32 процентов;  35.сохранение доли участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих до 50 процентов;  36.сохранение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования до 155 мероприятий;  37.увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет до 30 процентов;  38.сохранение доли участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих до 30 процентов;  39.сохранение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования до 40 мероприятий. |

**2.Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Развитие образования Веневского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид  документа,  реквизиты | Наименование  документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания»** | | | | |
| **Региональный проект «Современная школа»** | | | | |
| 1. | Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 № 39 | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» | Министерство образования Тульской области | http://publication.pravo.gov.ru |
| **Задача 2 «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в Веневском районе»** | | | | |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | |
| 1. | Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 № 39 | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» | Министерство образования Тульской области | http://publication.pravo.gov.ru |
| **Задача 3 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды»** | | | | |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | |
| 1. | Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 № 39 | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» | Министерство образования Тульской области | http://publication.pravo.gov.ru |
| **Задача 4 «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей»** | | | | |
| 1. | Постановление Правительства ТО 30.12.2015 № 626 | «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 2. | Закон Тульской области от 01.04.2011 № 1556-ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 3. | Закон Тульской области от 03.12.2010 № 1518-ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Тульской области), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Министерство образования Тульской области | https://base.garant.ru |
| 4. | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 | «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | http://www.kremlin.ru |
| **Задача 5 «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Веневского района»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей»** | | | | |
| 1. | Постановление Правительства ТО 30.12.2015 № 626 | «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 2. | Закон Тульской области от 24.12.2010 № 1524 - ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 3. | Закон Тульской области от 01.04.2011 № 1556-ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 4. | Постановление администрации МО Веневский район № 573 от 28.05.2008г. | «Об утверждении Положения об организации деятельности системы образования на территории МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | https://venev.tularegion.ru |
| 5. | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 | «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | http://www.kremlin.ru |
| **Задача 6 «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО Веневский район 573 от28.05.2008г. | «Об утверждении Положения об организации деятельности системы образования на территории МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | https://venev.tularegion.ru |
| 2. | Закон Тульской области от 01.04.2011 № 1556-ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 | «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | http://www.kremlin.ru |
| **Задача 7 «Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи»** | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО Веневский район 1638 от14.11.2008г. | «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий с детьми и молодежью на территории МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | https://venev.tularegion.ru |
| **Задача 8 «Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО Веневский район 1638 от14.11.2008г. | «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий с детьми и молодежью на территории МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | https://venev.tularegion.ru |
| **Задача 9** **«Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающихся, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств»** | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО Веневский район 573 от28.05.2008г. | «Об утверждении Положения об организации деятельности системы образования на территории МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | https://venev.tularegion.ru |
| 2. | Закон Тульской области от 01.04.2011 № 1556-ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 | «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | http://www.kremlin.ru |
| **Задача 10 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития»** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающихся, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»** | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО Веневский район 573 от28.05.2008г. | «Об утверждении Положения об организации деятельности системы образования на территории МО Веневский район» | Комитет по социальным вопросам | https://venev.tularegion.ru |
| 2. | Закон Тульской области от 01.04.2011№ 1556-ЗТО | «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | Министерство образования Тульской области | https://docs.cntd.ru |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 | «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | http://www.kremlin.ru |

**3.Показатели**

**муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие образования Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации,  учреждения, ГРБС) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкрет-ную дату) | Значения показателей | | | | | |
| 2022 год реализа-ции  МП | 2023 год реализа-ции  МП | 2024 год реализа-ции  МП | 2025 год реализа-ции  МП | 2026 год реализа-ции  МП | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| **Задача 1: «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания»** | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 3 | 6 | 7 | 7 |  | 7 |
| **Задача 2: «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в Веневском районе»** | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Количество общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| **Задача 3 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды»** | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и профессиональных образовательных организациях. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 10 | 14 | 18 | 18 |  | 18 |
| **Задача 4 «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение числа детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования к сумме числа детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, и числа детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди на получение места в образовательной организации, реализующие программы дошкольного образования. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 76 | 78 | 79 | 80 |  | 80 |
| 4.3 | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет). | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированных на территории МО. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
| 4.4 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение числа детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования к сумме числа детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных на территории МО. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 86 | 86 | 86 | 86 |  | 86 |
| 4.5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.6 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение числа детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |  | 84,0 |
| 4.7 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение числа детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 1,3 | 1.2 | 1,1 | 1,0 |  | 1,0 |
| 4.8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| **Задача 5 «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Веневского района»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей»** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества сдавших единый государственный экзамен к общему числу участвующих. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.3 | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы современные условия обучения к общему числу обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 90 | 96 | 98 | 98 |  | 98 |
| 5.4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 82,5 | 82,5 | 84,0 | 85,5 |  | 86,5 |
| 5.7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.8 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | тыс. руб. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 25,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |  | 24,5 |
| 5.9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории муниципального образования. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 |  | 96,9 |
| 5.10 | Доля обучающихся, для которых организован подвоз на школьном автотранспорте от общего числа обучающихся, для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение численности обучающихся для которых организован подвоз к месту учебы и обратно на школьном автотранспорте, к общему числу обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.12 | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных учреждений. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования к общему количеству образовательных учреждений. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.13 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячие питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.14 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| **Задача 6 «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества охваченных образовательными программами дополнительного образования к общей численности детей и молодежи 5-18 лет. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 72 |
| 6.2 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества охваченных дополнительным образованием, принявших участие в областных, всероссийских, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках к числу охваченных дополнительным образованиям. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 6.3 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества охваченных дополнительным образованием, принявших участие в областных, всероссийских, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках к числу охваченных дополнительным образованием. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 85 | 85 | 88 | 90 |  | 90 |
| **Задача 7 «Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи»** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, от общего количества детей данной возрастной категории. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, к общему количеству детей данной возрастной категории. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 82 |
| 7.2 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления к числу общего количества детей данной категории. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 87 | 87 | 87 | 87 |  | 87 |
| **Задача 8 «Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в Веневском районе в течение года. | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Показатель формируется на основании аналитической справки (мониторинг достижений) и протоколом заседания отдела комитета по социальным вопросам. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 8.2 | Доля организаций, подведомственных комитету по социальным вопросам, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение организаций, подведомственных комитету по социальным вопросам, в отношении которых осуществлено организационно — техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности к общему числу таких организаций. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 8.3 | Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом по образованию и подведомственными учреждениями. | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Показатель формируется на основании аналитической справки (мониторинг достижений) и протоколом заседания отдела комитета по социальным вопросам. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |
| **Задача 9** **«Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающихся, общеобразовательных программ в МУДО Веневская детская школа искусств»** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Охват детей Веневского района образованием художественно-эстетической направленности, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества охваченных детей Веневского района образованием художественно-эстетической направленности к общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 30 | 31 | 32 | 32 |  | 32 |
| 9.2 | Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |
| 9.3 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Показатель формируется на основании аналитической справки (мониторинг достижений) и протоколом заседания отдела комитета по социальным вопросам. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 155 | 155 | 155 | 155 |  | 155 |
| **Задача 10 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающихся, общеобразовательных программ в МУДО Грицовская детская школа искусств»** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля детей, охваченных предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение охваченных предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства в МО п.Грицовский к общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 25 | 25 | 26 | 28 |  | 30 |
| 10.2 | Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих. | % | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Отношение количества участников конкурсных мероприятий к общему числу занимающихся в системе дополнительного образования детей. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| 10.3 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. | ед. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Показатель формируется на основании аналитической справки (мониторинг достижений) и протоколом заседания отдела комитета по социальным вопросам. | Мониторинг осуществляется ежеквартально | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |

**4.Структура муниципальной программы** «**Развитие образования Веневского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |
| 1.1. | Региональный проект «Современная школа» | | |
| 1.1.1 | Задача 1 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания» | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |
| 1.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | |
| 1.2.1 | Задача 1 «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в Веневском районе» | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
| 1.3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | |
| 1.3.1 | Задача 1 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды» | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой общеобразовательной среды | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» | | |
| 2.1.1 | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования, обеспечение выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами. | 1.Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).  2.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет.  3.Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет).  4.Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.  5.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона.  6.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.  7.Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.  8.Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений. |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей» | | |
| 2.2.1 | Задача 1 «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Веневского района» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций, мероприятие по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся на дому, осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования, осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам, обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений), мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. | 1.Доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене.  2.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.  3.Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования.  4.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.  5.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.  6.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  7.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  8.Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  9.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.  10.Доля обучающихся, для которых организован подвоз на школьном автотранспорте от общего числа обучающихся, для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно.  11.Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.  12.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона.  13.Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных учреждений.  14.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  15. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.  16.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | | |
| 2.3.1 | Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам, обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | 1.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.  2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках.  3.Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи» | | |
| 2.4.1 | Задача 1 «Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании» | Проведение оздоровительной кампании детей, организация культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий. | 1.Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, от общего количества детей данной возрастной категории.  2.Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории. |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
| 2.5.1 | Задача 1 «Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы» | Выплаты по оплате труда работников, обеспечение функций работников, обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, выплата стипендий одаренным обучающимся, выплата премий в области образования, содержание стадиона. | 1.Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в Веневском районе в течение года.  2.Доля организаций, подведомственных комитету по социальным вопросам, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций.  3.Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом по образованию и подведомственными учреждениями. |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в МУ ДО Веневская детская школа искусств» | | |
| 2.6.1 | Задача 1 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, выплат стипендий одаренным обучающимся, осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам. | 1.Охват детей Веневского района образованием художественно-эстетической направленности, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет.  2.Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих.  3.Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. |
| 2.7. | Комплекс процессных мероприятий Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в МУ ДО Грицовская детская школа искусств» | | |
| 2.7.1 | Задача 1 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, выплата стипендий одаренным обучающимся, осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам. | 1.Доля детей, охваченных предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет.  2.Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих.  3.Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. |

**5.Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Развитие образования Веневского района»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год реализации МП | 2023 год реализации МП | 2024 год реализации МП | 2025 год реализации МП | 2026 год реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования Веневского района»** | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0100000000 | X | 672876,7 | 667212,5 | 644262,6 | 733000,0 | 733000,0 |
| ФБ | X | X | X | X | 38584,6 | 40453,8 | 38178,8 | 2132,3 | 2132,3 |
| Бюджет ТО | X | X | X | X | 434277,6 | 451764,4 | 460830,8 | 521574,5 | 521574,5 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 198264,5 | 173244,3 | 143503,0 | 208104,8 | 208104,8 |
| Бюджет г.Венев | X | X | X | X | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1188,4 | 1188,4 |
| Региональный проект | «Современная школа» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 011E100000 | Х | 3169,2 | 4753,1 | 1515,2 |  |  |
| Федер. бюджет | X | X | 011E100000 | X | 3012,0 | 4517,3 | 1440,0 |  |  |
| Бюджет ТО | X | X | 011E100000 | X | 125,5 | 188,2 | 60,0 |  |  |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 011E100000 | X | 31,7 | 47,6 | 15,2 |  |  |
| Региональный проект | «Успех каждого ребенка» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 011E200000 | Х |  | 1767,6 |  |  |  |
| Федер. бюджет | X | X | 011E200000 | X |  | 1663,0 |  |  |  |
| Бюджет ТО | X | X | 011E200000 | X |  | 69,3 |  |  |  |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 011E200000 | X |  | 35,3 |  |  |  |
| Региональный проект | «Цифровая образовательная среда» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 011E400000 | Х | 6401,7 | 4738,4 | 6449,9 | 2244,2 | 2244,2 |
| Федер. бюджет | X | X | 011E400000 | X | 6084,1 | 4503,4 | 6130,0 | 2132,3 | 2132,3 |
| Бюджет ТО | X | X | 011E400000 | X | 253,5 | 187,6 | 255,4 | 88,9 | 88,9 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 011E400000 | X | 64,1 | 47.4 | 64,5 | 23,0 | 23,0 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Развитие дошкольного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140100000 | X | 175118,6 | 174774,2 | 163173,1 | 225383,2 | 225383,2 |
| ФБ | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТО | X | X | 0140100000 | X | 113653,0 | 117508,6 | 121385,4 | 160929,1 | 160929,1 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140100000 | X | 61465,6 | 57265,6 | 41787,7 | 64454,1 | 64454,1 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Развитие общего образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140200000 | X | 378667,1 | 384265,4 | 379767,6 | 400914,4 | 400914,4 |
| ФБ | X | X | 0140200000 | X | 29488,5 | 29770,1 | 30608,8 |  |  |
| Бюджет ТО | X | X | 0140200000 | X | 301293,8 | 314245,2 | 319043,2 | 347683,8 | 347683,8 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140200000 | X | 47884,8 | 40250,1 | 30115,6 | 53230,6 | 53230,6 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Развитие дополнительного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140300000 | X | 33543,9 | 34148,9 | 32721,7 | 36945,0 | 36945,0 |
| Бюджет ТО | X | X | 0140300000 | X | 12482,9 | 13087,9 | 13600,2 | 11934,9 | 11934,9 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140300000 | X | 21061,0 | 21061,0 | 19121,5 | 25010,1 | 25010,1 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Организация отдыха и занятости детей и молодежи» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140400000 | X | 6851,7 | 6851,7 | 6889,5 | 1031,6 | 1031,6 |
| Бюджет ТО | X | X | 0140400000 | X | 5574,8 | 5574,8 | 5574,8 |  |  |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140400000 | X | 1276,9 | 1276,9 | 1314,7 | 1031,6 | 1031,6 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140500000 | X | 38595,8 | 25375,8 | 23199,2 | 40214,7 | 40214,7 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140500000 | X | 36845,8 | 23625,8 | 21449,2 | 39026,3 | 39026,3 |
| Бюджет г.Венев | X | X | 0140500000 | X | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1188,4 | 1188,4 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в МУ ДО Веневская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140600000 | X | 23419,2 | 23427,9 | 23436,9 | 18632,8 | 18632,8 |
| Бюджет ТО | X | X | 0140600000 | X | 687,1 | 695,8 | 704,8 | 605,5 | 605,5 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140600000 | X | 22732,1 | 22732,1 | 22732,1 | 18027,3 | 18027,3 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в МУ ДО Грицовская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0140700000 | X | 7109,5 | 7109,5 | 7109,5 | 7634,1 | 7634,1 |
| Бюджет ТО | X | X | 0140700000 | X | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 332,3 | 332,3 |
| Бюджет МО Вен. р-н | X | X | 0140700000 | X | 6902,5 | 6902,5 | 6902,5 | 7301,8 | 7301,8 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 672876,7 | 667212,5 | 644262,7 | 733000,0 | 733000,0 |

**6.Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Развитие образования Веневского района»**

**и меры управления рисками**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| Внешние риски | | | |
| 1 | Финансово-экономические риски. | Связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности. Это может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение реализации программных мероприятий. | Ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 2 | Техногенные и экологические риски. | Связаны с природно-климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации. | Принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности. |
| 3 | Законодательные риски. | Связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Тульской области. | На этапе разработке проектов документов привлечение к их обсуждению основных заинтересованных сторон, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Тульской области в сферах хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета. |
| Внутренние риски | | | |
| 1 | Административные риски. | Связанны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий. | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности реализации муниципальной программы;  повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;  заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;  своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. |

**7.План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие образования Веневского района» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Задача 1 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания» | | | | | | | |
| 1. | Региональный проект «Современная школа» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 011E100000 | 3169,2 |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-011E151690-200 | 3169,2 |
| Задача 2 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды» | | | | | | | |
| 2. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 011E400000 | 6401,7 |
| 2.1 | Контрольное событие 1  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-011Е452100-200 | 6401,7 |
| Задача 3 «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе» | | | | | | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | -обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания;  -обеспечение 100 процентности доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  -обеспечение 100 процентности доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  -обеспечение на уровне 100 процентов отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140100000 | 175118,6 |
| 3.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140100590-100 | 17739,3 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140100590-200 | 38708,5 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140100590-800 | 5017,8 |
| 3.2 | Контрольное событие 2  Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140182910-100 | 100136,1 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140182910-200 | 6391,7 |
| 3.3 | Контрольное событие 3  Расходы на осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-1004-0140182510-300 | 3166,8 |
| 3.4 | Контрольное событие 4  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140182530-100 | 370,1 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0701-0140182530-300 | 3588,3 |
| Задача 4 «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан»  Веневского района | | | | | | | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | -увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене;  -увеличение до 100 процентов доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;  -увеличение до 20 процентов доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  -выплата денежного поощрения 5 лучшим учителям ежегодно;  -увеличение до 80 процентов доли обучающихся по программам общего образования, участвовавших в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;  -обеспечение на уровне 100 процентов отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области;  -обеспечение на уровне 100 процентов доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;  -обеспечение бесплатным горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140200000 | 378667,1 |
| 4.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140200590-100 | 264,2 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140200590-200 | 2100,1 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140200590-800 | 44376,5 |
| 4.2 | Контрольное событие 2  Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140220010-200 | 564,7 |
| 4.3 | Контрольное событие 3  Расходы на мероприятие по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140253030-200 | 16817,1 |
| 4.4 | Контрольное событие 4  Расходы на осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся на дому | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140280070-200 | 494,7 |
| 4.5 | Контрольное событие 5  Расходы на осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140282500-200 | 2782,5 |
| 4.6 | Контрольное событие 6  Расходы на осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-1004-0140282500-300 | 45,4 |
| 4.7 | Контрольное событие 7  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140282530-100 | 1349,4 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140282530-300 | 6682,7 |
| 4.8 | Контрольное событие 8  Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140282910-100 | 264921,7 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-0140282910-200 | 16909,9 |
| 4.9 | Контрольное событие 9  Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-01402S0580-200 | 4000,0 |
| 4.10 | Контрольное событие 10  Расходы на мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0702-01402L3040-200 | 17358,2 |
| Задача 5 «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» | | | | | | | |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | -обеспечение на уровне 100 процентов отношения средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области;  -повышение доли детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности обучающихся образовательных учреждений территории, на которой расположено данное дополнительное образовательное учреждение до 65 процентов;  -обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей, соответствующего требованиям социально-экономического развития района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140300590 | 33543,9 |
| 5.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140300590-100 | 9800,3 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140300590-200 | 696,0 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140300590-800 | 73,7 |
| 5.2 | Контрольное событие 2  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140382530-300 | 462,0 |
| 5.3 | Контрольное событие 3  Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140382910-100 | 11299,7 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140382910-200 | 721,2 |
| 5.4 | Контрольное событие 4  Расходы на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140320540-100 | 9972,0 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0703-0140320540-200 | 519,0 |
| Задача 6 Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании | | | | | | | |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | -обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 75 процентов детей в возрасте от общего количества детей возрастной группы, в том числе в летний период не менее 70%;  -обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 60 процентов детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140400000 | 6851,7 |
| 6.1 | Контрольное событие 1  Расходы на проведение оздоровительной кампании детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0707-01504S0200-200 | 6466,7 |
| 6.2 | Контрольное событие 2  Расходы на организацию культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0707-0140420040-200 | 385,0 |
| Задача 7 Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы. | | | | | | | |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | -обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы;  -обеспечение функционирования муниципальных организаций образования, в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140500000 | 38595,8 |
| 7.1 | Контрольное событие 1  Расходы на выплаты по оплате труда работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140500110-100 | 4597,0 |
| 7.2 | Контрольное событие 2  Расходы на обеспечение функций работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140500190-200 | 447,5 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140500190-800 | 5,0 |
| 7.3 | Контрольное событие 3  Расходы на обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140500590-100 | 29541,4 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140500590-200 | 1901,7 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140500590-800 | 3,2 |
| 7.4 | Контрольное событие 4  Расходы на выплату стипендий одаренным обучающимся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140520050-300 | 300,0 |
| 7.5 | Контрольное событие 5  Расходы на выплату премий в области образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-0709-0140520070-200 | 50,0 |
| 7.6 | Контрольное событие 6  Расходы на содержание стадиона | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 904-1101-0140520520-200 | 1750,0 |
| Задача 8 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | | | | | | | |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в МУ ДО Веневская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | - охват детей муниципального района образованием художественно эстетической направленности до 30 %;  - обновление информационного, учебно - методического сопровождения образовательного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140600000 | 23419,2 |
| 8.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901-0703-0140600590-600 | 22672,1 |
| 8.2 | Контрольное событие 2  Расходы на выплату стипендий одаренным обучающимся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901-0703-0140620050-600 | 60,0 |
| 8.3 | Контрольное событие 3  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901-0703-0140682530-600 | 687,1 |
| Задача 9 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | | | | | | | |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в МУ ДО Грицовская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | - образование детей в возрасте 4 - 18 лет с 25% до 40%;  *-* рост результатов образовательного процесса;  - рост профессионального мастерства преподавателей;  - позитивная динамика использования ИКТ в образовательном процессе;  - обновление информационного, учебно - методического сопровождения образовательного процесса. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0140700000 | 7109,5 |
| 9.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901-0703-0140700590-600 | 6854,5 |
| 9.2 | Контрольное событие 2  Расходы на выплату стипендий одаренным обучающимся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901-0703-0140720050-600 | 48,0 |
| 9.3 | Контрольное событие 3  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901-0703-0140782530-600 | 207,0 |