| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 04.06.2018 | № 502 |

Об организации и проведении

XII Международного фестиваля фольклора и ремесел

«Двенадцать ключей» на территории муниципального образования Веневский район в 2018 году

В целях организации и проведения двенадцатого международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» и в соответствии с Уставом муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XII Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» 28 июля 2018 года в д. Свиридово, Веневского района, Урочище «12 ключей».

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению XII Международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» и утвердить ее состав (приложение №1).

3. Утвердить Дорожную карту по подготовке XII международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» (приложение №2).

4. Утвердить Положение о выставке-ярмарке «Ярмарка мастеров», разработанное в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (приложение №3).

5. Назначить муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (Смирнова Е.А.) ответственным за проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных в соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Межгосударственным стандартом Российской Федерации ГОСТ 32608-2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения», Межгосударственным стандартом Российской Федерации ГОСТ 56765-2015 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные положения» в рамках фестиваля.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского   района».

7. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 04.06.2018 № 502 |
| --- | --- |

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению XII Международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» на территории муниципального образования Веневский район

| Исаченкова Жанна Юрьевна | - | глава администрации муниципального образования Веневский район, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Антонова Юлия Сергеевна | - | председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, заместитель председателя рабочей группы |
| Козлов Павел Александрович | - | и.о. начальника отдела по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Гомзов Виталий Михайлович | - | директор муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| Давиденко Светлана Геннадьевна | - | руководитель аппарата администрации муниципального образования Веневский район |
| Елистратов Алексей Владимирович | - | главный врач ГУЗ «Веневская ЦРБ» (по согласованию) |
| Жидких Владимир Дмитриевич | - | директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» |
| Задонский Николай Николаевич | - | заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| Клейменов Геннадий Витальевич | - | директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство Веневского района» |
| Любимов Владислав Юрьевич | - | директор муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания населения |
| Макарцев Сергей Петрович | - | начальник ОНД по Веневскому району (по согласованию) |
| Мамонов Анатолий Митрофанович | - | начальник финансового управления администрации муниципального образования Веневский район |
| Смирнова Екатерина Андреевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» |
| Смирнова Марина Анатольевна | - | председатель комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
| Федоров Виктор Николаевич | - | заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| Кузнецов Владимир Владимирович | - | начальник сектора ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования Веневский район |
| Чуйкова Светлана Викторовна | - | глава администрации муниципального образования Центральное Веневского района |
| Шефер Владимир Александрович | - | начальник ОМВД по Веневскому району (по согласованию) |

|  |  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 04.06.2018 № 502 |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта

по подготовке XII Международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Результаты | Приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка и утверждение концепции XII международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 23.04.18 г. |  |  |
| 2. | Утверждение Положения XII международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 04.05.18 г. |  |  |
| 3. | Подготовка предварительной сметы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район, МУК «МКДЦ» | 15.06.18 г. |  |  |
| 4. | Утверждение состава жюри | Оргкомитет | 15.06.18 г. |  |  |
| 5. | Формирование списка участников фестиваля | Оргкомитет | 20.06.18 г. |  |  |
| 6. | Изготовление 1. рекламной продукции, в том числе: - приглашения; - афиши; - баннеры для города; - буклет формат А4; - буклет песенник; - буклет фотоальбом; - пакеты для сувениров; - грамоты А4; - баннеры в «Урочище»; - схема размещения объектов; - баннер «Схема организации движения на фестиваль «12 Ключей». 2. баннера для сцены, в том числе: - задник сцены; - юбка сцены. | МУК «МКДЦ» | 30.06.18 г. |  |  |
| 7. | Разработка программы проведения фестиваля | Оргкомитет | 01.07.18 г. |  |  |
| 8. | Реклама в сети «Интернет» | Оргкомитет | 01.07.18 г. |  |  |
| 9. | Реклама на радио | МУК «МКДЦ» | 01.07.18 г. |  |  |
| 10. | Разработка схемы размещения объектов в «Урочище» | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район, Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК, МУК «МКДЦ» | 01.07.18 г. |  |  |
| 11. | Изготовление: - лавок; - плетней. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК, МУК «МКДЦ» | 01.07.18 г. |  |  |
| 12. | Перенос стационарных туалетов | МУП «Благоустройство», МУП «Коммунальщик» | 01.07.18 г. |  |  |
| 13. | Проведение ремонтных работ, в том числе: - ремонт ограждения источника; - ремонт купели и часовни (кровля, ступеньки и др.). | МУП «Благоустройство» | 01.07.18 г. |  |  |
| 14. | Заочный конкурс | Жюри XII международного фестиваля фольклора и ремесел «12 ключей» Оргкомитет | 03.07.18 г. |  |  |
| 15. | Заключение договора на установку и последующий вывоз дополнительных биотуалетов | МУК «МКДЦ» | 07.07.18 г. |  |  |
| 16. | Приобретение палаток, шатров, радиостанций | МУК «МКДЦ» | 10.07.18 г. |  |  |
| 17. | Приобретение мусорных урн | МУК «МКДЦ» | 11.07.18 г. |  |  |
| 18. | Заказ сувенирной продукции, в том числе: - гусли; - самовар (гран-при); - капли; - кубки. | МУК «МКДЦ» | 15.07.18 г. |  |  |
| 19. | Разработка сценарного плана проведения фестиваля | Оргкомитет | 15.07.18 г. |  |  |
| 20. | Разработка реестра торговых объектов фестиваля | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | 18.07.18 г. |  |  |
| 21. | Выполнение работ по благоустройству, в том числе: - посадка цветов. | МУ «ХТС» | 20.07.18 г. |  |  |
| 22. | Выполнение работ по благоустройству, в том числе: - покраска (лавок на «Поляне невест», ограждения у источника, мусорных контейнеров, входной группы, клумб, каруселей, качелей). | МУП «Благоустройство», АМО Центральное | 20.07.18 г. |  |  |
| 23. | Ремонт дорожного покрытия на территории урочища «12 ключей» и установка временных дорожных знаков. | МУ «Управление строительства и ЖКХ», МУП «Благоустройство» | 20.07.18 г. |  |  |
| 24. | Выполнение работ по благоустройству, в том числе: - акарицидная обработка. | МУК «МКДЦ» | 20.07.18 г. |  |  |
| 25. | Выполнение работ по благоустройству, в том числе: - окос травы; - очищение источника; - сбор скошенной сорной растительности. | МУП «Благоустройство» АМО Центральное | 25.07.18 г. |  |  |
| 26. | Изготовление флажков и купола для малой сцены и качелей | МУП «БОН» | 25.07.18 г. |  |  |
| 27. | Монтаж/демонтаж электрического щитка | МУП «Коммунальщик» | 27.07.18 г. |  |  |
| 28. | Сцена | МУК «МКДЦ» | 27.07.18 г. |  |  |
| 29. | Установка палаток | МУ «ХТС» | 27.07.18 г. |  |  |
| 30. | Организация палаточного лагеря | МУК «МКДЦ» | 27.07.18 г. |  |  |
| 31. | Монтаж/демонтаж биотуалетов | МУП «Коммунальщик» | 27.07.18 г. |  |  |
| 32. | Организация доставки и вывоза технического инвентаря | МУП «Благоустройство», МУП «Управляющая организация МО Веневский район» | 27.07.18 г. |  |  |
| 33. | Организация работы интерактивных площадок | МУК «МКДЦ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 34. | Организация питания коллективов по талонной системе | МУК «МКДЦ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 35. | Костер дружбы | Сектор ГО и ЧС | 28.07.18 г. |  |  |
| 36. | Обеспечение водой | Сектор ГО и ЧС | 28.07.18 г. |  |  |
| 37. | Санитарно-техническая подготовка к обслуживанию купели во время проведения фестиваля | МУ «ХТС» | 28.07.18 г. |  |  |
| 38. | Санитарное обслуживание урочища во время проведения фестиваля (сбор мусора) | МУП «Благоустройство» | 28.07.18 г. |  |  |
| 39. | Монтаж\демонтаж мусорных урн на площадке фестиваля | МУП «Благоустройство» | 28.07.18 г. |  |  |
| 40. | Охрана палаточного лагеря | МУК «МКДЦ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 41. | Ограничение движения автотранспорта и организация парковочного пространства | ГИБДД, МУ «УС и ЖКХ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 42. | Организация контрольно-пропускного пункта для транспорта | ГИБДД, МУ «УС и ЖКХ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 43. | Подготовка и выдача пропусков для проезда на территорию фестиваля | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК, Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 28.07.18 г. |  |  |
| 44. | Организация маршрутов для подвоза гостей фестиваля | МУ «УС и ЖКХ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 45. | Обеспечение автотранспортом участников фестиваля | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | 28.07.18 г. |  |  |
| 46. | Фото- и видеосъемка фестиваля | МУК «МКДЦ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 47. | Доставка и размещение по райдеру приглашенных коллективов | МУК «МКДЦ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 48. | Организация работы интерактивной площадки «Казачий Курень» | МУК «МКДЦ» | 28.07.18 г. |  |  |
| 49. | Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | постоянно |  |  |

|  | Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 04.06.2018 № 502 |
| --- | --- |

Положение о выставке-ярмарке «Ярмарка мастеров»

XII Международного фестиваля фольклора и ремёсел

«Двенадцать ключей»

1. Общие положения

1.1. Положение о выставке–ярмарке «Ярмарка мастеров» (далее выставка-ярмарка) регулирует условия и порядок организации предоставления торговых мест юридическим и физическим лицам, участвующим в фестивале исключительно с целью коммерческой реализации продукции и/или платных услуг на территории, в рамках проведения Международного фестиваля фольклора и ремесел «12 ключей» (далее - Фестиваль).

1.2. Выставка-ярмарка «Ярмарка мастеров» проводится в рамках XII Международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» в д. Свиридово, Веневского района, Тульской области 28 июля 2018 года.

1.3. Организатор выставки-ярмарки (далее - Организатор) осуществляет мероприятия выставочно-ярмарочной деятельности в соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Межгосударственным стандартом Российской Федерации ГОСТ 32608-2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения», Межгосударственным стандартом Российской Федерации ГОСТ 56765-2015 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные положения».

1.4. Продукция и услуги, реализуемые на территории проведения Фестиваля, должны соответствовать общей концепции фестиваля, не противоречить идее Фестиваля.

1.5. В целях соответствия общей концепции фестиваля, Участникам фестиваля рекомендуется осуществлять торговую деятельность в этническом или национальном костюме. Участники, не имеющие такого костюма, могут иметь элементы одежды в этническом или национальном стиле.

1.6. Использование логотипа Фестиваля участниками выставки-ярмарки, не зависимо от вида использования (продукция, товары, оформление и т.д.), без письменного разрешения Организатора запрещено.

1.7. Организатор не несет ответственности в случае нанесения Участнику торговли имущественного или иного ущерба участниками, гостями Фестиваля или иными людьми.

1.8. Деятельность Организатора не связана с деятельностью Участника торговли. Организатор не несет ответственности в случае нарушения Участником торговли норм и требований действующего законодательства.

2. Порядок проведения выставки-ярмарки

2.1. Торговое место - часть определенного организатором земельного участка, расположенного на территории проведения Международного фестиваля фольклора и ремесел «12 ключей», для осуществления торговой деятельности одним участником торговли. Площадь одного торгового места составляет 6м2 (3м*2м).

2.2. Место проведения выставки-ярмарки определяется согласно пункту 1.2. настоящего Положения и утвержденной карты-схемы фестивальных площадей. В рамках организации торговой деятельности Организатор распределяет между допущенными Участниками торговли Торговые места. Расположение Торгового места определенного участника торговли определяется на основании решения Организатора.

2.3. Возможность получения Торгового места предоставляется участникам направившим заявку по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Положению о выставке-ярмарке, и прошедшими отбор в соответствии с критериями, установленными разделом 3 настоящего Положения о выставке-ярмарке.

2.4. Регистрационный целевой взнос за участие в выставке-ярмарке составляет 1000 (одна тысяча) рублей за одно торговое место и вносится в кассу Организатора при регистрации участников выставки-ярмарки в д.Свиридово, Веневский район, Тульской области.

2.5. В состав комплекса услуг по организации Торгового места включается:

2.5.1. торговое место;

2.5.2. сервисные услуги.

2.6. В состав сервисных услуг включается:

2.6.1. услуги охраны общественного порядка в часы проведения мероприятий Фестиваля;

2.6.2. уборка территории проведения Фестиваля, за исключением санитарной зоны торгового места Участника торговли;

2.6.3. дератизация и акарицидная обработка на территории проведения Фестиваля;

2.6.4. организация работы установленных на территории проведения Фестиваля туалетных кабин.

2.7. Время работы и дата проведения выставки-ярмарки: с 11:00 до 21:00, 28 июля 2018г.

3. Условия участия в выставке-ярмарке

3.1. На выставке ярмарке осуществляются следующие виды торговой деятельности и услуг:

- торговля непродовольственными товарами, имеющими отношение к этнической стилистике, традиционной культуре и народным промыслам;

- оказание услуг общественного питания;

- оказание услуг сферы развлечений (уличные аттракционы, батуты и пр.);

- торговля непродовольственными товарами, не имеющими отношения к этнической стилистике.

3.1.1. Участниками выставки-ярмарки, осуществляющими торговлю непродовольственными товарами,  имеющими отношение к этнической стилистике, традиционной культуре и народным промыслам, может быть любое юридическое или физическое лицо.

3.1.2. Участниками выставки-ярмарки, осуществляющими деятельность  по оказанию услуг общественного питания, оказанию услуг сферы развлечений, по торговле непродовольственными товарами, не имеющими отношения к этнической стилистике Фестиваля, могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.2. Обязанности участников выставки-ярмарки, оказывающих услуги общественного питания:

3.2.1. Должны соблюдать установленные действующим законодательством  Российской Федерации санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, в том числе, касающиеся товарного соседства, условия приготовления пищи, хранение и реализации скоропортящихся товаров. Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности.

3.2.2. Обязаны разместить на видном месте своего торгового места письменное объявление единой формы о запрете продажи табачной продукции и о запрете продажи алкогольной продукции. Письменное объявление предоставляется Организатором по запросу Участника торговли. Использование письменного объявления в свободной форме не допускается.

3.2.3. Обязан оборудовать посадочные места  для посетителей.

3.3. Участники выставки-ярмарки, оказывающие услуги уличных аттракционов, надувных батутов, обязаны соблюдать установленные требования по обеспечению безопасности услуг для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также требования по предотвращению причинения вреда имуществу потребителя. Порядок эксплуатации аттракционов и надувных батутов регламентирован ГОСТ Р 55515-2013 «Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 53487-2009 «Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. Методы испытаний».

3.4. Участники торговли обязаны содержать свое торговое место и прилегающую к нему территорию в чистоте и порядке, проводя при необходимости своими силами и за свой счет его уборку.

3.5. Участники выставки-ярмарки на своем торговом месте организуют показ и продажу продукции различной тематики за исключением тематики, пропагандирующей насилие, национальную или расовую нетерпимость и безнравственность.

3.6. Организаторы не несут ответственности за сохранность ценных вещей и изделий участников в местах проживания и в местах размещения торговли.

3.7. Все претенденты на участие в выставке-ярмарке направляют в оргкомитет заявку до 15 июля 2018 года по электронной почте: fest-12keys@yandex.ru, согласно приложению 1.

4. Нарушение торговой деятельности

4.1. Продажа алкогольной продукции на территории проведения Фестиваля запрещена.

4.2. Продажа табачных изделий на территории проведения Фестиваля  запрещена.

4.3. Курение на территории Фестиваля производится только в специально отведенных местах.

4.4. Продажа на территории продукции в стеклянной таре запрещена.

4.5. Использование при работе Торгового места иной музыки, кроме акустического исполнения на этнических инструментах, запрещено.

4.6. В случае несоблюдения Участником торговли правил, предусмотренных настоящим Положением о выставке-ярмарке, Организатор  делает замечание об устранении нарушений. Если в течение 1 (одного) часа Участник торговли не устраняет нарушение, производится отстранение Участника торговли от торговой деятельности. Взнос за предоставление торгового места не возвращается.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

+7(48745)256-45, +7(960)617-53-50 - Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

+7(487 45)256-20, +7(953)443-72-85- Козлов Павел Александрович, И.о. начальника отдела по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

+7(48745)256-20, +7(905)620-27-27 - Смирнова Екатерина Андреевна, директор МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

+7(487 45)256-20, +7(996)432-00-91 – Ломова Елена Андреевна, секретарь организационного комитета.

Приложение 1

Заявка

на участиев выставке-ярмарке ремёсел «Ярмарка мастеров»

XII Международного фестиваля фольклора и  ремёсел

«Двенадцать ключей»

_________________________________________________________

(ФИО/название организации-заявителя)

прошу выделить место для осуществления торговли на территории проведения международного фестиваля фольклора и ремесел «12 ключей» 28 июля 2018 года в д. Свиридово и настоящим заявлением подтверждаю свое участие в вышеуказанном мероприятии.

Вид торговли__________________________________________________________________

Перечень товаров планируемых к реализации____________________________________________________________________

Информация о размере палатки, количество торговых мест___________________________

Регистрационный номер машины, наименование автомобиля, количество машин_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

Для Юридических лиц:

1. Копии учредительных документов

2. Сертификаты соответствия.

Для Физических лиц:

1. Копия паспорта

2. Согласие на обработку данных

Дата_____________                Подпись ___________/____________________________/

(расшифровка подписи)