|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Веневский район** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 08.09.2020** | **№ 709** |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 №1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №965 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 №1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Казеннова А.И.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации** **муниципального образования Веневский район** | **А.Г. Шубчинский** |

 Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 08.09.2020 № 709

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 23.11.2016 № 1059

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | 1. Улучшение условий жизни населения Веневского района. |
| 4. Задачи программы  | 1. Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ.2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.3. Удовлетворение потребностей населения в природном газе, повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, комплексная борьба с борщевиком Сосновского. 4. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.5. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.6. Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.7. Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.8. Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированой техники.9. Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ».Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей.Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области.Подпрограмма 4: Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района.Подпрограмма 5: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район.Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район.Подпрограмма 7: "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании Веневский район".Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района».Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения» |
| 6. Показатели программы | 1. Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», %.2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семья.3. Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района, км. 4. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей, км.5. Улучшение качества водоснабжения квартир, %.6. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га.7. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод, шт.8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.9. Подбор свободных муниципальных жилых помещений, шт.10. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район, ед.11. Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ, шт.12. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет", шт. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап.Срок реализации: 2017-2022 годы. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | Средства бюджета МО Мордвесское | Средства бюджета МО Центральное |
| 2017 | 122005,9 | 19519,0 | 20491,0 | 81995,9 | - | - | - |
| 2018 | 145188,9 | 40169,6 | 21171,0 | 76839,2 | 5459,1 | 1550,0 | - |
| 2019 | 268267,1 | 54268,6 | 133285,9 | 68370,9 | 10501,7 | 1840,0 | - |
| 2020 | 230777,3 | 64927,4 | 70983,0 | 90571,8 | 952,0 | 996,6 | 2346,5 |
| 2021 | 152024,0 | 77396,6 | 6154,3 | 68473,1 | - | - | - |
| 2022 | 129465,9 | - | 44910,5 | 84555,4 | - | - | - |
| Всего | 1047729,1 | 256281,2 | 296995,7 | 470806,3 | 16912,8 | 4386,6 | 2346,5 |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», 100 %.2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты- 31 семья.3. Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района - 44 км. 4. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей на 44 км.5. Улучшение качества водоснабжения квартир на 30%. 6. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского – 17 га.7. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод - 34 шт.8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 55,3 %9. Подбор свободных муниципальных жилых помещений – 14 шт.10. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район - 5 ед.11. Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ – 193 шт.12. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" - 28 шт. |

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 4. Задачи подпрограммы  | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ. |
| 5. Показатели подпрограммы  | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», % |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района |
| 2017 | 12212,4 | - | - | 12212,4 | - |
| 2018 | 13685,4 | - | - | 13685,4 | - |
| 2019 | 14958,7 | - | - | 14958,7 | - |
| 2020 | 14627,0 | - | - | 14627,0 | - |
| 2021 | 10648,3 | - | - | 10648,3 | - |
| 2022 | 10648,3 | - | - | 10648,3 | - |
| Всего | 76780,1 | - | - | 76780,1 | - |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», 100% |

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 4. Задачи подпрограммы  | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 5. Показатели подпрограммы  | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района |
| 2017 | 7106,2 | 2281,0 | 4032,2 | 793,0 | - |
| 2018 | 1331,3 | 351,6 | 835,0 | 144,7 | - |
| 2019 | 1968,7 | 614,4 | 1126,0 | 228,3 | - |
| 2020 | 4870,9 | 703,8 | 3299,1 | 868,0 | - |
| 2021 | 868,0 | 0 | 0 | 868,0 | - |
| 2022 | 868,0 | 0 | 0 | 868,0 | - |
| Всего | 17013,1 | 3950,8 | 9292,3 | 3770,0 | - |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты - 31 семья. |

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Удовлетворение потребностей населения в природном газе.Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.Улучшение экологической обстановки в Веневском районе |
| 4. Задачи подпрограммы  | Удовлетворение потребностей населения в природном газе, повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, комплексная борьба с борщевиком Сосновского.  |
| 5. Показатели подпрограммы  | 1. Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района, км. 2. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей, 44 км.3. Улучшение качества водоснабжения квартир, %. 4. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | Средства бюджета МО Мордвесское |
| 2017 | 10774,6 | 1181,0 | 1579,0 | 8014,6 | - | 0 |
| 2018 | 22411,9 | 9589,3 | 6950,4 | 4322,2 | - | 1550,0 |
| 2019 | 48454,1 | 22773,0 | 20702,9 | 3138,2 | - | 1840,0 |
| 2020 | 12204,1 | 0 | 9978,1 | 2226,0 | - | 0 |
| 2021 | 3789,8 | 0 | 3773,8 | 16,0 | - | 0 |
| 2022 | 44926,5 | 0 | 44910,5 | 16,0 | - | 0 |
| Всего | 142561,0 | 33543,3 | 87894,7 | 17733,0 | - | 3390,0 |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | 1. Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района - 44 км. 2. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей на 44 км.3. Улучшение качества водоснабжения квартир на 30%. 4. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского – 17 га. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |
| 4. Задачи подпрограммы  | Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. |
| 5. Показатели подпрограммы  | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района |
| 2017 | 10259,4 | 0 | 0 | 10259,4 | - |
| 2018 | 24479,8 | 0 | 13385,6 | 11094,2 | - |
| 2019 | 57947,9 | 21120,0 | 27422,3 | 7859,1 | 1546,5 |
| 2020 | 77518,0 | 52738,9 | 17713,7 | 6113,4 | 952,0 |
| 2021 | 68620,4 | 65294,8 | 2380,5 | 945,1 | - |
| 2022 | 5605,0 | 0 | 0 | 5605,0 | - |
| Всего | 244430,5 | 139153,7 | 60902,1 | 41876,2 | 2498,5 |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод – 34 шт. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 4. Задачи подпрограммы  | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 5. Показатели подпрограммы  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района |
| 2017 | 81653,3 | 16057,0 | 14879,8 | 50716,5 | 0 |
| 2018 | 75640,5 | 30228,7 | 0 | 42592,7 | 2819,1 |
| 2019 | 105461,1 | 9761,2 | 46600,0 | 41935,8 | 7164,1 |
| 2020 | 63288,2 | 11484,7 | 0 | 51803,5 | 0 |
| 2021 | 68097,5 | 12101,8 | 0 | 55995,7 | 0 |
| 2022 | 67418,1 | 0 | 0 | 67418,1 | 0 |
| Всего | 461558,7 | 79633,4 | 61479,8 | 310462,3 | 9983,2 |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 55,3 % |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнитель | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цели подпрограммы | Создание безопасных условий для проживания граждан |
| 4. Задачи подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях |
| 5. Показатели подпрограммы | Подбор свободных муниципальных жилых помещений, шт |
| 6. Сроки реализации подпрограммы  | 2017– 2022 годы, в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района |
| 2017 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | 30981,5 | - | 30981,5 | - | - |
| 2020 | 35227,4 | - | 31130,3 | 4097,1 | - |
| 2021 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | - | - | - | - |
| Всего | 66208,9 | - | 62111,8 | 4097,1 | - |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Подбор свободных муниципальных жилых помещений – 14 шт. |

**ПАСПОРТ**

 подпрограммы "Реализация проекта "Народный бюджет"

**в муниципальном образовании Веневский район"**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнитель | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цели подпрограммы | Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |
| 4. Задачи подпрограммы | Привлечение населения муниципального образования Веневский район к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках Подпрограммы. |
| 5. Показатели подпрограммы | Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет", шт.  |
| 6. Сроки реализации подпрограммы  | 2020– 2022 годы, в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО Мордвесское  | Средства бюджета МО Центральное  |
| 2017 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2020 | 22657,1 | - | 8861,8 | 10452,2 | 996,6 | 2346,5 |
| 2021 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Всего | 22657,1 | - | 8861,8 | 10452,2 | 996,6 | 2346,5 |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" – 28 шт.  |

1. **Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

 Целью муниципальной программы является улучшение условий жизни населения Веневского района.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ;

2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

3. Удовлетворение потребностей населения в природном газе, повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;

4. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения;

5. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

6. Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.

7. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского.

8. Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники.

9. Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

- обеспечить деятельность МУ «УС ЖКХ» на 100 %;

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты - 31 семья;

- увеличить протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района на 44 км;

- увеличить протяженности замененных водопроводных сетей на 44 км;

- увеличить качество водоснабжения квартир на 30%;

- объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского – 17 га;

- осуществить техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод на 34 шт.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района–55,3 %;

- подобрать свободные муниципальные жилые помещения – 14 шт.;

- увеличить количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район – 5ед;

- выполнить работы по спиливанию деревьев на территориях районных кладбищ –193 шт.

- увеличить количество объектов реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» - 28 шт.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства обеспечит проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формирование реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

 В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации.

1. **Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2017 по 2022 годы.

1. **Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия(мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начало  | Окончание  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |
| Задача 1 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 1.1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | Связь с показателем 1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Задача 2 Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 2.1 | Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Выдача сертификатов на приобретение жилья  | Связь с показателем 2  |
| 2.2 | Мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Связь с показателем 2  |
| Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области» |
| Задача 3 Удовлетворение потребностей населения в природном газе,повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, комплексная борьба с борщевиком Сосновского |
| 3.1 | Мероприятие по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Разработка ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | Связь с показателем 3  |
| 3.2 | Мероприятие по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Строительство газопровода в н.п. Веневского района | Связь с показателем 3  |
| 3.3 | Мероприятие «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей | Связь с показателем 3  |
| 3.4 | Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Разработка ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | Связь с показателем 4  |
| 3.5 | Мероприятие по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Веневского района | Связь с показателем 4 |
| 3.6 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 2018 | 2022 | Выполнение работ по газификации н.п. Веневского района  | Связь с показателем 3  |
| 3.7 | Мероприятие по устойчивому развитию сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Строительство газопровода | Связь с показателем 5  |
| 3.8 | Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | 2018 | 2022 | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | Связь с показателем 6 |
| 3.9 | Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | МУ «УС ЖКХ» | 2019 | 2022 | Ликвидация накопленного экологического ущерба |  |
| 3.10 | Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 2020 | 2022 | Социально-экономическое развитие Тульской области |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» |
| Задача 4 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |
| 4.1 | Мероприятие по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | Связь с показателем 5 |
| 4.2 | Мероприятие по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | Связь с показателем 7 |
| 4.3 | Мероприятие по организации в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |
| 4.4 | Мероприятие по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района | Связь с показателем 4,5  |
| 4.5 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области |  |
| 4.6 | Региональный проект «Чистая вода» | МУ «УС ЖКХ» | 2019 | 2022 | Выполнение работ в рамках регионального проекта «Чистая вода» | Связь с показателем 5 |
| 4.7 | Мероприятие «Чистая вода Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | 2020 | 2022 | Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области |  |
| Подпрограмма 5 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»  |
| Задача 5 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 5.1 | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Связь с показателем 8  |
| 5.2 | Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Связь с показателем 8 |
| 5.3 | Мероприятие по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |
| 5.4 | Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | Связь с показателем 8  |
| 5.5 | Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии | Связь с показателем 8  |
| 5.6 | Региональный проект «Дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | 2019 | 2022 | Выполнение работ в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | Связь с показателем 8  |
| Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район» |
| Задача 6 Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях |
| 6.1 | Мероприятие в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | Связь с показателем 9  |
| 6.2 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МУ «УС ЖКХ» | 2019 | 2022 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Связь с показателем 9  |
| Подпрограмма 7: "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании Веневский район" |
| Задача 7 Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |
| 7.1 | Мероприятие по реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | 2020 | 2022 | Реализация проекта «Народный бюджет» | Связь с показателем 12 |
| Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |
| Задача 8 Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники |
| 8.1 | Мероприятие «Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства» | МУ «УС ЖКХ» | 2018 | 2022 | Обновление парка специализированной техники Веневского района | Связь с показателем 10 |
| Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения» |
| Задача 9 Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ |
| 9.1 | Мероприятие по содержанию и благоустройству мест захоронения на кладбищах в поселениях  | МУ «УС ЖКХ» | 2018 | 2022 | Организация и содержание мест захоронения | Связь с показателем 11 |

**4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год)  |
| **Задача 1 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ** |
| **Подпрограмма 1 «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** |
|  1  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 15.09.2011 № 1381 | «О создании муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» путем учреждения» | Администрации муниципального образования Веневский район  | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 2 Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.** |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Правительство Российской Федерации | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | Правительство Тульской области | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 3 Удовлетворение потребностей населения в природном газе,****повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, комплексная борьба с борщевиком Сосновского** |
| **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»** |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017)  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ | «О водоснабжении и водоотведении» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 598(ред. от 02.08.2017, с изм. от 12.10.2017) | "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Правительство Российской Федерации | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 4 | Распоряжение Правительства Тульской области от 15.08.2018 № 514-р | О направлении и распределении бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию мероприятия «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» | Правительство Тульской области | 2019-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 4 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения** |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»** |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017)  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Распоряжение Правительства Тульской области от 06.09.2019 № 617-р | «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий, предоставляемых в 2019 - 2020 годах из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" подпрограммы "Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области"» | Правительство Тульской области | 2020-2022 |
| **Задача 5 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.**  |
| **Подпрограмма 5 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»** |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017)  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  | «О безопасности дорожного движения» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 3 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 6 Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях** |
| **Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»** |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ  | «Жилищный кодекс Российской Федерации» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ | «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Государственная дума РФ | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 3 | Постановление администрации Тульской области от 9.10.2009 № 754 | «Об утверждении порядка управления жилищным фондом социального использования Тульской области» | Администрация Тульской области | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| 4 | Постановление администрации Тульской области от 28.03.2008 №150 (ред. от 31.03.2011) | "Об утверждении Положения о порядке переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде" | Администрация Тульской области | 2017-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| Задача 7 Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |
| **Подпрограмма 7: "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании Веневский район"** |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017)  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная дума РФ | 2020-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 8 Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники** |
| **Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района»** |
| 1 | Распоряжение Правительства Тульской области от 20.08.2018 № 530-р | «Об утверждении распределения в 2018 году субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию основного мероприятия «Обновление парка специализированной техники Тульской области» государственной программы Тульской области «Модернизация и обновление специализированной техники в Тульской области» | Правительство Тульской области | 2018-2022 Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 9 Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ** |
| **Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения»** |
| 1 | **Федеральный закон N 131 от 06.10.2003** | **«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»** | Государственная дума РФ | 2018-2022 Внесение изменений по мере необходимости |

**5. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в**

**сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |
| 1-й годреализацииМП2017 | 2-й год реализацииМП2018 | 3-й годреализацииМП2019 | 4-й годреализацииМП2020 | 5-й годреализацииМП2021 | 6-й годреализацииМП2022 |
| 1 | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» | % | Показатель формируется по данным бухгалтерского учета | ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | Показатель формируется по количеству выданных сертификатов | ежеквартально | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района | км | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 14 |
| 4 | Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей | км | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 12 | 0 | 7 | 15 | 5 | 5 |
| 5 | Улучшение качества водоснабжения квартир | % | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод  | шт. | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 34 |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Показатель формируется на основании отчета отдела инженерного обеспечения и благоустройства МУ «УС ЖКХ» | ежеквартально | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 62,6 | 57,9 | 55,3 |
| 9 | Подбор свободных муниципальных жилых помещений | шт. | Показатель формируется на основании количества приобретенного жилья | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район | ед. | Показатель формируется на основании акта приемки-передачи товара | ежеквартально | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 0 | 63 | 70 | 30 | 30 |
| 12 | Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" | шт. | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 |

**6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2017 | 2-ый год реализации МП 2018 | 3-ый год реализации МП 2019 | 4-ый год реализации МП 2020 | 5-ый год реализации МП 2021 | 6-ый год реализации МП 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** |  **«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0300000000** |  | **122005,9** | **145188,9** | **268267,1** | **230777,3** | **152024,0** | **129465,9** |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **901** |  | **0300000000** |  | **19519,0** | **40169,6** | **54268,6** | **64927,4** | **77396,6** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **0300000000** |  | **20491,0** | **26171,0** | **133285,9** | **70983,0** | **6154,3** | **44910,5** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0300000000** |  | **81995,9** | **71839,2** | **68370,9** | **90571,8** | **68473,1** | **84555,4** |
|  |  |  | **Бюджет МО г. Венев Веневского района** | **901** |  | **0300000000** |  | **0** | **5459,1** | **10501,7** | **952,0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Мордвесское** | **901** |  | **0300000000** |  | **0** | **1550,0** | **1840,0** | **996,6** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Центральное**  | **901** |  | **0300000000** |  | **0** | **0** | **0** | **2346,5** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1**  | **Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0310000000** |  | **12212,4** | **13685,4** | **14958,7** | **14627,0** | **10648,3** | **10648,3** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0310000000** |  | **12212,4** | **13685,4** | **14958,7** | **14627,0** | **10648,3** | **10648,3** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0505 | 0310000000 | 100200800 | 10881,81268,362,3 | 12349,81240,295,4 | 12829,12056,173,5 | 12910,61641,674,8 | 9503,71088,556,1 | 9503,71088,556,1 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0505 | 0310000000 | 100200800 | 10881,81268,362,3 | 12349,81240,295,4 | 12829,12056,173,5 | 12910,61641,674,8 | 9503,71088,556,1 | 9503,71088,556,1 |
| **Подпрограмма 2**  | **Обеспечение жильем молодых семей**  | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0330000000****0320000000** |  | **7106,2** | **1331,3** | **1968,7** | **4870,9** | **868,0** | **868,0** |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **901** |  | **0330000000****0320000000** |  | **2281,0** | **351,6** | **614,4** | **703,8** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **0330000000****0320000000** |  | **4032,2** | **835,0** | **1126,0** | **3299,1** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0330000000****0320000000** |  | **793,0** | **144,7** | **228,3** | **868,0** | **868,0** | **868,0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по обеспечение жильем молодых семей | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 1003 | 0320100000 | 300 | 6956,2 | 1246,9 | 1968,7 | 4870,9 | 868,0 | 868,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 1003 | 0320100000 | 300 | 2281,0 | 351,6 | 614,4 | 703,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 1003 | 0320100000 | 300 | 4032,2 | 835,0 | 1126,0 | 3299,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 1003 | 0320100000 | 300 | 643,0 | 60,3 | 228,3 | 868,0 | 868,0 | 868,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 1003 | 0320200000 | 300 | 150,0 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 1003 | 0320200000 | 300 | 150,0 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  | **Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0340000000****0330000000** |  | **10774,6** | **22411,9** | **48454,1** | **12204,1** | **3789,8** | **44926,5** |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **901** |  | **0340000000****0330000000** |  | **1181,0** | **9589,3** | **22773,0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **0340000000****0330000000** |  | **1579,0** | **6950,4** | **20702,9** | **9978,1** | **3773,8** | **44910,5** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0340000000****0330000000** |  | **8014,6** | **4322,2** | **3138,2** | **2226,0** | **16,0** | **16,0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Мордвесское** | **901** |  | **0340000000****0330000000** |  | **0** | **1550,0** | **1840,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340100000 | 200 | 2507,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330100000 | 0 | 993,4 | 691,9 | 525,5 | 0 | 0 |
| 0330100000 | 400 | 0 | 0 | 277,7 | 60,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0340100000 | 200 | 2507,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330100000 | 0 | 993,4 | 691,9 | 525,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330100000 | 400 | 0 | 0 | 277,7 | 60,3 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340200000 | 200 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340200000 | 400 | 1120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330200000 | 0 | 1066,2 | 0 | 1415,9 | 0 | 0 |
| 0330200000 | 0 | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0340200000 | 200 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0340200000 | 400 | 1120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330200000 | 0 | 1066,2 | 0 | 1415,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330200000 | 0 | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901  | 0502 | 0330300000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673,8 | 31710,5 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901  | 0502 | 0330300000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673,8 | 31710,5 |
| Мероприятие 4 | Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района |  |  | 901 | 0502 | 0340500000 | 200 | 3864,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330400000 | 0 | 1824,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 0340500000 | 200 | 3864,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330400000 | 0 | 1824,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340400000 | 400 | 2317,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 0340400000 | 400 | 1181,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 0340400000 | 400 | 1136,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340600000 | 200 | 471,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330500000 | 0 | 0 | 0 | 208,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0340600000 | 200 | 471,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330500000 | 0 | 0 | 0 | 208,3 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 | Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340900000 | 400 | 443,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 0340900000 | 400 | 443,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0330600000 | 400 | 0 | 3337,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 0330600000 | 400 | 0 | 3337,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9 | Мероприятие по устойчивому развитию сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0330700000 | 400 | 0 | 14686,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330700000 | 0 | 0 | 35829,4 | 0 | 0 | 13100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 0330700000 | 400 | 0 | 9589,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330700000 | 0 | 0 | 22773,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 0330700000 | 400 | 0 | 3546,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330700000 | 0 | 0 | 9059,3 | 0 | 0 | 13100,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0330700000 | 400 | 0 | 0 | 2157,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское | 901 | 0502 | 0330700000 | 400 | 0 | 1550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330700000 | 0 | 0 | 1840,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 10 | Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0405 | 0330800000 | 200 | 0 | 75,0 | 98,7 | 59,9 | 116,0 | 116,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0405 | 0330800000 | 200 | 0 | 66,3 | 87,2 | 43,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0405 | 0330800000 | 200 | 0 | 8,7 | 11,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Мероприятие 11 | Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0605 | 0330900000 | 200 | 0 | 0 | 2048,1 | 0 | 0 | 0 |
| 0330900000 | 500 | 0 | 0 | 9508,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0605 | 0330900000 | 200 | 0 | 0 | 2048,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0330900000 | 500 | 0 | 0 | 9508,3 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 12 | Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Тульской области  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0605 | 0331000000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9934,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0605 | 0331000000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9934,2 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  | **Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0350000000****0340000000** |  | **10259,4** | **24479,8** | **57947,9** | **77518,0** | **68620,4** | **5605,0** |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **901** |  | **0350000000****0340000000** |  | **0** | **0** | **21120,0** | **52738,9** | **65294,8** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **0350000000****0340000000** |  | **0** | **13385,6** | **27422,3** | **17713,7** | **2380,5** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0350000000****0340000000** |  | **10259,4** | **11094,2** | **7859,1** | **6113,4** | **945,1** | **5605,0** |
|  |  |  | **Бюджет МО г. Венев Веневского района** | **901** |  | **0350000000****0340000000** |  | **0** | **0** | **1546,5** | **952,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0350100000 | 200 | 323,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340100000 | 0 | 3333,1 | 1935,6 | 2528,3 | 0 | 0 |
| 0340100000 | 400 | 0 | 0 | 931,7 | 1030,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0350100000 | 200 | 323,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0340100000 | 0 | 3333,1 | 1935,6 | 2028,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0340100000 | 400 | 0 | 0 | 931,7 | 1030,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 0340100000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: |  |  | 0350200000 | 200 | 1879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340200000 | 0 | 3015,0 | 3075,7 | 2788,3 | 605,0 | 5605,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0350200000 | 200 | 1879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0340200000 | 0 | 3015,0 | 3075,7 | 2336,3 | 605,0 | 5605,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневский район | 901 | 0502 | 0340200000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 452,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по организации в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: |  |  | 0350300000 | 500 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 |  | 0340300000 |  | 0 | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0350300000 | 500 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0340300000 | 0 | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0350400000 | 200 | 3553,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340400000 | 0 | 1746,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340400000 | 0 | 0 | 14932,1 | 286,5 | 0 | 0 |
| 0350400000 | 800 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 0340400000 | 200 | 0 | 0 | 13385,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0350400000 | 200 | 3553,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0340400000 | 0 | 1746,1 | 0 | 286,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0350400000 | 800 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 0340400000 | 200 | 0 | 0 | 1546,5 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие5 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340500000 | 400 | 0 | 0 | 14998,7 | 13258,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 0340500000 | 400 | 0 | 0 | 13258,8 | 13258,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 0340500000 | 400 | 0 | 0 | 1739,9 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие6 | Региональный проект «Чистая вода» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 034G500000 | 400 | 0 | 0 | 22097,9 | 54936,4 | 68015,4 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 034G500000 | 400 | 0 | 0 | 21120,0 | 52738,9 | 65294,8 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 034G500000 | 400 | 0 | 0 | 777,9 | 1926,5 | 2380,5 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 034G500000 | 400 | 0 | 0 | 76,2 | 271,0 | 340,1 | 0 |
| Мероприятие7 | «Чистая вода Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0340600000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2688,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 2528,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 160,5 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0360000000****0350000000** |  | **81653,3** | **75640,5** | **105461,1** | **63288,2** | **68097,5** | **67418,1** |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **901** |  | **0360000000****0350000000** |  | **16057,0** | **30228,7** | **9761,2** | **11484,7** | **12101,8** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **0360000000****0350000000** |  | **14879,8** | **0** | **46600,0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0360000000****0350000000** |  | **50716,5** | **42592,7** | **41935,8** | **51803,5** | **55995,7** | **67418,1** |
|  |  |  | **Бюджет МО г. Венев Веневского района** | **901** |  | **0360000000****0350000000** |  | **0** | **2819,1** | **7164,1** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0360100000 | 200 | 3732,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 0360100000 | 200 | 3732,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0360200000 | 200 | 43604,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350200000 | 0 | 42555,8 | 83735,8 | 47803,5 | 51995,7 | 63418,1 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 0350200000 | 200 | 0 | 0 | 46600,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 0360200000 | 200 | 43604,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350200000 | 0 | 39736,7 | 37135,8 | 47803,5 | 51995,7 | 63418,1 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0409 | 0350200000 | 200 | 0 | 2819,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0360300000 | 500 | 3380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350300000 | 0 | 2856,0 | 4800,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 0360300000 | 500 | 3380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350300000 | 2856,0 | 4800,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Мероприятие 4 | Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0360400000 | 200 | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350400000 | 0 | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0409 | 0360400000 | 200 | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350400000 | 0 | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии  | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0350500000 | 200 | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 0350500000 | 200 | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие6 | Региональный проект «Дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 035R100000 | 200 | 0 | 0 | 16925,3 | 11484,7 | 12101,8 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0409 | 035R100000 | 200 | 0 | 0 | 9761,2 | 11484,7 | 12101,8 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0409 | 035R100000 | 200 | 0 | 0 | 7164,1 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **037000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **036000000** |  | **0** | **0** | **30981,5** | **35227,4** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **036000000** |  | **0** | **0** | **30981,5** | **31130,3** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **036000000** |  | **0** | **0** | **0** | **4097,1** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0501 | 0370100000 | 200400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0360100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0360100000 | 0 | 0 | 3069,3 | 7350,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0501 | 0360100000 | 400 | 0 | 0 | 3069,3 | 3253,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0501 | 0360100000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4097,1 | 0 | 0 |
| Мероприятие2 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0501 | 036F300000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 27877,3 | 0 | 0 |
| 036F300000 | 0 | 0 | 1116,5 | 0 | 0 | 0 |
| 036F300000 | 0 | 0 | 26795,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0501 | 036F300000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 27877,3 | 0 | 0 |
| 036F300000 | 0 | 0 | 1116,5 | 0 | 0 | 0 |
| 036F300000 | 0 | 0 | 26795,7 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | **Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **039000000** |  | **0** | **0** | **0** | **22657,1** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **039000000** |  | **0** | **0** | **0** | **8861,8** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **039000000** |  | **0** | **0** | **0** | **10452,2** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Мордвесское** | **901** |  | **039000000** |  | **0** | **0** | **0** | **996,6** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Центральное**  | **901** |  | **039000000** |  | **0** | **0** | **0** | **2346,5** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 039010000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22657,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 039000000 |  | 0 | 0 | 0 | 8861,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 039000000 |  | 0 | 0 | 0 | 10452,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское | 901 |  | 039000000 |  | 0 | 0 | 0 | 996,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное  | 901 |  | 039000000 |  | 0 | 0 | 0 | 2346,5 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **Обновление парка специализированной техники Веневского района** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0370000000** |  | **0** | **7640,0** | **8244,3** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **0370000000** |  | **0** | **5000,0** | **6453,2** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО г. Венев Веневского района** | **901** |  | **0370000000** |  | **0** | **2640,0** | **1791,1** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0505 | 0370100000 | 200 | 0 | 7640,0 | 8244,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0505 | 0370100000 | 200 | 0 | 5000,0 | 6453,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0505 | 0370100000 | 200 | 0 | 2640,0 | 1791,1 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **Организация и содержание мест захоронения** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0380000000** |  | **0** | **0** | **250,8** | **384,6** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **0380000000** |  | **0** | **0** | **250,8** | **384,6** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по содержанию и благоустройству мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0380100000 |  | 0 | 0 | 250,8 | 384,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0503 | 0380100000 |  | 0 | 0 | 250,8 | 384,6 | 0 | 0 |

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района  | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы | Высокий |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий  |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Низкий  |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний  |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов | Низкий  |

**8. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |
| Задача 1 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 1.1 | **Мероприятие:**Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | Выплата заработной платы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0505 0310100590 100 | 14627,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Выплата заработной платы | МУ «УС ЖКХ» | Выплата заработной платы | 01.01.2020 | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | 901 0505 0310100590 100 | 12910,6 |
| Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей  |
| Задача 2: Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 2.1 | **Мероприятие:** Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей | МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 1003 03201L4970 300 | 4870,9 |
|  | Контрольное событие 2.1.1Обеспечение жильем молодых семей | МУ «УС ЖКХ» | Обеспечение жильем молодых семей | 01.02.202001.05.2020 | 31.07.202031.10.2020 | 901 1003 03201L4970 300 | 4870,9 |
| 2.2 | **Мероприятие:**Мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка  | МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 1003 03202S0240 300 | 0 |
| Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области |
| Задача 3: Удовлетворение потребностей населения в природном газе,повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, комплексная борьба с борщевиком Сосновского |
| 3.1 | **Мероприятие:** Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0330120130 200901 0502 0330120130 400 | 525,560,3 |
|  | Контрольное событие 3.1.1Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением строительных работ по объекту: «Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д. Алесово, п. Мордвес» | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением строительных работ по объекту: «Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д. Алесово, п. Мордвес» | 01.01.2020 | 23.03.2020 | 901 0502 0330120130 400 | 49,5 |
|  | Контрольное событие 3.1.2Проведение экспертизыпромышленной безопасностиГРПШ-04-2У1, ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1смонтированныхна объекте: «Газификацияул.Первомайская, ул. Сельская,ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ,ул. Старокаширская, д. Алесово вп. Мордвес Веневского районаТульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Проведение экспертизыпромышленной безопасностиГРПШ-04-2У1, ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1смонтированныхна объекте: «Газификацияул.Первомайская, ул. Сельская,ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ,ул. Старокаширская, д. Алесово вп. Мордвес Веневского районаТульской области» | 18.02.2020 | 06.05.2020 | 901 0502 0330120130 200 | 135,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.3Оказание услуг по строительномуконтролю (техническомунадзору) за выполнениемстроительных работ по объекту:"Газификация ул. Первомайская,ул. Сельская, ул. Овражная, ул.40 лет ВЛКСМ, ул.Старокаширская, д.Алесово, в п.Мордвес Веневского районаТульской области" | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по строительномуконтролю (техническомунадзору) за выполнениемстроительных работ по объекту:"Газификация ул. Первомайская,ул. Сельская, ул. Овражная, ул.40 лет ВЛКСМ, ул.Старокаширская, д.Алесово, в п.Мордвес Веневского районаТульской области" | 18.02.2020 | 30.05.2020 | 901 0502 0330120130 200 | 269,5 |
| 3.2 | **Мероприятие:**Мероприятие построительствугазопровода в н.п.Веневского района | МУ«УС ЖКХ» | Строительство газопровода в н.п.Веневского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0330240010 400901 0502 03302S0320 400 | 1415,90 |
|  | Контрольное событие 3.2.1Строительство газопровода в н.п.Веневского района | МУ«УС ЖКХ» | Строительство газопровода в н.п.Веневского района | 01.01.2020 | 30.04.2020 | 901 0502 0330240010 400 | 1415,9 |
| 3.3 | **Мероприятие:** Мероприятие «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 03303S0850 400 | 0 |
| 3.4 | **Мероприятие:** Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0330420150 200 | 0 |
| 3.5 | **Мероприятие:** Мероприятие по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0330540050 200 | 208,3 |
|  | Контрольное событие 3.5.1Дополнительные работы по закольцовке водопровода, в ходе выполнения муниципального контракта №03662000356190043690001 от 15.07.2019 года на выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни, расположенной по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Урусово. | МУ «УС ЖКХ» | Дополнительные работы по закольцовке водопровода, в ходе выполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни, расположенной по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Урусово. | 10.03.2020 | 21.03.2020 | 901 0502 0330540050 200 | 208,3 |
| 3.6 | **Мероприятие:**Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Газификация н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 03306S0320 400 | 0 |
| 3.7 | **Мероприятие:**Мероприятие по устойчивому развитию сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Устойчивое развитие сельских территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 03307L5670 400 | 0 |
| 3.8 | **Мероприятие:**Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского  | МУ «УС ЖКХ» | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | 01.05.2020 | 31.09.2020 | 901 0603 03308S0680 200 | 59,9 |
|  | Контрольное событие 3.8.1Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 01.05.2020 | 31.09.2020 | 901 0603 03308S0680 200 | 59,9 |
| 3.9 | **Мероприятие:**Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | МУ «УС ЖКХ» | Ликвидация накопленного экологического ущерба | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0605 03309S0360 500 | 0 |
| 3.10 | **Мероприятие:**Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Социально-экономическое развитие Тульской области | 17.08.2020 | 31.12.2020 | 901 0605 03310S0940 200 | 9934,2 |
|  | Контрольное событие 3.10.1Выполнение работ по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Веневский район | 17.08.2020 | 30.11.2020 | 901 0605 03310S0940 200 | 9934,2 |
| Подпрограмма 4: Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района |
| Задача 4: Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |
| 4.1 | **Мероприятие:**Мероприятие по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района  | МУ «УС ЖКХ» | Разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0340120140 200901 0502 0340120140 400 | 2528,31030,8 |
|  | Контрольное событие 4.1.1Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Грицовский Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Грицовский Веневского района Тульской области»  | 01.01.2020 | 31.08.2020 | 901 0502 0340120140 200 | 53,6 |
|  | Контрольное событие 4.1.2Обязательство произвестипусконаладочные работыоборудования телеметрии пообъекту: «Газификация д.Михайловка Веневского районаТульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Обязательство произвестипусконаладочные работыоборудования телеметрии пообъекту: «Газификация д.Михайловка Веневского районаТульской области» | 29.01.2020 | 23.04.2020 | 901 0502 0340120140 200 | 184,1 |
|  | Контрольное событие 4.1.3Проведение инженерно-геодезических изысканий пообъекту: «Реконструкцияводопроводных сетей п. МордвесВеневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Проведение инженерно-геодезических изысканий пообъекту: «Реконструкцияводопроводных сетей п. МордвесВеневского района Тульской области» | 29.01.2020 | 07.05.2020 | 901 0502 0340120140 200 | 299,5 |
|  | Контрольное событие 4.1.4Проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области» | 01.04.2020 | 15.07.2020 | 901 0502 0340120140 200 | 298,5 |
|  | Контрольное событие 4.1.5Проведение инженерно-экологических изысканий для объекта: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области». | МУ «УС ЖКХ» | Проведение инженерно-экологических изысканий для объекта: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области». | 26.02.2020 | 29.05.2020 | 901 0502 0340120140 200 | 297,9 |
|  | Контрольное событие 4.1.6Выполнение работ попрохождению экспертизыпромышленной безопасностидокументации на техническоеперевооружение опасногопроизводственного объекта:блочно-модульной котельноймощностью 1,2 МВт,предназначенной для отопленияГУЗ «Тульский областнойгоспиталь ветеранов войн итруда» в рамках техническогоперевооружения котельной №5 | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ попрохождению экспертизыпромышленной безопасностидокументации на техническоеперевооружение опасногопроизводственного объекта:блочно-модульной котельноймощностью 1,2 МВт,предназначенной для отопленияГУЗ «Тульский областнойгоспиталь ветеранов войн итруда» в рамках техническогоперевооружения котельной №5 | 19.02.2020 | 31.08.2020 | 901 0502 0340120140 200 | 245,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.7Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области» | 05.03.2020 | 15.05.2020 | 901 0502 0340120140 400 | 1030,8 |
| 4.2 | **Мероприятие:**Мероприятие по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов  | МУ «УС ЖКХ» | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0340220080 200 | 2788,3 |
|  | Контрольное событие 4.2.1Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования, газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования, газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0340220080 200 | 2788,3 |
| 4.3 | **Мероприятие:**Мероприятие по организации в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | МУ «УС ЖКХ»» | организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0340380490 500 | 0 |
| 4.4 | **Мероприятие:**Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 0340440020 200 | 286,5 |
|  | Контрольное событие 4.4.1Выполнение пуско-наладочных работ блочно-модульной котельной мощностью 1,2МВт, предназначенной для отопления ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» в рамках технического перевооружения котельной №5. | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение пуско-наладочных работ блочно-модульной котельной мощностью 1,2МВт, предназначенной для отопления ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» в рамках технического перевооружения котельной №5. | 20.03.2020 | 10.05.2020 | 901 0502 0340440020 200 | 286,5 |
| 4.5 | **Мероприятие:** Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 03405S0340 400 | 13258,8 |
|  | Контрольное событие 4.5.1Выполнение работ по техническому перевооружению котельной №5 ГУЗ «Тульской областной госпиталь ветеранов войн и труда» с установкой блок-модуля типа КБТа-1200 мощностью 1,2 МВт | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по техническому перевооружению котельной №5 ГУЗ «Тульской областной госпиталь ветеранов войн и труда» с установкой блок-модуля типа КБТа-1200 мощностью 1,2 МВт | 26.03.2020 | 31.05.2020 | 901 0502 03405S0340 400 | 13258,8 |
| 4.6 | **Мероприятие:**Региональный проект «Чистая вода» | МУ «УС ЖКХ» | Реконструкция водопроводных сетей в п. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0502 034G552430 400 | 54936,4 |
|  | Контрольное событие 4.6.1Реконструкция водопроводных сетей в п. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Реконструкция водопроводных сетей в п. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2020 | 31.07.2020 | 901 0502 034G552430 400 | 10389,6 |
|  | Контрольное событие 4.6.2Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области», в рамках реализации национального проекта «Экология» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области», в рамках реализации национального проекта «Экология» | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 901 0502 034G552430 400 | 44546,7 |
| 4.7 | **Мероприятие:**«Чистая вода Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | «Чистая вода Тульской области» | 25.05.2020 | 01.10.2020 | 901 0502 03406S0390 400 | 2688,9 |
|  | Контрольное событие 4.6.2Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей с. Гати Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водопроводных сетей с. Гати Веневского района Тульской области | 25.05.2020 | 01.10.2020 | 901 0502 03406S0390 400 | 2688,9 |
| Подпрограмма 5: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район |
| Задача 5 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 5.1 | **Мероприятие:**Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 0350120160 200 | 0 |
| 5.2 | **Мероприятие:**Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 0350220170 200 | 47803,5 |
|  | Контрольное событие 5.2.1Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 01.02.2020 | 31.11.2020 | 901 0409 0350220170 200 | 45075,3 |
| 5.3 | **Мероприятие:**Мероприятие по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 0350380170 500 | 4000,0 |
|  | Контрольное событие 5.3.1Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (передача полномочий) | МУ «УС ЖКХ» | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (передача полномочий)  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 0350380170 500 | 4000,0 |
| 5.4 | **Мероприятие:** Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 0350453900 200 | 0 |
| 5.5 | **Мероприятие:** Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0490 0350580790 200 | 0 |
| 5.6 | **Мероприятие:**Региональный проект «Дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 035R153930 200 | 11484,7 |
|  | Контрольное событие 5.6.1Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 901 0409 035R153930 200 | 11484,7 |
| Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район |
| Задача 6: Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях |
| 6.1. | **Мероприятие: М**ероприятие в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" | МУ «УС ЖКХ» | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 0360120530 200901 0501 03601S2240 400 | 4097,13253,0 |
|  | Контрольное событие 6.1.1 Приобретение жилых квартир путем участия в долевом строительстве объектов долевого строительства (квартир) | МУ «УС ЖКХ» | Приобретение жилых квартир путем участия в долевом строительстве объектов долевого строительства (квартир) | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 0360120530 200901 0501 03601S2240 400 | 4097,13253,0 |
| 6.2. | **Мероприятие:**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МУ «УС ЖКХ» | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 036F367483 400901 0501 036F367484 400 | 26762,21115,1 |
|  | Контрольное событие 6.2.1 Приобретение жилых квартир путем участия в долевом строительстве объектов долевого строительства (квартир) | МУ «УС ЖКХ» | Приобретение жилых квартир путем участия в долевом строительстве объектов долевого строительства (квартир) | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 901 0501 036F367483 400901 0501 036F367484 400 | 26762,21115,1 |
| Подпрограмма 7: «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район» |
| Задача 7 Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |
| 7.1 | **Мероприятие:** Мероприятие по реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0409 03901S0550 200901 0502 03901S0550 200 | 19594,03063,1 |
|  | Контрольное событие 7.1.1Реализация проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.03.2020 | 30.11.2020 | 901 0409 03901S0550 200901 0502 03901S0550 200 | 19594,03063,1 |
| Основное мероприятие: Обновление парка специализированной техники Веневского района |
| Задача 8: Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники |
| 8.1 | **Мероприятие:**Мероприятие «Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства» | МУ «УС ЖКХ» | Обновление парка специализированной техники | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0505 03701S0040 200 | 0 |
| Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения |
| Задача 9: Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ |
| 9.1 | **Мероприятие:**Мероприятие по содержанию и благоустройству мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 0503 0380120570 200 | 384,6 |
|  | Контрольное событие 9.1.1Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | 01.04.2020 | 31.06.2020 | 901 0503 0380120570 200 | 384,6 |