| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 20.01.2022 | № 49 |

Об утверждении муниципального проекта

«Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

В целях обеспечения реализации мероприятий «Современная школа» национального проекта «Образования», регионального проекта «Современная школа» приоритетной программы «Образование», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный проект «Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации   муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Веневский район от 05.03.2021 №188 «Об утверждении муниципального проекта «Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| ### Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 20.01.2022 № 49 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2021 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Шубчинский Андрей Геннадиевич, глава администрации муниципального образования Веневский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Гречишкина Ирина Владимировна, директор муниципального учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования» |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования Веневского района» (постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.12.2020 № 1058) |  |  |

2. Цели и показатели муниципального проекта

Целями создания Центров является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных  в сельской местности и малых городах, расширения возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной  и технологической направленности, программ дополнительного образования естественно-научной  и  технологической направленности, а также для практической  отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Задачей Центров «Точка роста» является повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной  и  технологической направленности на обновленной материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных программ

|  | Наименование индикатора (показателя) | Значение показателя на 2021 г. | Значение показателя на 2022 г. | Значение показателя на 2023 г. | Значение показателя на 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка Роста» (человек) | 362 | 662 | 1312 | 1712 |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка Роста» (человек) | 362 | 442 | 557 | 647 |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Физика», «Химия», «Биология» |  |
|  | Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности | К концу 2021 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2021 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2021 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Веневского района | К концу 2021 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Веневского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 3 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности | К концу 2022 года не менее чем в 3 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Не менее чем в 6 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности | К концу 2023 года не менее чем в 6 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Не менее чем в 18% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2022году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 18% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Веневского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2023 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 7 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности | К концу 2024 года не менее чем в 7 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

| № п/п | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Физика», «Химия», «Биология» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 3584,6 | 7169,2 | 10753,0 | 3515,2 | 25022,0 |
|  | Федеральный бюджет | 1506,0 | 3012,0 | 4517,3 | 1440,0 | 10475,3 |
|  | Бюджет Тульской области | 1946,8 | 3893,5 | 5840,2 | 1944,0 | 13624,5 |
|  | Бюджет муниципального образования Веневский район | 131,8 | 263,7 | 395,5 | 131,2 | 922,2 |
| 1.1. | Мероприятие «Оснащение оборудованием ( в т.ч. мебелью) образовательных организаций, расположенных в сельской местности» | 1584,6 | 3169,2 | 4753,0 | 1515,2 | 11022,0 |
|  | Федеральный бюджет | 1506,0 | 3012,0 | 4517,3 | 1440,0 | 10475,3 |
|  | Бюджет Тульской области | 62,8 | 125,5 | 188,2 | 60,0 | 436,5 |
|  | Бюджет муниципального образования Веневский район | 15,8 | 31,7 | 47,5 | 15,2 | 110,2 |
| 1.2. | Мероприятие «Приобретение мебели и (или) проведение в образовательных организациях ремонта помещений» | 2000,0 | 4000,0 | 6000,0 | 2000,0 | 14000,0 |
|  | Бюджет Тульской области | 1884,0 | 3768,0 | 5652,0 | 1884,0 | 13188,0 |
|  | Бюджет муниципального образования Веневский район | 116,0 | 232,0 | 348,0 | 116,0 | 812,0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Антонова Ю.С. | Председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администации МО Веневский район | 10% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Радина З.П. | Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 4. | Участник регионального проекта | Образовательные организации Веневского района |  |  | 60% |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности в расположенных в сельской местности и малых городах школах |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 6. | Участник регионального проекта | Радина З.П. | Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 7. | Участник регионального проекта | Образовательные организации |  |  | 60% |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонова Ю.С. | Председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администации МО Веневский район | 10% |
| 9. | Участник регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 10. | Участник регионального проекта | Антоновская Н.И. | Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 11. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | - | - | 60% |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология», «ОБЖ» и «Информатика» |  |  |  |  |  |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 13. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | - | - | 60% |
| 14. | Участник регионального проекта |  |  |  | 10% |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 16. | Участник регионального проекта | Антоновская Н.И. | Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 15. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | - | - | 60% |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 18. | Участник регионального проекта | Антоновская Н.И. | Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 19. | Участник регионального проекта | Образовательные организации |  |  | 60% |

В случае прохождения отбора пилотных муниципальных образований, проводимом Министерством образования Тульской области.