| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 26.01.2022 | № 71 |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 28.12.2020 №1083 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №965 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 28.12.2020 № 1083 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Казеннова А.И.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 26.01.2022  №  71

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 28.12.2020  № 1083

Муниципальная программа

муниципального образования Веневский район

«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Веневский район  «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | 1. Повышение качества жизни и уровня благосостояния сельских жителей |
| 4. Задачи программы | 1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, комплексная борьба с борщевиком Сосновского. 2. Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения. 3. Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района». Подпрограмма 2: "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании Веневский район". Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения». |
| 6. Показатели программы | 1. Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения, км. 2. Количество объектов реализованных в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", шт. 3. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га. 4. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет", шт. 5. Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ, шт. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2021-2025 годы. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | Источники финансирования/годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО Мордвесское; Средства бюджета МО Центральное; Средства бюджета МО Грицовское. 2021; 34131,6; 4258,2; 16361,3; 12652,7; 529,9; 217,9; 111,6. 2022; 216,0; -; 100,0; 116,0; -; -; -. 2023; 216,0; -; 100,0; 116,0; -; -; -. 2024; 9641,9; 8357,7; 348,2; 936,0; -; -; -. 2025; 9641,9; 8357,7; 348,2; 936,0; -; -; -. Всего; 53847,4; 20973,6; 17257,7; 14756,7; 529,9; 217,9; 111,6. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения – 35 км. 2. Количество объектов реализованных в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" – 18 шт. 3. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского – 27 га. 4. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" - 35 шт. 5. Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ – 130 шт. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | 1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, комплексная борьба с борщевиком Сосновского. |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных пунктов. 2. Повышение уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием. 3. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 4. Повышение уровня благоустройства сельских территорий. |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения, км. 2. Количество объектов реализованных в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", шт. 3. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | Источники финансирования/годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО Грицовское. 2021; 21397,5; 4258,2; 11600,6; 5497,1; 41,6. 2022; 216,0; -; 100,0; 116,0; -. 2023; 216,0; -; 100,0; 116,0; -. 2024; 9241,9; 8357,7; 348,2; 536,0; -. 2025; 9241,9; 8357,7; 348,2; 536,0; -. Всего; 40313,3; 20973,6; 12497,0; 6801,1; 41,6. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения - 35 км. 2. Количество объектов реализованных в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" - 18 шт. 3. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского – 27 га. |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Реализация проекта "Народный бюджет"

в муниципальном образовании Веневский район"

| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнитель | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цели подпрограммы | Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения. |
| 4. Задачи подпрограммы | Привлечение населения муниципального образования Веневский район к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках Подпрограммы. |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет", шт. |
| 6. Сроки реализации подпрограммы | 2021– 2025 годы, в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс. руб.) | Источники финансирования/годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО Мордвесское; Средства бюджета МО Центральное; Средства бюджета МО Грицовское. 2021; 12234,1; -; 4760,7; 6655,6; 529,9; 217,9; 70,0. 2022; -; -; -; -; -; -; -. 2023; -; -; -; -; -; -; -. 2024; -; -; -; -; -; -; -. 2025; -; -; -; -; -; -; -. Всего; 12234,1; -; 4760,7; 6655,6; 529,9; 217,9; 70,0. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" – 35 шт. |

- Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельских жителей.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, комплексная борьба с борщевиком Сосновского.

2. Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.

3. Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

1. Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения – 35 км.

2. Количество объектов реализованных в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" - 18 шт.

3. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского – 27 га.

4. Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" - 35 шт.

5. Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ – 130 шт.

- Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2021 по 2025годы.

- Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, комплексная борьба с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Благоустройство сельских территорий | Связь с показателем 2 |
| 1.2 | Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | Связь с показателем 3 |
| Подпрограмма 2: "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании Веневский район" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Реализация проекта «Народный бюджет» | Связь с показателем 4 |
| Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие по содержанию и благоустройству мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Организация и содержание мест захоронения | Связь с показателем 5 |

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

| № п/п |  | Вид и реквизиты нормативного правового акта |  | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, комплексная борьба с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Государственная дума РФ |  | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |  |
| 2 | # Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ |  | «О водоснабжении и водоотведении» |  | Государственная дума РФ |  | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |  |
| 3 | # Распоряжение Правительства Тульской области от 15.08.2018 № 514-р |  | «О направлении и распределении бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию мероприятия «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» |  | Правительство Тульской области |  | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |  |
| Задача 2 Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании Веневский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Государственная дума РФ |  | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |  |
| Задача 3 Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон N 131 от 06.10.2003 |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Государственная дума РФ |  | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |  |

- Перечень  показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации МП | 2-й год реализации МП | 3-й год реализации МП | 4-й год реализации МП | 5-й год реализации МП |
| 1 | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 29,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Количество объектов реализованных в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" | шт. | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Количество объектов реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" | шт. | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП | 2-ый год реализации МП | 3-ый год реализации МП | 4-ый год реализации МП | 5-ый год реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1800000000 |  | 34131,6 | 216,0 | 216,0 | 9641,9 | 9641,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  | 1800000000 |  | 4258,2 | 0 | 0 | 8357,7 | 8357,7 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1800000000 |  | 16361,3 | 100,0 | 100,0 | 348,2 | 348,2 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1800000000 |  | 12652,7 | 116,0 | 116,0 | 936,0 | 936,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское | 901 |  | 1800000000 |  | 529,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное | 901 |  | 1800000000 |  | 217,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское | 901 |  | 1800000000 |  | 111,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1810000000 |  | 21397,5 | 216,0 | 216,0 | 9241,9 | 9241,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  | 1810000000 |  | 4258,2 | 0 | 0 | 8357,7 | 8357,7 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1810000000 |  | 11600,6 | 100,0 | 100,0 | 348,2 | 348,2 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1810000000 |  | 5497,1 | 116,0 | 116,0 | 536,0 | 536,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское | 901 |  | 1810000000 |  | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1810100000 |  | 0 | 0 | 0 | 420,0 | 420,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1810100000 |  | 0 | 0 | 0 | 420,0 | 420,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1810200000 |  | 195,5 | 0 | 0 | 5248,2 | 5248,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 1810200000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1810200000 |  | 0 | 0 | 0 | 248,2 | 248,2 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1810200000 |  | 195,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1810300000 |  | 860,4 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 1810300000 |  | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1810300000 |  | 860,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1810400000 |  | 28,0 | 0 | 0 | 2357,7 | 2357,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 1810400000 |  | 0 | 0 | 0 | 2357,7 | 2357,7 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1810400000 |  | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1810500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1810500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 | Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1810600000 |  | 13986,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0502 | 1810600000 |  | 4258,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1810600000 |  | 5277,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1810600000 |  | 4409,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское | 901 | 0502 | 1810600000 |  | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 | Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0603 | 1810700000 |  | 60,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0603 | 1810700000 |  | 56,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0603 | 1810700000 |  | 3,5 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| Мероприятие 8 | Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0603 | 1810800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0603 | 1810800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9 | Мероприятие «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0603 | 1810900000 |  | 6266,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0603 | 1810900000 |  | 6266,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1820100000 |  | 12234,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1820100000 |  | 4760,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1820100000 |  | 6655,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское | 901 |  | 1820100000 |  | 529,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное | 901 |  | 1820100000 |  | 217,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское | 901 |  | 1820100000 |  | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 18201S0550 |  | 12234,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 18201S0550 |  | 4760,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 18201S0550 |  | 6655,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское | 901 |  | 18201S0550 |  | 529,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное | 901 |  | 18201S0550 |  | 217,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское | 901 |  | 18201S0550 |  | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Организация и содержание мест захоронения | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1830000000 |  | 500,0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1830000000 |  | 500,0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по содержанию и благоустройству мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 1830100000 |  | 500,0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0503 |  |  | 500,0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 |

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы | Высокий |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Низкий |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов | Низкий |

- План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, комплексная борьба с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Мероприятие по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода в н.п. Веневского района | 10.02.2021 | 31.12.2021 | 901 0502 1810240010 400 | 195,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Выполнение работ по пуску газа в газовое оборудование на объекте, расположенном по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Гати | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по пуску газа в газовое оборудование на объекте, расположенном по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Гати | 10.02.2021 | 31.12.2021 | 901 0502 1810240010 400 | 195,5 |
| 1.2 | Мероприятие: Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработка ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0502 1810320150 400 901 0502 1810320150 200 | 802,3 58,1 |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объекта: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объекта: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области» | 10.11.2021 | 31.12.2021 | 901 0502 1810320150 400 | 771,8 |
|  | Контрольное событие 1.2.2 На предоставление справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес, и предоставление краткой климатической характеристики (температурный и ветровой режимы) расположения объекта для подготовки проектов ПДВ, ПМООС, ОВОС, СЗЗ за 30 летний период | МУ «УС ЖКХ» | На предоставление справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес, и предоставление краткой климатической характеристики (температурный и ветровой режимы) расположения объекта для подготовки проектов ПДВ, ПМООС, ОВОС, СЗЗ за 30 летний период | 14.07.2021 | 24.09.2021 | 901 0502 1810320150 400 | 22,3 |
|  | Контрольное событие 1.2.3 Оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий на проектирование мероприятий по защите от механических повреждений кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» при проектировании сетей водопровода по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в п. Мордвес Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий на проектирование мероприятий по защите от механических повреждений кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» при проектировании сетей водопровода по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в п. Мордвес Веневского района» | 20.10.2021 | 31.12.2021 | 901 0502 1810320150 400 | 8,2 |
|  | Контрольное событие 1.2.4 Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 20.07.2021 | 27.08.2021 | 901 0502 1810320150 200 | 29,6 |
|  | Контрольное событие 1.2.5 Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 20.07.2021 | 27.08.2021 | 901 0502 1810320150 200 | 3,6 |
|  | Контрольное событие 1.2.6 Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 29.07.2021 | 03.09.2021 | 901 0502 1810320150 200 | 24,9 |
| 1.3 | Мероприятие: Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | МУ «УС ЖКХ» | Благоустройство сельских территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0503 1810640100 200 901 0503 18106L5763 200 901 0503 18106S1220 200 | 109,4 6355,6 7521,9 |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД №9 и 9-а по улице Шахтерская в пос. Грицовский Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД №9 и 9-а по улице Шахтерская в пос. Грицовский Веневского района | 01.04.2021 | 01.07.2021 | 901 0502 18106L5763 200 | 1073,1 |
|  | Контрольное событие 1.2.2 Выполнение работ по ремонту автодороги по улице Школьная в пос. Грицовский Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги по улице Школьная в пос. Грицовский Веневского района | 01.04.2021 | 01.07.2021 | 901 0502 18106L5763 200 | 2086,9 |
|  | Контрольное событие 1.2.3 Выполнение работ по обустройству зоны отдыха в пос. Грицовский Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству зоны отдыха в пос. Грицовский Веневского района | 01.04.2021 | 01.07.2021 | 901 0502 18106L5763 200 | 2407,1 |
|  | Контрольное событие 1.2.4 Выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек в зоне отдыха п.Грицовский Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек в зоне отдыха п.Грицовский Веневского района | 21.05.2021 | 30.07.2021 | 901 0502 18106L5763 200 | 406,2 |
|  | Контрольное событие 1.2.5 Выполнение работ по установке оборудования в зоне отдыха п.Грицовский Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке оборудования в зоне отдыха п.Грицовский Веневского района | 21.05.2021 | 30.07.2021 | 901 0502 18106L5763 200 | 343,1 |
|  | Контрольное событие 1.2.6 Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД № 13 по улице Первомайская в пос.Грицовский | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД № 13 по улице Первомайская в пос.Грицовский | 18.06.2021 | 31.12.2021 | 901 0503 18106S1220 200 | 2857,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.7 Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД № 17 по улице Первомайская в пос.Грицовский | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД № 17 по улице Первомайская в пос.Грицовский | 18.06.2021 | 31.12.2021 | 901 0503 18106S1220 200 | 1778,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.8 Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД № 18 по улице Первомайская в пос.Грицовский | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории МКД № 18 по улице Первомайская в пос.Грицовский | 18.06.2021 | 31.12.2021 | 901 0503 18106S1220 200 | 2886,2 |
| 1.3 | Мероприятие: Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0603 18107S0680 200 | 60,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.1 Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 01.05.2021 | 31.09.2021 | 901 0603 18107S0680 200 | 60,0 |
| Подпрограмма 2: «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Мероприятие по реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 18201S0550 200 901 0502 18201S0550 200 | 10287,6 1946,5 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 Реализация проекта «Народный бюджет» Выполнение работ по ремонту: - дороги по ул. Полянская с. Дьяконово Веневского района; - дороги из щебня в селе Клин до кладбища; - дороги по ул. Калинина п. Мордвес Веневского района; - дороги по ул. Аллейная п. Оленьковский Веневского района; - участка автодороги Студенец-Адашево-Глебково-Никифоровка Веневского района. | МУ «УС ЖКХ» | Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.02.2021 | 30.11.2021 | 901 0409 18201S0550 200 | 10287,6 |
|  | Контрольное событие 2.1.2 Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианских скважин в п. Бельковский Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | 901 0502 18201S0550 200 | 1946,5 |
| Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Мероприятие по содержанию и благоустройству мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0503 1830120570 200 | 500,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.1 Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | 01.04.2021 | 31.07.2021 | 901 0503 1830120570 200 | 500,0 |