| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 15.02.2022 | № 141 |

Об утверждении  паспорта муниципальной программы

муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

В соответствии с  постановлением правительства Российской Федерации от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021  № 1020 «Об утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования  Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.)  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном  сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения,  возникшие   с  01 января 2022 года.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | А.И. Казеннов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 15.02.2022 № 141 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата

в муниципальном образовании Веневский район»

1.Основные положения

| 1. Куратор муниципальной программы | Казеннов А.И., заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Смирнова М.А., председатель комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
| 3. Цели программы | Создание благоприятных условий для развития малого, среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4. Направления | 1. Комплекс процессных мероприятий: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». 2. Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район». 3. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район». 4. Комплекс процессных мероприятий: «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район». |
| 5. Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022-2230,0 2023-2230,0 2024-2230,0 2025- 2200,0 2026- 2200,0 |
| 7. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Сохранить до 2026 года долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на уровне 32,4%. 2. Увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район до 138 единиц. 3. Увеличить до 2026 года количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) до 889 единиц . 4. Увеличить до 2026 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения до 30,2 единиц. 5. Увеличить до 2026 года коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) до 155,2 единиц. 6. Сохранить до 2026 года ежегодное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка до 3 единиц. 7. Сохранить до 2026 года ежегодное количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы до 3 единиц. 8. Увеличить до 2026 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства до 49499,0 тысяч рублей. 9. Увеличить до 2026 года количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства до 42 единиц. 10. Увеличить до 2026 года количество мест выделенных под размещение нестационарных торговых объектов круглогодичного и мобильных торговых объектов до 100 ед. 11. Сохранить до 2026 года долю заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией муниципального образования Веневский район на уровне не ниже 25%. 12. Сохранить до 2026 года ежегодное количество выдаваемых займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития до 4 единиц в год. 13. Увеличить к 2026 году рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения до 15,20 тыс. руб. 14. Увеличить к 2026 году рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения до 24,5 тыс. руб. 15. Увеличить к 2026 году размер среднемесячной заработной платы до 40 486,20 руб. 16. Увеличить к 2026 году количество СОНКО - получателей: информационной, консультационной, образовательной поддержки до 20 единиц в год. 17. Сохранить до 2026 года ежегодное количество СОНКО – получателей финансовой поддержки до 1 единицы. 18. Сохранить до 2026 года площадь муниципального имущества, представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе - 97.1 кв.м. 19. Увеличить к 2026 количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (ПНД) до 475 единиц. |

2. Основные меры правового регулирования  муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| N п/п | Вид документа, реквизиты | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |
| 1.1. | Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 1.2. | Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ | «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 1.3. | Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Президент РФ | {КонсультантПлюс} |
| 1.4. | Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 | «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор ТО | {КонсультантПлюс} |
| 1.5. | Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ | # Налоговый кодекс Российской Федерации | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 1.6. | Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ | # Бюджетный кодекс РФ | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 1.7. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 12.04.2021 № 297 | «Об утверждении порядка проведения открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям» | Глава администрации муниципального образования Веневский район | {КонсультантПлюс} |
| 1.8. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 12.04.2021 № 296 | «Об утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования затрат, направленных на решение социальных проблем, в том числе оказание услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях» | Глава администрации муниципального образования Веневский район | {КонсультантПлюс} |
| Задача 2. «Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне» |  |  |  |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |
| 2.1. | Указ Президента РФ от 09.05.2017г. № 203 | «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» | Президент РФ | {КонсультантПлюс} |
| 2.2. | Федерального закона от 25 февраля 1999 №39-ФЗ | «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 2.3 | Закона Тульской области от 08.12.2008 № 1181-ЗТО | «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Тульской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» | Тульская областная Дума | {КонсультантПлюс} |
| 2.4 | Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ | «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 2.5. | Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ | «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 2.6 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 13.06.2017 № 712 | «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Веневский район» | Глава администрации муниципального образования Веневский район | {КонсультантПлюс} |
| 2.7. | Решение собрания представителей муниципального образования Веневский район от 26.12.2019 № 22/130 | «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район « | Глава муниципального образования Веневский район | {КонсультантПлюс} |
| 2.8 | Решение собрания представителей муниципального образования Веневский район от 08.07.2021 № 41/246 | «О порядке и условиях заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования веневский район» | Глава муниципального образования Веневский район | {КонсультантПлюс} |
| Задача 3.Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |
| 3.1 | Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ | «О некоммерческих организациях» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 3.2 | Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ | «Об общественных объединениях» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 3.3 | Федерального закона от 05.04.2010 №40-ФЗ | «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |
| 3.4 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 18.11.2019 № 1152 | «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования Веневский район на реализацию социально значимых проектов» | Глава администрации муниципального образования Веневский район | {КонсультантПлюс} |
| Задача 4 Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |
| 4.1 | Федерального закона от 24.03.2010 №40-ФЗ | О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | Государственная дума | {КонсультантПлюс} |

3. Показатели муниципальной программы  муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан,  улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система монито-ринга (ежемесячно, ежеквартально, ежегод-но, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Задача1. «Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Показатель определяется по формуле: ДСЧРСМСП = (СЧМП + СЧМИКРО + СЧСП) x 100% / СЧЭ, где ДСЧРСМСП - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения за отчетный период; СЧМП - среднесписочная численность работников малых предприятий за отчетный период; СЧМИКРО - среднесписочная численность работников микропредприятий за отчетный период; СЧСП - среднесписочная численность работников средних предприятий за отчетный период; СЧЭ - среднесписочная численность работающих за отчетный период | 1 раз в 5 лет | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |  |
| 1.2. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (с индивидуальными предпринимателями) в муниципальном образовании Веневский район | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Показатель формируется согласно единому реестру субъектов МСП (https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended#) и формируется на 10.01 года следующего за отчетным | Ежегодно | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |  |
| 1.3 | Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Показатель формируется согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended#) | Ежегодно | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 |  |
| 1.4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения; | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Показатель формируется согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended#) Порядок формирования показателя: К = КМСП / Сч x 1000, где КМСП - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с индивидуальными предпринимателями). Сч - среднегодовая численность населения Веневского района | Ежегодно | 29,1 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 |  |
| 1.5 | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | КВЗСМСП на 1000 СМСП = КВЗСМСП x 1000 / КССМСП, где КВЗСМСП на 1000 СМСП - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства; КВЗСМСП - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район; КССМСП - количество существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | Ежегодно | 151,4 | 152,4 | 153,3 | 154,3 | 155,2 |  |
| 1.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Показатель формируется: Количество заключенных в отчетном году договоров с субъектами МСП на оказание финансовой поддержки | Ежегодно | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.7. | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Порядок формирования показателя: На основании отчетов, представленных субъектами МСП, которым предоставлена финансовая поддержка в отчетном году | Ежегодно | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.8. | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб | Финансовое управление | Порядок формирования показателя: общая сумма налоговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, отчитывающихся в текущем году (налоги на совокупный доход) | Ежегодно | 45 926,7 | 47 653,5 | 49 499,0 | 49 499,0 | 49 499,0 |  |
| 1.9. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | Комитет по земельным и имущественным отношениям | Порядок формирования показателя: объекты, включенные в перечень муниципального имущества муниципального образования Веневский район | Ежегодно | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 |  |
| 1.10. | Количество мест, выделенных под размещение нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Источник информации: схемы размещения нестационарных торговых объектов МО г. Венева, МО Центральное, МО Мордвесское, МО Грицовское. Рассчитывается путем суммирования количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ежегодно | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |  |
| 1.11. | Доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район | % | Сектор муниципального заказа | Порядок формирования показателя: Дконтр. = Ксмсп / Собщ. x 100, где Ксмсп - количество, заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; Собщ. - общая стоимость заключенных муниципальных контрактов в МО Веневский район | Ежегодно | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.12. | Количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | ед. | Веневский фонд ПМСП и ПМР | Порядок формирования показателя: количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | Ежегодно | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Задача 2. «Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения | тыс. руб | Финансовое управление | Рассчитывается как отношение объема доходов бюджета муниципального образования Веневский район к среднегодовой численности населения, где: - объем доходов бюджета муниципального образования Веневский район за отчетный год рассчитан исходя из формы № 0503317, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции и порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; - среднегодовая численность берется из последнего предоставленного статистического бюллетеня «Численность населения Тульской области по муниципальным образованиям» | Ежегодно | 14,04 | 13,95 | 14,35 | 14,77 | 15,20 |  |
| 2.2. | Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Рассчитывается как отношение объема инвестиций в основной капитал за отчетный год к среднегодовой численности населения, где: - объем инвестиций берется из статистического бюллетеня «Объем инвестиций в основной капитал по городским округам и муниципальным районам Тульской области»; - среднегодовая численность берется из последнего предоставленного статистического бюллетеня «Численность населения Тульской области по муниципальным образованиям» | Ежегодно | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,5 |  |
| 2.3. | Среднемесячная заработная плата | руб. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Рассчитывается как отношение среднемесячной заработной платы отчетного года к среднемесячной заработной плате предыдущего года, где: - средняя заработная плата берется из статистического бюллетеня «Сведения о численности и заработной плате по кругу крупных и средних предприятий». | Ежегодно | 35 747,52 | 37 218,54 | 38 248,49 | 39 306,90 | 40 486,20 |  |
| 3.Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество СОНКО – получателей информационной, консультационной, образовательной поддержки | ед. | Комитет по социальным вопросам | Порядок формирования показателя: показатель формируется путем суммирования количества СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и образовательная поддержка | ежегодно | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |  |
| 3.2. | Количество СОНКО – получателей финансовой, поддержки | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Порядок формирования показателя: показатель формируется путем суммирования количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3. | Площадь муниципального имущества представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе | кв.м | Сектор имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Порядок формирования показателя: площадь муниципального имущества, представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе, согласно заключенным договорам | ежегодно | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |  |
| Задача 4. Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД) | ед. | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Источник информации: Федеральная налоговая служба | Ежегодно | 454 | 459 | 464 | 469 | 474 |  |

4. Структура муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |
| 1. | Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (с индивидуальными предпринимателями) в муниципальном образовании Веневский район; -количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями); - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения; - коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий); -количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка; - количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы; - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства; -формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства; - количество мест, выделенных под размещение нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов; - доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район; - количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район». |  |  |  |
| 2. | Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | - инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения; - среднемесячная заработная плата |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район». |  |  |  |
| 3. | Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район. Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район. | - количество СОНКО – получателей информационной, консультационной, образовательной поддержки; - количество СОНКО – получателей финансовой, поддержки; - площадь муниципального имущества представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» |  |  |  |
| 4. | Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан | Увеличение количества самозанятых граждан. | -увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД) |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполни-тели (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 06000 00000 | 200 600 800 | 2 230,0 | 2 230,0 | 2 230,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 06000 00000 | 200 600 800 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Соисполнитель Веневский фонд ПМСП и ПМР | Х | Х | Х | Х | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 06401 00000 | 200 800 | 2 230,0 | 2 230,0 | 2 230,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
|  |  |  | Бюджет -МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 06401 00000 | 200 800 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Соисполнитель Веневский фонд ПМСП и ПМР | Х | X | X | X | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Всего, в том числе: | 901 | 0412 | 06403 00000 | 600 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0412 | 06403 00000 | 600 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 00,0 | 00,0 |

6. Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1. | Макроэкономичес-кие риски | Замедление темпов экономического роста в связи с ухудшением микро- и макроэкономической ситуации и, как следствие, усиление инфляционных процессов, снижение денежных доходов населения Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы Низкие темпы роста показателей социально-экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район Недостаток ресурсов (финансовых, кадровых, материально-технических) у субъектов малого и среднего предпринимательства для развития | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы Веневского района |
| 2. | Финансово-экономические риски | Сокращение или несвоевременное финансирование мероприятий из средств бюджета муниципального образования, отсутствие софинансирования из средств областного бюджета | Проведение систематического расчета социально-экономической и бюджетной эффективности. На основе анализа полученных результатов проведение мероприятий, направленных на обеспечение правильного расчета объемов средств областного и местного бюджета |
| 3. | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы | Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы |
| 4. | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет области и бюджет района | Финансирование мероприятий для устранения последствий ухудшения ситуации |
| 5. | Законодательные риски | Изменения федерального (регионального) законодательства в бюджетной и налоговой сферах | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6. | Социальные риски | Трудность ликвидации кадрового дефицита, рост привлекательности работы в частном секторе экономики может привести к оттоку квалифицированных кадров из государственного сектора предпринимательства. Низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей Программы | Перераспределение функциональных обязанностей. Привлечение дополнительных трудовых ресурсов Персональная ответственность по вопросам реализации мероприятий Программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7. | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых граждан, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»

на 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства», поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 06 4 01 00000 | 200,0 |
| 1.1. | Контрольное событие Финансовая поддержка: -предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; -содействие развитию социального предпринимательства: -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 04 12 06 4 01 20260 800 | 150,0 |
| 1.2. | Контрольное событие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 2 000,0 |
| 1.3. | Контрольное событие Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.4. | Контрольное событие Консультационная поддержка субъектов предпринимательства: -консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности; -правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности; - консультации по вопросам бизнес-планирования; - консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.5. | Контрольное событие Информационная поддержка субъектов предпринимательства: - реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя; - информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.6 | Контрольное событие Образовательная поддержка: Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.7 | Контрольное событие Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 30.06.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.8 | Контрольное событие Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.9 | Контрольное событие Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 30.06.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.10 | Контрольное событие Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 30.06.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.11 | Контрольное событие Проведение праздничных мероприятий | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 901 04 12 06 4 01 20260 200 | 40,0 |
| 1.12 | Контрольное событие Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 901 04 12 06 4 01 20260 200 | 10,0 |
| 1.13 | Контрольное событие Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.14 | Контрольное событие Проведение мероприятий со школьниками и студентами с целью популяризации предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 1.15 | Контрольное событие Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества субъектов МСП. Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| Задача 2. «Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 06 4 02 00000 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие Актуализация плана объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Х | 0,0 |
| 2.2 | Контрольное событие Актуализация перечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК, комитет по земельным и имущественным отношениям | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.4 | Контрольное событие Реализация в муниципальном образовании Веневский район института инвестиционного уполномоченного | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.5 | Контрольное событие Приведение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в соответствие с действующим законодательством | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.6 | Контрольное событие Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.7 | Контрольное событие Работа координационного совета по улучшению инвестклимата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее -Совет) в соответствии с принятыми положением о Совете и планом работы Совета | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 30.06.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.8 | Контрольное событие Обучение и повышение квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.9 | Контрольное событие Обновление Интернет-ресурса (раздела на сайте муниципального образования) об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 2.10 | Контрольное событие Развитие муниципального частного партнерства | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Привлечение инвесторов на территорию муниципального образования Веневский район посредством реализации муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| Задача 3.Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК, комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район. Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 06 4 03 00000 | 30,0 |
| 3.1. | Контрольное событие Финансовая поддержка | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район. Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 901 04 12 06 4 03 20610 600 | 30,0 |
| 3.2. | Контрольное событие Информационная поддержка | Комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район. Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.3. | Контрольное событие Консультационная поддержка | Комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район. Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.4. | Контрольное событие Имущественная поддержка | Комитет по земельным и имущественным отношениям | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.5. | Контрольное событие Образовательная поддержка | Комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.6. | Контрольное событие Ведение Муниципального реестра СОНКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Веневский район | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК, комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.7. | Контрольное событие Организация и проведение совещаний с представителями СОНКО по актуальным темам | Комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.202231.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.8. | Контрольное событие Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО: - физкультурно-спортивных; - праздничных; - информирования населения по вопросам социальной поддержки | Комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 3.9. | Контрольное событие Размещение информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | Комитет по социальным вопросам | Увеличение количества социально - ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Веневский район Ежегодная реализация социально - значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 901 04 12 06 4 03 00000 | 0,0 |
| Задача №4. Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие самозанятости граждан в муниципальном образовании Веневский район» | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества самозанятых граждан | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 06 4 04 00000 | 0,0 |
| 4.1 | Контрольное событие: Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества самозанятых граждан | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 4.2 | Контрольное событие: Консультационная поддержка самозанятых граждан | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества самозанятых граждан | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |
| 4.3 | Контрольное событие: Информационная поддержка самозанятых граждан | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Увеличение количества самозанятых граждан | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | 0,0 |