|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Веневский район** |
| **Администрация** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
|  |
| **от 11.02.2015 г.** |  **№ 166** |

**«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов»**

В связи с распоряжением главы администрации муниципального образования Веневский район № 427-р от 03.10.2014 г., на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» (приложение).

 2. Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по организационной работе и социальным вопросам Лапаева А.В.

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |  **Д.А. Солдатов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский районот 11.02.2015 №166 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных**

**70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне**

**1941-1945 годов»**

**П А СП О Р Т**

**«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных**

**70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне**

 **1941-1945 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | - МУ «УС и ЖКХ» администрации МО Веневский район;- МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»; -Администрация муниципального образования Веневский район;-Администрация муниципального образования Грицовское;-Администрация муниципального образования Мордвесское;-Администрация муниципального образования Центральное |
| 3. Цели муниципальной программы | - Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии;- Содержание памятников и воинских захоронений Веневского района Тульской области; -Проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддержание жилья в надлежащем состоянии;- Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;- Организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи Веневского района |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов»3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» |
| 6. Индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мерами по улучшению жилищных условий, чел.;-Доля проведенных работ от запланированного количества работ, %;- Количество воинских захоронений и мемориальных комплексов, охваченных мерами по благоустройству, шт; - Доля проведенных работ от запланированного количества работ, %;- Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов, %;- Количество мероприятий, шт; - Доля проведенных работ от запланированных работ, %;- Доля молодых людей, охваченных мероприятиями в целях патриотического воспитания, от заявленного количества граждан, % |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | Муниципальная программа реализуется в один этап: в 2015 году. |
|  8. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозные объемы финансирования – 3056,0 тыс. руб. в том числе:- бюджет МО Веневский район –1200,2 тыс. руб.;- бюджет МО город Венев Веневского района –1015,2 тыс. руб.;- бюджет МО Грицовское Веневского района –150,0 тыс. руб.;- бюджет МО Мордвесское Веневского района –140,6 тыс. руб.;- бюджет МО Центральное Веневского района –550 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Улучшение состояния жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны;- Улучшение состояния памятников, захоронений и мемориальных комплексов;- Уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам;-Способствование воспитанию гражданственности и патриотизма |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных**

**70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне**

 **1941-1945 годов»**

**Вводная**

Программа разработана в целях координации деятельности муниципальных образований Веневский район и общественных объединений по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории муниципального образования Веневский район.
Объект Программы - реализация государственной политики в интересах участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Предмет регулирования - создание комплексной системы взаимодействия муниципальных образований Веневского района и общественных объединений по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Веневского района.

1. **Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

 В связи с предстоящей 70-й годовщинойПобеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны требуется использование программно – целевого метода со стороны района для их решения. Реализация комплексного подхода позволит улучшить жилищные условия ветеранов войны, провести благоустройство и ремонт воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также организовать и провести праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщиныПобеды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

**2. Цели, задачи муниципальной программы и индикаторы достижения целей, основные ожидаемые результаты комплексной программы, сроки и этапы реализации комплексной программы.**

* 1. **Цели, задачи муниципальной программы и индикаторы достижения целей**

Цели программы:

**-** Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии;

**-** Содержание памятников и воинских захоронений Веневского района Тульской области;

-Проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Задачи программы:

**-** Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддержание жилья в надлежащем состоянии;

**-**Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

**-** Организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи Веневского района

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Набор индикаторов (показателей) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из прогнозных объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы и требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

**Сведения**

**об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень индикаторов (показателей) | Ед. изм. | Значение показателей реализации программы2015 г |
| **Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»** |
| 1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мерами по улучшению жилищных условий | 8чел. | 8 |
| 2. | Доля проведенных работ от запланированного количества работ | % | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов»** |
| 1. | Количество воинских захоронений и мемориальных комплексов, охваченных мерами по благоустройству | Шт. | 25 |
| 2. | Доля проведенных работ от запланированного количества работ | % | 100 |
| 3. | Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов | % | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»** |
| 1. | Количество мероприятий | шт. | 90 |
| 2. | Количество участников праздничных мероприятий | тыс. чел. | 14 |
| 3. | Доля молодых людей, охваченных мероприятиями в целях патриотического воспитания, от заявленного количества граждан | % | 85 |

**2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

-Улучшение состояния жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны;

-Улучшение состояния памятников, захоронений и мемориальных комплексов;

- Уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам;

- Способствование воспитанию гражданственности и патриотизма.

**2.3. Сроки и этапы реализации программы**

Программа будет реализована в один этап: в 2015 году.

**3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных**

**70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне**

 **1941-1945 годов»**

Цели и задачи муниципальной программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» сформулированы на основе всемирного исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а также − на реализацию Указа Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

При формировании подпрограмм и основных мероприятий комплексной программы учитывались цели и задачи Указа Президента Российской Федерации № 417 от 23 апреля 2013 года «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны». Ее разработка обусловлена предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с подготовкой и проведением празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Веневского района.

Подпрограмма 2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов». Ее разработка обусловлена увековечением памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Подпрограмма 3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». Ее разработка обусловлена организаций и проведением праздничных мероприятий, патриотическим воспитанием молодежи Веневского района.

Таким образом, муниципальная программа определяет приоритетные цели и задачи проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941 - 1945 годов.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы, информация, представленная в данном разделе, дает характеристику основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной программы (далее – приоритетные основные мероприятия).

4.1. Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»

Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующего приоритетного основного мероприятия:

1) Мероприятия улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны.

4.2. Подпрограмма 2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов»

Подпрограмма 2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение содержания воинских захоронений и мемориальных комплексов.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующего приоритетного основного мероприятия:

1) Мероприятия по содержанию воинских захоронений и мемориальных комплексов.

4.3. Подпрограмма 3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»

Подпрограмма 3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» представляет собой комплекс мероприятий, по проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующего приоритетного основного мероприятия:

1) Мероприятия по подготовке и проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

**5. Характеристика мер муниципального регулирования муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере подготовки и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне1941-1945 годов» установлены следующим стратегическим документом:

Указом Президента Российской Федерации № 417 от 25 апреля 2013 года «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945-годов»

Финансово-экономические и правовые меры государственного регулирования предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий муниципальной программы, а также привлечение для ее реализации финансовых средств.

В данном разделе приводятся действующие нормативные правовые акты в муниципальном образовании Веневский район, а также планируемые к утверждению в сфере реализации муниципальной программ.

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Вид и характеристика нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответствен-****ный исполнитель** | **Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) \*** | **Наименование индикатора муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1.** «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» |
| Задача 1. Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии |
|  | Действующие |  |  |  |  |
| 1 | Указ Президента Российской Федерации № 417 от 23 апреля 2013 года Распоряжение Главы администрации МО Веневский район № 427-р от 03 октября 2014 года «О создании рабочей группы по подготовке к празднованию 70-и летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования Веневский район» | Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии | Отдел по культуре АМО Веневский район | I, II квартал 2015 годы | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мерами по улучшению жилищных условий; Доля проведенных работ, от запланированного количества работ |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов» |
|  |
|  | Действующие |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
| 2 | Указ Президента Российской Федерации № 417 от 23 апреля 2013 года Распоряжение Главы администрации МО Веневский район № 427-р от 03 октября 2014 года «О создании рабочей группы по подготовке к празднованию 70-и летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования Веневский район» | Мероприятия, направленные улучшение состояния памятников, захоронений и мемориальных комплексов | Отдел по культуре АМО Веневский район | I, II квартал 2015 годы |  Количество воинских захоронений и мемориальных комплексов, охваченных мерами по благоустройству; Доля проведенных работ от запланированного количества работ; Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» |
|  |
|  | Действующие |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация и проведение праздничных мероприятий |
|  | Действующие |  |  |  |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации № 417 от 23 апреля 2013 года Распоряжение Главы администрации МО Веневский район № 427-р от 03 октября 2014 года «О создании рабочей группы по подготовке к празднованию 70-и летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования Веневский район» | Мероприятия, направленные на подготовку и проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Отдел по культуре АМО Веневский район | I, II квартал 2015 годы |  Количество мероприятий; Доля проведенных работ от запланированных работ; |
| Задача 2. Патриотическое воспитание молодежи Веневского района |
|  | Действующие |  |  |  |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации № 417 от 23 апреля 2013 года Распоряжение Главы администрации МО Веневский район № 427-р от 03 октября 2014 года «О создании рабочей группы по подготовке к празднованию 70-и летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования Веневский район» | Мероприятия, направленные на подготовку и проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Отдел по культуре АМО Веневский район | I, II квартал 2015 годы |  Доля молодых людей, охваченных мероприятиями в целях патриотического воспитания, от заявленного количества граждан |

**6. Обоснование прогнозных объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**6.1. Общий прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 В данном разделе приводится информация о прогнозных объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования и их обоснование в рамках основных мероприятий подпрограмм.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Всего(тыс. руб.) |
|
| Прогнозное финансирование, всего | 3057,4 |
| В том числе по подпрограммам: |  |
| Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» | 809,5 |
| Подпрограмма 2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов» | 1629,5 |
| Подпрограмма 3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» | 618,4 |
| По источникам финансирования |  |
| Средства бюджета МО Веневский район | 1200,2 |
| Средства бюджета МО город Венев Веневского района | 1016,6 |
| Средства бюджет МО Грицовское Веневского района | 150,0 |
| Средства бюджет МО Мордвесское Веневского района | 140,6 |
| Средства бюджет МО Центральное Веневского района | 550,0 |

**6.2. Обоснование прогнозного объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, показателей  | 2015 год(тыс. руб.) |
| Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» |
| **1.1.** | **Мероприятия по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны**  |  |
|  | Процессные  |  |
| 1.1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мерами по улучшению жилищных условий (чел.) | 8 |
|  | Прогнозный объем  финансовых ресурсов, всего  | 809,5 |
|  | - средства бюджета МО Веневский район | 645,2 |
|  | -средства бюджета МО город Венев |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов» |
| **2.1.** | **Мероприятия по содержанию воинских захоронений и мемориальных комплексов** |  |
|  | Процессные  |  |
| 2.1.1. | Количество воинских захоронений (шт.) | 25 |
|  | Объем  финансовых ресурсов, всего  | 1629,5 |
|  | - средства бюджета МО Веневский район | 555,0 |
| , | -средства бюджета МО город Венев Веневского района | 474,5 |
|  | - средства бюджет МО Грицовское Веневского района | 50,0 |
|  | - средства бюджет МО Мордвесское Веневского района | 50,0 |
|  | - средства бюджет МО Центральное Веневского района | 500,0 |
| Подпрограмма 3. «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» |
| **3.1.** | **Мероприятия по проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященные празднованию** **70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне** |  |
|  | Процессные  |  |
| 3.1.1. | Количество мероприятий (шт.) | 90 |
|  | Прогнозный объем  финансовых ресурсов, всего  | 618,4 |
|  | - средства бюджета МО Веневский район | - |
|  | - средства бюджета МО город Венев Веневского района | 377,8 |
|  | - средства бюджет МО Грицовское Веневского района | 100,0 |
|  | - средства бюджет МО Мордвесское Веневского района | 90,6 |
|  | - средства бюджет МО Центральное Веневского района | 50,0 |

**7. Подпрограммы муниципальной программы**

**«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных**

**70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне**

**1941-1945 годов»**

**Подпрограмма 1.** «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Участники подпрограммы | Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район |
| 2. Соисполнители подпрограммы | МУ «УС и ЖКХ» администрации МО Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | - Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии |
| 4. Задача подпрограммы | - Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | В соответствии со сметами |
| 6.Индикаторы (показатели) подпрограммы | - Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мерами по улучшению жилищных условий, чел.;- Доля проведенных работ от запланированного количества работ, % |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: в 2015 году |
| 8. Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозные объемы финансирования –809,5 тыс. руб., в том числе:- бюджет МО Веневский район –645,2 тыс. руб.- бюджет МО город Венев Веневского района– 164,3 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Улучшение состояния жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

9 мая 2015 года - знаменательная дата в истории России - 70-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Число ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Веневского района Тульской области, составляет 28 человек.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решение задач,**

**ожидаемые конечные результаты подпрограммы,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

- Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии

Задачи подпрограммы:

Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживание жилья в надлежащем состоянии

Реализация подпрограммы позволит:

-Улучшить состояние жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

**Сведения**

**об индикаторах (показателях)подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень индикаторов (показателей) | Ед. изм. | Значение показателей реализации программыв 2015 г |
| **Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»** |
| 1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мерами по улучшению жилищных условий | 8 | 8 |
| 2. | Доля проведенных работ от запланированного количества работ | % | 100 |

**2.1 Сроки и этапы реализации программы**

Подпрограмма реализуется в один этап: в 2015 году.

**3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО город Венев Веневского района и муниципальных образований Веневского района

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Прогнозные объемы финансирования |
|
| Мероприятия по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны  | 8 |
| Прогнозный объем  финансовых ресурсов, всего  | 809,5 |
| - средства бюджета МО Веневский район | 645,2 |
| - средства бюджета МО город Венев Веневского района | 164,3 |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел по культуре:

- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы.

Соисполнитель – МУ «УС и ЖКХ» администрации МО Веневский район:

формирует планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является соисполнителем;

разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;

организует самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» включает в себя мероприятия по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п /п** | **Наименование мероприятия** | **Сметная****стоимость** | **Источник финансировании бюджет МО Веневский район** |
| **бюджет МО****Веневский район** | **Бюджет муниципальных образований****поселений** |

**1.МО город Венев Веневского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Богачев Дмитрий Никифорович г.Венев м-н Северный, д.33, кв92 | 15,718 |  |  |
| 2. | Милехин Федр Васильевич г. Венев м-н Южный д. 5 кв. 71 | 73,046 |  |  |
| 3. | Рожков Иван Алексеевичг.Венев м-н, Южный д.45, кв.46 | 75,461 |  |  |
|  | **Всего по МО город Венев** |  **164,3** |  | **164,3** |

**II. МО Центральное Веневского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисова Анна Иосифовна Метростроевский с/о, п.Метростроевский, ул. Садовая, д.18 | 140,00 |  |  |
| 2. | Махинов Семен Иванович п.Метростроевский, Садовая д.9 | 176,517 |  |  |
|  | **Всего по МО Центральное**  |  **316,4** | **316,4** |  |

**III. МО Мордвесское Веневского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полянская Любовь Васильевнап.Оленьковский, ул. Аллейная, д. 19,кв 1 | 30,492 |  |  |
|  | **Всего по МО Мордвесское** |  **30,5** | **30,5** |  |

**V. МО Грицовское Веневского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рылеев Александр ГригорьевичКукуйский с/о, д. Шилово, Лесная, д.26 | 224,667 |  |  |
| 2. | Савина Анна ИвановнаГрицовский п/о пгт. Грицовский, ул. Первомайская д,9а, кв 8 |  |  |  |
|  | **Всего по МО Грицовское** |  **298,3** | **298,3** |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  **809,5** | **645,2** | **164,3** |

**Подпрограмма 2.** «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Участники подпрограммы | Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район |
| 2. Соисполнители подпрограммы |  Администрации муниципальных образований Веневского района |
| 3. Цель подпрограммы | - Содержание памятников и воинских захоронений Веневского района  |
| 4. Задачи подпрограммы | - Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | В соответствии со сметами |
| 6. Индикаторы (показатели) подпрограммы | - Количество воинских захоронений и мемориальных комплексов, охваченных мерами по благоустройству, шт; - Доля проведенных работ от запланированного количества работ,%;- Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов,% |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: в 2015 году |
| 8. Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозные объемы финансирования –1629,5 тыс. руб. в том числе:-бюджет МО Веневский район -555,0 тыс. руб.;- бюджет МО город Венев Веневского района – 474,5 тыс.руб.;- бюджет МО Грицовское Веневского района –50 тыс. руб.;- бюджет МО Мордвесское Веневского района – 50 тыс. руб.;- бюджет МО Центральное Веневского района – 500 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой; Отечественной войны 1941 - 1945 годов |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

 Актуальным является вопрос увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Для будущих поколений эти исторические памятники и воинские захоронения являются свидетельством памяти и величия ратного подвига нашего народа. Сохранение памятников Великой Отечественной войны является продолжением традиций, направленных на закрепление в народной памяти имен тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

 Муниципальная подпрограмма «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов», предусматривает совершенствование процесса патриотического воспитания молодежи Веневского района, формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решение задач,**

**ожидаемые конечные результаты подпрограммы,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

-Содержание памятников и воинских захоронений Веневского района.

Задачи подпрограммы:

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Реализация подпрограммы позволит:

-Увековечить память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

**Сведения**

**об индикаторах (показателях) подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Перечень индикаторов (показателей) | Ед. изм. | Значение показателей реализации программыв 2015 г. |
| **Подпрограмма 2 «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов»** |
| 1. | Количество воинских захоронений и мемориальных комплексов, охваченных мерами по благоустройству | шт. | 25 |
| 2. | Доля проведенных работ от запланированного количества работ | % | 100 |
| 3. | Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов | % | 100 |

**2.1.** **Сроки и этапы реализации программы**

Подпрограмма реализуется в один этап: в 2015 году.

**3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО город Венев Веневского района и муниципальных образований Веневского района

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Всего |
|
| Мероприятия по содержанию воинских захоронений и мемориальных комплексов |  |
| Прогнозный объем финансовых ресурсов, всего  | 1629,5 |
| - средства бюджета МО Веневский район | 555,0 |
| - средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 474,5 |
| - средства бюджет МО Грицовское Веневского района | 50,0 |
| - средства бюджет МО Мордвесское Веневского района | 50,0 |
| - средства бюджет МО Центральное Веневского района | 500,0 |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел по культуре:

- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы.

Исполнитель – Отдел по культуре АМО Веневский район:

формирует планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;

разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;

организует самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма «Содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов» включает в себя мероприятия по содержанию воинских захоронений и мемориальных комплексов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название объекта культурного населения, адрес** | **обследование объектов** | **Мероприятия** | **ремонт и благоустройство объектов** | **Прогнозная потребность в финансах****(в руб.)** |
| Монумент «Курган славы»г. Венев | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 239 887 |
| Монумент Пушка Место нахождения: г. Венев | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 174 576 |
| Братская могила.Место нахождения: г. Венев | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 50 000 |
| Аллея - Героевг.Венев пл. Ильича | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 10 000 |
| Братская могила. Место нахождения: Тульская обл., Веневский район, Западная окраина д. Анишино | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск с надписью: «1941-1945 годы Вечная память героям Великой Отечественной войны павшим за Родину".Место нахождения:Тульская обл., Веневский р-н., п.Васильевский, ул. Школьная, д.1 | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск с надписью: «1941-1945 годы Павшим в боях за Родину".Место нахождения:Тульская обл., Веневский р-н., д. Гурьево, ул. Дачная, между жилыми домами | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск с выгравированным орденом Отечественной войны и надписью "1941-1945г.г. Место нахождения:Тульская обл., Веневский р-н.,п. Метростроевский,ул. Спортивная, у здания ДК | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск с надписью "Вечным сынам отчизны". Место нахождения:Тульская обл., Веневский р-н.,центр п. Рассвет, ул. Центральная, | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск c Орденом Победы.Место нахождения: Тульская обл.,Веневский р-н., с. Студенец, ул. Школьная | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск с надписью "Никто не забыт ". Место нахождения: кладбище д. Тулубьево, Тульская обл., Веневский р-н | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 50 000 |
| Обелиск погибшим войнам в ВОВ 1941-1945г.г.(фигура солдата)Место нахождения: Тульская обл.,Веневский р-н д.Большие заломы | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 60 000 |
| Памятник погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г.(пирамида с красной звездой) Место нахождения: Тульская обл.,Веневский р-н п.Каменный | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 36 000 |
| Обелиск погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г. (стела) Место нахождения:Тульская обл.,Веневский р-н д.Островки | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 276 000 |
| Обелиск погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г. (фигура солдата)Место нахождения: Тульская обл., Веневский р-н с.Прудищи | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | апрель 2015 года | 40 000 |
| Памятник погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г.(Скорбящая мать с ребенком на руках) Место нахождения: Тульская обл.,Веневский р-о с. Медведки | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 120 000 |
| Памятник погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г.(Скорбящая мать)Место нахождения: Тульская обл., Веневский р-н с. Гати | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 36 000 |
| Братская могила. (фигура солдата)Место нахождения: Тульская обл., Веневский р-н,с. Грибовка | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 87 000  |
| Братская могилаМесто нахождения: Тульская обл.,Веневский р-н,д. Кукуй | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 10 000 |
| Братская могила Место нахождения: Тульская обл., Веневский р-н д. Грызловка | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 г. | 40 000 |
| Братская могилаМесто нахождения: Тульская обл.,Веневский р-н, пос. Мордвес | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 года | 50 000 |
| Могила неизвестного солдата с. Козловка, д. Сетка | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель2015 г. | 20 000 |
| Обелиск погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г. с. Оленьково | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель2015 г. | 10 000 |
| Обелиск погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г. с. Дьяконово | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 г. | 10 000 |
| Обелиск погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г. д. Павловское | октябрь-ноябрь 2014 года | Благоустройствофевраль-март 2015 года | март-апрель 2015 г. | 10 000 |
| **Итого по программе:** | **1629463****или** **1629,5 тыс. руб.** |

**Подпрограмма 3.** «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Участники подпрограммы | Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район |
| 2. Соисполнители подпрограммы | **-** МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»Администрации муниципальных образований Веневского района |
| 3. Цель подпрограммы | -Проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
| 4. Задачи подпрограммы | -Организация и проведение праздничных мероприятий; -Патриотическое воспитание молодежи Веневского района |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | **На территории МО город Венев Веневского района:** - Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны;- Приобретение георгиевских лент;- Проведение торжественного приема участников Великой Отечественной войны главой МО Веневский район;- Приобретение корзины для возложения;- Изготовление афиш;- Приобретение подарочных открыток;- Праздничный фейерверк;- Доставка ветеранам продуктовых наборов;- Доставка ветеранов 9 мая на торжественное мероприятие;- Продуктовые наборы для вручения ветеранам Великой Отечественной войны;- Концерт Тульской филармонии;- Приобретение подарков участникам конкурсов;- Полевая кухня;- Автопробег по местам боевой славы города;- Аренда биотуалетов;**- Праздничные и торжественные мероприятия в МО Грицовское;****-Праздничные и торжественные мероприятия в МО Мордвесское;****- Праздничные и торжественные мероприятия в МО Центральное;** |
| 6. Индикаторы (показатели) подпрограммы | - Количество мероприятий, шт; - Доля проведенных работ от запланированных работ, %;- Доля молодых людей, охваченных мероприятиями в целях патриотичес-кого воспитания, от заявленного количества граждан, % |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: в 2015 году |
| 8. Объемы финансированияподпрограммы | Прогнозный объем финансирования – 617,0 тыс. руб. в том числе:- бюджет МО город Венев Веневского района – 376,4 тыс. руб.;- бюджет МО Грицовское Веневского района – 100,0 тыс. руб.;- бюджет МО Мордвесское Веневского района –90,6 тыс. руб.;- бюджет МО Центральное Веневского района –50,0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам;-Способствование воспитанию гражданственности и патриотизма молодого поколения. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Традиционно празднование дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Веневского района проходит с особой торжественностью и масштабом. Проводятся тематические праздничные мероприятия: концерты, торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны, митинги с возложением цветов (венков), посещение ветеранов Великой Отечественной войны с вручением памятных подарков, уроки мужества в общеобразовательных школах, вахты памяти. 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов не просто круглая дата, а дань исторической памяти. Масштабные празднования будут способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма молодого поколения. В юбилейный год планируется продолжить реализацию тематических мероприятий, приуроченных к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наряду с мероприятиями, требующими значительных финансовых затрат, предусматривается совершенствование процесса патриотического воспитания молодежи Веневского района, формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам. Для достижения указанных целей планируется организация и проведение различных праздничных мероприятий и освещение их в средствах массовой информации, публикация материалов, посвященных подвигу советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решение задач,**

**ожидаемые конечные результаты подпрограммы,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

-Проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Задачи подпрограммы:

- Организация и проведение праздничных мероприятий;

- Патриотическое воспитание молодежи Веневского района.

Реализация подпрограммы позволит:

-Показать уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам;

-Способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма молодого поколения.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

**Сведения**

**об индикаторах (показателях) подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей реализации программы в 2015 году |
| **Подпрограмма 3 «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»** |
| 1. |  Количество мероприятий | 90 | 90 |
| 2. | Доля проведенных работ от запланированных работ | % | 14 |
| 3. | Доля молодых людей, охваченных мероприятиями в целях патриотического воспитания, от заявленного количества граждан | % | 85 |

**2.1. Сроки и этапы реализации программы**

 Подпрограмма реализуется в один этап: в 2015 году.

**3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО город Венев Веневского района и муниципальных образований Веневского района

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Всего |
|
| Мероприятия по проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  |
| Прогнозный объем  финансовых ресурсов, всего  | 617,0 |
| - средства бюджета МО Веневский район | - |
| - средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 376,4 |
| - средства бюджет МО Грицовское Веневского района | 100,0 |
| - средства бюджет МО Мордвесское Веневского района | 90,6 |
| - средства бюджет МО Центральное Веневского района | 50,0 |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел по культуре:

- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы.

Исполнитель – МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»:

формирует планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;

разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;

организует самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма «Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» включает в себя Мероприятия по проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Цена за единицу****(в руб.)** | **Прогноз-ная стоимость (в тыс. руб.)** | **Сроки исполне-ния** |
| **Мероприятия на территории МО город Венев Веневского района** |
| 1. | Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны |  |  | с23.02.15 по09.05.15 года |
| 2. | Приобретение георгиевских лент. | 3,0 | 3,0 |  |
| 3.  | Проведение торжественного приема участников Великой отечественной войны главой муниципального образования Веневский районПриобретение цветов | 50 чел.150шт. | 66,0 | с 05.05.15 по09.05.15 года |
| 4. | Приобретение венка для возложения | 1,5 | 1,5 |  |
| 5. | Изготовление афиш | 50,00 | 1,5 |  |
| 6. | Приобретение подарочных открыток | 20,00600 шт. | 12,0 |  |
| 7. | Праздничный фейерверк | 80000,00 | 80,0 |  |
| 8. | Доставка ветеранам продуктовых наборов (бензин) | 600,00 | 1,8 |  |
| 9. | Доставка ветеранов 9 мая на торжественное мероприятие | 600,00 | 1,8 |  |
| 10. | Концерт Тульской областной филармонии | 30000,00 | 30,0 |  |
| 11. | Продуктовые наборы для вручения ветеранам Великой Отечественной войны | 185428 наборов | 51,92 |  |
| 12. | Подарки конкурсантам |  | 50,0 |  |
| 13. | Полевая кухня |  | 20,0 |  |
| 14. | Приобретение и установка баннера | 1 шт. | 9,0 |  |
| 15. | Пробег школьников СОШ №1 г. Венева по местам боевой славы города | 1 | 17,8 |  |
| 16. | Аренда биотуалетов | 3 био-туалета | 30,0 |  |
| 17.  | **Проведение праздничных и торжественных мероприятий в МО Грицовское**  |  | 100,0 |  |
| 18. | **Проведение праздничных и торжественных мероприятий в МО Мордвесское** |  | 90,6 |  |
| 19. | **Проведение праздничных и торжественных мероприятий в МО Центральное** |  | 50,0 |  |
|  | **Итого** |  | **617,0** |  |

**Перечень продуктового набора для вручения ветеранам**

**Великой Отечественной войны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование товара | ед. изм. | количество | Цена (руб.) |
| 1 | Тушеная говядина 0,325 | банка | 28 | 100 |
| 2 | Колбаса с/к в в/упаковке | упаковка | 28 | 160 |
| 3 | Шпроты 160,240 | банка | 28 | 70 |
|  | Рис 0,9 | пачка | 28 | 55 |
|  | Гречка 0,9 | пачка | 28 | 59 |
|  | Сахар-рафинад | пачка | 28 | 90 |
| 4 | Икра красная 0,14 | банка | 28 | 360 |
| 5 | Водка 0,5 | бутылка | 28 | 260 |
| 6 | Чай черный | пачка | 28 | 70 |
| 7 | Конфеты шоколадные 0,4 гр. | коробка | 28 | 200 |
| 8 | Тульский пряник 0,35 гр. | штук | 28 | 150 |
| 9 | Пакет подарочный | штук | 28 | 50 |
| 10 | Кружка с надписью | штук | 28 | 300 |
|  | ***Стоимость набора*** |  |  | ***1854*** |
|  | **Всего** |  |  | **51912** |