|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Веневский район** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 29.12.2014 г.** | **№ 2213** |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 05.02.2014 №150 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 05.02.2014 №150 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район (Селиванову Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования по жизнеобеспечению Солдатова Д.А.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования**  **Веневский район** | **Ж.Ю. Абрамова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от 29.12.2014 № 2213 |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от 05.02.2014 № 150 |

*МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА*

*муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»*

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители муниципальной  программы | Отдел строительства;  сектор инженерного обеспечения;  муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»;  сектор по работе с муниципальным жилищным фондом |
| 3. Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания граждан |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Подача природного газа в дома;  - улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества;  - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;  - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса;  - создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;  - повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;  - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.  - проведение ремонта объектов улично-дорожной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований.  - предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья  - учет кладбищ города Венева в порядке, установленном действующим законодательством;  - учет захоронений, произведенных на территории кладбищ;  - проведение инвентаризации всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, в сроки и порядке, установленные действующим законодательством;  - предоставление мест для одиночных, родственных захоронений, их регистрация в книге регистрации захоронений;  - оформление и выдача удостоверений об одиночном или родственном захоронении при предоставлении мест для соответствующих захоронений |
| 5. Подпрограммы муниципальной  программы | - Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы;  - модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы;  - социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы;  - обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» на 2014-2016 годы;  - модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы;  - обеспечение деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы;  - обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы. |
| 6. Индикаторы муниципальной  программы | - Заменить 7,5 км ветхих тепловых сетей;  - заменить 17,8 км ветхих водопроводных сетей;  - Газифицировать населенные пункты на 68%;  - предоставить 36 молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  - строительство автомобильных дорог – 12,1 км;  - ремонт автомобильных дорог – 70,5 тыс. кв.м.  - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 32,9 тыс.кв.м.;  - ремонт мостов и путепроводов – 1 шт. |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2014-2016 г. |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **614960,2** | **143180,0** | **239668,4** | **232111,8** | | Субсидии из федерального бюджета | тыс. руб. | **4077,7** | 4077,7 |  |  | | Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **215329,2** | 62028,2 | 78808,0 | 74493,0 | | Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **111604,8** | 51013,9 | 36290,6 | 40115,5 | | Местный бюджет | тыс. руб. | **253063,3** | 19217,2 | 117622,8 | 109956,3 | | Собственные и заемные средства | тыс. руб. | **21337,0** | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;  Предполагается проложить более 68 км газопроводов и увеличить количество газифицированных квартир на 40%, создать условия для строительства (реконструкции), перевода на природный газ котельных объектов социальной сферы;  Создать условия для предоставления более 3500 человек, постоянно проживающим в населенных пунктах района, возможности пользования природным газом.  Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов соц. сферы на индивидуальные источники теплоснабжения;  Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей;  Реализация мероприятий подпрограммы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению; улучшить качество жилищно-коммунальных услуг;  Повысить эффективность и надежность функционирования предусмотренных подпрограммой объектов жизнеобеспечения населения; привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс района.  Предполагается проложить более 17,8 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 60%.  Строительство автомобильных дорог – 4,0 км;  Ремонт автомобильных дорог – 30,8 тыс. кв.м.  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 11,7 тыс.кв.м.;  Ремонт мостов и путепроводов – 1 шт.  Создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;  Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**
   1. *Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы*

Уровень развития жилищно-коммунального комплекса определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству дорожных покрытий, предоставление финансовой возможности улучшить жилищные условия молодых семей.

Муниципальное образование Веневский район расположен на северо-востоке Тульской области. Территориально муниципальное образование граничит:

на севере с Каширским районом Московской области.

на востоке - с Серебряно-Прудским районом Московской области и Михайловским районом Рязанской области.

на юге - с Новомосковским и Киреевским районами Тульской области.

на западе - Ясногорским и Ленинским районами Тульской области.

Площадь муниципального образования составляет примерно 1620 км². Протяженность с севера на юг - 70 км, с востока на запад - 43 км. Основные реки - Осётр, Венёвка, Мордвес, Сежа, Беспута, Шат.

В муниципальном образовании Веневский район 200 населённых пунктов, центром является город Венев. Из них еще не все населенные пункты газифицированы. В 2014-2015 годах планируется провести большую работу по газификации ряда населенных пунктов муниципального образования Озеренское Веневского района. Что позволит облегчить жизнь большого количества жителей, в том числе пенсионеров.

В 2013 году были проведены работы по реконструкции водопроводных сетей в двух населенных пункта. Но это по сравнению с общим количеством водопроводных сетей Веневского района лишь малость.

В Веневском районе еще существую населенные пункты, в которых отсутствует центральное водоснабжение и людям приходится пользоваться колодцами, которые в жаркий период пересыхают. Так же в связи с ветхостью водопроводных сетей, в квартиры к людям поступает некачественная вода.

Еще одной из проблем Веневского района является отсутствие дорог. Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Расположение муниципального образования в непосредственной близости с Москвой, способствует оттоку населения. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в Веневском районе и в Тульской области в целом.

В Веневском районе на 01.09.2013 39 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения в Веневском районе и в Тульской области в целом.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

На федеральном уровне разработана [подпрограмм](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120394;fld=134;dst=101123)а «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Реализация указанных задач в Тульской области осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Тульской области от 04.09.2009 № 90, в муниципальном образовании Веневский район – в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Веневского района на период 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.07.2009 № 964.

* 1. *Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы*

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

*2.1. «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы»*

Целью настоящей Программы является создание условий для комфортного проживания граждан.

Основные задачи Программы:

- подача природного газа в дома. Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха, связанное со сжиганием топлива в печах;

- улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- Обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- Обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса;

- Создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;

- Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.

- Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований.

- Предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Индикаторы программы:

**Сведения**

**об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  индикатора  (показателя) | Ед.  изм. | Значение по годам | | | | | |
| Год,  предшествующий году разработки муниципальной программы   (факт) | Год разработки  муниципальной  программы   (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| **«Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Газифицировано домов | % | 61,3 | 61,3 | 67,3 | 77,3 | 80,3 | |
| «**Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 год**» | | | | | | | | |
| 1 | Реконструировано теплосетей | % | 0 | 3,4 | 6,8 | 10,2 | - | |
| **«Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Оборудовано водоснабжением | % | 75 | 75 | 84,4 | 84,4 | 86,4 | |
| **«Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **«Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014 год»** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 5,7 | 6,5 | 7,0 | |
| **«Обеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество жалоб потребителей услуг (или их законных потребителей) | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Доступность, оснащенность в соответствии с требованиями | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Укомплектованность кадрового состава | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **«Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Веневский район. | Молодая семья | 2 | 15 | 12 | 12 | 12 | |

*2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы:*

Реализация данной программы позволит улучшить социально-экономические условия жизни населения Веневского района Тульской области.

Предполагается проложить более 68 км газопроводов и увеличить количество газифицированных квартир на 40%, создать условия для строительства (реконструкции), перевода на природный газ котельных объектов социальной сферы;

Создаст условия для предоставления более 3500 человек, постоянно проживающих в населенных пунктах района, возможности пользования природным газом.

Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения;

Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей;

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению, улучшить качество жилищно-коммунальных услуг.

Повысит эффективность и надежность функционирования предусмотренных подпрограммой объектов жизнеобеспечения населения.

Предполагается проложить более 52 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 60%.

Протяженность построенных автомобильных дорог до сельских населенных пунктов составит 12,1 км. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах – 70,5 км.

Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 32,9 км.

Также позволит создать условия для формирования активной экономической позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снижение социальной напряженности в обществе.

Позволит улучшить демографическую ситуацию в районе.

*2.3. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»*

Программа реализуется в один этап 2014-2016 годы.

1. **Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» включает в себя следующие подпрограммы:

- Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы;

- Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы;

- Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы;

- Обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» на 2014-2016 годы;

- Обеспечение деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы;

- Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014годы;

- Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

- Мероприятия по разработке ПСД по строительству газопровода в населенных пунктах Веневского района;

- Мероприятия по строительству газопровода в населенных пунктах Веневского района;

- Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района;

- Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района;

- Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в населенных пунктах Веневского района;

- Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в населенных пунктах Веневского района;

- Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов;

- Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- Ремонт мостов и путепроводов;

- Предоставление мест для захоронения, их регистрация в книге регистраций захоронений;

- Оформление и выдача удостоверений о захоронениях;

- Предоставление информации и ведение приема посетителей по вопросам погребения и похоронного дела;

- Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей.

1. **Характеристика мер муниципального регулирования**

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид и  характеристика нормативного  правового акта | Основные   положении нормативного правового акта | Ответственный  исполнитель | Ожидаемые   сроки  подготовки   (квартал,   год) | Наименование индикатора  муниципальной программы, на который влияет правовое  регулирование |
| «Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» | | | | | |
| Задача: Подача природного газа в дома | | | | | |
|  | Действующий |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2012-2016 годы» | МУ «УС ЖКХ» |  | Газифицировано домов |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Газифицировано домов |
| «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» | | | | | |
| Задача: Улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества | | | | | |
|  | Действующий |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2012-2016 годы» | МУ «УС ЖКХ» |  | Реконструкция теплосетей |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Реконструкция теплосетей |
| «Социальное развитие села Веневского района Тульской области  на 2014-2016 годы» | | | | | |
| Задача: Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | | | | | |
|  | Действующий |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2012-2016 годы» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Оборудовано водоснабжением |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Оборудовано водоснабжением |
| «Обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | | | | | |
| Задача: Организация строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район | | | | | |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район Тульской области на 2014-2016 годы» | | | | | |
| Задача: Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований | | | | | |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Строительств о автомобильных дорог; ремонт автомобильных дорог |
| Обеспечение деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы | | | | | |
| Задача: Организация похоронного дела на территории муниципального образования Веневский район | | | | | |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Количество жалоб потребителей услуг; доступность, оснащенность в соответствии с требованиями; укомплектованность кадрового состава |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы | | | | | |
| Задача: повышение эффективности мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей на территории Веневского района | | | | | |
|  | Действующий |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2009-2016 годы» | МУ «УС ЖКХ» |  |  |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | **«**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | 1 квартал 2014 года | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Веневский район. |

1. **«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»**
   1. *Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы*

Общий объем финансирования – **614960,2** тыс. руб., в том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **614960,2** | **143180,0** | **239668,4** | **232111,8** |
| Субсидии из федерального бюджета | тыс. руб. | **4077,7** | 4077,7 |  |  |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **215329,2** | 62028,2 | 78808,0 | 74493,0 |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **111604,8** | 51013,9 | 36290,6 | 40115,5 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | **253063,3** | 19217,2 | 117622,8 | 109956,3 |
| Собственные и заемные средства | тыс. руб. | **21337,0** | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |

* 1. *Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы*

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Значения по годам реализации | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| **«Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы»** | | | | |
| I | Мероприятия по строительству газопровода в населенных пунктах Веневского района |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 22866,1 | 13677,0 | 26500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 13460,0 | 12320,0 | 24676,0 |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район , итого | 3663,4 | 300,0 | - |
|  | - средства бюджета поселений | 5742,7 | 1057,0 | 1824,0 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | км | км | км |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | 11,47 | 12,98 | 15,0 |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 235,1 | 13677,0 | 26500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области |  |  |  |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | 11,47 | 12,98 | 15,0 |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 235,1 | 29248,0 | 26500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 13460,0 | 27247,6 | 24676,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | - | - | - |
|  | - средства бюджета поселений | 235,1 | 2000,4 | 1824,0 |
| 2 | Проектные (бюджет  развития) |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | км | км | км |
|  | Общее количество | 11,47 | 12,98 | 15,0 |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 9171,0 | 4200,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 3663,4 | 300,0 | - |
|  | - средства бюджета поселений | 5507,6 | 3900,0 | - |
| **«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области**  **на 2014-2016 годы»** | | | | |
| I | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 31746,9 | 22834,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 26320,0 | 22434,0 | - |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район , итого | 5426,9 | 400,0 | - |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | км | км/шт |  |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 29278,8 | 22834,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 29278,8 | 22834,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 26320,0 | 22434,0 | - |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | 2958,8 | 400,0 | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество |  |  |  |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | - | - | - |
|  | - средства бюджета Тульской области | - | - | - |
|  | - средства бюджета поселений |  |  |  |
| 2 | Проектные (бюджет  развития) |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | шт | шт | - |
|  | Общее количество | 1 |  | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 2468,1 | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 2468,1 | - | - |
| **«Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014 -2016 годы»** | | | | |
| I | Мероприятия по строительству водопровода в населенных пунктах Веневского района |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 11045,0 | 900,0 | 3500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - субсидии из федерального бюджета | 4077,7 | - | - |
|  | - средства бюджета Тульской области | 6116,6 |  | 3262,0 |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | 200,0 | 300,0 | - |
|  | - средства бюджета поселений | 650,7 | 600,0 | 238,0 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | шт/км | шт/км | - |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | 1/14,3 | 1/3,5 | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 10845,0 | - | 3500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | - | - | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | 4,0 | 3,5 | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 10845,0 | - | 3500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - субсидии из федерального бюджета | 4077,7 | - | - |
|  | - средства бюджета Тульской области | 6116,6 | - | 3262,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | - | - | - |
|  | - средства бюджета поселений | 650,7 | - | 238,0 |
| 2 | Проектные (бюджет  развития) |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | шт | шт | - |
|  | Общее количество | 1 | 1 | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 200,0 | 900,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 200,0 | 300,0 | - |
|  | - средства бюджета поселений |  | 600,0 | - |
| **«Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | | | | |
| I | Мероприятия по содержанию МУ «УС ЖКХ» |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район , итого | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | - | - | - |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | - | - | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
|  | - средства бюджета Тульской области |  |  |  |
|  | - средства бюджета поселений |  |  |  |
| **«Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| I | Мероприятия по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Веневского района |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 52001,1 | 176513,1 | 175444,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 12633,6 | 40500,0 | 42678,0 |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | 11230,0 | - | - |
|  | - средства дорожного фонда бюджета муниципального образования Веневский район | 15815,2 | 20047,3 | 24872,3 |
|  | - средства бюджета поселений | 15914,0 | 115965,8 | 107894,4 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | км | км | км |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | 45,2 | 40,4 | 47,7 |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 49292,4 | 174313,1 | 175444,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства | - | - | - |
|  | Общее количество | Количество | Количество | Количество |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | - | - | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | 45,2/1 | 40,4 | 47,7 |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 49292,4 | 174313,1 | 175444,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 12633,6 | 40500,0 | 42678,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 11005,8 | - | - |
|  | - средства дорожного фонда бюджета муниципального образования Веневский район | 13330,7 | 17847,3 | 24872,3 |
|  | - средства бюджета поселений | 12322,3 | 115965,8 | 107894,4 |
| 2 | Проектные (бюджет  развития) |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | % | % | - |
|  | Общее количество | 100 | 100 | Количество |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 2708,7 | 2200,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 224,2 | - | - |
|  | - средства дорожного фонда бюджета муниципального образования Веневский район | 2484,5 | 2200,0 | - |
| **«Обеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы»** | | | | |
| I | Мероприятия пообеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район, итого | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | - | - | - |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства | - | - | - |
|  | Общее количество | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | - | - | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы»** | | | | |
| I | Мероприятия по Веневскому району |  |  |  |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего (1 + [2](#Par483)) | 10842,5 | 11002,5 | 11925,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 3498,0 | 3554,0 | 3877,0 |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район , итого | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
|  | - собственные и заемные средства | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы  измерения (единица  измерения) | Молодая семья | Молодая семья | Молодая семья |
|  | Общее количество, итого  (1.1 + [1.2](#Par466)) | 12 | 12 | 12 |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | 10842,5 | 11002,5 | 11925,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные  обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | Количество | Количество | Количество |
|  | Объем финансовых  ресурсов | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район | - | - | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые  расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество | 12 | 12 | 12 |
|  | Объем финансовых  ресурсов | 10842,5 | 11002,5 | 11925,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 3498,0 | 3554,0 | 3877,0 |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район , итого | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
|  | - собственные и заемные средства | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | |
|  | Суммарное значение  финансовых ресурсов,  всего | **143180,0** | **239668,4** | **232111,8** |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - субсидии из федерального бюджета | **4077,7** | - | - |
|  | - средства бюджета Тульской области | **62028,2** | **78808,0** | **74493,0** |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | **51013,9** | **36290,6** | **40115,5** |
|  | - средства бюджета поселений | **19217,2** | **117622,8** | **109956,3** |
|  | - собственные и заемные средства | **6843,0** | **78808,0** | **7547,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Наименование  ответственного  исполнителя | МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - субсидии из федерального бюджета | 4077,7 |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 62028,2 | 78808,0 | 74493,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 51013,9 | 36290,6 | 40115,5 |
|  | - средства бюджета поселений | 19217,2 | 117622,8 | 109956,3 |
|  | - собственные и заемные средства | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |
| 2 | Наименование  соисполнителя | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - субсидии из федерального бюджета | 4077,7 | - | - |
|  | - средства бюджета Тульской области | 45896,6 | 49685,8 | 27938,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 9290,3 | 1000,0 | - |
|  | - средства бюджета поселений | 6393,4 | 6500,2 | 2062,0 |
|  | Наименование  соисполнителя | МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
|  | Наименование  соисполнителя | Сектор инженерного  обеспечения | Сектор инженерного  обеспечения | Сектор инженерного  обеспечения |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 12633,6 | 40500,0 | 42678,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 11230,0 | - | - |
|  | - средства дорожного фонда муниципального образования Веневский район | 15815,2 | 20047,3 | 24872,2 |
|  | - средства бюджета поселений | 12322,3 | 115965,8 | 107894,3 |
|  | Наименование  соисполнителя | МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |
|  | Наименование  соисполнителя | Сектор по работе с муниципальным жилым фондом МУ «УС ЖКХ» | Сектор по работе с муниципальным жилым фондом МУ «УС ЖКХ» | Сектор по работе с муниципальным жилым фондом МУ «УС ЖКХ» |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области | 3498,0 | 3554,0 | 3877,0 |
|  | - средства муниципального образования Веневский район | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
|  | - собственные и заемные средства | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |

1. **Подпрограммы муниципальной программы**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан |
| 4. Задачи подпрограммы | Подача природного газа в дома. Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха, связанное со сжиганием топлива в печах. |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | - Мероприятия по разработке ПСД по строительству газопровода в населенных пунктах Веневского района в рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» по программе «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса 2014-2016 годы»;  - Мероприятия по строительству газопровода в населенных пунктах Веневского района в рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» по программе «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса 2014-2016 годы» |
| 6. Показатели подпрограммы | Прокладка газопровода в населенных пунктах |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014-2016 |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность, | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **63043,1** | **22866,1** | **13677,0** | **26500,0** | | Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **50456,0** | 13460,0 | 12320,0 | 24676,0 | | Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **3963,4** | 3663,4 | 300,0 | 0 | | Местный бюджет | тыс. руб. | **8623,7** | 5742,7 | 1057,0 | 1824,0 | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;  Предполагается проложить более 39,45 км газопроводов и увеличить количество газифицированных квартир на 40%, создать условия для строительства (реконструкции), перевода на природный газ котельных объектов социальной сферы;  Создать условия для предоставления более 3500 человек, постоянно проживающих в населенных пунктах района, возможности пользования природным газом. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

В Веневском районе Тульской области одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень газификации населенных пунктов. Одним из немаловажных факторов стабилизации обстановки, улучшения условий проживания населения, является газификация населенных пунктов.

Наличие системных проблем в вопросах газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода со стороны области для их решения. Реализация комплексного подхода позволит не только обеспечить существенное увеличение уровня газификации квартир, но и повысить уровень социального и инженерного обустройства населенных пунктов.

В 2013 году благодаря средствам бюджета Тульской области стало возможным газифицировать д. Дедиловские Выселки Веневского района, пос. Октябрьский Веневского района, д. Гурьево Веневского района. Так же проведены работы по газификации ул. Станционная г. Венев.

Однако в Веневском районе остаются не газифицированы целые населенные пункты, в которых большую часть населения составляют пенсионеры.

На 2014 год при поддержке бюджета Тульской области планируется газифицировать с. Гати, с. Щучье, сл. Стрелецкая Веневского района.

1. **Цели и задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной подпрограммы «Газификация населенных пунктов Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» позволит подать природный газ в 1263 квартиры, что позволит снизить затраты жителей на приобретение твердого и печного топлива в 5-6 раз, повысит комфортность проживания в газифицированных квартирах, уменьшит загрязнение атмосферного воздуха в Веневском районе, связанное со сжиганием топлива в печах.

Повышение комфортности проживания позволит закрепить рабочие кадры в сельских населенных пунктах, создаст возможность их притока в сельскохозяйственные предприятия.

1. **Объем финансирования подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район и бюджета Тульской области.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования Веневский район.

Финансовое обеспечение Программы рассчитано в ценах 2014 года.

Перечень объектов и объемы их финансирования на период с 2014 по 2016 год подлежит ежегодному уточнению.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность, | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **63043,1** | **22866,1** | **13677,0** | **26500,0** |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **50456,0** | 13460,0 | 12320,0 | 24676,0 |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **3963,4** | 3663,4 | 300,0 | 0 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | **8623,7** | 5742,7 | 1057,0 | 1824,0 |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных в настоящей подпрограмме целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств муниципального и областного бюджетов, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения населенных пунктов муниципального образования Веневский район.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные за выполнение мероприятия | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов всего,  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Газификация д. Гурьево, Веневского района, Тульской области (ПИР) | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **279,4** | **279,4** | - | - |
| средства МО Гурьевское | 279,4 | 279,4 | - | - |
| 2 | Газификация д. Гурьево, Веневского района, Тульской области | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **112,8** | **112,8** | - | - |
| средства МО Гурьевское | 112,8 | 112,8 | - | - |
| 3 | Газификация д. Октябрьский, Веневского района, Тульской области (ПИР) | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **181,3** | **181,3** | - | - |
| средства МО Южное | 181,3 | 181,3 | - | - |
| 4 | Выполнение ПИР по газификации населенных пунктов Веневского района Тульской области | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **8663,4** | **8663,4** | **-** | **-** |
| средства МО Веневский район | 3663,4 | 3663,4 | - | - |
| средства МО Озеренское | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| 5 | Газификация с. Гати Веневского района | 2014-2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **3844,68** | **987,68** | **2857,0** | **-** |
| Бюджет Тульской области | 3626,0 | 940,0 | 2686,0 | **-** |
| МО Озеренское | 218,68 | 47,68 | 171,0 | - |
| 6 | Газификация сл. Стрелецкая Веневского района | 2014-2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **5967,38** | **4718,38** | **1249,0** | **-** |
| бюджет Тульской области | 5874,0 | 4700,0 | 1174,0 | - |
| средства МО Озеренское | 93,38 | 18,38 | 75,0 | - |
| 7 | Газификация с. Березово Веневского района | 2014-2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **3139,28** | **960,28** | **2179,0** | **-** |
| бюджет Тульской области | 2988,0 | 940,0 | 2048,0 | - |
| средства  МО Озеренское | 151,28 | 20,28 | 131,0 | - |
| 8 | Газификация с. Трухачевка Веневского района (2 очередь) (ПИР) | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **46,9** | **46,9** | **-** | **-** |
| средства  МО Мордвесское | 46,9 | 46,9 | - | - |
| 9 | Газификация с. Прудищи Веневского района | 2014-2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **2498,18** | **2198,18** | **300,0** | **-** |
| бюджет Тульской области | 1880,0 | 2180,0 | - | - |
| средства  МО Веневский район | 300,0 | - | 300,0 | - |
| средства МО Озеренское | 18,18 | 18,18 | - | - |
| 10 | Газификация с. Щучье Веневского района | 2014-2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **4717,78** | **4717,78** | **-** | - |
| бюджет Тульской области | 4700,0 | 4700,0 | - | - |
| средства  МО Озеренское | 17,78 | 17,78 | - | - |
| 11 | Газификация с. Трухачевка Веневского района (2 очередь) | 2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **10000,0** | **-** | **10000,0** | **-** |
| бюджет Тульской области | 9320,0 | - | 9320,0 | - |
| средства МО Мордвесское | 680,0 | - | 680,0 | - |
| 12 | Газификация с. Студенец Веневского района | 2016 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **8500,0** | **-** | **-** | **8500,0** |
| бюджет Тульской области | 7915,0 |  |  | 7915,0 |
| средства  МО Гурьевское | 585,0 | - | - | 585,0 |
| 13 | Газификация п. Васильевский Веневского района | 2016 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **8500,0** | **-** | **-** | **8500,0** |
| бюджет Тульской области | 7915,0 | - | - | 7915,0 |
| средства  МО Гурьевское | 585,0 | - | - | 585,0 |
| 14 | Газификация д. Борозденки Веневского района | 2016 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **9500,0** | **-** | **-** | **9500,0** |
| бюджет Тульской области | 8846,0 | - | - | 8846,0 |
| средства  МО Гурьевское | 654,0 | - | - | 654,0 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 год»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан |
| 4. Задачи подпрограммы | - Улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества;  - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;  Обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса;  - создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | - Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района в рамках подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» по программе «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса 2014-2016 годы»;  - мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района в рамках подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» по программе «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса 2014-2016 годы». |
| 6. Показатели подпрограммы | Замена ветхих теплосетей, строительство модульной котельной, реконструкция котельной |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014-2016 |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **54580,9** | **31746,9** | **22834,0** |  | | Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **48754** | 26320,0 | 22434,0 |  | | Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **5826,9** | 5426,9 | 400,0 |  | | Местный бюджет | тыс. руб. | **0** | - |  |  | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов соц. сферы на индивидуальные источники теплоснабжения;  Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей;  Реализация мероприятий подпрограммы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению; улучшить качество жилищно-коммунальных услуг; Повысить эффективность и надежность функционирования предусмотренных подпрограммой объектов жизнеобеспечения населения; привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс района |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в их нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее благоустройство города и сельских населенных пунктов, их санитарная очистка.

Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальном комплексе района.

В жилищно-коммунальном хозяйстве сосредоточено около половины основных фондов района.

1. **Цели и задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

-улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества;

повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса;

создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по направленному использованию средств муниципального и областного бюджетов, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения развития и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район.

1. **Объем финансирования подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район и бюджета Тульской области.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования Веневский район.

Финансовое обеспечение Программы рассчитано в ценах 2014 года.

Перечень объектов и объемы их финансирования на период с 2014 по 2016 год подлежит ежегодному уточнению.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **54580,9** | **31746,9** | **22834,0** | **-** |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **48754** | 26320,0 | 22434,0 | - |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **5826,9** | 5426,9 | 400,0 | - |
| Местный бюджет | тыс. руб. | **0** | - | - | - |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств муниципального и областного бюджетов, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

Для реализации Программы необходимо принятие следующих мер:

Проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры района.

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры области направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышением надежности, качества и долговечности объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального комплекса района.

Основные направления в ее структурном составе сводятся к следующему:

По источникам теплоснабжения:

- строительство автоматизированных блочных и модульных котельных, максимально приблеженных к потребителям тепла;

- ликвидация и консервация малоэффективных, морально устаревших и выработавших свой ресурс котельных;

- внедрение поквартирных источников теплоснабжения;

По объектам водоснабжения и водоотведения:

- замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей с максимальным использованием при строительстве водопроводов долговечных полиэтиленовых труб.

Программа предполагает комплексный подход к решению задач по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве района.

Основными направлениями Программы в данном разделе являются:

- организация приборного учета потребляемых и отпускаемых энергоресурсов;

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные за выполнение мероприятия | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов всего,  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Реконструкция тепловой сети в г. Веневе (от котельной Центральная) | 2014-2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **51154,0** | **28320,0** | **22834,0** | - |
| Бюджет Тульской области | 48754,0 | 26320,0 | 22434,0 | **-** |
| Средства МО Веневский район | 2958,8 | 2958,8 | 400,0 | **-** |
| 2. | Реконструкция котельной «Южная» в г. Веневе Тульской области (ПИР) | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **2468,1** | **2468,1** | - | - |
| Средства МО Веневский район | 2468,1 | 2468,1 | - | - |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан |
| 4. Задачи подпрограммы | - Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;  - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | - Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в населенных пунктах Веневского района в рамках подпрограммы «Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»;  - мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в населенных пунктах Веневского района в рамках подпрограммы «Социальное развитие села Веневского района Тульской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы» |
| 6. Показатели подпрограммы | Замена ветхих водопроводных сетей |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014-2016 |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **15445,0** | **11045,0** | **900,0** | **3500,0** | | Субсидии из федерального бюджета | тыс. руб. | **4077,7** | 4077,7 |  |  | | Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **9378,6** | 6116,6 |  | 3262,0 | | Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **500,0** | 200,0 | 300,0 |  | | Местный бюджет | тыс. руб. | **1488,7** | 650,7 | 600,0 | 238,0 | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;  Предполагается проложить более 17,8 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 60%. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

В Веневском районе Тульской области одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень жизнеобеспечения населенных пунктов. Одним из немаловажных факторов стабилизации обстановки, улучшения условий проживания населения, является качественное водоснабжение населенных пунктов.

Наличие системных проблем в вопросах водоснабжения населенных пунктов требует использования программно-целевого метода со стороны области для их решения. Реализация комплексного подхода позволит не только обеспечить существенное увеличение уровня водоснабжения квартир, но и повысить уровень социального и инженерного обустройства населенных пунктов.

1. **Цели и задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;

повышение уровня водоснабжения жилых домов, бюджетных учреждений;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

1. **Объем финансирования подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район и бюджета Тульской области.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования Веневский район.

Финансовое обеспечение Программы рассчитано в ценах 2014 года.

Перечень объектов и объемы их финансирования на период с 2014 по 2016 год подлежит ежегодному уточнению.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **15445,0** | **11045,0** | **900,0** | **3500,0** |
| Субсидии из федерального бюджета | тыс. руб. | **4077,7** | 4077,7 |  |  |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **9378,6** | 6116,6 |  | 3262,0 |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **500,0** | 200,0 | 300,0 |  |
| Местный бюджет | тыс. руб. | **1488,7** | 650,7 | 600,0 | 238,0 |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств муниципального и областного бюджетов, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения населенных пунктов муниципального образования Веневский район.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные за выполнение мероприятия | Источники финанси-рования | Сумма расходов всего,  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей в населенном пункте: с. Козловка Веневского района | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **10845,0** | **10845,0** | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета | 4077,7 | 4077,7 | - | - |
| Бюджет Тульской области | 6116,6 | 6116,6 | - | - |
| Средства МО Мордвесское | 650,7 | 650,7 | - | - |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей в населенном пункте: пос. Оленьковский Веневского района (ПИР) | 2014 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | - | - |
| Средства МО Веневский район | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в населенном пункте: д. Клин Веневского района (ПИР) | 2015 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **900,0** | **-** | **900,0** | - |
| Средства МО Гурьевское | 600,0 | - | 600,0 | - |
| Средства МО Веневский район | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей в населенном пункте: д. Клин Веневского района | 2016 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **3500,0** | **-** | **-** | **3500,0** |
| Средства МО Гурьевское | 238,0 | - | - | 238,0 |
| Бюджет Тульской области | 3262,0 |  |  | 3262,0 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Участники подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 4. Задачи подпрограммы | Организация строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» в рамках подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы» |
| 6. Показатели подпрограммы | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014-2016 |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **40955,8** | **13442,8** | **13756,5** | **13756,5** | | Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **0,0** | - | - | - | | Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **40955,8** | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 | | Местный бюджет | тыс. руб. | **0,0** | - | - | - | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | ведение строительного контроля,  подготовка конкурсной документации |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

*1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы*

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа жилищного фонда, который привел к ухудшению качества жизни.

За последнее десятилетие большая часть объектов жилищно-коммунального хозяйства морально и физически устарела и требует реконструкции. Подчас приходится сталкиваться со значительной изношенностью объектов жилищного фонда, и это не стимулирует интерес частных управляющих организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Так же при проведении капитальных работ требуется вести контроль за качеством и полнотой выполненных работ.

1. **Цели и задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью подпрограммы является приведение объектов коммунальной инфраструктуры города в соответствии с нормативными и техническими требованиями.

Основной задачей подпрограммы является обеспечение бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Тулы.

1. **Объем финансирования подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район и бюджета Тульской области.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования Веневский район.

Финансовое обеспечение Программы рассчитано в ценах 2014 года.

Перечень объектов и объемы их финансирования на период с 2014 по 2016 год подлежит ежегодному уточнению.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **40955,8** | **13442,8** | **13756,5** | **13756,5** |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **0,0** | - | - | - |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **40955,8** | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | **0,0** | - | - | - |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные за выполнение мероприятия | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов всего,  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | 2014-2016 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **40955,8** | **13442,8** | **13756,5** | **13756,5** |
| средства МО Веневский район | **40955,8** | 13442,8 | 13756,5 | 13756,5 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Сектор инженерного обеспечения |
| 2. Участники подпрограммы | Сектор инженерного обеспечения |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения; сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, формирование благоприятных условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Веневский район |
| 4. Задачи подпрограммы | Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов в рамках подпрограммы «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»;  - проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»;  - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»;  - ремонт мостов и путепроводов в рамках подпрограммы «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район на 2014-2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы» |
| 6. Показатели подпрограммы | Строительство автомобильных дорог до сельских населенных пунктов – 12,1 км. Протяженность вновь отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах – 70,5 тыс. кв.м.  Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 32,9 кв.м. |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014-2016г.г. |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | **403 958,8** | **52 001,1** | **176 513,1** | **175 444,6** | | средства бюджета Тульской области | тыс.руб. | **95 811,6** | 12 633,6 | 40 500,0 | 42 678,0 | | средства МО Веневский район | тыс.руб. | **11 230,0** | 11 230,0 | 0 | 0 | | средства дорожного фонда МО Веневский район |  | **60 734,8** | 15 815,2 | 20 047,3 | 24 872,2 | | Местный бюджет поселений | тыс.руб. | **236 182,4** | 12 322,3 | 115 965,8 | 107 894,3 | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Протяженность построенных автомобильных дорог до сельских населенных пунктов – 12,1 км. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах – 70,5 тыс. кв.м.  Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 32,9 кв.м. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

*1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы*

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию в социально экономическом развитии.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

*1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы*

В результате реализации мероприятий предусмотренных программой протяженность дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования увеличится на 4,0 км. Будет разработан проект на строительство дороги до с.Исаково и ремонт двух оживленных железнодорожных переездов на автомобильной дороге Сетка – Долговка. В десяти многоквартирных домах будет отремонтировано 11,7 тыс. кв. м дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г.Венев. С учетом ремонта дворовых территорий в 2011-2013 г.г. в мкр. Южный будут приведены в порядок около 85,0% дворов многоквартирных домов.

**2. Цели и задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

  Целями Программы являются:

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения качества асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности поселений Веневского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

            Для достижения основных целей необходимо решение следующих задач:

           - проведение строительства автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, ремонта объектов улично-дорожной сети, дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований;

           - доведение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети и дворовой территории муниципальных образований до нормативных требований.

Срок реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

Необходимый объем финансовых ресурсов программы рассчитан на основании проектно-сметной документации, прошедшей проверку и получившей положительное заключение экспертизы.

Общий объем финансирования **муниципальной подпрограммы** составляет **403 958,8** тысяч рублей, в том числе:

- субсидии бюджета Тульской области – **95 811,6** тысяч рублей;

- бюджет муниципального образования Веневский район – **95 811,6** тысяч рублей, в том числе средства дорожного фонда – 62 019,5 тысяч рублей;

- из бюджетов муниципальных образований поселений Веневского района – **237 499,1** тысяч рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | **403 958,8** | **52 001,1** | **176 513,1** | **175 444,6** |
| средства бюджета Тульской области | тыс.руб. | **95 811,6** | 12 633,6 | 40 500,0 | 42 678,0 |
| средства МО Веневский район | тыс.руб. | **11 230,0** | 11 230,0 | 0 | 0 |
| средства дорожного фонда МО Веневский район |  | **60 734,8** | 15 815,2 | 20 047,3 | 24 872,2 |
| Местный бюджет поселений | тыс.руб. | **236 182,4** | 12 322,3 | 115 965,8 | 107 894,3 |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

**В пределах лимита бюджетных средств администрация муниципального образования Веневский район перечисляет субсидию бюджета Тульской области в доход бюджета** муниципального образования Веневский район при условии соблюдения обязательств по софинансированию объектов, включенных в перечень.

Перечисление субсидии осуществляется после предоставления документов, устанавливающих окончание выполнения работ надлежащего качества.

Для получения субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Веневский район для объектов, включенных в перечень, предоставляются следующие документы:

- сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном порядке;

- муниципальные контракты на выполнение работ на объектах;

- акты выполненных работ;

- счета, счета-фактуры;

- материалы фото (видео) съёмки объектов до начала проведения работ, на стадии их выполнения и по завершению работ на объектах;

- документы, подтверждающие софинансирование за счет средств местного бюджета в объеме, предусмотренном пунктом 7.

- заверенные в установленном порядке копии нормативных актов муниципального образования устанавливающего расходное обязательство, на реализацию которого предоставляется субсидия.

Выполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ в части софинансирования из бюджета Тульской области по объектам, включенным в перечень, обеспечивается государственным учреждением Тульской области «Тулаупрадор».

Для выполнения программы муниципальное образование Веневский район:

- заключает с органами местного самоуправления поселений соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом софинансирования за счет средств бюджета соответствующего поселения;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием, полнотой освоения субсидии, качеством выполненных работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные за выполнение мероприятия** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего, тыс. руб.** | **в том числе зпо годам реализации программы** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
|
| 1 | Экспертиза проекта строительства автомобильной дороги сл.Коломенская-п.Каменный | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **180,0** | **180,0** |  |  |
| Средства МО Веневский район | 80,0 | 80,0 |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Экспертиза проекта строительства автомобильной дороги М4-Большая Уваровка | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **102,0** | **102,0** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 102,0 | 102,0 |  |  |
| 3 | Устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге сл.Коломенская-п.Каменный | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **718,7** | **718,7** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 718,7 | 718,7 |  |  |
| 4 | Корректировка проекта строительства автомобильной дороги сл.Коломенская-п.Каменный | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **80,0** | **80,0** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 5 | Экспертиза проекта Ремонт атомобильной дороги ул. Б. Городенцы | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **528,9** | **528,9** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 528,9 | 528,9 |  |  |
| 6 | Строительство автомобильной дороги сл.Коломенская-п.Каменный Веневского района | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **12 633,6** | **12 633,6** |  |  |
| Бюджет Тульской области | 12 633,6 | 12 633,6 |  |  |
| Средства МО Веневский район | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Ремонт автодороги ул.Володарского в г. Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **6 859,0** | **6 859,0** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 6 859,0 | 6 859,0 |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги ул.Малые Городенцы г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **677,1** | **677,1** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 677,1 | 677,1 |  |  |
| 9 | Выполнение инженерно-геодезических работ по автомобильной дороге ул.Большие Городенцы в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **144,2** | **144,2** |  |  |
| Средства МО Веневский район | 144,2 | 144,2 |  |  |
| 10 | Разработка проекта на ремонт автомобильной дороги ул.Большие Городенцы в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **1 673,6** | **1 673,6** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 1 673,6 | 1 673,6 |  |  |
| 11 | Кпитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в г.Венев Тульской области | 2014 |  | **Всего:** | **9 265,8** | **9 265,8** |  |  |
|  | Средства МО Веневский район | 9 265,8 | 9 265,8 |  |  |
| 12 | Ремонт автодороги ул.Почтовая п.Метростроевский Веневского района | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **2 267,9** | **2 267,9** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 1 587,5 | 1 587,5 |  |  |
| Средства поселений | 680,4 | 680,4 |  |  |
| 13 | Ремонт автодороги ул.Советская п.Мордвес Веневского района | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **3 874,1** | **3 874,1** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 2 807,9 | 2 807,9 |  |  |
| Средства поселений | 1 066,2 | 1 066,2 |  |  |
| 14 | Ремонт внутридворовой территории домов № 1а и 2а мкр. , "Южный" в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **2 477,7** | **2 477,7** |  |  |
| Средства поселений | 2 477,7 | 2 477,7 |  |  |
| 15 | Ремонт внутридворовой территории домов № 41а 41б, 70 мкр., "Южный" в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **3 782,2** | **3 782,2** |  |  |
| Средства поселений | 3 782,2 | 3 782,2 |  |  |
| 16 | Ремонт автостоянок и проездов к домам № 43 и 44 мкр., "Южный" в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **1 423,3** | **1 423,3** |  |  |
| Средства поселений | 1 423,3 | 1 423,3 |  |  |
| 17 | Ремонт внутридворовой территории домов № 47 и 47а мкр., "Южный" в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **952,4** | **952,4** |  |  |
| Средства поселений | 952,4 | 952,4 |  |  |
| 18 | Ремонт внутридворовой территории дома № 9 ул.Стрешнева в г.Венев | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **622,3** | **622,3** |  |  |
| Средства поселений | 622,3 | 622,3 |  |  |
| 19 | Ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия улиц г. Венева | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **1 998,3** | **1 998,3** |  |  |
| Дорожный фонд МО Веневский район | 680,5 | 680,5 |  |  |
| Средства поселений | 1 317,8 | 1 317,8 |  |  |
| 20 | Устройство покрытия из тротуарной плитки | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **1 740,0** | **1 740,0** |  |  |
| Средства МО Веневский район | 1 740,0 | 1 740,0 |  |  |
| 20 | Строительство автомобильной дороги М4-Большая Уваровка Веневского района | 2014 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **45 419,9** |  | **45 419,9** |  |
| Бюджет Тульской области | 40 877,9 |  | 40 877,9 |  |
| Средства МО Веневский район | 2 271,0 |  | 2 271,0 |  |
| Средства поселений | 2 271,0 |  | 2 271,0 |  |
| 21 | Разработка проекта реконструкции автомобильной дороги общего пользования М4-Тулубъево - Горшковский Веневского района | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **1 500,0** |  | **1 500,0** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |
| 22 | Экспертиза проекта реконструкции автомобильной дороги общего пользования М4-Тулубъево - Горшковский Веневского района | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **500,0** |  | **500,0** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 23 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования М4-Тулубъево - Горшковский | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **45 000,0** |  | **45 000,0** |  |
| Бюджет Тульской области | 40 500,0 |  | 40 500,0 |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  |
| Средства поселений | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  |
| 24 | Экспертиза проекта "Ремонт подходов к мостовому переходу через р.Осетр автодороги Венев-Серебряные Пруды – Исаково" | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **200,0** |  | **200,0** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 25 | Ремонт подходов к мостовому переходу через р.Осетр автодороги Венев-Серебряные Пруды – Исаково | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **8 500,0** |  | **8 500,0** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 7 990,0 |  | 7 990,0 |  |
| Средства поселений | 510,0 |  | 510,0 |  |
| 26 | Ремонт автодороги ул. Декабристов от пересечения с ул. Володарского до трассы Р-132 (КТМР) г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **14 845,7** |  | **14 845,7** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 1 484,6 |  | 1 484,6 |  |
| Средства поселений | 13 361,1 |  | 13 361,1 |  |
| 27 | Ремонт автодороги ул. Красноармейская от пересечения с ул. Бундурина до ул. Декабристов г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **5 623,1** |  | **5 623,1** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 562,3 |  | 562,3 |  |
| Средства поселений | 5 060,8 |  | 5 060,8 |  |
| 28 | Ремонт автодороги проезда от котельной Северная до гимназии №5 г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **4 232,2** |  | **4 232,2** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 423,2 |  | 423,2 |  |
| Средства поселений | 3 809,0 |  | 3 809,0 |  |
| 29 | Ремонт автодороги ул. Пролетарская г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **16 231,3** |  | **16 231,3** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 1 623,1 |  | 1 623,1 |  |
| Средства поселений | 14 608,2 |  | 14 608,2 |  |
| 30 | Ремонт автодороги ул. Садовая от пересечения с ул. Белова до проезда в м-н Северный г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **16 248,1** |  | **16 248,1** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 1 624,8 |  | 1 624,8 |  |
| Средства поселений | 14 623,3 |  | 14 623,3 |  |
| 31 | Ремонт автодороги ул. Свободная от пересечения ул. Советская до Николаевской колокольни г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **24 132,7** |  | **24 132,7** |  |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 1 889,3 |  | 1 889,3 |  |
| Средства поселений | 22 243,4 |  | 22 243,4 |  |
| 32 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов мкр. , "Северный" в г.Венев | 2015 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **39 500,0** |  | **39 500,0** |  |
| Средства поселений | 39 500,0 |  | 39 500,0 |  |
| 33 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования М4-Касторня-Торбеевка-Первомайский-Грицовский км 0+00 - км 4+00 | 2016 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **47 420,0** |  |  | **47 420,0** |
| Бюджет Тульской области | 42 678,0 |  |  | 42 678,0 |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 2 371,0 |  |  | 2 371,0 |
| Средства поселений | 2 371,0 |  |  | 2 371,0 |
| 34 | Ремонт автодороги ул. Советская г.Венев | 2016 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **19 487,2** |  |  | **19 487,2** |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 4 871,8 |  |  | 4 871,8 |
| Средства поселений | 14 615,4 |  |  | 14 615,4 |
| 35 | Ремонт автодороги ул. Пионерская г.Венев | 2016 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **10 826,2** |  |  | **10 826,2** |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 2 706,6 |  |  | 2 706,6 |
| Средства поселений | 8 119,7 |  |  | 8 119,7 |
| 36 | Ремонт автодороги ул. Комсомольская г.Венев | 2016 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **30 188,1** |  |  | **30 188,1** |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 7 547,0 |  |  | 7 547,0 |
| Средства поселений | 22 641,1 |  |  | 22 641,1 |
| 37 | Ремонт автодороги ул. Новая г.Венев | 2016 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **32 023,1** |  |  | **32 023,1** |
| Дорожый фонд МО Веневский район | 7 375,9 |  |  | 7 375,9 |
| Средства поселений | 24 647,2 |  |  | 24 647,2 |
| 38 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов мкр."Северный" в г.Венев | 2016 | Сектор инженерного обеспечения | **Всего:** | **35 500,0** |  |  | **35 500,0** |
| Средства поселений | 35 500,0 |  |  | 35 500,0 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела |
| 4. Задачи подпрограммы | Организация похоронного дела на территории муниципального образования Веневский район;  Обеспечение населения муниципального образования Веневский район муниципальными услугами и исполнение муниципальных функций в сфере погребения и похоронного дела |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Обеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела на 2014-2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы» |
| 6. Показатели подпрограммы | Количество посетителей |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014-2016 гг.  Программа реализуется в один этап |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **3206,2** | **1235,6** | **985,3** | **985,3** | | Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **0** | - | - | - | | Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **3206,2** | 1235,6 | 985,3 | 985,3 | | Местный бюджет | тыс. руб. | **0** | - | - | - | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Своевременность выдачи удостоверений на захоронения; отсутствие жалоб потребителей услуг. |

1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цель подпрограммы:

- обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела;

- предоставление муниципальных услуг, исполнение муниципальных функций, выполнение работ в сфере погребения и похоронного дела;

- обеспечение формирования и сохранности документов по захоронениям;

- повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами муниципальных услуг.

Задачей реализации подпрограммы является:

- учет кладбищ города Венева в порядке, установленном действующим законодательством;

- учет захоронений, произведенных на территории кладбищ;

- проведение инвентаризации всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, в сроки и порядке, установленные действующим законодательством;

- предоставление мест для одиночных, родственных захоронений, их регистрация в книге регистрации захоронений;

- оформление и выдача удостоверений об одиночном или родственном захоронении при предоставлении мест для соответствующих захоронений;

- перерегистрация захоронений, внесение соответствующих записей в книгу регистрации захоронений;

- предоставление информации и ведение приема посетителей по вопросам, относящимся к компетенции учреждения;

- регистрация установки и замены оград на предоставленном месте под захоронение с внесением соответствующих записей в книгу регистрации установки оград.

3. Результатом реализации муниципальной подпрограммы является:

обеспечение доступа физических и юридических лиц к муниципальным услугам в соответствии с действующим законодательством.

Ответы направляются получателю муниципальной услуги в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления, либо выдаются на руки заявителю при личном обращении с соблюдением вышеуказанного срока.

4. Критериями оценки качества реализации муниципальной подпрограммы являются:

- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными стандартом требованиями;

- качество предоставления муниципальной услуги.

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и предоставления муниципальной услуги;

-удовлетворенность получателя муниципальной услуги ее результатом;

- оптимальность использования ресурсов муниципального учреждения.

**4. Объем финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **3252,9** | **1282,3** | **985,3** | **985,3** |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **0,0** | - | - | - |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **3252,9** | 1282,3 | 985,3 | 985,3 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | **0,0** | - | - | - |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные за выполнение мероприятия | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов всего,  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Обеспечение деятельности службы по вопросам похоронного дела» | 2014-2016 | Отдел строительства МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **3206,2** | **1235,6** | **985,3** | **985,3** |
| средства МО Веневский район | **3206,2** | 1235,6 | 985,3 | 985,3 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Сектор по работе с муниципальным жилым фондом МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Участники подпрограммы | Молодые семьи Веневского района |
| 3. Цели подпрограммы | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 4. Задачи подпрограммы | Основными задачами Программы являются: предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | Мероприятие по обеспечению молодых семей жильем в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на 2014-2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы» |
| 6. Показатели подпрограммы | Количество посетителей |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 20014-2016 гг. |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | | | в том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **33770,5** | **10842,5** | **11002,5** | **11925,5** | | Бюджет Тульской области | тыс. руб. | **10929,0** | 3498,0 | 3554,0 | 3877,0 | | Местный бюджет | тыс. руб. | **1504,5** | 501,5 | 501,5 | 501,5 | | Собственные и заемные средства | тыс. руб. | **21337,0** | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | - создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;  - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  - улучшение демографической ситуации в районе. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

* 1. *Основные проблемы в сфере реализации муниципальной подпрограммы*

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в Веневском районе и в Тульской области в целом.

В Веневском районе на 01.09.2013 39 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения в Веневском районе и в Тульской области в целом.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

На федеральном уровне разработана [подпрограмм](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120394;fld=134;dst=101123)а «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Реализация указанных задач в Тульской области осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Тульской области от 04.09.2009 № 90, в муниципальном образовании Веневский район – в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Веневского района на период 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.07.2009 № 964.

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" статус этих программ утрачивает свою силу с 1 января 2014 года.

Задачи обеспечения жильем малоимущих граждан, граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, переселения граждан из аварийного жилищного фонда будут решаться в рамках основных мероприятий настоящей программы.

Реализация задач указанной муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на период 2009 - 2012 годы" будет продолжена в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района на период 2014 - 2020 годы».

*1.2. «Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы»;*

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем граждан необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своевременным и актуальным для района, поскольку позволит сократить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Качество содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг также в настоящее время находится на невысоком уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики. Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства – сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе, где могут и должны нормально развиваться рыночные отношения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации муниципального образования Веневский район.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита в связи с тем, что еще не имеют накоплений.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории области, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанной проблемы.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

*2.1. «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы»*

Основной целью муниципальной подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

Основным индикатором (показателем) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Веневский район.

*2.2. «Конечные результаты реализации муниципальной программы»:*

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

– обеспечение жильем 36 молодых семей, создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

*2.3. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»*

Программа реализуется в один этап 2014-2016 годы.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

* 1. *Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы*

Общий объем финансирования – **33770,5** тыс. руб., в том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность | | |
| в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | **33770,5** | **10842,5** | **11002,5** | **11925,5** |
| Средства бюджета Тульской области | тыс. руб. | **10929,0** | 3498,0 | 3554,0 | 3877,0 |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | **1504,5** | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| Собственные и заемные средства | тыс. руб. | **21337,0** | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |

1. **Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»:

-ежегодно формирует, уточняет списки молодых семей - участников подпрограммы, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограмму финансовых средств на очередной финансовый год;

-проводит мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации муниципального образования Веневский район по достижению целей и показателей в рамках муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные за выполнение мероприятия | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов всего,  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района | 2014-2016 | Сектор по работе с муниципальным жилым фондом МУ «УС ЖКХ» | **Всего:** | **33770,5** | **10842,5** | **11002,5** | **11925,5** |
| средства МО Веневский район | **1504,5** | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| Бюджет Тульской области | **10929,0** | 3498,0 | 3554,0 | 3877,0 |
| Собственные и заемные средства | **21337,0** | 6843,0 | 6947,0 | 7547,0 |