| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 09.04.2018 | №303 |

- О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1062

- «Об  утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры в муниципальном образовании город Венев Веневского района»

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.04.2016 г. № 331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  г.Венев Веневского района», Уставом муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования г.Венев Веневского района от 24.11.20106 № 1062 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Венев Веневского района» следующие изменения и дополнения:

- в приложении к постановлению п.8 «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции:

| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района – 19665,5 тыс. руб. 2017 год – 4919,4 тыс. руб. 2018 год – 3948,7 тыс. руб. 2019 год – 2948,7 тыс. руб. 2020 год – 2948,7 тыс. руб. 2021 год - 2400,0 тыс. руб. 2022 год - 2500,0 тыс. руб. В том числе: Подпрограмма 1 «Проведение праздничных мероприятий» Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района – 13041,0 тыс. руб. 2017 год – 4098,4 тыс. руб. 2018 год – 2008,0 тыс. руб. 2019 год – 2008,0 тыс. руб. 2020 год – 2008,0тыс. руб. 2021 год - 1409,3 тыс. руб. 2022 год - 1509,3 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Проведение спортивных мероприятий и содержание стадиона и административного здания» Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района - 6624,5 тыс. руб. 2017 год – 821,0 тыс. руб. 2018 год - 1940,7 тыс. руб. 2019 год - 940,7 тыс. руб. 2020 год - 940,7 тыс. руб. 2021 год - 990,7 тыс. руб. 2022 год - 990,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

- в приложении к постановлению пп.7 п.5.2 Подпрограммы 2 «Проведение спортивных мероприятий и содержание стадиона и административного здания» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района составляет: 6624,5 тыс. руб. 2017 год – 821,0 тыс. руб. 2018 год - 1940,7 тыс. руб. 2019 год - 940,7 тыс. руб. 2020 год - 940,7 тыс. руб. 2021 год - 990,7 тыс. руб. 2022 год - 990,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

- в приложении к постановлению п.5.2.3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

| Укрепление материально-технической базы спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка хоккейной коробки | III квартал 2018 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | МУ «ХТС» |
| Всего |  | 6624,5 |  |  | 6624,5 |  |  |

- в приложении к постановлению  п.5.2.4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в новой редакции:

5.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального

образования  город Венев Веневского района.

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 6624,5 | 821,0 | 1940,7 | 940,7 | 940,7 | 990,7 | 990,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | тыс. руб. | 6624,5 | 821,0 | 1940,7 | 940,7 | 940,7 | 990,7 | 990,7 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

- в приложении к постановлению п.7 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции:

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной год 2017 | Первый год планового периода 2018 | Второй год планового периода 2019 | Третий год планового периода 2020 | Четвертый год планового периода 2021 | Пятый год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в муниципальном образовании город Венев Веневского района» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | X | X | X | X | 4919,4 | 3948,7 | 2948,7 | 2948,7 | 2400,0 | 2500,0 |
| Подпрограмма 1 | «Проведение праздничных мероприятий» | Отдел по культуре | X | X | X | X | 4098,4 | 2008,0 | 2008,0 | 2008,0 | 1409,3 | 1509,3 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по организации и проведению городских праздников и фестивалей народного творчества | МУК «Межпоселенческий культурно- досуговый центр» ; МУ «МСБУО» | 901 | 0801 | 0210120140 | 200 | 210,0 | 543,0 | 543,0 | 543,0 | 600,0 | 700,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по организации и проведению городских праздников и фестивалей народного творчества | МУК «Межпоселенческий культурно- досуговый центр» ; МУ «МСБУО» | 901 | 0801 | 0210120140 | 500 | 3888,4 | 1465,0 | 1465,0 | 1465,0 | 809,3 | 809,3 |
| Подпрограмма 2 | «Проведение спортивных мероприятий и содержание стадиона и административного здания» | Сектор по социальным вопросам спорта и молодежной политики | X | X | X | X | 821,0 | 1940,7 | 940,7 | 940,7 | 990,7 | 990,7 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию стадиона и административного здания | МУ «ХТС» | 901 | 1101 | 0220120150 | 500 | 821,0 | 640,7 | 640,7 | 640,7 | 960,7 | 960,7 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий в г. Веневе | МУДО «ВДЮЦ» | 901 | 1101 | 0220120160 | 500 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных объектов | МУ «ХТС» | 901 | 1101 | 0220320290 | 500 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- в приложении к постановлению п.9 «Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

9. Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие культуры в муниципальном образовании  город Венев Веневского района»

на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной год 2017 | Первый год планового периода 2018 | Второй год планового периода 2019 | Третий год планового периода 2020 | Четвертый год планового периода 2021 | Пятый год планового периода 2022 |
|  | Всего по муниципальной программе | Антонова Юлия Сергеевна- председатель комитета по социальным вопросам | X | 01.01.2017 | 31.12.2022 | X | 4919,4 | 3948,7 | 2948,7 | 2948,7 | 2400,0 | 2500,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Проведение праздничных мероприятий» | Антонова Юлия Сергеевна- председатель комитета по социальным вопросам | X | 01.01.2017 | 31.12.2022 | X | 4098,4 | 2008,0 | 2008,0 | 2008,0 | 1409,3 | 1509,3 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Мероприятия по организации и проведению городских праздников и фестивалей народного творчества» | Смирнова Екатерина Андреевна – директор МУК «МКДЦ» | Улучшение качества прово-димых меро-приятий; увели-чение количества мероприятий и их посещае-мости; повышение социальной и деловой активности молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 901 0801 0210120140 200 | 210,0 | 543,0 | 543,0 | 543,0 | 600,0 | 700,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Мероприятия по организации и проведению городских праздников и фестивалей народного творчества» | Смирнова Екатерина Андреевна – директор МУК «МКДЦ» | Улучшение качества прово-димых меро-приятий; увели-чение количества мероприятий и их посещаемости; повышение со-циальной и де-ловой активнос-ти молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 901 0801 0210120140 500 | 3888,4 | 1465,0 | 1465,0 | 1465,0 | 809,3 | 809,3 |
|  | Контрольное событие 1.1 Проведение новогодних праздников, День защитника Отечества, народного гуляния «Широкая масленица», 8-е Марта | Смирнова Екатерина Андреевна – директор МУК «МКДЦ» | X | X | 1-й квартал | 901 0801 0210120140 200 901 0801 0210120140 500 | 250,0 | 175,0 480,0 | 655,0 | 655,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | Контрольное событие 1.2 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню молодежи, Дню защиты детей, Фестиваль «Золотая мера», Арт-объект | Смирнова Екатерина Андреевна – директор МУК «МКДЦ» | X | X | 2-й квартал | 901 0801 0210120140 200 901 0801 0210120140 500 | 210,0 290,0 | 96,0 440,0 | 536,0 | 536,0 | 490,0 | 540,0 |
|  | Контрольное событие 1.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню города, Дню шахтера | Смирнова Екатерина Андреевна – директор МУК «МКДЦ» | X | X | 3-й квартал | 901 0801 0210120140 200 901 0801 0210120140 500 | 840,0 | 230,0 380,0 | 610,0 | 610,0 | 650,0 | 650,0 |
|  | Контрольное событие 1.4 Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню освобождения г.Венева, Дню рождения Деда Мороза | Смирнова Екатерина Андреевна – директор МУК «МКДЦ» | X | X | 4-й квартал | 901 0801 0210120140 200 901 0801 0210120140 500 | 2508,4 | 42,0 165,0 | 207,0 | 207,0 | 59,3 | 109,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Проведение спортивных мероприятий и содержание административного здания» | Архипова Ольга Александ-ровна- директор МУДО «ВДЮЦ» | X | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 901 0801 022012015 | 821,0 | 1940,7 | 940,7 | 940,7 | 990,7 | 990,7 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Содержание стадиона и административного здания» | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | Улучшение качества про-водимых мероприятий; увеличение количества мероприятий и их посещаемо-сти; активиза-ция молодежи в занятии спортом, увеличение количества болельщиков; укрепление материально-технической базы; улучшение здоровья молодого поко-ления; повышение социальной и деловой активности молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 901 1101 0220120150 500 | 821,0 | 640,7 | 640,7 | 640,7 | 960,7 | 960,7 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 «Очистка стадиона от снега» | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | X | X | 1-й квартал | 901 1101 0220120150 500 | 250,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.2 «Окос территории стадиона» | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | X | X | 2-й квартал | 901 1101 0220120150 500 | 230,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 230,0 | 230,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.3«Окос территории стадиона» | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | X | X | 3-й квартал | 901 1101 0220120150 500 | 230,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 230,7 | 230,7 |
|  | Контрольное событие 2.1.4 «Заливка катка» | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | X | X | 4-й квартал | 901 1101 0220120150 500 | 110,3 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий в г. Веневе» | Архипова Ольга Александ-ровна- директор МУДО «ВДЮЦ» | Улучшение качества проводимых мероприятий; увеличение количества мероприятий и их посещаемости, активизация молодежи в занятии спортом; увеличение количества болельщиков; укрепление материально-технической базы улучшение здоровья молодого поколения; повышение социальной и деловой активности молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 901 1101 0220120160 500 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.1 «Проведение соревнований по зимним видам спорта» | Архипова Ольга Александ-ровна- директор МУДО «ВДЮЦ» | X | X | 1-й квартал | 901 1101 0220120160 500 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.2 «Проведение соревнований, чемпионатов по летним видам спорта» | Архипова Ольга Александ-ровна- директор МУДО «ВДЮЦ» | X | X | 2-й квартал | 901 1101 0220120160 500 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.3 «Проведение соревнований, чемпионатов по летним видам спорта» | Архипова Ольга Александ-ровна- директор МУДО «ВДЮЦ» | X | X | 3-й квартал | 901 1101 0220120160 500 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.4 «Проведение соревнований по зимним видам спорта» | Архипова Ольга Александ-ровна- директор МУДО «ВДЮЦ» | X | X | 4-й квартал | 901 1101 0220120160 500 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3 | Мероприятие 3. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных объектов» | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества проводимых мероприятий; увеличение количества мероприятий и их посещаемости, активизация молодежи в занятии спортом. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 901 1101 0220320290 500 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.1 «Приобретение и установка хоккейной короб-ки » | Федотова Светлана Сергеевна – директор МУ «ХТС» | Х | Х | 3-й квартал | 901 1101 0220320290 500 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- |