| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от 20.12.2018 | № 853-р |

Об утверждении  ведомственного плана   по организации проведения независимой оценки  качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную  деятельность, на период 2018-2020 годов

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части проведения независимой  оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющих образовательную деятельность на основании Устава муниципального образования Веневский район:

1. Утвердить   ведомственный план   по организации проведения независимой оценки  качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную  деятельность, на период 2018-2020 годов (приложение).

2.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Фомина Ю.О.) разместить настоящее распоряжение в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район Антонову Ю.С.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| ### Глава администрации ### муниципального образования ### Веневский район | Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- |

| ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН по организации проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на период 2018-2020 годов | Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2018 № 853-р |
| --- | --- |

I. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями

| № | Целевые показатели | 2015-2017гг. (отчетный период) | 2018 г. (отчет) | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля учреждений, оказывающих услуги в сфере образования, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг (далее - независимая оценка) в отчетном году, от общего количества учреждений образования, в % | 100,0 | 49% | 41% | 10% |
| 2. | Проведение заседаний Общественного совета муниципального образования Веневский район по вопросам независимой оценки с заслушиванием отчетов заинтересованных органов исполнительной власти и администрации муниципального образования Веневский район | 5 | 5 | 5 | 5 |

П. План мероприятий

|  | Мероприятия | Форма реализации | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия регионального уровня |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения заседаний Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Веневском районе: | Заседания и решения Общественного совета | 1 раз в квартал в течение 2018-2020 гг. | Председатель Общественного совета, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |
| 1.2. | об утверждении показателей независимой оценки деятельности общеобразовательных учреждений Веневского района |  | I квартал 2018 г. | Председатель общественного совета, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |
| 1.3. | об утверждении графика проведения независимой оценки деятельности общеобразовательных учреждений Веневского района |  | I квартал 2018 г. | Председатель Общественного совета, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |

осуществляющих образовательную деятельность в Веневском районе

| 1.4. | об утверждении показателей независимой оценки деятельности и графика проведения независимой оценки деятельности учреждений дополнительного образования |  | I квартал 2018 г. | Председатель Общественного совета, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | о функционировании системы независимой оценки в Веневском районе в отчетном году и планах по развитию системы независимой оценки на предстоящий год с приглашением руководителей подведомственных учреждений комитету по социальным вопросам (итоги мониторинга) | Решение Общественного совета | I квартал 2018 г., далее - ежегодно | Председатель Общественного совета |
| 1.6. | о перечне образовательных организаций, подведомственных, в отношении которых проводится независимая оценка, а также организаций, в отношении которых также будет организованно проведение независимой оценки | Решение Общественного совета об утверждении перечня с предложениями | I квартал 2018 г., далее - ежегодно | Председатель Общественного совета, Общественный совет |
| 1.7. | об итогах независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Веневском районе, и предложениях Общественного совета по улучшению их работы | Решение Общественного совета с утверждением итогов независимой оценки | IV квартал 2018 г., далее - ежегодно | Председатель Общественного совета, Общественный совет |
| 1.8. | о реализации планов по совершенствованию качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную | Решение Общественного совета, сообщения | 2018-2020 гг. | Председатель Общественного совета, |

|  | деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам, разработанных с учетом результатов независимой оценки | руководителей организаций |  | Общественный совет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | об основных недостатках в работе качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, выявленных в ходе проведения независимой оценки, и предложениях по их устранению | Решение Общественного совета | IV квартал 2018 г., далее - ежегодно | Председатель Общественного совета, Общественный совет |
| 1.10. | об учете предложений, выработанных на основе результатов независимой оценки | Разработка планов по улучшению качества работы учреждений | IV квартал 2018 г. | Председатель Общественного совета, руководитель организации - оператора по проведению независимой оценки, Общественный совет |
| 2. | Обеспечение организациями, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам, технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» | Размещение анкеты на официальном сайте образовательной организации обслуживания для интернет-опроса получателей услуг | II квартал 2018 г. | Организации, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные комитета по социальным вопросам |

| 3. | Размещение образовательными организациями, подведомственными комитету по социальным вопросам, информации о своей деятельности: на официальных сайтах; на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) - информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н | Размещение информации | Постоянно в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения или изменения информации | Организации, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные комитету по социальным вопросам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация и проведение независимой оценки в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам: |  | 2018-2020 гг. | Общественный совет, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |
| 4.1. | представление Общественным советом комитету по социальным вопросам результатов независимой оценки деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам, а также предложений об улучшении качества их деятельности | Отчет об итогах независимой оценки и предложения Общественного совета | IV квартал 2018 г., далее - ежегодно | Общественный совет, Председатель Общественного совета |
| 5. | Размещение информации о результатах независимой оценки деятельности организаций, | Информация о результатах | IV квартал 2018 г. | комитет по социальным вопросам |

|  | осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» bus.gov.ru (далее - официальный сайт ГМУ bus.gov.ru) | независимой оценки качества оказания в сети «Интернет» bus.gov.ru | IV квартал 2018 г. в течение 5 рабочих дней после поступления информации о результатах независимой оценки от Общественного совета | вопросам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Рассмотрение итогов независимой оценки и выработка решений по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам | Поручения руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам (рекомендации по улучшению деятельности организаций) | IV квартал 2018 г. в течение месяца после поступления информации от Общественного совета | комитет по социальным вопросам, председатель Общественного совета, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |
| 7. | Утверждение плана мероприятий по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам, подготовленного на основании итогов независимой оценки этих организаций и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета | Планы мероприятий | IV квартал 2018г. в течение месяца со дня поступления информации | администрация муниципального образования Веневский район |

|  | и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Размещение плана мероприятий по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам, на официальных сайтах этих организаций | Размещение плана мероприятий на официальном сайте комитета по социальным вопросам, на сайтах общеобразовательных организаций, на официальном сайте ГМУ bus.gov.ru | IV квартал (ежегодно) в течение 5 дней после утверждения плана мероприятий | комитет по социальным вопросам, руководитель организации- оператора по проведению независимой оценки |
| 9. | Организация контроля выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету по социальным вопросам | Информация о результатах выполнения плана мероприятий | В сроки, установленные планом мероприятий | комитет по социальным вопросам |