| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 21.11.2022 | № 1152 |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №183 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №183 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 21.11.2022  № 1152

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 02.03.2022  № 183

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Веневский район  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»

- Основные положения

| 1.Куратор муниципальной программы | П.А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | С.Г. Клевков, исполняющий обязанности директора муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цель программы | 1. Улучшение жилищных условий населения Веневского района. |
| 4. Направления | 1. Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» 2. Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» 3. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Разработка проектов по объектам газификации» 4. Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |
| 5. Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | 2022 – 112 748,5 2023 – 99 336,5 2024 – 36 573,9 2025 – 11 516,3 2026 – 11 516,3 |
| 7. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства внутрипоселковых распределительных газопроводов - 6 шт. 2. Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района – 67,7 км. 3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - 30 семей. 4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - 4,50 %. 5. Количество разработанных проектов по объектам газификации, прошедших государственную экспертизу - 15 шт. 6. Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» - 100 %. |

2. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»

| № п/п |  | Вид документа, реквизиты | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Создание условий для газификации населенных пунктов Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Постановление правительства Тульской области от 29.12.2018 №598 (с изменениями на 21 сентября 2021 года) | # Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | Правительство Тульской области | КонсультантПлюс |  |  |
| Задача 2 Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Веневского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Постановление правительства Тульской области от 29.12.2018 №598 (с изменениями на 21 сентября 2021 года) |  | # Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| 1 | # Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (с изменениями на 29 декабря 2021 года) |  | # Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Правительство Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 3 Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов по объектам газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 4 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 15.09.2011 № 1381 | «О создании муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» путем учреждения» | Администрации муниципального образования Веневский район | https://venev.tularegion.ru |  |  |

- Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации МП 2022 | 2-й год реализации МП 2023 | 3-й год реализации МП 2024 | 4-й год реализации МП 2025 | 5-й год реализации МП 2026 |
| Задача 1 Создание условий для газификации населенных пунктов Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства внутрипоселковых распределительных газопроводов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района | км | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 2,9 | 28,6 | 36,2 | 0 | 0 |
| Задача 2 Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Веневского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется по количеству выданных сертификатов | ежеквартально | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Задача 3 Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов по объектам газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанных проектов по объектам газификации, прошедших государственную экспертизу | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах сдачи-приемки экспертных работ | ежеквартально | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 4 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется по данным бухгалтерского учета | ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  |  |  |
| Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» |  |  |  |
| 1. | Создание условий для газификации населенных пунктов Веневского района | Реализация мероприятий по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей будет способствовать улучшению условий проживания населения, обеспечению его горячим водоснабжением, теплоснабжением, качественными жилищно-коммунальными услугами. Социальный результат газификации позволяет решить задачу создания благоприятных и комфортных условий для проживания как городского, так и сельского населения. | - Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства внутрипоселковых распределительных газопроводов. - Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района. |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
| 2. | Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Веневского района. | Механизм реализации регионального проекта предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам мероприятия в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | - Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. - Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности |  |  |  |
| Разработка проектов по объектам газификации |  |  |  |
| 3. | Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации позволит выполнить работы по строительству внутрипоселковых распределительных сетей и позволит решить задачу создания благоприятных и комфортных условий для проживания как городского, так и сельского населения. | - Количество разработанных проектов по объектам газификации, прошедших государственную экспертизу. |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |  |  |  |
| 4. | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ | Эффективное, ответственное и прозрачное управления расходами на обеспечение деятельности муниципального учреждения, является базовым условием для повышения эффективности деятельности муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства». | - Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ». |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 15 0 00 00000 |  | 112 748,5 | 99 336,5 | 36 573,9 | 11 516,3 | 11 516,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  | 15 0 00 00000 |  | 116,2 | 161,5 | 161,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 15 0 00 00000 |  | 86 457,8 | 84 814,8 | 18 262,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 15 0 00 00000 |  | 25 824,5 | 14 360,2 | 18 149,8 | 11 516,3 | 11 516,3 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское Веневского района | 901 |  | 15 0 00 00000 |  | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 1 | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 15 2 01 00000 | 400 | 89 751,2 | 87 025,0 | 24 157,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 15 2 01 00000 | 400 | 85 461,3 | 84 025,0 | 17 474,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 15 2 01 00000 | 400 | 3 939,9 | 3 000,0 | 6 683,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское Веневского района | 901 | 0502 | 15 2 01 00000 | 400 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 2 | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 1004 | 15 2 02 00000 | 300 | 1 380,7 | 1 419,3 | 1 418,0 | 868,0 | 868,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 1004 | 15 2 02 00000 | 300 | 116,2 | 161,5 | 161,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 1004 | 15 2 02 00000 | 300 | 996,5 | 789,8 | 788,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 1004 | 15 2 02 00000 | 300 | 268,0 | 468,0 | 468,0 | 868,0 | 868,0 |
| Структурный элемент 3 | Разработка проектов по объектам газификации | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 15 3 02 00000 | 400 | 5 843,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 15 3 02 00000 | 400 | 5 843,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 4 | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0505 | 15 4 03 00000 | 100 200 800 | 15 772,8 | 10 892,2 | 10 998,4 | 10 648,3 | 10 648,3 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0505 | 15 4 03 00000 | 100 200 800 | 15 772,8 | 10 892,2 | 10 998,4 | 10 648,3 | 10 648,3 |

- Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» и меры управления рисками

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7. | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

- План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» на 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Создание условий для газификации населенных пунктов Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 2 01 00000 | 89 751,2 |
| 1.1.1 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация с. Аксиньино Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация с. Аксиньино Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 6 750,6 |
| 1.1.2 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация д.Бурдуково Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация д.Бурдуково Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 14 240,6 |
| 1.1.3 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация д.Улыбышево Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация д.Улыбышево Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 4 166,4 |
| 1.1.4 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация д.Тулубьево Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация д.Тулубьево Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 11 762,9 |
| 1.1.5 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация с.Васильевское Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация с.Васильевское Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 10 350,6 |
| 1.1.6 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация д.Борозденки Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация д.Борозденки Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 14 073,5 |
| 1.1.7 | Контрольное событие Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация с.Воскресенское Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация с.Воскресенское Веневского района Тульской области | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 2 01 S0850 400 | 27 896,4 |
| Задача 2 Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | МУ «УС ЖКХ» | Выдача сертификатов для приобретения жилья молодыми семьями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 2 02 00000 | 1 380,7 |
| 2.1.1 | Контрольное событие Обеспечение жильем молодых семей | МУ «УС ЖКХ» | Обеспечение жильем молодых семей | 01.02.2022 01.05.2022 | 31.07.2022 31.10.2022 | 901 1004 15 2 02 L4971 300 | 1 380,7 |
| Задача 3 Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектов по объектам газификации | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 3 02 00000 | 5 843,8 |
| 3.1.1. | Контрольное событие Прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 | 901 0502 15 3 02 20670 400 | 4837,5 |
| 3.1.2 | Контрольное событие Оказание услуг по ведению авторского надзора за выполнением работ по строительству объектов газификации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по ведению авторского надзора за выполнением работ по строительству объектов газификации | 21.06.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 3 02 20670 400 | 167,1 |
| 3.1.3 | Контрольное событие Оказание услуг по техническому надзору по строительству объектов газификации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по техническому надзору по строительству объектов газификации | 01.05.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 15 3 02 20670 400 | 839,2 |
| Задача 4 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 4 03 00000 | 15 772,8 |
| 4.1.1 | Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 901 0505 15 4 03 00590 100 901 0505 15 4 03 00590 200 901 0505 15 4 03 00590 800 | 13 995,9 1 648,0 128,9 |