| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 09.04.2019 | № 455 |

Об утверждении муниципального проекта

«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики»  («дорожной карты»)», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный проект «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации   муниципального образования Веневский район (Фомина Ю.О.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| ### Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 09.04.2019 № 455 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Шубчинский Андрей Геннадиевич, глава администрации муниципального образования Веневский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Гречишкина Ирина Владимировна, директор муниципального учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования» |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования Веневского района» (постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 № 1064) |  |  |

2. Цели и показатели муниципального проекта

Целями создания Центров является создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности»

Центр может выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек) | Основной | 75 | 1 сентября 2019 г. | 75 | 90 | 105 |
| 2. | Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров (человек) | Основной | 60 | 1 сентября 2019 г. | 60 | 80 | 100 |
| 3. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центров (человек) | Основной | 80 | 1 сентября 2019 г. | 80 | 100 | 120 |
| 4. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе на базе Центров (человек) | Основной | 40 | 1 сентября 2019 г | 40 | 50 | 70 |
| 5. | Численность детей, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | Основной | 420 | 1 сентября 2019 г | 420 | 450 | 480 |
| 6. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | Основной | 305 | 1 сентября 2019 г | 305 | 375 | 395 |
| 7. | Количество проведенных на площадке Центров социально культурных мероприятий | Основной | 4 | 1 сентября 2019 г | 4 | 6 | 8 |
| 8. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства), ежегодно (процентов) | Основной | 100 | 1 сентября 2019 г | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Повышение квалификации остальных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | Основной | 100 | 1 сентября 2019 г | 100 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика» |  |
|  | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей | К концу 2019 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Веневского района | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Веневского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей | К концу 2020 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей | К концу 2021 года не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 18% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 18% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Веневского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2021 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика» |  |  |  |  |  |
| 1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех образовательных организациях; -не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; | 1600,0 | Н/Д | Н/Д | 1600,0 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 1521,0 | Н/Д | Н/Д | 1521,0 |
| 1.1.1 | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 1521,0 | Н/Д | Н/Д | 1521,0 |
| 1.2. | Бюджет Тульской области | 63,0 | Н/Д | Н/Д | 63,0 |
| 1.3. | Бюджет муниципального образования Веневский район | 16,0 | Н/Д | Н/Д | 16,0 |
|  | Всего по муниципальному проекту | 1600,0 | Н/Д | Н/Д | 1600,0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Антонова Ю.С. | Председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администации МО Веневский район | 10% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Радина З.П. | Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 4. | Участник регионального проекта | Образовательные организации Веневского района |  |  | 60% |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 6. | Участник регионального проекта | Радина З.П. | Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 7. | Участник регионального проекта | Образовательные организации |  |  | 60% |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонова Ю.С. | Председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администации МО Веневский район | 10% |
| 9. | Участник регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 10. | Участник регионального проекта | Антоновская Н.И. | Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 11. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | - | - | 60% |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология», «ОБЖ» и «Информатика» |  |  |  |  |  |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 13. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | - | - | 60% |
| 14. | Участник регионального проекта |  |  |  | 10% |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 16. | Участник регионального проекта | Антоновская Н.И. | Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 15. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | - | - | 60% |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкина И.В. | Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 30% |
| 18. | Участник регионального проекта | Антоновская Н.И. | Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | 10% |
| 19. | Участник регионального проекта | Образовательные организации |  |  | 60% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по реализации муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Тульской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | заявка муниципального образования Веневский район в Министерство образования Тульской области | куратор проекта |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования Тульской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | Апрель 2019 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | соглашение с Министерством образования Тульской области | куратор проекта |
| 1.1.4. | Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования | 1 апреля 2019 г. | 20 августа 2019 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | акты выполненных работ, акты приема-придачи | руководитель проекта |
| 2.1 | Контрольная точка: Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей |  | 31 декабря 2019 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | отчет органа исполнительной власти об исполнении условий соглашений | руководитель проекта |
| 3. | Результат: Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 3.1.1. | Определен перечень пилотных образовательных организаций для внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования | 1 января 2020 г. | 15 февраля 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 3.1.2. | Проведена оценка качества общего образования обучающихся пилотных образовательных организаций | 15 февраля 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 3.1.3. | Анализ результатов внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования | 25 декабря 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 3.1. | Контрольная точка: Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 4. | Результат: Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 4.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Тульской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | заявка муниципального образования Веневский район в Министерство образования Тульской области | руководитель проекта |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования Тульской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | Апрель 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | соглашение с Министерством образования Тульской области | руководитель проекта |
| 4.1.3. | Согласование с Министерством образования Тульской области перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 15 февраля 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | письмо Министерства образования | руководитель проекта |
| 4.1.4.. | Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования | 1 апреля 2020 г. | 20 августа 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | акты выполненных работ, акты приема-придачи | руководитель проекта |
| 4.1. | Контрольная точка: Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей |  | 31 декабря 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 5. | Результат: Не менее чем в 18 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 5.1. | Контрольная точка: Не менее чем в 18 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | приказ Комитета по социальным вопросам АМО Веневский район | руководитель проекта |
| 5.1.1. | Разработка программ повышения квалификации | 1 января 2019 г. | 1 января 2020 г. | МУ «ЦОДСО» | программы повышения квалификации | руководитель проекта |
| 5.1.2. | Определение площадок повышения квалификации | - 1 января 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | МУ «ЦОДСО» | перечень площадок повышения квалификации | руководитель проекта |
| 5.1 | Ключевая точка: Во всех муниципальных образовательных организациях для учителей предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика» действует система повышения квалификации |  | 1 сентября 2021 г. | МУ «ЦОДСО» | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 6. | Результат: Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Тульской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | заявка муниципального образования Веневский район в Министерство образования Тульской области | куратор проекта |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования Тульской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1января 2021 г. | Апрель 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | соглашение с Министерством образования Тульской области | куратор проекта |
| 6.1.3. | Согласование с образования Тульской области перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 15 февраля 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | письмо Министерства образования Тульской области | куратор проекта |
| 6.1.4. | Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования | 1 апреля 2021 г. | 20 августа 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | акты выполненных работ, акты приема-придачи | руководитель проекта |
| 6.1. | Контрольная точка: Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей |  | 31 декабря 2021 г. | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | информационно-аналитический отчет | руководитель проекта |

В случае прохождения отбора пилотных муниципальных образований, проводимом Министерством образования Тульской области.