| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| От 24.07.2020 | № 353-р |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Веневский район

В соответствии с распоряжением Правительства Тульской области от 14.07.2020 № 522-р «Об утверждении Перечня мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных
образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области»:

1. Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных учреждениях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Веневский район (далее – «Дорожная карта») (приложение).

2. Комитету по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район (Антонова Ю.С.) в срок до 01 октября 2020 года утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных учреждениях.

3. Комитету по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район (Антонова Ю.С.):

обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;

представлять в министерство образования Тульской области один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения мероприятий Дорожной карты.

4. Возложить на комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район осуществление контроля реализации мероприятий Дорожной карты и ежегодное представление информации о ходе ее выполнения в правительство Тульской области в срок до 30-го числа месяца, следующего за установленным в «Дорожной карте» отчетным периодом.

5.   Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район Антонову Ю.С.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Веневский район от 24.07.2020 № 353-р |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования Веневский район

- 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Веневский район (далее – Дорожная карта) | Шубчинский Андрей Геннадиевич, глава администрации муниципального образования Веневский район | Тел.: 8 (48745) 2-55-70, e-mail: ased_mo_venev@tularegion.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий Дорожной карты | Казеннов Андрей Иванович, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | Тел.: 8 (48745) 2-12-33, e-mail: ased_mo_venev@tularegion.ru |
| Ответственный(ые) за реализацию мероприятий Дорожной карты | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Тел.: 8(48745) 2-56-45, 8(48745) 2-56-17 , e-mail: obrvenev@tularegion.org |
| Соисполнители | Радина Зоя Петровна, директор муниципального учреждения «Муниципальная специализированна бухгалтерия учреждений образования» | Тел.: 8(48745) 2-56-41 e-mail: msbvenev@tularegion.org |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в Тульской области (начало/завершение) |  | Дата начала работ |  |  |  | Дата завершения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.09.2020 |  |  |  | 01.09.2023 |  |  |  |
| Общие сведения |  |  | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в Тульской области, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: |  | 18 | 01.01.2020 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в муниципальном образования Веневский район из них: |  | 2942 | 01.01.2020 | 2960 |  | 2978 | 2987 | 2996 |

- 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий Дорожной карты

| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов в муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года), из них: | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 1272 | 01.01.2020 | 1281 100% | 1285 100% | 1291 100% | 1297 100% |
| 2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, из них: | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 9 50% | 01.06.2020 | 12 66% | 15 83% | 16 89% | 18 100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования в Веневском районе» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (есть/нет) | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Есть | 01.06.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Муниципальный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (есть/нет) | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Нет | 01.06.2020 | Нет | Есть | Есть | Есть |

- 3. Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов.

| Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Тульской области: | 2020 | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты муниципального образования Веневский район |
|  | в муниципальную программу Тульской области «Развитие образования в Веневском районе» | 2020 |  |  |
|  | в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 15.04.2020 № 337 | 2020 |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в программу «Развитие образования в Веневском районе» | 2020 | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, Радина Зоя Петровна, директор МУ «МСБУО» | Включение средств регионального бюджета в бюджет муниципального образования и перераспределение средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Веневский район |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню. Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в установленном порядке меню | 01.09.2020 | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании. Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 01.09.2021 | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 2 раза в год | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. | Разработка и утверждение типового пакета документов для осуществления закупок на оказание услуг по организации питания обучающихся, на поставку продуктов питания для организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Веневский район | До 31.12.2020 с последую-щей актуализа-цией по мере необходи-мости | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, Радина Зоя Петровна, директор МУ «МСБУО» | Наличие утвержденного типового пакета документов для осуществления закупок на оказание услуг по организации питания, на поставку продуктов питания |
| 1.7. | Организация и проведение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.8. | Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Веневский район | 01.09.2021 | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Наличие утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах.

| Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | Ежегодно, начиная с 31.12.2021 | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Корректировка Программы, муниципальных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов.

| Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся | Постоянно | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Проведение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания обучающихся: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, специалистов, ответственных за организацию питания в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования | Постоянно | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами организаторов питания (предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, образовательных организаций) |

4. Дополнительные мероприятия Дорожной карты

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

| Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Денежная компенсация взамен питания в образовательной организации | Постоянно | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций | Обеспечение меры социальной поддержки обучающимся |

5. Дополнительные показатели достижения результатов

к задачам раздела 3 «Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты»

| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |  | Отв.: Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район, руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 |  |  | 01.09.2023 |
| 1.1. | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: 1) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 18 100% |  | 18 100% |  | 18 100% |  |  | 18 100% |
|  | 2) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0 |  | 9 50% |  | 15 83% |  |  | 18 100% |
| 1.2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0 |  | 9 50% |  | 15 83% |  |  | 18 100% |
| 1.3. | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых: 1) обеспечена возможность выбора блюд (меню) детьми и родителями, в том числе: | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0 |  | 9 50% |  | 15 83% |  |  | 18 100% |
|  | 2) на основе соответствующего программного обеспечения |  | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0 |  | 0 |  | 9 50% |  |  | 18 100% |
| Показатели к задаче 2. Осуществление общественного контроля организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | Отв.: Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль организации питания обучающихся | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | 9 50% | 01.06.2020 |  |  |  | 12 66% |  | 15 83% |  | 16 89% | 18 100% |  |
| . | 2.2. Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | 9 50% | 01.06.2020 |  |  |  | 12 66% |  | 15 83% |  | 16 89% | 18 100% |  |
| . | 2.3. Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Да | 01.06.2020 |  |  |  | Да |  | Да |  | Да | Да |  |
| 2.4. | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, специалистами, ответственными за организацию питания в образовательных организациях) | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | 18 100% | 01.06.2020 |  |  |  | 18 100% |  | 18 100% |  | 18 100% | 18 100% |  |
| 6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Дорожной карты (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 1. | Наличие мер социальной поддержки обучающихся 1–4 классов, предусматривающей денежную компенсацию взамен питания в образовательной организации (есть/нет) | Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |  | Есть |  |  | 01.06.2020 |  | Есть |  | Есть |  | Есть | Есть |  |

За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.