|  |
| --- |
|  |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Веневский район** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от 27.10.2017** | **№ 1347** |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ (письмо министерства внутренней политики и развития местного самоуправления от 13.02.2017 № 25-01-16/339), постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 31.01.2017 № 92 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов, на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Федорова В.Н.

5. Постановления вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования** **Веневский район** | **Ж.Ю. Исаченкова** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Веневский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Веневский район

от 23.11.2016 № 1059

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  программы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители программы  | Отдел строительства Отдел ЖКХОтдел инженерного обеспечения и благоустройстваАдминистрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы  | Улучшение условий жизни населения Веневского района |
| 4. Задачи программы  | 1. Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ;2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.3. Удовлетворение потребностей населения в природном газе,повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой 4. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения;5. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;6. Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях |
| 5. Программно-целевые инструменты программы  | Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»;Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района. Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области;Подпрограмма 4: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;Подпрограмма 5: Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район |
| 6. Показатели программы  | 1. Выплата заработной платы сотрудникам МУ «УС ЖКХ», % Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ», %2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. 3. Протяженность построенных распределительных газопроводов, км Протяженность замененных водопроводных сетей, км 4. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, шт. (объекты) 5. Увеличение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию (км)6. Подбор свободных муниципальных жилых помещений  |
| 7. Сроки и этапы реализации  программы  | 2017-2022 гг.  |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы  | **Объем финансирования программы составляет за счет средств бюджета МО Веневский район 514 211,5 тыс. рублей, в том числе по годам:**2017 год – 118301,6 тыс. рублей;2018 год – 78803,8 тыс. рублей;2019 год – 78306,1 тыс. рублей;2020 год – 78800,0 тыс. рублей;2021 год – 80000,0 тыс. рублей;2022 год – 80000,0 тыс. рублей.В том числе: **Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»**Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 67605,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 12083,5 тыс. рублей;2018 год – 10528,6 тыс. рублей;2019 год – 11407,8 тыс. рублей;2020 год – 10528,6 тыс. рублей;2021 год – 11528,6 тыс. рублей;2022 год – 11528,6 тыс. рублей.**Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района**Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 11863,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 7113,2тыс. рублей;2018 год – 950,0 тыс. рублей;2019 год – 950,0 тыс. рублей;2020 год – 950,0 тыс. рублей;2021 год – 950,0 тыс. рублей;2022 год – 950,0 тыс. рублей.**Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области**Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 44925,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 9873,0 тыс. рублей;2018 год – 7212,7 тыс. рублей;2019 год – 5801,8 тыс. рублей;2020 год – 7212,7 тыс. рублей;2021 год – 7412,7 тыс. рублей;2022 год – 7412,7 тыс. рублей.**Подпрограмма 4: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры**Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 28886,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 10482,0 тыс. рублей;2018 год – 3674,0 тыс. рублей;2019 год – 3708,0 тыс. рублей;2020 год – 3674,0 тыс. рублей;2021 год – 3674,0 тыс. рублей;2022 год – 3674,0 тыс. рублей.**Подпрограмма 5: Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 360931,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 78749,9 тыс. рублей;2018 год – 56438,5 тыс. рублей;2019 год – 56438,5 тыс. рублей;2020 год – 56434,7 тыс. рублей;2021 год – 56434,7 тыс. рублей;2022 год – 56434,7 тыс. рублей.**Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район**2017 год – 0 тыс. рублей;2018 год – 0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы  | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;Предполагается проложить более 49 км газопроводов и увеличить количество газифицированных квартир на 40%, создать условия для строительства (реконструкции), перевода на природный газ котельных объектов социальной сферы;Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов соц. сферы на индивидуальные источники теплоснабжения;Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей;Реализация мероприятий подпрограммы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению; улучшить качество жилищно-коммунальных услуг;Повысить эффективность и надежность функционирования предусмотренных подпрограммой объектов жизнеобеспечения населения; привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс района.Предполагается проложить более 68 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 50%.Ремонт автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в населенных пунктах – 60,0 км;Создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;Улучшение демографической ситуации в районе;Повышение комфортности проживания граждан. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы**

Уровень развития жилищно-коммунального комплекса определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству дорожных покрытий, предоставление финансовой возможности улучшить жилищные условия молодых семей.

Муниципальное образование Веневский район расположен на северо-востоке Тульской области. Территориально муниципальное образование граничит:

на севере с Каширским районом Московской области.

на востоке - с Серебряно-Прудским районом Московской области и Михайловским районом Рязанской области.

на юге - с Новомосковским и Киреевским районами Тульской области.

на западе - Ясногорским и Ленинским районами Тульской области.

Площадь муниципального образования составляет примерно 1620 км². Протяженность с севера на юг - 70 км, с востока на запад - 43 км. Основные реки - Осётр, Венёвка, Мордвес, Сежа, Беспута, Шат.

В муниципальном образовании Веневский район 200 населённых пунктов, центром является город Венев. Из них еще не все населенные пункты газифицированы. В 2017-2022 годах планируется провести большую работу по газификации ряда населенных пунктов Веневского района, что позволит облегчить жизнь большого количества жителей, в том числе пенсионеров.

В Веневском районе еще существую населенные пункты, в которых отсутствует центральное водоснабжение и людям приходится пользоваться колодцами, которые в жаркий период пересыхают. Так же в связи с ветхостью водопроводных сетей, в квартиры к людям поступает некачественная вода.

Еще одной из проблем Веневского района является отсутствие дорог. Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Расположение муниципального образования в непосредственной близости с Москвой, способствует оттоку населения. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в Веневском районе и в Тульской области в целом.

В Веневском районе на 01.09.2016 11 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения в Веневском районе и в Тульской области в целом.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

1. **Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития района, прогноз конечных результатов муниципальной программы**

 Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий населения Веневского района.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ;

2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3. Удовлетворение потребностей населения в природном газе,

повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой

4. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения;

5. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

6. Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;

Предполагается проложить более 25 км газопроводов и увеличить количество газифицированных квартир на 20%, создать условия для строительства (реконструкции), перевода на природный газ котельных объектов социальной сферы;

Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов соц. сферы на индивидуальные источники теплоснабжения;

Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей;

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению; улучшить качество жилищно-коммунальных услуг;

Повысить эффективность и надежность функционирования предусмотренных подпрограммой объектов жизнеобеспечения населения; привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс района.

Предполагается проложить более 35 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 30%.

Ремонт автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в населенных пунктах – 30,0 км;

Создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;

Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

Улучшение демографической ситуации в районе.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

 В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации.

Повышение комфортности проживания граждан:

- переселение в благоустроенные жилые помещения.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2017 – 2022 годы.

**4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год)  |
| **Задача 1 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ** |
| **Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** |
|  1  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | IV квартал2016 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости |
| **Задача 2 Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.** |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района»** |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | IV квартал2016 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости |
| **Задача 3 Удовлетворение потребностей населения в природном газе,****повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой**  |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»** |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | IV квартал2016 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости |
| **Задача 4 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения** |
| **Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** |
| **4** | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | IV квартал2016 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости |
| **Задача 5 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.**  |
| **Подпрограмма «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| **5** | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | IV квартал2016 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости |
| **Задача 6 Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях** |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»** |
| **6** | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» | МУ «УС ЖКХ» | IV квартал2016 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости |

**5. Текст подпрограмм основных мероприятий, включенных в муниципальную программу**

**5.1. Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности**

**МУ «УС ЖКХ».**

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 4. Задачи подпрограммы  | Организация строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район |
| 5. Показатели подпрограммы  | Выплата заработной платы сотрудникам МУ «УС ЖКХ», %Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ», % |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг. |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 67605,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 12083,5 тыс. рублей;2018 год – 10528,6 тыс. рублей;2019 год – 11407,8 тыс. рублей;2020 год – 10528,6 тыс. рублей;2021 год – 11528,6 тыс. рублей;2022 год – 11528,6 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» , 100% |

**5.1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа жилищного фонда, который привел к ухудшению качества жизни.

За последнее десятилетие большая часть объектов жилищно-коммунального хозяйства морально и физически устарела и требует реконструкции. Подчас приходится сталкиваться со значительной изношенностью объектов жилищного фонда, и это не стимулирует интерес частных управляющих организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Так же при проведении капитальных работ требуется вести контроль за качеством и полнотой выполненных работ.

**5.1.2. Цель и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы - обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предполагается решение главной задачи - организации строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район.

**5.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятия |
|  | Всего | В том числе за счет средств: |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  | 2017-2022 | 67605,7  | - | - | 67605,7  | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель изадачиподпрограммы | Переченьпоказателейконечного инепосредственногорезультата | Фактическоезначениепоказателяна моментразработкиподпрограммы(базисноезначение) | Значения показателей по годам реализацииподпрограммы | Плановоезначениепоказателяна деньокончаниядействияподпрограммы |
| 1-й годреализацииподпрограммы | 2-й год реализацииподпрограммы | 3-й годреализацииподпрограммы | 4-й годреализацииподпрограммы | 5-й годреализацииподпрограммы | 6-й годреализацииподпрограммы |
| повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения. |
| Цель: обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХЗадача: организации строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район | Выплата заработной платы сотрудникам МУ «УС ЖКХ», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**5.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицаизмерения | Потребность в ресурсах |
| всего | том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы,  | тыс. руб. | 67605,7 | 12083,5 | 10528,6 | 11407,8 | 10528,6 | 11528,6 | 11528,6 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневского район | тыс. руб. | 67605,7 | 12083,5 | 10528,6 | 11407,8 | 10528,6 | 11528,6 | 11528,6 |
| внебюджетные источники  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |  | - | - | - | - | - | - | - |

**5.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- обеспечение бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

**5.1.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет МУ «УС ЖКХ», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района»**

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский районОтдел ЖКХ |
| 3. Цель подпрограммы  | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 4. Задачи подпрограммы  | Основными задачами Программы являются: предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| 5. Показатели подпрограммы  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт.  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг. |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 11863,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 7113,2тыс. рублей;2018 год – 950,0 тыс. рублей;2019 год – 950,0 тыс. рублей;2020 год – 950,0 тыс. рублей;2021 год – 950,0 тыс. рублей;2022 год – 950,0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Улучшение жилищных условий 18 молодых семей |

**5.2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в Веневском районе и в Тульской области в целом.

В Веневском районе на 01.09.2016 11 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения в Веневском районе и в Тульской области в целом.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Задачи обеспечения жильем малоимущих граждан, граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, переселения граждан из аварийного жилищного фонда будут решаться в рамках основных мероприятий настоящей программы.

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем граждан необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своевременным и актуальным для района, поскольку позволит сократить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Качество содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг также в настоящее время находится на невысоком уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики. Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства – сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе, где могут и должны нормально развиваться рыночные отношения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации муниципального образования Веневский район.

 Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита в связи с тем, что еще не имеют накоплений.

 Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории области, позволит сформировать экономически активный слой населения.

 Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанной проблемы.

**5.2.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью Подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Для достижения указанной цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

**5.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответствен-ные за выполнение мероприятия |
| Всего | том числе за счет средств: |
| федераль-ногобюджета | бюджетаТульскойобласти | местныхбюджетов | внебюд-жетныхисточни-ков |
| Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района» | 2017-2022 | 5700,0 | - | - | 5700,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2017-2022 | 2281,0 | - | - | 2281,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» | 2017-2022 | 3882,2 | - | - | 3882,2 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи подпрограммы | Перечень показателей конечного и непосредственного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации подпрограммы | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2017 год реализации подпрограммы | 2018 год реализации подпрограммы | 2019 год реализации подпрограммы | 2020 год реализации подпрограммы | 2021 год реализации подпрограммы | 2022 год реализации подпрограммы |
| Цель: государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условийЗадачи: предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Улучшение жилищных условий молодых семей, шт. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |

**5.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| Всего | В том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 11863,2 | 7113,2 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 11863,2 | 7113,2 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

 Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта: обеспечение жильем 36 молодых семей, создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

**5.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет МУ «УС ЖКХ», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»**

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский районОтдел строительства |
| 3. Цель подпрограммы  | Удовлетворение потребностей населения в природном газеПовышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |
| 4. Задачи подпрограммы  | Развитие системы газоснабжения, водоснабжения.  |
| 5. Показатели подпрограммы  | Протяженность построенных распределительных газопроводов, км.Протяженность замененных водопроводных сетей, км.  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022гг. |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 44925,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 9873,0 тыс. рублей;2018 год – 7212,7 тыс. рублей;2019 год – 5801,8 тыс. рублей;2020 год – 7212,7 тыс. рублей;2021 год – 7412,7 тыс. рублей;2022 год – 7412,7 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;Предполагается провести около 49 км газопроводов.Предполагается проложить более 68 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 30%. |

**5.3.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

В Веневском районе Тульской области одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень жизнеобеспечения населенных пунктов. Одним из немаловажных факторов стабилизации обстановки, улучшения условий проживания населения, является качественное водоснабжение населенных пунктов.

Наличие системных проблем в вопросах водоснабжения населенных пунктов требует использования программно-целевого метода со стороны области для их решения. Реализация комплексного подхода позволит не только обеспечить существенное увеличение уровня водоснабжения квартир, но и повысить уровень социального и инженерного обустройства населенных пунктов.

**5.3.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является:

Удовлетворение потребностей населения в природном газе. Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой

Задачей подпрограммы являются: развитие системы газоснабжения, водоснабжения.

**5.3.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятия |
| Всего | В том числе за счет средств: |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 9171,9 | - | - | 9171,9 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 11014,4 | - | 443,0 | 10571,4 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 19023,4 | - | - | 19023,4 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 2017-2022 | 2317,0 | 1181,0 | 1136,0 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 3398,9 | - | - | 3398,9 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

**Перечень**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель изадачиподпрограммы | Переченьпоказателейконечного инепосредственногорезультата | Фактическоезначениепоказателяна моментразработкиподпрограммы(базисноезначение) | Значения показателей по годам реализацииподпрограммы | Плановоезначениепоказателяна деньокончаниядействияподпрограммы |
| 2017 год реализации подпрограммы | 2018 год реализации подпрограммы | 2019 год реализации подпрограммы | 2020 год реализации подпрограммы | 2021 год реализации подпрограммы | 2022 год реализации подпрограммы |
| Цель: удовлетворение потребностей населения в природном газе,повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водойЗадача: Развитие системы газоснабжения, водоснабжения. | Протяженность построенных распределительных газопроводов, км | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 49 |
| Протяженность замененных водопроводных сетей, км | 0 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 68 |

**5.3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения |  | Потребность в ресурсах |
| Всего | В том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 44925,6 | 9873,0 | 7212,7 | 5801,8 | 7212,7 | 7412,7 | 7412,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 1181,0 | 1181,0 | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 1579,0 | 1579,0 | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 42165,6 | 7113,0 | 7212,7 | 5801,8 | 7212,7 | 7412,7 | 7412,7 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

В результате выполненные мероприятия программы приведут к улучшению социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействию проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства

**5.3.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.4. Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы** **«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский районОтдел строительства, Отдел ЖКХ |
| 3. Цель подпрограммы  | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |
| 4. Задачи подпрограммы  | Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. |
| 5. Показатели подпрограммы  | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, шт. (объекты)  |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг. |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 28886 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 10482,0 тыс. рублей;2018 год – 3674,0 тыс. рублей;2019 год – 3708,0 тыс. рублей;2020 год – 3674,0 тыс. рублей;2021 год – 3674,0 тыс. рублей;2022 год – 3674,0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Планируется произвести технический осмотр и ремонт 28 объектов газификации населенных пунктов Веневского района. |

**5.4.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в их нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее благоустройство города и сельских населенных пунктов, их санитарная очистка.

Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальном комплексе района.

В жилищно-коммунальном хозяйстве сосредоточено около половины основных фондов района.

**5.4.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения

Задачи подпрограммы: повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

**5.4.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятия |
| Всего | В том числе за счет средств: |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
|  |
| Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района  | 2017-2022 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов  | 2017-2022 | 11982,7 | - | - | 11982,7 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  | 2017-2022 | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | 2017-2022 | 9403,3 | - | - | 9403,3 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.4.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель изадачиподпрограммы | Переченьпоказателейконечного инепосредственногорезультата | Фактическоезначениепоказателяна моментразработкиподпрограммы(базисноезначение) | Значения показателей по годам реализацииподпрограммы | Плановоезначениепоказателяна деньокончаниядействияподпрограммы |
| 1-й годреализацииподпрограммы | 2-й год реализацииподпрограммы | 3-й годреализацииподпрограммы | 4-й годреализацииподпрограммы | 5-й годреализацииподпрограммы | 6-й годреализацииподпрограммы |
| Цель: создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.Задачи: повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, шт. | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

**5.4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| Всего | В том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 28886 | 10482,0 | 3674,0 | 3708,0 | 3674,0 | 3674,0 | 3674,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 28886 | 10482,0 | 3674,0 | 3708,0 | 3674,0 | 3674,0 | 3674,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.4.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования Веневский район.

**5.4.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования подпрограммы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет комитет по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.5. Подпрограмма «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы** **«Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

|  |  |
| --- | --- |
| .Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский районОтдел инженерного обеспечения и благоустройства |
| 3. Цель подпрограммы  | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 4. Задачи подпрограммы  | Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам |
| 5. Показатели подпрограммы  | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2022 гг. |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам  | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО Веневский район составляет 360931,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 78749,9 тыс. рублей;2018 год – 56438,5 тыс. рублей;2019 год – 56438,5 тыс. рублей;2020 год – 56434,7 тыс. рублей;2021 год – 56434,7 тыс. рублей;2022 год – 56434,7 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах – 60,0 км.  |

**5.5.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

 Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

 В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию в социально экономическом развитии.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой будет выполнен ремонт автомобильных дорог Веневского района – 30,0 тыс. кв.м.

**5.5.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования

 Задачи подпрограммы: Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;

обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;

приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам

**5.5.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятия |
|  | Всего | В том числе за счет средств: |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | 2017-2022 | 41623,6 | - | - | 41623,6 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 266657,9 | - | - | 266657,9 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | 2017-2022 | 21712,7 | - | - | 21712,7 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | 2017-2022 | 30936,8 | 16057,0 | 14879,8 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.5.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель изадачиподпрограммы | Переченьпоказателейконечного инепосредственногорезультата | Фактическоезначениепоказателяна моментразработкиподпрограммы(базисноезначение) | Значения показателей по годам реализацииподпрограммы | Плановоезначениепоказателяна деньокончаниядействияподпрограммы |
| 1-й годреализацииподпрограммы | 2-й год реализацииподпрограммы | 3-й годреализацииподпрограммы | 4-й годреализацииподпрограммы | 5-й годреализацииподпрограммы | 6-й годреализацииподпрограммы |
| Цель: приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользованияЗадача: развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам | увеличение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию (км) | 5 | 16,47 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |

**5.5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| Всего | В том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 360931,0 | 78749,9 | 56438,5 | 56438,5 | 56434,7 | 56434,7 | 56434,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 16057,0 | 16057,0 | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 14879,8 | 14879,8 | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 329994,2 | 47813,1 | 56438,5 | 56438,5 | 56434,7 | 56434,7 | 56434,7 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.5.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения качества асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям;

 - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

**5.5.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования подпрограммы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет комитет по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.6. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»**

**ПАСПОРТ**

 **подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы
 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1. Соисполнитель
 | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 1. Цели подпрограммы
 | Создание безопасных условий для проживания граждан |
| 1. Задачи подпрограммы
 | Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях |
| 1. Показатели подпрограммы
 | Подбор свободных муниципальных жилых помещений  |
| 1. Сроки реализации подпрограммы
 | 2017 – 2022 годы |
| 1. Объемы и источники финансирования подпрограммы
 | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район 2017 год – 0 тыс. рублей;2018 год – 0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей. |
| 1. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
 | Повышение комфортности проживания граждан: - переселение в благоустроенные жилые помещения  |

**5.6.1** **Содержание проблемы и обоснование ее решения**

 **программно-целевым методом**

 Аварийный муниципальный жилищный фонд на территории Веневского района составляет 10 домов, в которых расположено 12 жилых помещений, площадью 547,2 кв.м. В данных квартирах проживает 12 семей (31 человек).

 Ветхий муниципальный жилищный фонд составляет 19 домов, в которых расположено 34 жилых помещения, площадью 1301,1 кв.м. В данных домах проживает 34 семьи (83 человека).

 Аварийный и ветхий муниципальный жилищный фонд составляет 1848,3 кв. метров общей площади, или 1,7 % от общей площади муниципального жилищного фонда района (106,0 тыс. кв. м).

 Наибольшую долю (41,4 процентов) такого жилья занимает жилищный фонд шахтерского поселка Грицовский. В основном это щитовые дома, построенные для временного проживания, срок эксплуатации которых превышен.

 На сегодняшний день администрация муниципального образования Веневский район без помощи регионального и федерального бюджетов не в состоянии решить проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ранее принадлежащих организациям угольной отрасли.

 Исходя из размеров ветхого и аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 кв. метр в 2017 году, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в настоящее время необходимо 57,8 млн. рублей.

 Для переселения граждан при средней общей площади на 1 человека 15 кв. метров требуется построить 1700,0 кв.м жилья, или один 60- квартирный дом.

 Подпрограмма предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом бюджетного финансирования муниципального образования Веневский район.

 Подпрограмма рассчитана на 2017-2022 годы и будет уточняться на последующие годы до окончательной ликвидации аварийного и ветхого жилья.

 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья входит в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможности для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья. Переселение не может быть решено в процессе одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение длительного времени, носит комплексный характер, окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

**5.6.2. Цели и задачи подпрограммы**

 Цель подпрограммы - создание безопасных условий для проживания граждан.

 Основная задача – переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.

**5.6.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответствен-ные за выполнение мероприятия |
| Всего | том числе за счет средств: |
| федераль-ногобюджета | бюджетаТульскойобласти | местныхбюджетов | внебюд-жетныхисточни-ков |
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район» | 2017-2022 | - | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.6.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель изадачиподпрограммы | Переченьпоказателейконечного инепосредственногорезультата | Фактическоезначениепоказателяна моментразработкиподпрограммы(базисноезначение) | Значения показателей по годам реализацииподпрограммы | Плановоезначениепоказателяна деньокончаниядействияподпрограммы |
| 1-й годреализацииподпрограммы | 2-й год реализацииподпрограммы | 3-й годреализацииподпрограммы | 4-й годреализацииподпрограммы | 5-й годреализацииподпрограммы | 6-й годреализацииподпрограммы |
| Цель: создание безопасных условий для проживания гражданЗадачи: переселение граждан, проживающих в аврийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях | Подбор и ремонт освободившихся муниципальных жилых помещений площадью (кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| Всего | В том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.6.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

 Успешная реализация подпрограммы позволит переселить 6 семей в благоустроенные жилые помещения.

**5.6.7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

 К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение ремонтных работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет МУ «УС ЖКХ», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы.

**6. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя [<1>](#Par655) | Ед. измере-ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й годреализациипрограммы | 2-й год реализациипрограммы | 3-й годреализациипрограммы | 4-й годреализациипрограммы | 5-й годреализациипрограммы | 6-й годреализациипрограммы | на момент завершения реализации программы |
| **Муниципальная программа муниципального образования****Веневский район** **«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»** |
| Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»  |  |
| 1 | Выплата заработной платы сотрудникам МУ «УС ЖКХ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района». |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий молодых семей | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области». |
| 3 | Протяженность построенных распределительных газопроводов | км  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 49 |
|  | Протяженность замененных водопроводных сетей | км | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 68 |
| Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | шт | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Подпрограмма «Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 5 | увеличение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию (км) | км | 16,47 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район» |
| 6 | Подбор свободных муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Паспорт показателя

Выплата заработной платы сотрудникам МУ «УС ЖКХ»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 1 |
|  2  | Наименование показателя | Выплата заработной платы сотрудникам МУ «УС ЖКХ»  |
|  3  | Единица измерения | % |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель конечного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется как сумма объема выплаты заработной платы за календарный год |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежегодно  |

Паспорт показателя

«Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 2 |
|  2  | Наименование показателя | Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |
|  3  | Единица измерения | % |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель конечного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ, товарных накладных и других исполнительных документах |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежегодно  |

Паспорт показателя

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 3 |
|  2  | Наименование показателя | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
|  3  | Единица измерения | шт |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется по количеству выданных сертификатов |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно  |

Паспорт показателя

«Протяженность построенных распределительных газопроводов»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 4 |
|  2  | Наименование показателя | Протяженность построенных распределительных газопроводов |
|  3  | Единица измерения | км |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно  |

Паспорт показателя

«Протяженность построенных распределительных газопроводов»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 5 |
|  2  | Наименование показателя | Протяженность замененных водопроводных сетей |
|  3  | Единица измерения | км |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно  |

Паспорт показателя

«Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 6 |
|  2  | Наименование показателя | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования |
|  3  | Единица измерения | Шт (объекты) |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно  |

Паспорт показателя

«Увеличение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 7 |
|  2  | Наименование показателя | Увеличение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию |
|  3  | Единица измерения | Км |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно  |

Паспорт показателя

«Подбор свободных муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формированиепоказателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Гомзов В.М., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
|  1  | Номер паспорта показателя | 8 |
|  2  | Наименование показателя | Подбор свободных муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам |
|  3  | Единица измерения | шт |
|  4  | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
|  5  | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется по количеству предоставленных жилых помещений |
|  6  | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно  |

**7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета муниципального образования**

**Веневский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| **Муниципальная программа** |  **«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»** | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0300000000** |  | **118301,6** | **78803,8** | **78306,1** | **78800,0** | **80000,0** | **80000,0** | **514211,5** |
| ***Подпрограмма 1***  | ***Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»*** | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | ***0310000000*** |  | ***12083,5*** | ***10528,6*** | ***11407,8*** | ***10528,6*** | ***11528,6*** | ***11528,6*** | ***67605,7*** |
| Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 100 | 10753,7 | 9344,1 | 10223,3 | 9464,6 | 10464,6 | 10464,6 | 60714,9 |
| Мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 200 | 1265,8 | 1120,5 | 1120,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6506,8 |
| Мероприятие 3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 800 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 384,0 |
| ***Подпрограмма 2***  | ***Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района*** | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | ***0330000000*** |  | ***7113,2*** | ***950,0*** | ***950,0*** | ***950,0*** | ***950,0*** | ***950,0*** | ***11863,2*** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03301L0200 | 300 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 5700,0 |
| Мероприятие 2 | Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03302L0200 | 300 | 2281,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281,0 |
| Мероприятие 3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03303L0200 | 300 | 3882,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3882,2 |
| ***Подпрограмма 3***  | ***Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области*** | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | ***0340000000*** |  | ***9873,0*** | ***7212,7*** | ***5801,8*** | ***7212,7*** | ***7412,7*** | ***7412,7*** | ***44925,6*** |
| *Мероприятие 1 Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *1971,9* | *1200,0* | *1200,0* | *1600,0* | *1600,0* | *1600,0* | *9171,9* |
|  | Экспертиза проекта газификации с. Дьяконово  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 694,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,4 |
|  | Экспертиза проекта газификации д. Михайловка  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  | Экспертиза проекта газификации с. Трухачевка  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 677,5 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1677,5 |
| *Мероприятие 2 Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района* | *901* | *0502* | *0340240010* | *200* | *55,3* | *1550,0* | *1550,0* | *1100,0* | *1100,0* | *1100,0* | *6455,3* |
|  | Строительство газопровода д. Бяково | *901* | *0502* | *0340240010* | *200* | *55,3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |  |
| *Мероприятие 3 Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района* | *901* | *0502* | *0340240010* | *400* | *1116,1* | *0* | *0* | *1000,0* | *1000,0* | *1000,0* | *4116,1* |
|  | Строительство газопровода с. Венев-Монастырь  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 1116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Мероприятие 4 Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района* | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *3498,6* | *3000,0* | *3000,0* | *3041,6* | *3241,6* | *3241,6* | *19023,4* |
|  | Экспертиза ПИР водопровод Грицово  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 |
|  | Разработка ПИР водопровод Мордвес  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 1798,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,6 |
|  | Экспертиза ПИР водопровод Мордвес  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 |
| *Мероприятие 5 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»* | 901 | 0502 | 03404R0180 | 400 | 2317,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317,0 |
|  | Строительство газопровода с. Венев-Монастырь  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 03404R0180 | 400 | 2317,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Мероприятие 6 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п.Веневского района* | *901* | *0502* | *0340640050* | *200* | *471,1* | *1462,7* | *51,8* | *471,1* | *471,1* | *471,1* | *3398,9* |
| ***Подпрограмма 4***  | ***Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры*** | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | ***0350000000*** |  | ***10482,0*** | ***3674,0*** | ***3708,0*** | ***3674,0*** | ***3674,0*** | ***3674,0*** | ***28886,0*** |
|  | Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350120140 | 200 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350220080 | 200 | 1882,7 | 2500,0 | 2500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 11982,7 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350380490 | 500 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350440020 | 200 | 3596,7 | 674,0 | 708,0 | 1474,0 | 1474,0 | 1474,0 | 9400,7 |
|  | Иные межбюджетные трансферты | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350440020 | 800 | 2,6 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| ***Подпрограмма 5*** | ***Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | ***0360000000*** |  | ***78749,9*** | ***56438,5*** | ***56438,5*** | ***56434,7*** | ***56434,7*** | ***56434,7*** | ***360931,0*** |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 5667,6 | 500,0 | 500,0 | 11652,0 | 11652,0 | 11652,0 | 41623,6 |
| *Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования* *населенных пунктов* | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 39165,5 | 53938,5 | 53938,5 | 39871,8 | 39871,8 | 39871,8 | 266657,9 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 | 30936,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30936,8 |
|  | Ремонт участка автодороги по улице Пролетарская в городе Веневе Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 7165,89295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007165,89295 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги по улице Садовая в городе Веневе Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 11860,88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11860,88744 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги по улице Международная в городе Веневе Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 2270,35022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270,35022 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт автодороги по улицам Пионерская и Комсомольская в городе Веневе Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 5745,76273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745,76273 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги от улицы Стрешнева до Братской могилы в городе Веневе Тульской области. | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 4139,89691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139,89691 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги по улице Новая в д. Анишино Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 6113,62291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6113,62291 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги по улице Спортивная в п. Метростроевский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 3408,13894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408,13894 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги по улице Садовая с подъездами к больнице и детскому саду в п. Метростроевский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 4902,84515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902,84515 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги «Мордвес-Дьяконово» – Барсуки Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 9018,65626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018,65626 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт автодороги по ул. Садовая и Юбилейная в пос. Мордвес Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 6443,2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6443,2703 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги пос. Грицовский – пос. Первомайский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 2749,74461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749,74461 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автодороги «М-4» – Сергиево Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 2512,27733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512,27733 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги «Венев-С.Пруды» - Причаль Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 2375,97743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375,97743 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Дружбы в п. Рассвет Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 1394,97682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394,97682 |
| 901 | 0409 | 0360453900 | 200 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360380170 | 500 | 2980,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4910,9 | 4910,9 | 4910,9 | 21712,7 |
| ***Подпрограмма 6*** | **Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район** | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | **037000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0501 | 037012053 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района  | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |

**9. Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

**на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |
| Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода | Пятый год планового периода |
|  | **Всего по муниципальной программе** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2017 | 2022 | X | **118301,6** | **78803,8** | **78306,1** | **78800,0** | **80000,0** | **80000,0** |
| 1 | ***Подпрограмма 1******Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»*** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2017 | 2022 | X | ***12083,5*** | ***10528,6*** | ***11407,8*** | ***10526,6*** | ***11528,6*** | ***11528,6*** |
| 1.1 | ***Мероприятие 1****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Выплата заработной платы | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 100 | 10753,7 | 9344,1 | 10233,3 | 9464,6 | 10464,6 | 10464,6 |
| 1.2 | ***Мероприятие 2****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Закупка товаров, работ, услуг для нужд МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | 901 0505 03101005900 200 | 1265,8 | 1120,5 | 1120,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.3 | ***Мероприятие 3****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Закупка товаров, работ, услуг для нужд МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 800 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| 2 | ***Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района*** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2017 | 2022 | X | 7113,2 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 2.1 | ***Мероприятие 1*** *Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Веневского района»* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 2017 | 2022 | 901 1003 03301L0200 300 | 7113,2 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 3 | ***Подпрограмма 3******Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области*** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | X | 2022 | X | ***9873,0*** | ***7212,7*** | ***5801,8*** | ***7212,7*** | ***7412,7*** | ***7412,7*** |
| 3.1 | ***Мероприятие 1*** *Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД на объекты газификации | 2017 | 2022 | 901 0502 0340120130 200 | *1971,9* | *1200,0* | *1200,0* | *1600,0* | *1600,0* | *1600,0* |
| 3.1.1 | **Контрольное событие 3.1.1**Экспертиза проекта газификации с. Дьяконово  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | Х | 2022 | X | 271,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | **Контрольное событие 3.1.2**Экспертиза проекта газификации д. Михайловка  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | Х | 2022 | X | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | **Контрольное событие 3.1.3** Экспертиза проекта газификации с. Трухачевка  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | Х | 750,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | ***Мероприятие 2*** *Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0340240010 200 | *55,3* | *1550,0* | *1550,0* | *1100,0* | *1100,0* | *1100,0* |
| 3.3 | ***Мероприятие 3*** *Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0340240010 400 | *1116,1* | *0* | *0* | *1000,0* | *1000,0* | 1000,0 |
| 3.4 | *Мероприятие 4 Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД на объекты водоснабжения | 2017 | 2022 | 901 0502 0340520150 200 | *3498,6* | *3000,0* | *3000,0* | *3041,6* | *3241,6* | *3241,6* |
| 3.4.1 | **Контрольное событие 3.4.1**Экспертиза ПИР водопровод Грицово  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | Х | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | **Контрольное событие 3.4.2**Разработка ПИР водопровод Мордвес  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | Х | 1798,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | **Контрольное событие 3.4.3**Экспертиза ПИР водопровод Мордвес  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | Х | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | ***Мероприятие 5*** *Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года»* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Развитие сельских территорий  | 2017 | 2022 | 901 0502 03404R0180 400 | *2317,0* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | ***Мероприятие 6*** *Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п.Веневского района* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство водопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 0340640050 200 | *471,1* | *1462,7* | *51,8* | *471,1* | *471,1* | *471,1* |
| 3.7 | ***Мероприятие 7***Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0502 0340980320 400 | *443,1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | ***Подпрограмма 4******Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры*** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | X | 2022 | X | ***10482,0*** | ***3674,0*** | ***3708,0*** | ***3674,0*** | ***3674,0*** | ***3674,0*** |
| 4.1 | ***Мероприятие 1****Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района*  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработкка ПСД для объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0350120140200 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4.2 | ***Мероприятие 2****Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов*  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Бесперебойная работа газового оборудования | 2017 | 2022 | 901 0502 03502200080 200 | 1882,7 | 2500,0 | 2500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| 4.3 | ***Мероприятие 3****Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации*  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Оплата за водоснабжение в МО Веневского района | 2017 | 2022 | 901 0502 0350380490 500 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | ***Мероприятие 4****Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ремонт объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0350440020 200 | 3596,7 | 674,0 | 708,0 | 1474,0 | 1474,0 | 1474,0 |
| 4.5 | ***Мероприятие 5****Иные межбюджетные ассигнования* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0502 03050440020 800 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ***Подпрограмма 5******Модернизация и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | Х | ***78749,9*** | ***56438,5*** | ***56438,5*** | ***56434,7*** | ***56434,7*** | ***56434,7*** |
| 5.1 | ***Мероприятие 1****Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов*  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние  | 2017 | 2022 | 901 0409 0360120160 200 | 5667,6 | 500,0 | 500,0 | 11652,0 | 11652,0 | 11652,0 |
| 5.2 | ***Мероприятие 2****Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.  | 2017 | 2022 | 901 0409 0360220170 200 | 39165,5 | 53938,5 | 53938,5 | 39871,8 | 39871,8 | 39871,8 |
|  |  |  |  |  |
| 5.3 | ***Мероприятие 3*** *Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов*  | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360380170 500 | 2980,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4910,9 | 4910,9 | 4910,9 |
| 5.4 | ***Мероприятие 4*** Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0409 0360453900 200 | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | ***Мероприятие 5*** Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0490 0360580790 200 | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ***Подпрограмма 6* Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район** | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | ***Мероприятие 1*** *Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район"* | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Повышение комфортности проживания граждан | 2017 | 2022 | 901 0501 037012053 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |