| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 29.12.2020 | № 1096 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 09.04.2019 № 455 «Об утверждении муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики»  («дорожной карты»)», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 09.04.2019 № 455 «Об утверждении муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации   муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| ### Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 29.12.2020 № 1096 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования

Веневский район от 09.04.2019 № 455 «Об утверждении муниципального проекта

«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

В приложении к постановлению:

1. Таблицу раздела 2 изложить в новой редакции:

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек) | Основной | 75 | 1 сентября 2019 г. | 75 | 420 | 440 |
| 2. | Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров (человек) | Основной | 60 | 1 сентября 2019 г. | 60 | 400 | 420 |
| 3. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центров (человек) | Основной | 80 | 1 сентября 2019 г. | 80 | 450 | 500 |
| 4. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе на базе Центров (человек) | Основной | 40 | 1 сентября 2019 г | 40 | 80 | 100 |
| 5. | Численность детей, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | Основной | 420 | 1 сентября 2019 г | 420 | 720 | 840 |
| 6. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | Основной | 305 | 1 сентября 2019 г | 305 | 520 | 580 |
| 7. | Количество проведенных на площадке Центров социально культурных мероприятий | Основной | 4 | 1 сентября 2019 г | 4 | 8 | 10 |
| 8. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства), ежегодно (процентов) | Основной | 100 | 1 сентября 2019 г | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Повышение квалификации остальных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | Основной | 100 | 1 сентября 2019 г | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (дистанционно) | Основной | 660 | 1 сентября 2019 г | 660 | 880 | 930 |

2. Раздел Финансовое обеспечение муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей» изложить в новой редакции:

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

| № п/п | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика» |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 4332,4 | 4068,8 | Н/Д | 8401,2 |
|  | Федеральный бюджет | 3042,4 | 1966,2 |  | 5008,6 |
|  | Бюджет Тульской области | 1126,8 | 1849,9 |  | 2976,7 |
|  | Бюджет муниципального образования Веневский район | 163,2 | 252,7 |  | 415,9 |
| 1.1. | Мероприятие «Оснащение оборудованием ( в т.ч. мебелью) образовательных организаций, расположенных в сельской местности» | 3201,2 | 2068,8 | Н/Д | 5270,0 |
|  | Федеральный бюджет | 3042,4 | 1966,2 |  | 5008,6 |
|  | Бюджет Тульской области | 126,8 | 81,9 |  | 208,7 |
|  | Бюджет муниципального образования Веневский район | 32,0 | 20,7 |  | 52,7 |
| 1.2. | Мероприятие «Приобретение мебели и (или) проведение в образовательных организациях ремонта помещений» | 1131,2 | 2000,0 | Н/Д | 3131,2 |
|  | Бюджет Тульской области | 1000,0 | 1768,0 |  | 2768 |
|  | Бюджет муниципального образования Веневский район | 131,2 | 232,0 |  | 363,2 |