| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 22.08.2023 | № 1032 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 22.08.2023 № 1032

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 179

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

- Основные положения

| 1. Куратор муниципальной программы | П.А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Н.Н. Филин, директор муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цель программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района. |
| 4. Направления | 1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». 2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района». 3. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорого общего пользования». |
| 5. Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | 2022 – 87 616,5 2023 – 137 617,1 2024 – 70 493,9 2025 – 75 159,0 2026 – 75 159,0 |
| 7. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 63,2 %. 2. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район - 5 ед. 3. Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения – 15 ед. |

- Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| № п/п |  | Вид документа, реквизиты |  | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| 2 | # Федеральный закон от 08.11.2007 №257 (ред. от 04.08.2023) |  | # «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| 3 | # Закон Тульской области от 18.12.2020 года №105-ЗТО (ред. от 02.12.2021) |  | ## «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | Тульская областная Дума |  | КонсультантПлюс |  |
| 4 | Постановление Правительства Тульской области от 20.11.2013 г. №662 (ред. от 31.03.2023) |  | ## «Об утверждении Государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» |  | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Постановление Правительства Тульской области от 30.12.2021 № 907 (ред. от 27.06.2023) |  | «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение специализированной техники» |  | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| 2 | # Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 14.04.2023) |  | «О безопасности дорожного движения» |  | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |

- Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации МП 2022 | 2-й год реализации МП 2023 | 3-й год реализации МП 2024 | 4-й год реализации МП 2025 | 5-й год реализации МП 2026 |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 68,16 | 69,11 | 68,85 | 67,99 | 63,2 |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании акта приемки-передачи товара | ежеквартально | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ | ежеквартально | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Структура муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Решение поставленной задачи поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть района, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования Веневский район. | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности |  |  |  |
| «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |  |  |  |
| 1 | Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники | Приобретение специализированной техники позволит выполнять работы по своевременному поддержанию надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна. | - Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район. |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |
| 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | - Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2022 |  | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1700000000 |  | 87 616,5 |  | 137 617,1 | 70 493,9 | 75 159,0 | 75 159,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1700000000 |  | 38 780,8 |  | 75 354,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1700000000 |  | 48 835,7 |  | 62 262,3 | 70 493,9 | 75 159,0 | 75 159,0 |
| Структурный элемент 1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 171R100000 | 240 | 18 796,5 |  | 48 552,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 171R100000 | 240 | 18 796,5 |  | 36 078,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 171R100000 | 240 | 0 |  | 12 473,2 |  |  |  |
| Структурный элемент 2 | Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1730100000 | 240 | 19 984,3 |  | 25 157,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1730100000 | 240 | 19 984,3 |  | 25 157,9 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности. «Обновление парка специализированной техники Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1730200000 | 240 | 0 |  | 12 920,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1730200000 | 240 | 0 |  | 12 920,0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 540 | 43 835,7 |  | 50 987,2 | 70 493,9 | 75 159,0 | 75 159,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 | 0 |  | 1 198,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 540 | 48 835,7 |  | 49 789,1 | 70 493,9 | 75 159,0 | 75 159,0 |

- Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» и меры управления рисками

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7 | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» |  | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 901 0409 171R100000 | 48 552,0 |
| 1.1. | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: Тульская область, город Венев, ул. Бундурина) | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: Тульская область, город Венев, ул. Бундурина) |  | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 901 0409 171R153930 240 | 48 552,0 |
| 2 | Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | МУ «УС ЖКХ» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |  | 01.06.2023 | 01.12.2023 | 901 0409 1730100000 | 25 157,9 |
| 2.1. | Контрольное событие: Оказание услуг на приобретение остановочных павильонов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» |  | Оказание услуг на приобретение остановочных павильонов в Веневском районе |  | 01.06.2023 | 01.09.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 204,0 |
| 2.2. | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту: - автомобильной дороги по ул. Первомайская от центральной площади до госпиталя в п. Грицовский Веневского района; -участка автомобильной дороги по ул. Шахтерская в п. Грицовский Веневского района. |  | 15.08.2023 | 01.12.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 12 713,4 |
| 2.3 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Степная до ул. Школьная в п. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Степная до ул. Школьная в п. Грицовский Веневского района Тульской области |  | 15.08.2023 | 01.12.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 12 240,5 |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» |  | Приобретение специализированной техники для выполнение работы по своевременному поддержанию надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна |  | 15.07.2023 | 25.12.2023 | 901 0502 1730200000 | 12 920,0 |
| 3.1 | Контрольное событие: Поставка средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог Веневского района | МУ «УС ЖКХ» |  | Поставка средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог Веневского района |  | 15.07.2023 | 25.12.2023 | 901 0502 173028114I 240 | 12 920,0 |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1740100000 | 50 987,2 |
| 4.1. | Расходы на ремонт, капремонт автодорог общего пользования |  | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 28 231,0 |
| 4.1.1 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района (- ремонт автодороги по ул. Садовая в с.Хавки Веневского района; - ремонт автодороги в н.п. Игумново Веневского района) |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района (- ремонт автодороги по ул. Садовая в с.Хавки Веневского района; - ремонт автодороги в н.п. Игумново Веневского района) | 01.05.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 3 179,6 |
| 4.1.2 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Новая в г.Веневе; |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Новая в г.Веневе | 15.05.2023 |  | 28.06.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 9 698,1 |
| 4.1.3 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автоподъезда к ЦКР вблизи домов 68 и 69 микрорайона Южный г.Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автоподъезда к ЦКР вблизи домов 68 и 69 микрорайона Южный г.Венева | 19.07.2023 |  | 01.09.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 6 149,6 |
| 4.1.4 | Контрольное событие: Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | 01.05.2023 |  | 01.11.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 1 000,0 |
| 4.1.5 | Контрольное событие: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | 01.03.2023 |  | 01.11.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 4 126,3 |
| 4.1.6 | Контрольное событие: Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог на территории города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог на территории города Венева | 01.03.2023 |  | 01.09.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 1 540,4 |
| 4.1.7 | Контрольное событие: Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | 01.04.2023 |  | 01.10.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 1 200,0 |
| 4.1.8 | Контрольное событие: Оказание услуг по проверке сметной документации |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 10.01.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 189,8 |
| 4.1.9 | Контрольное событие: Оказание услуг по разработке «Комплексной схемы организации дорожного движения» |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке «Комплексной схемы организации дорожного движения» | 01.06.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 400,0 |
| 4.1.10 | Контрольное событие: Выполнение работ по устройству водоотвода на автодороге по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устройству водоотвода на автодороге по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района | 30.01.2023 |  | 01.04.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 592,1 |
| 4.1.11 | Контрольное событие: Выполнение работ по устройству водоприемных колодцев вблизи автодороги по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устройству водоприемных колодцев вблизи автодороги по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района | 01.02.2023 |  | 01.03.2023 | 901 0409 1740120170 240 | 155,1 |
| 4.2 | Расходы на содержание элементов обустройства автодорог |  | МУ «УС ЖКХ | Содержание элементов обустройства автодорог | 01.02.2023 |  | 01.03.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 15 558,1 |
| 4.2.1 | Контрольное событие: Выполнение работ по планировке грунтовых дорог на территории Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог на территории Веневского района | 01.06.2023 |  | 01.09.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 1 548,3 |
| 4.2.2 | Контрольное событие: Оказание услуг по диагностике и изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по диагностике и изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района | 01.04.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 500,0 |
| 4.2.3 | Контрольное событие: Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | 01.03.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 500,0 |
| 4.2.4 | Контрольное событие: Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог г. Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог г. Венева | 01.02.2023 |  | 01.11.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 1 000,0 |
| 4.2.5 | Контрольное событие: Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | 01.05.2023 |  | 01.11.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 532,1 |
| 4.2.6 | Контрольное событие: Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.2023 |  | 24.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 4 499,6 |
| 4.2.7 | Контрольное событие: Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | 30.01.2023 |  | 24.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 150,0 |
| 4.2.8 | Контрольное событие: Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Венева | 20.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 3 999,3 |
| 4.2.9 | Контрольное событие: Выполнение работ по обустройству автобусных остановок |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 10.01.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 590,7 |
| 4.2.10 | Контрольное событие: Выполнение работ по установке дорожных знаков и ограждений на территории Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории Веневского района | 20.03.2023 |  | 01.10.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 258,4 |
| 4.2.11 | Контрольное событие: Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | 30.01.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 344,2 |
| 4.2.12 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки вдоль автодороги по ул. Большие Городенцы вблизи МКД №20 мкр. Южный г.Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки вдоль автодороги по ул. Большие Городенцы вблизи МКД №20 мкр. Южный г.Венева | 16.07.2023 |  | 29.08.2023 | 901 0409 1740120650 240 | 1 635,5 |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области |  | МУ «УС ЖКХ» | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 174018001I 240 | 1 198,1 |
| 4.3.1 | Контрольное событие: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Веневского района в 2023 году |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Веневского района в 2023 году | 22.05.2023 |  | 15.06.2023 | 901 0409 174018001I 240 | 599,6 |
| 4.3.2 | Контрольное событие: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на проездах в микрорайоне Южный г.Венева в 2023 году |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на проездах в микрорайоне Южный г.Венева в 2023 году | 02.05.2023 |  | 19.05.2023 | 901 0409 174018001I 240 | 598,5 |
| 4.4 | Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1740180170 540 | 6 000,0 |
| 4.4.1 | Контрольное событие: Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1740180170 540 | 6 000,0 |