| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 22.05.2023 | № 663 |

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Веневский район от 11.03.2022 № 208 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 № 1020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 11.03.2022 № 208 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.)  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| ### Глава администрации ### муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 22.05.2023 № 663

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 11.03.2022 № 208 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

В приложении к постановлению:

1.В разделе Паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

п 6. «Объем ресурсного обеспечения программы», п.7 «Ожидаемые результаты реализации программы», изложить в новой редакции:

| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022- 122755,2 2023- 363341,2 2024- 57290,2 2025- 56634,2 2026- 61000,0 |
| --- | --- |
| 7. Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек к 2023 году-1 ед.; 2.Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи к 2023 году – 1 ед; 3.Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры – 5 чел за период реализации программы; 4.Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры – 5 ед за период реализации программы; 5.Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий- 1 ед; 6.Приведение воинских захоронений в соответствие с установленными требованиями 2 ед за период реализации программы; 7.Обновление библиотечного фонда до 15 экземпляров в год на 1 тысячу населения за период реализации программы; 8.Сохранение количества посещений библиотек на 1 жителя в год 2,0 единицы за период реализации программы; 9.Доведение количества посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) по отношению к уровню 2017 года до 134 % за период реализации программы; 10.Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации к 2025 году- 3 ед; 11.Подготовлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, реставрацию и приспособление зданий муниципальных учреждений культуры (включая детские школы искусств по видам искусств)-6 ед в 2023 году. 12.Сохранение доли муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, до 100%; 13.Сохранение 89 % уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; 14.Достижение количества посещений музея до 3172 человек в год в первый год реализации программы, до 3795 человек в год, до конца реализации программы; 15.Сохранение доли муниципальных музеев использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде 100%; 16.Проведение 115 значимых конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства за период реализации программы; 17.Доведение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 82,1 человек; 18.Сохранение 100% уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности; 19.Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы-2 ед в 2025 году; 20.Сохранение 100% уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности; 21.Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений до 5,12%; 22.Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; 23.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 24.Сохранение количества посещений объектов туристического показа до 5 % в год. |

2.Раздел 2. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

2.Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Вид документа, реквизиты | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» |  |  |  |  |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Президент РФ | www.pravo.gov.ru |
| Задача 2: Поддержка лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») |  |  |  |  |
| 2. | Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 | «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор ТО | www.consultant.ru |
| Задача 3: Создание виртуальных концертных залов |  |  |  |  |
| 3. Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |
| 3. | Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 | «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор ТО | www.consultant.ru |
| 4. | # Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 | # "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" | Президент РФ | base.garant.ru |
| Задача 4: Поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |
| 4.Региональный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |
| 5. | Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 | «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор ТО | www.consultant.ru |
| Задача 5: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 5.Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы |  |  |  |  |
| 6. | Постановление правительства РФ № 1036 от 09.08.2019 | ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Председатель правительства РФ | publication.pravo.gov.ru |
| Задача 6: Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |
| 6.Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |
| 7. | Федеральный Закон от 29.12.1994г. №78-ФЗ (ред. от 03.06.2009г.) | «О библиотечном деле» | Всероссийская библиотечная Ассоциация | ru.wikisource.org/wiki |
| 8. | Закон Тульской области от 10.07.2002г. 319-ЗТО (ред. от 12. 11.2008г.) | «Об обязательном экземпляре документов» | Министерство культуры и туризма Тульской области | docs.cntd.ru |
| Задача 7: Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |
| 7.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |  |
| 9. | Федеральный Закон от 24.04.1996г.№54-ФЗ | «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» | Музейный фонд Российской Федерации | www.consultant.ru |
| Задача 8: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |
| 10. | Постановление главы МО Веневский район от 25.08.2008г. № 997 | «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, услугами по организации досуга и услугами организациями культуры» | Комитет по социальным вопросам | venev.tularegion.ru |
| 11. | # Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 | # "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Президент РФ | https://base.garant.ru |
| Задача 9: Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. |  |  |  |  |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-познавательного туризма в Веневском районе» |  |  |  |  |
| 12. | Постановление главы МО Веневский район от 25.08.2008г. № 997 | «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, услугами по организации досуга и услугами организациями культуры» | Комитет по социальным вопросам | venev.tularegion.ru |

3.Раздел 3. Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

3. Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 |  | 3-ый год реализации МП 2024 |  |  | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |
| Задача 1: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенных центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек | Единица | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Платежное поручение об оплате | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | - | 1 |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев | Единица | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Платежное поручение об оплате | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | - | 1 |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Задача 2: Поддержка лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Единица | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | 2 | 1 |  | 2 |  |  | - | - |  |  |
| 2.2 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Человек | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | 2 | 1 |  | 2 |  |  | - | - |  |  |
| Задача 3: Создание виртуальных концертных залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов | Единица | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Платежное поручение об оплате | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | 1 | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Задача 4. Поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Региональный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Процент | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на общее количество посещений библиотек в 2017 году; данные отчета МЦБС 6-НК | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | 121 | 131 | 134 |  |  | 134 |  | 134 |  |  |
| 4.2 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МЦБС | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | - | 1 | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| 4.3 | Количество комплектов подготовленной проектно- сметной документации | Единица | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК | Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем программы квартально, по итогам года | - | 6 | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Задача 5: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество обустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества | Единица | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ | ежеквартально | - | 1 | 1 |  |  | - |  | - | 1 |  |
| Задача 6. Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения | Экз. | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК | ежеквартально | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 6.2 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; процентов | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК | ежеквартально | 89 | 89 | 89 |  |  | 89 |  | 89 |  |  |
| 6.3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год; | Посещений | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения района, данные отчета МЦБС 6-НК | ежеквартально | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| 6.4 | Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК | ежеквартально | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Задача 7: Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество посещений музея в год | Человек | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК | ежеквартально | 3172 | 3712 | 3795 |  |  | 3795 |  | 3795 |  |  |
| 7.2 | Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК | ежеквартально | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Задача 8: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства | Единица | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК | ежеквартально | 23 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |
| 8.2 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Человек | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК | ежеквартально | 81,2 | 81,7 | 82,1 |  |  | 82,1 |  | 82,1 |  |  |
| 8.3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности; процентов | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК | ежеквартально | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 8.4 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности; процентов | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Отношение количества зданий учреждений, в которых завершены работы по модернизации учреждений согласно документам исполнения, к общему числу зданий учреждений клубного типа | ежеквартально | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 8.5 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; процентов | Единица | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК | ежеквартально | 10,2 | 5,12 | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,12 |  |  |
| 8.6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 8.7 | Количество реализованных мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы государственными муниципальными учреждениями культурно-досугового-типа в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Единица | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Исходные данные из отчетов МКДЦ | ежеквартально | - | - | - |  |  | 2 |  | - |  |  |
| Задача 9: Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-познавательного туризма в Веневском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Прирост количества посещений объектов туристического показа | Процентов | Отдел по культуре Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Показатель формируется путем деления общего количества посещений объектов туристического показа в год на общее количество посещений объектов туристического показа в предыдущий период; | ежеквартально | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |

4.Раздел 4. Структура муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

4.Структура муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» |  |  |  |
| 1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры | Выравнивание диспропорций в качестве предоставления и разнообразии оказываемых учреждениями культуры услуг и повышение качества жизни населения. Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи к 2023 году – 1 ед | -Количество построенных центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек. -Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев. |
| Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») |  |  |  |
| 2. | Поддержка лучших сельских учреждений культуры. | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры -5 ед за период реализации программы. | -Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. |
| 3. | Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры. | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры – 5 чел за период реализации программы. | -Оказана государственная поддержка лучшим сельским работникам сельских учреждений культуры. |
| Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |
| 4. | Создание виртуальных концертных залов. | Создан 1 виртуальный концертный зал. | -Количество созданных виртуальных концертных залов. |
| Региональный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |
| 5. | Поддержка отрасли культуры | Доведение количества посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) по отношению к уровню 2017 года до 134 % за период реализации программы. Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации к 2025 году- 3 ед.; Подготовлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, реставрацию и приспособление зданий муниципальных учреждений культуры (включая детские школы искусств по видам искусств)-6 ед в 2023 году. | -Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). -Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. -Количество комплектов подготовленной проектно- сметной документации. |
| Федеральные целевые программы |  |  |  |
| Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» |  |  |  |
| 6. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования. | Приведение воинских захоронений в соответствие с установленными требованиями 2 ед за период реализации программы. | -Количество обустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества. |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |
| 7. | Сохранение и развитие библиотечного дела. | Обновление библиотечного фонда до 15 экземпляров в год на 1 тысячу населения; Сохранение количества посещений библиотек на 1 жителя в год 2,0 единицы; Сохранение доли муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, до 100%; Сохранение 89 % уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; | -Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения; -Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов; -Количество посещений библиотек на 1 жителя в год; -Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде. |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» |  |  |  |
| 8. | Сохранение и развитие музейного дела. | Достижение количества посещений музея до 3172 человек в год в первый год реализации программы, до 3795 человек в год, до конца реализации программы; Сохранение доли муниципальных музеев использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде 100%. | -Количество посещений музея в год-чел. -Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде. |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |
| 9. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений. | Проведение 115 значимых конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства за период реализации программы; Доведение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 82,1 человек; Сохранение 100% уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности; Сохранение 100% уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности; Уменьшить долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений до 5,12% Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально- технической базы- 2 ед. в 2025 году. | -Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно- прикладного искусства). -Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, человек; -Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности. -Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности. -Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. -Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. -Количество реализованных мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы государственными муниципальными учреждениями культурно-досугового-типа в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-познавательного туризма в Веневском районе» |  |  |  |
| 10. | Сохранение и развитие туризма в Веневском районе. | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия; Сохранение количества посещений объектов туристического показа до 5 %. | -Прирост количества посещений объектов туристического показа. |

5. Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в муниципальном образовании Веневский район» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0200000000 | X | 122755,2 | 363341,2 | 57290,2 | 56634,2 | 61000,0 |
|  |  |  | ФБ | X | X | X | X | 45775,1 | 134940,6 | 1216,5 | 975,6 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 16431,1 | 153724,6 | 7992,5 | 8017,3 | 4734,1 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 18548,0 | 27012,7 | 15867,7 | 15427,8 | 30765,9 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 42001,0 | 47663,3 | 32213,5 | 32213,5 | 25500,0 |
| Структурный элемент 1 | Региональный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 021А100000 | X | 53707,4 | 287293,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 901 904 | 0801 0801 | 021А100000 021А100000 | 400 600 | 42700,0 0,0 | 81720,0 52747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 904 | 0801 0801 | 021А100000 021А100000 | 400 600 | 9755,1 0,0 | 126539,2 18120,6 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 021А100000 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 904 | 0801 0801 | 021А100000 021А100000 | 400 600 | 1252,3 0,0 | 6720,2 1446,2 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Структурный элемент 2 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 021А200000 | X | 312,5 | 156,3 | 312,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 904 | 0801 0801 | 021А200000 021А200000 | 600 | 300,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 904 | 0801 0801 | 021А200000 021А200000 | 600 | 12,5 0,0 | 0,0 156,3 | 0,0 312,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Структурный элемент 3 | Региональный проект «Цифровая культура» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 021А300000 | X | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 | 0801 | 021А300000 | 600 | - 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 4 | Региональный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0220100000 | X | 400,0 | 2476,5 | 362,8 | 1426,6 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 901 904 | 0801 0801 | 0220100000 0220100000 | 600 | 275,1 0,0 | 0,0 245,6 | 0,0 245,6 | 0,0 975,6 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 904 | 0801 0801 | 0220100000 0220100000 | 600 | 101,7 0,0 | 0,0 2050,9 | 0,0 90,8 | 0,0 347,3 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 904 | 0801 0801 | 0220100000 0220100000 | 600 | 23,2 0,0 | 0,0 26,4 | 0,0 26,4 | 0,0 103,7 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 904 | 0801 | 0220100000 | 600 | 0,0 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 5 | Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Всего, в том числе: | X | X | 0250100000 | X | 0,0 | 312,1 | 1330,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | 904 | 0503 | 0250100000 | 600 | 0,0 | 227,8 | 970,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 904 | 0503 | 0250100000 | 600 | 0,0 | 84,3 | 359,1 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | МУК «Меж поселенческая централизованная библиотечная система» | Всего, в том числе: | X | X | 0240000000 | X | 15275,3 | 15050,0 | 12607,2 | 12756,7 | 14839,4 |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0240000000 | 600 | 1570,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240000000 | 600 | 697,0 | 2411,1 | 2566,4 | 2715,9 | 2235,8 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0240000000 | 600 | 909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240000000 | 600 | 2671,3 | 5352,4 | 2559,3 | 2559,3 | 12603,6 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 | 0801 | 0240000000 | 600 | 7256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240000000 | 600 | 2170,5 | 7286,5 | 7481,5 | 7481,5 | 0,0 |
| Структурный элемент 7 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» | МУК «Веневский краеведческий музей» | Всего, в том числе: | X | X | 0240200000 | X | 4758,6 | 4341,5 | 4149,1 | 4175,6 | 3188,6 |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0240200000 | 600 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240200000 | 600 | 126,7 | 446,6 | 474,0 | 500,5 | 621,8 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0240200000 | 600 | 441,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0240200000 | 200 | 712,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240200000 | 600 | 270,7 | 1467,9 | 1256,6 | 1256,6 | 2566,8 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 | 0801 | 0240200000 | 600 | 1659,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240200000 | 600 | 1245,4 | 2427,0 | 2418,5 | 2418,5 | 0,0 |
| Структурный элемент 8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений клубного типа» | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр» | Всего, в том числе: | X | X | 0240300000 | X | 45801,4 | 53711,4 | 38528,6 | 38275,3 | 42972,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | 901 | 0801 | 0240300000 | 600 | 2577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240300000 | 600 | 1288,5 | 3915,6 | 4189,7 | 4453,6 | 1876,5 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | 901 | 0801 | 0240300000 | 600 | 7243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240300000 | 600 | 6275,5 | 20166,0 | 12025,4 | 11508,2 | 15595,5 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | 901 | 0801 | 0240300000 | 600 | 18562,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 0801 | 0240300000 | 400 | 17,9 | 6279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0801 | 0240300000 | 600 | 9837,2 | 23350,0 | 22313,5 | 22313,5 | 25500,0 |
| Структурный элемент 9 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно- познавательного туризма в Веневском районе» | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр» | Всего, в том числе: | X | X | 0240400000 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федер. бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ТО | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Вен. р-н | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.Раздел 7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» на 2023 год изложить в новой редакции:

7.План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Выравнивание диспропорций в качестве предоставления и разнообразии оказываемых учреждениями культуры услуг и повышение качества жизни населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 021A100000 | 287293,4 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1 Строительство объекта центра культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.12.2023 | 901 0801 021А155130 410 | 214979,4 |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2 Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.12.2023 | 904 0801 021А155970 610 | 72314,0 |
| Задача 2: Поддержка лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала («Творческие люди») | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры – 5 чел за период реализации программы. Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры -5 ед за период реализации программы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 021А200000 | 156,3 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.03.2023 | 904 0801 021АД5194 610 | 104,2 |
| 2.1.2 | Контрольное событие 2 Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.03.2023 | 904 0801 021АД5195 610 | 52,1 |
| Задача 4: Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Региональный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Доведение количества посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) по отношению к уровню 2017 года до 134 % за период реализации программы Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации к 2025 году- 3 ед. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, реставрацию и приспособление зданий муниципальных учреждений культуры (включая детские школы искусств по видам искусств)-6 ед в 2023 году. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0220100000 | 2476,5 |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.05.2023 | 904 0801 02201L5191 610 | 362,9 |
| 3.1.2 | Контрольное событие 1 Реализация мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, реставрацию и приспособление зданий муниципальных учреждений культуры (включая детские школы искусств по видам искусств) | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.12.2023 | 904 0801 02201S0190 610 | 2113,6 |
| Задача 5: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Приведение воинских захоронений в соответствие с установленными требованиями 2 ед за период реализации программы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0250100000 | 312,1 |
| 4.1.1 | Контрольное событие 1 Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 202 годы». | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.12.2023 | 904 0503 02501L2990 610 | 312,1 |
| Задача 6. Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | МУК «Меж поселенческая централизованная библиотечная система» | Обновление библиотечного фонда до 15 экземпляров в год на 1 тысячу населения; Сохранение количества посещений библиотек на 1 жителя в год 2,0 единицы; Сохранение доли муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, до 100%; Сохранение 89 % уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0240100000 | 15050,0 |
| 5.1.1 | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (заработная плата, коммунальные расходы, прочие расходы) | МУК «Меж поселенческая централизованная библиотечная система» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240100590 610 | 12611,2 |
| 5.1.2 | Контрольное событие 2 50 % к окладу и пособие на санаторно-курортное лечение | МУК «Меж поселенческая централизованная библиотечная система» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240180100 610 | 192,2 |
| 5.1.3 | Контрольное событие 3 Компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | МУК «Меж поселенческая централизованная библиотечная система» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240180890 610 | 2218,9 |
| 5.1.4 | Контрольное событие 4 Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры | МУК «Меж поселенческая централизованная библиотечная система» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240120010 610 | 27,7 |
| Задача 7: Сохранение и развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей» | МУК «Веневский краеведческий музей» | Достижение количества посещений музея до 3172 человек в год в первый год реализации программы, до 3795 человек в год, до конца реализации программы; Сохранение доли муниципальных музеев использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0240200000 | 4341,5 |
| 6.1.1 | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (заработная плата, коммунальные расходы, прочие расходы) | МУК «Веневский краеведческий музей» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240200590 610 | 3209,0 |
| 6.1.2 | Контрольное событие 2 50 % к окладу и пособие на санаторно-курортное лечение | МУК «Веневский краеведческий музей» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240280100 610 | 55,1 |
| 6.1.3 | Контрольное событие 3 Компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | МУК «Веневский краеведческий музей» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240280890 610 | 391,5 |
| 6.1.4 | Контрольное событие 4 Проведение реставрационных работ и приспособление объектов культурного наследия | МУК «Веневский краеведческий музей» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 901 0801 0240220660 240 904 0801 0240220660 610 | 285,8 400,1 |
| Задача 8: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений клубного типа» | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр | Проведение 115 значимых конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства за период реализации программы; Доведение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 82,1 человек; Сохранение 100% уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности; Сохранение 100% уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности; Уменьшить долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений до 5,12% Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально- технической базы- 2 ед в 2025 году. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0240300000 | 53711,4 |
| 7.1.1 | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (заработная плата, коммунальные расходы, прочие расходы) | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240300590 610 | 9673,3 |
| 7.1.2 | Контрольное событие 2 Праздничные концерты, посвященные торжественным и юбилейным датам в жизни РФ, Тульской области и Веневского района | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240320100 610 | 6523,5 |
| 7.1.3 | Контрольное событие 3 Организации и проведение фестиваля народного творчества «Двенадцать ключей» | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240320110 610 | 1625,0 |
| 7.1.4 | Контрольное событие 4 Компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 0240380890 610 | 3915,6 |
| 7.1.5 | Контрольное событие 5 Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений | МУК «Меж поселенческий культурно-досуговый центр» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 904 0801 02403S0120 610 | 25694,2 |
| 7.1.6 | Контрольное событие 6 Расходы на развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 31.09.2023 31.12.2023 | 901 0801 0240320010 410 | 6279,8 |