| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 17.01.2023 | № 22 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 № 1059  «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования  Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 № 1059  «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.)  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном  сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу  со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 17.01.2023 № 22 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 №1059 «Об утверждении     паспорта    муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании  Веневский район»

В приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы в пункте 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)»  цифру «28046,7» заменить на цифру «28448,8».

2. В разделе 2 «Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»     пункт 8 изложить в новой редакции:

| 8. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 09.08.2022г. № 778 | «Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район, предусмотренных в составе бюджета муниципального образования Веневский район» | Администрация муниципального образования Веневский район | КонсультантПлюс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»:

в столбце «1-ый год реализации МП 2022»:

-в строке «Муниципальная программа» цифру «28046,7» заменить   цифрой «28488,8», в строке «Бюджет МО Веневский район» цифру «20798,9» заменить   цифрой «21241,0»;

-в строке «Структурный элемент 3» цифру «2410,0» заменить   цифрой «1680,6», в строке «Бюджет МО Веневский район» цифру «2410,0» заменить  цифрой «1680,0»;

-в строке «Структурный элемент 4» цифру «11382,1» заменить   цифрой «13476,0», в строке «Бюджет МО Веневский район» цифру «11382,1» заменить  цифрой «13476,0»;

-в строке «Всего:» цифру «28046,7» заменить   цифрой «28488,8».

4. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» на 2022 год» изложить в новой редакции:

«7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» на 2022 год»

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) |  | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача: «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | Финансовое управление АМО Веневский район | Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обеспечение сбалансированности бюджетов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0540100000 | 10747,8 |
| 1.1.1 | Контрольное событие Иные межбюджетные трансферты на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | Финансовое управление АМО Веневский район | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1403-0540180020-500 | 3400,0 |
| 1.1.2 | Контрольное событие Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства бюджета Тульской области) | Финансовое управление АМО Веневский район | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1401-0540180480-500 | 7247,8 |
| 1.1.3 | Контрольное событие Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из муниципального района | Финансовое управление АМО Веневский район | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из муниципального района |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1401-0540180010-500 | 100,0 |
| 1.2 | Соблюдение «Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район» | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | - | - |
| 2.Задача: «Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район» | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств: достижение результатов с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0540200000 | 2584,4 |
| 2.1.1 | Контрольное событие Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период (ежегодно до 1 июля) | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2022 | 01.07.2022 | - | - |
| 2.1.2 | Контрольное событие Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (ежегодно до 11 ноября) | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 11.11.2022 | - | - |
| 2.1.3 | Контрольное событие Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» для внесения на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район (ежегодно до 15 ноября) | Финансовое управление АМО Веневский район |  |  | 01.01.2022 | 15.11.2022 | - | - |
| 2.1.4 | Контрольное событие Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 901-1001-0540270010-300 | 698,1 |
| 2.1.5 | Контрольное событие Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Оказание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1004-0540270030-300 | 1613,0 |
| 2.1.6 | Контрольное событие Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | Финансовое управление АМО Веневский район |  |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1004-0540270040-300 | 142,5 |
| 2.1.7 | Контрольное событие Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате ЧС | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Оказание помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайной ситуации | 01.01.2022 | 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1003-0540270020-300 | 130,8 |
| 2.1.8 | Контрольное событие Сдача квартального (годового) отчета в Министерство финансов Тульской области (в соответствии с графиком) | Финансовое управление АМО Веневский район |  | Соблюдение установленных законодательством РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | - | - |
| 3.Задача: «Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район» | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение устойчивости бюджетной системы МО Веневский район |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0540300000 | 1680,6 |
| 3.1.1 | Контрольное событие Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата процентных платежей по муниципальному долгу МО Веневский район |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-1301-0540320250-700 901-1301-0540320250-700 | 904,2 776,4 |
| 4.Задача: «Эффективное функционирование финансового управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0540400000 | 13476,0 |
| 4.1..1 | Контрольное событие Расходы на выплаты по оплате труда работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата заработной платы работникам финансового управления |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-0106-0540400110-100 | 11412,8 |
| 4.1.2 | Контрольное событие Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение функций работников финансового управления |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 850-0106-0540400190-200 850-0106-0540400190-800 | 1892,2 171,0 |