## Лист1
Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципальных районов (городских округов) Тульской области к отопительному периоду 2020-2021 годов
Муниципальный район (городской округ) | Тепловое хозяйство | [15 empty] | Жилищное хозяйство
| Техническая готовность котельных, ед. |  | Подготовка тепловых пунктов, ед. |  | Ремонт и замена котлов, ед. |  | Подготовка ЦТП, ед. |  | Ремонт и замена насосов, ед. |  | Гидравлические испытания тепловых сетей, км |  | Замена ветхих тепловых сетей, км |  | Подготовка тепловых сетей к работе в зимних условиях, км |  | Подготовка и сдача жилых домов, ед. |  | Ремонт кровель, тыс. кв.м. |  | Промывка и ремонт систем центрального отопления,ед.
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
Веневский район | 17 | 14 | 10 | 10 | 33 | 33 | 5 | 5 | 58 | 58 | 32.128 | 32.128 | 3 | 1.584 | 38.36 | 38.36 | 311 | 311 | 4.6 | 4,816 | 211 | 210
Муниципальный район (городской округ) | Водопроводно-канализационное хозяйство | [9 empty] | Электрохозяйство |  |  |  | Благоустройство
| Замена ветхих водопроводных сетей, км |  | Замена ветхих канализационных сетей км |  | Ремонт артезианских скважин, ед. |  | Ремонт водопро-водных насосных станций, ед. |  | Ремонт водораз-борных колонок, ед |  | Ремонт воздушных ЛЭП, км |  | Ремонт ТП, ед |  | Подготовка уборочной техники, ед |  | Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21
Веневский район | 5.93 | 5.53 |  |  | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 12 | 12 | 101.3 | 61.73
Дирнектор МУ "УС и ЖКХ" | [14 empty] | __________________ |  | А.И. Долгополов