**Сведения о финансировании муниципальной программы** «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполненияпо программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первоначальныйплан | Уточнение№7 | Фактза 2017 год |
| 1. | Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район | 1 раз в квартал | до конца года | 0 | 0 | 0 | [https://venev.tularegion.ru/documents/?SECTION=19285&SECTION\_CHILD=protokoly-koordinatsionnogo-soveta-za-2017-god&YEAR=null&TYPE\_FILE=null#](https://venev.tularegion.ru/documents/?SECTION=19285&SECTION_CHILD=protokoly-koordinatsionnogo-soveta-za-2017-god&YEAR=null&TYPE_FILE=null)Проведено 4 Координационных совета  |
| 2. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Веневский район №1276 от 04.10.2017 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 16.12.2015 №1597 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Веневский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» утверждено 15 объектов. |
| 3. | Проведение торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства | 26 мая 2017 | 26 мая 2017 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | На проведение мероприятия заключены договора с Тульской областной филармонией (организация концерта для субъектов бизнеса), ООО "Группа Коммерциале ФР" (сувениры), Веневское РАЙПО (поставка живых цветов) |
| 4. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно | до конца года | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Январь 2017 ИП Глава КФХ Гутман принял участие в региональной ярмарке сельскохозяйственной продукции;апрель 2017 ИП Глава КФХ Мадар, ИП Глава КФХ Кончиц приняли участие в Тульской региональной ярмарке г. Москва |
| 5. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 4 квартал 2017 г. | 4 квартал 2017 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Гранты выданы начинающим предпринимателям ИП Михалину А.А, ИП Дмитриевой Ж.В. |
| 6. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | в течение года | в течение года | 10000,0 | 7205 | 4270,0 | За 2017 год Веневским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства выдано 15 займов на сумму 4270,0 тыс.рублей |
| 7. | Содействие развитию социального предпринимательства:-социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | 4 квартал 2017 | 4 квартал 2017  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Субсидировали затраты на покупку оборудования в студию «Умничка» ИП Мысевой Н.В. |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **195,0** | **195,0** | **195,0** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образования Веневский район»**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмере-ния | Плановоезначение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя за 2017 год  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30,9 | Официальные данные статистики отсутствуют | Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году) |
| 2. | доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района | % | 26,6 | Официальные данные статистики отсутствуют | Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году)  |
| 3. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | ед | 3 | 3 | - |
| 4. | объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб | 28709,7 | 29685,6 | - |
| 5. | количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | ед | 2 | 7 | - |
| 6. | количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | ед | 50 | 151 | - |
| 7. | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед | 430 | 451 | - |
| 8. | оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | тысяч рублей | 2860606 | Официальные данные статистики отсутствуют | Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году) |
| 9. | количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 15 | 15 | - |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Веневский район»**

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы , контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Достигнутый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по внебюджетным источникам финансирования) | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутст-вия финансирова-ния, финансирова-ния (освоения) не в полном объеме |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
| 1 | Всего по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | X | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | X |
| 2. | **Основное мероприятие** «Реализация муниципальной программы» | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | Х |
| 2.1 | **Контрольное событие** Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование перспективных направлений развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2.2 | **Контрольное событие**Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Шувалова Е.С. начальник сектора имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Формирование, ведение, опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),предназначенного для в пользование на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2.3 | **Контрольное событие**Проведение торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Награждение успешно развивающихся субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Х |
| 2.4 | **Контрольное событие**Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Расширение возможностей выхода продукции и услуг субъектов МСП на региональный, межрегиональный, международный рынок сбыта | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Х |
| 2.5 | **Контрольное событие**Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х |
| 2.6 | **Контрольное событие**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Жданов А.В. директор Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | Внебюджетные источники, средства Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития10000,0 | Внебюджетные источники, средства Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития7205,0 | Внебюджетные источники, средства Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития4270,0 | Х |
| 2.7 | **Контрольное событие**Содействие развитию социального предпринимательства:-социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90101130602026 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**O = (Cel + Fin + Mer) / 3**

О=(100+100+100)/3=100%