**Сведения о финансировании муниципальной программы** «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район» за 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполненияпо программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первоначальныйплан | Уточнение | Фактза 9 месяцев 2019 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»** |
| 1.1. | Финансовая поддержка:- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;- содействие развитию социального предпринимательства:-социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | 4 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 150,0 | 150,0 | 0 |  Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 г. |
| 1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | ежегодно | до конца года | 2000,0 | - | 500,0 | За 9 месяцев 2019 г. выдано 2 займа на сумму 500 000,0 тысяч рублей.  |
| 1.3. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 04.06.2019 №627 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Веневский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» утвержден 21 объект |
| 1.4. | Консультационная поддержка субъектов предпринимательства:- консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности;-правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности;- консультации по вопросам бизнес-планирования;- консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2019 г. оказано 35 консультационных услуг субъектам предпринимательства (поддержка предоставлялась по следующим вопросам: 1) финансового планирования; 2) составления налоговой, бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности; 3) консультации по вопросам бизнес-планирования; 4) консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей) |
| 1.5. | Информационная поддержка субъектов предпринимательства:- реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя;- информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | В разделе «Новости» <https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/predprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok/novosti12/?page=%2Factivities%2Fekonomika-rayona%2Fpredprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok%2Fnovosti12%2F&PAGEN_1=1> за январь – сентябрь 2019 г. размещено 56 информационных оповещений для бизнеса |
| 1.6. | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Субъектам малого бизнеса в рамках оказания образовательной поддержки были организованы 3 семинара:- «Семинар по изменениям в законодательстве фонда социального страхования и налоговой» - 28 чел.;- «Обучение по охране труда» - 6 чел.- «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области в 2019 году» - 27 чел.Кроме этого комитетом организуются делегации из представителей малого бизнеса Веневского района для посещений бесплатных семинаров, организуемых Центром поддержки предпринимательства Тульской области |
| 1.7. | Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата муниципального образования Веневский район | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район, на котором были рассмотрены следующие вопросы:1. О состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Веневский район за 2018 год и о мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район».2. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Веневский район.2.1. Рассмотрение проекта плана мероприятий по организации антимонопольного комплаенса.2.2 Рассмотрение проекта распоряжения «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса».3. О рассмотрении проекта Плана создания необходимой транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Веневский район на 2019-2021 г.г.4. Представление бизнес-гида Веневского района предпринимательскому сообществу.5. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области в 2019 году.6. О деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области.7. Координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях в муниципальном образовании Веневский район.8. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции. Рассмотрение проекта перечня товарных рынков Веневского района. |
| 1.8. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | ежемесячно | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | Реестр актуализируется на сайте администрации МО Веневский район https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/predprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok/reestr-poluchateley-podderzhki/ |
| 1.9. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | В течении года субъекты предпринимательства привлекаются для исполнения муниципальных контрактов |
| 1.10. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 субъекты бизнеса приняли участие в ярмарке-выставке, посвященной Празднику Весны и Труда (Веневское РАЙПО, ИП Колмыкова, ИП Олешов, ООО НГК Кашира, ООО Леспримторг, ООО «Эссити», ОАО Веал, ОАО Венфа, ИП глава КФХ Кончиц В.Ю., ООО «Веневская хлебная компания», ИП глава КФХ Байрамов Э.А., ИП глава КФХ Полоусов А.И., ООО «Пролайт», АО «Тульская нива», ООО «Родниковое поле», ИП Глава КФХ Аветисян М.Ж., ИП Глава КФХ Садоян Р.А.) |
| 1.11. | Проведение праздничных мероприятий: проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | ежегодно | ежегодно | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Проведены следующие праздничные мероприятия:День работников торговли и бытового обслуживания. День Российского предпринимательства. Заключены договора на покупку цветов на сумму 28180 руб., сувениров для награждаемых на сумму 5820 руб., грамот для награждения на сумму 750 руб., рамки для грамот на сумму 5250 руб. ИТОГО:40,0 тыс. рублей |
| 1.12. | Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | ежегодно | ежегодно | 10,0 | 10,0 | 3750,0 | Заключен 1 контракт с ООО «Геодизайн» на сумму 3750 рублей |
| 1.13. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | Оказана помощь 2 предпринимателям в оформлении заявок по областным конкурсам «Развитие семейных животноводческих ферм» |
| 1.14. | Проведение мероприятий со школьниками с целью популяризации предпринимательства | ежегодно | 4 квартал 2019 | 0 | 0 | 0 | Проведение запланировано на 4 квартал 2019 г. |
| 1.15. | Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | Предоставлены консультационные услуги 1 чел. (ИП Сафронов) |
| **Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»** |
| 2.1. | Актуализация планаобъектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | План объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район актуализирован.Мероприятие выполнено. |
| 2.2. | Актуализацияперечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Перечень земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов актуализирован.Мероприятие выполнено. |
| 2.3. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу«одного окна» | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» организовано.Мероприятие выполнено. |
| 2.4. | Реализация в муниципальном образовании Веневский район института инвестиционного уполномоченного | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Институт инвестиционного уполномоченного реализован.Мероприятие выполнено. |
| 2.5. | Приведение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в соответствие с действующим законодательством | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Нормативные акты, устанавливающие основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании приведены в соответствие с действующим законодательством.Мероприятие выполнено. |
| 2.6. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Проведена экспертиза нормативного правового акта муниципального образования Веневский район – постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.12.2018 № 1178 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». |
| 2.7. | Работа координационного совета по улучшению инвестклимата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее -Совет) в соответствии с принятыми положением о Совете и планом работы Совета | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Проведено 1 заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район, на котором были рассмотрены следующие вопросы:1. О состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Веневский район за 2018 год и о мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район».2. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Веневский район.2.1. Рассмотрение проекта плана мероприятий по организации антимонопольного комплаенса.2.2 Рассмотрение проекта распоряжения «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса».3. О рассмотрении проекта Плана создания необходимой транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Веневский район на 2019-2021 г.г.Второе заседание назначено на 25.07.2019 |
| 2.8. | Обучение и повышение квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 |  Выполнено  |
| 2.9. | ОбновлениеИнтернет-ресурса(раздела на сайте муниципального образования)об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Интернет-ресурс(раздела на сайте муниципального образования)об инвестиционной деятельности и предпринимательстве обновлен.Мероприятие выполнено |
| 2.10 | Развитие муниципального частного партнерства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | + |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании****Веневский район»** |
| 3.1. | Развитие механизмов оказания информационной, консультативной, организационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район создан раздел, посвященный социально ориентированным некоммерческим организациям( https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/reestr-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-podderzhki-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/). Раздел регулярно актуализируется, в нем содержатся следующие разделы: информация о проводимых конкурсах, нормативно-правовые акты, Общественная палата Тульской области, портал единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки в муниципальном образовании Веневский район, ресурсный центр Правительства Тульской области, Созидатели - сообщество лидеров социальных проектов.За 9 месяцев 2019 года оказано 12 консультационных услуг. |
| 3.2. | Предоставление имущества муниципального образования Веневский район в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с действующим законодательством | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Сдается на безвозмездной основе помещение Веневскому Районному Отделению Всероссийской Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов в Тульской области |
| 3.3. | Ведение Муниципального реестра СОНКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Веневский район | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Ведется реестр получателей поддержки. Размещен на официальном сайте по ссылке: https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/reestr-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-podderzhki-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/ |
| 3.4. | Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Веневский район | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Информация актуализируется регулярно |
| 3.5. | Организация и проведение совещаний с представителями СОНКО по актуальным темам | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | За январь-сентябрь 2019 года представители СОНКО принимали участие в заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район |
| 3.6. | Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО:- физкультурно-спортивных;- праздничных;- информирования населения по вопросам социальной поддержки  | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Представители СОНКО принимают активное участие в организации районных праздничных мероприятий.  |
| 3.7. | Размещение информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Информация размещена в районной газете «Красное знамя. Веневский район»:Общество рыболовов и охотников:1. Крутые виражи охотничьего биатлона (№9 от 28.02.2019 г.)2. Рыбакам пожелали "ни хвоста, ни чешуи" (№10 от 07.03.2019 г.)3. Состязания подсадных уток (№18 от 02.05.2019 г.)4. В рыболовстве везение - это труд и терпение (№ 29 от 18.07.2019 г.)Совет ветеранов:1. Презентована книга о войне (№21 от 23.05.2019 г.) |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **2200,0** | **2200,0** | **543 750** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»**

**9 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмере-ния | Плановоезначение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2018 года  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| **Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»** |
| 1.1. | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,42 | 31,6 | Оперативные данные.Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году) |
| 1.2.  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка  | ед. | 3 | 0 | Выполнение запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.3. | объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб | 32324,6 | 21077,3 | - |
| 1.4. | количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | 3 | 0 | Выполнение запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1,5. | количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | ед. | 54 | 146 | Данные предоставляются на основании Единого реестра СМСППоказатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| 1.6. | коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | 52,6 | 136,8 | Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП  |
| 1.7. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий | тысяч рублей | 5568632,0 | Официальные данные статистики отсутствуют | Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году)  |
| 1.8. | количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 17 | 21 | В перечень добавлено 4 объекта |
| 1.9. | количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | 94 | 94 | - |
| 1.10. | доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район | % | 20 | - | Официальные данные будут предоставлены по итогам года в апреле 2020 г. |
| 1.11. | количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) | ед. | 1026 | 1067 | Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| 1.12. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 32,7 | 34,0 | Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| 1.13. | количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | ед. | 11 | 2 | Выдано 2 займа ООО «Дорожник» в размере 100,0 тыс. руб.;ИП Чаладзе 400,0 тыс. руб. |
| **Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»** |
| 2.1. | Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения | тыс. руб. | 9,1 | 5,8183644,7 |  Выполнение 64,0% |
| 2.2. | Рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 21,9 | 3,2 факт 2019/21,9 = | Выполнение 14,6 % |
| 2.3. | Рост среднемесячной заработной платы | % | 104,8 | 0,2 факт 1 кв./1,2 =  | Выполнение 16,6% |
| 2.4. | Темп снижения числа безработных | % | 99,5 | 164/142 | - |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании** **Веневский район»** |
| 3.1. | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 6 | 5 | Выполнение 83,3% |
| 3.2. | Количество СОНКО – получателей поддержки (консультационной и имущественной) | ед. | 5 | 5 | Выполнение 100% |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Веневский район»**

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено за 9 мес.  | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутствия финансирования, финансирования (освоения) не в полном объеме |
| . | **Всего по муниципальной программе:****«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»** | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям, и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и СОНКО в муниципальном образовании Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9010412 0600000000 | 2200,0 | 2200,0 | 543750 | В 4 квартале 2019 планируется освоить бюджет МО: выдать гранты начинающим предпринимателям и субсидировать затрат социальному бизнесу, оценить нестационарные торговые объекты |
| Соисполнитель1 Веневский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и программ местного развития |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 2000,0 | 2000,0 | 500,0 | Выдано 2 займа ООО «Дорожник» на сумму 100,0 тыс. руб.; ИП Чаладзе 400,0 тыс. руб. |
| Соисполнитель2Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»** | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9010412 0610100000 | 200,0 | 200,0 | 40,0 | Проведены следующие праздничные мероприятия:День работников торговли и бытового обслуживания. День Российского предпринимательства. Заключены договора на покупку цветов на сумму 28180 руб., сувениров для награждаемых на сумму 5820 руб., грамот для награждения на сумму 750 руб., рамки для грамот на сумму 5250 руб. |
| Соисполнитель Жданов А.В. директор Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | Выдано 2 займа ООО «Дорожник» на сумму 100,0 тыс. руб.; ИП Чаладзе 400,0 тыс. руб. |
| 1.1 | **Контрольное событие**Финансовая поддержка:-предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;-содействие развитию социального предпринимательства:-социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120610120260800 | 150,0 | 150,0 | 0 | В 4 квартале 2019 планируется освоить бюджет МО: выдать гранты начинающим предпринимателям и субсидировать затрат социальному бизнесу |
| 1.2 | **Контрольное событие**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Жданов А.В. директор Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | Выдано 2 займа ООО «Дорожник» на сумму 100,0 тыс. руб.; ИП Чаладзе 400,0 тыс. руб. |
| 1.3 | **Контрольное событие**Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Шувалова Е.С. начальник сектора имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Формирование, ведение, опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),предназначенного для в пользование на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 04.06.2019 №627 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Веневский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» утвержден 21 объект |
| 1.4 | **Контрольное событие**Консультационная поддержка субъектов предпринимательства:-консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности;-правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности;- консультации по вопросам бизнес-планирования;- консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2019 г. оказано 35 консультационных услуг субъектам предпринимательства (поддержка предоставлялась по следующим вопросам: 1) финансового планирования; 2) составления налоговой, бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности; 3) консультации по вопросам бизнес-планирования; 4) консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей) |
| 1.5 | **Контрольное событие**Информационная поддержка субъектов предпринимательства:- реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя;- информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | В разделе «Новости» <https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/predprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok/novosti12/?page=%2Factivities%2Fekonomika-rayona%2Fpredprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok%2Fnovosti12%2F&PAGEN_1=1> за январь – сентябрь 2019 г. размещено 56 информационных оповещений для бизнеса |
| 1.6 | **Контрольное событие**Образовательная поддержка:Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Субъектам малого бизнеса в рамках оказания образовательной поддержки были организованы 3 семинара:- «Семинар по изменениям в законодательстве фонда социального страхования и налоговой» - 28 чел.;- «Обучение по охране труда» - 6 чел.- «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области в 2019 году» - 27 чел.Кроме этого комитетом организуются делегации из представителей малого бизнеса Веневского района для посещений бесплатных семинаров, организуемых Центром поддержки предпринимательства Тульской области |
| 1.7 | **Контрольное событие**Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата муниципального образования Веневский район | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование перспективных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, экспертная оценка эффективности мер поддержки предпринимательства в МО Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район, на котором были рассмотрены следующие вопросы:1. О состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Веневский район за 2018 год и о мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район».2. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Веневский район.2.1. Рассмотрение проекта плана мероприятий по организации антимонопольного комплаенса.2.2 Рассмотрение проекта распоряжения «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса».3. О рассмотрении проекта Плана создания необходимой транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Веневский район на 2019-2021 г.г.4. Представление бизнес-гида Веневского района предпринимательскому сообществу.5. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области в 2019 году.6. О деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области.7. Координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях в муниципальном образовании Веневский район.8. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции. Рассмотрение проекта перечня товарных рынков Веневского района. |
| 1.8 | **Контрольное событие**Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне. Обеспечение открытости и общедоступности сведений, содержащихся в реестре | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Реестр актуализируется на сайте администрации МО Веневский район https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/predprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok/reestr-poluchateley-podderzhki/ |
| 1.9 | **Контрольное событие**Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | В течении года субъекты предпринимательства привлекаются для исполнения муниципальных контрактов |
| 1.10 | **Контрольное событие**Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Расширение возможностей выхода продукции и услуг субъектов МСП на региональный, межрегиональный рынок сбыта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 субъекты бизнеса приняли участие в ярмарке-выставке, посвященной Празднику Весны и Труда (Веневское РАЙПО, ИП Колмыкова, ИП Олешов, ООО НГК Кашира, ООО Леспримторг, ООО «Эссити», ОАО Веал, ОАО Венфа, ИП глава КФХ Кончиц В.Ю., ООО «Веневская хлебная компания», ИП глава КФХ Байрамов Э.А., ИП глава КФХ Полоусов А.И., ООО «Пролайт», АО «Тульская нива», ООО «Родниковое поле», ИП Глава КФХ Аветисян М.Ж., ИП Глава КФХ Садоян Р.А.) |
| 1.11 | **Контрольное событие**Проведение праздничных мероприятий: проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование положительного имиджа предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9010412 0610120260200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Проведены следующие праздничные мероприятия:День работников торговли и бытового обслуживания. День Российского предпринимательства. Заключены договора на покупку цветов на сумму 28180 руб., сувениров для награждаемых на сумму 5820 руб., грамот для награждения на сумму 750 руб., рамки для грамот на сумму 5250 руб. |
| 1.12 | **Контрольное событие**Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития нестационарных торговых объектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120610120260200 | 10,0 | 10,0 | 3750 | Заключено 1 контракт с ООО «Геодизайн» на сумму 3750 рублей.  |
| 1.13 | **Контрольное событие**Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата; повышение престижа предпринимательской деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Оказана помощь 2 предпринимателям в оформлении заявок по областным конкурсам «Развитие семейных животноводческих ферм» |
| 1.14 | **Контрольное событие**Проведение мероприятий со школьниками с целью популяризации предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Проведение запланировано на 4 квартал 2019 г. |
| 1.15 | **Контрольное событие**Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | 0 | 0 | 0 | Предоставлены консультационные услуги 1 чел. (ИП Сафронов) |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»** | Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620100000 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| Соисполнитель: структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620100000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | **Контрольное событие**Актуализация планаобъектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район | Решетнева Е.В. главный специалист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 2.2. | **Контрольное событие**Актуализацияперечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Строченова И.А. председатель комитета по земельным и имущественным отношениям | *Ф*ормирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | **Контрольное событие**Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу«одного окна» | Решетнева Е.В. главный специалист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | **Контрольное событие**Реализация в муниципальном образовании Веневский район института инвестиционного уполномоченного | Решетнева Е.В. главный специалист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | **Контрольное событие**Приведение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в соответствие с действующим законодательством | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | **Контрольное событие**Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Афонина В.В. главный специалист отдела по правовой работе | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 | Проведена экспертиза нормативного правового акта муниципального образования Веневский район – постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.12.2018 № 1178 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 №1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». |
| 2.7. | **Контрольное событие**Работа координационного совета по улучшению инвестклимата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее -Совет) в соответствии с принятыми положением о Совете и планом работы Совета | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | **Контрольное событие**Обучение и повышение квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Решетнева Е.В. главный специалист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 2.9. | **Контрольное событие**ОбновлениеИнтернет-ресурса(раздела на сайте муниципального образования)об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Решетнева Е.В. главный специалист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК;Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 2.10. | **Контрольное событие**Развитие муниципального частного партнерства | Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120620120580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Веневский район»**  | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Поддержка деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630100000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | **Контрольное событие**Развитие механизмов оказания информационной, консультативной, организационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Антонова Ю.С.председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Поддержка деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район создан раздел, посвященный социально ориентированным некоммерческим организациям( https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/reestr-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-podderzhki-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/). Раздел регулярно актуализируется, в нем содержатся следующие разделы: информация о проводимых конкурсах, нормативно-правовые акты, Общественная палата Тульской области, портал единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки в муниципальном образовании Веневский район, ресурсный центр Правительства Тульской области, Созидатели - сообщество лидеров социальных проектов.За 1 полугодие 2019 года оказано 12 консультационных услуг. |
| 3.2. | **Контрольное событие**Предоставление имущества муниципального образования Веневский район в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с действующим законодательством | Шувалова Е.С. начальник сектора имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям  | Имущественная поддержка СОНКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | Сдается на безвозмездной основе помещение Веневскому Районному Отделению Всероссийской Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов в Тульской области |
| 3.3. | **Контрольное событие**Ведение Муниципального реестра СОНКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Веневский район | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район | Реализация требований Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обобщение информации о НКО - получателях поддержки администрации муниципального образования Веневский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | Ведется реестр получателей поддержки. Размещен на официальном сайте по ссылке: https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/reestr-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-podderzhki-v-munitsipalnom-obrazovanii-venevskiy-rayon/ |
| 3.4. | **Контрольное событие**Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Веневский район | Антонова Ю.С.председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Информирование населения о деятельности СОНКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | Информация актуализируется регулярно |
| 3.5. | **Контрольное событие**Организация и проведение совещаний с представителями СОНКО по актуальным темам | Антонова Ю.С.председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Информационная и консультационная поддержка СОНКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | В 1 полугодии 2019 года представитель СОНКО принимали участие в заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район |
| 3.6. | **Контрольное событие**Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО:- физкультурно-спортивных;- праздничных;- информирования населения по вопросам социальной поддержки  | Антонова Ю.С.председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Повышение информированности населения о деятельности СОНКО; - увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | Представители СОНКО принимают активное участие в организации районных праздничных мероприятий.  |
| 3.7. | **Контрольное событие**Размещение информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | Антонова Ю.С.председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район | Повышение информированности населения о деятельности СОНКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90104120630120610 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена в районной газете «Красное знамя. Веневский район»:Общество рыболовов и охотников:1. Крутые виражи охотничьего биатлона (№9 от 28.02.2019 г.)2. Рыбакам пожелали "ни хвоста, ни чешуи" (№10 от 07.03.2019 г.)3. Состязания подсадных уток (№18 от 02.05.2019 г.)4. В рыболовстве везение - это труд и терпение (№ 29 от 18.07.2019 г.)Совет ветеранов:1. Презентована книга о войне (№21 от 23.05.2019 г.) |

**Информация о реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года**

| **№ п/п** | **МО**  | **По состоянию на 01.10.2019** |
| --- | --- | --- |
| **Общее количество программ** | **Общий объем финансирования, предусмотренного** **на 2019 год, тыс. руб.** | **Общий объем освоенных финансовых средств по всем программам с 01.01.2019 по 01.10.2019, тыс. руб.** | **Общий % освоения финансовых средств по всем программам** |
| 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» | 1 | 2200,0 | 543 750 | 24,7 |