**Оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» за 2018 год**

**1. МЕТОДИКА**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы**

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Fi1 Fi2 Fi3  Fi4 Fi5 Fi6 Fi7 Fi8 Fi9

--- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + ---

Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 Pi5 Pi6 Pi7 Pi8 Pi9

Cel = ------------------------------------ х 100%, где:

9

Cel – эффективность реализации Программы (процентов);

Fi – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Pi – плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

9 – количество индикаторов Программы.

+ + + + + +

+ +

/14\*100%=100%

**2. Уровень финансового исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район" за 2018 год**

Fin = K / L \* 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования Веневский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования Веневский район.

Fin= 2270/2270\*100% = 100%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы**

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

Rj= 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 15;

Mer= (1/15)\*15\*100%=100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (100+100+100)/3 = 100%

**Сведения о финансировании муниципальной программы** «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона  чальный  план | Уточнение | Факт  за 2018 год |
| 1. | Финансовая поддержка:  - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;  - содействие развитию социального предпринимательства:  -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Выдано 2 гранта начинающим предпринимателям в размере 100 тысяч рублей из бюджета муниципального образования Веневский район и оказана 1 поддержка в виде субсидирования затрат предпринимателю социальной сферы в сумме 50 тысяч рублей из бюджета муниципального образования Веневский район |
| 2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | ежегодно | до конца года | 7205,0 | 2070,0 | 2620,0 | За 2018 г. выдано 14 займов на сумму 2620,0 тысяч рублей |
| 3. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 24.07.2018 №689 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 16.12.2015 №1597 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Веневский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» утверждено 17 объектов |
| 4. | Консультационная поддержка субъектов предпринимательства:  - консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности;  -правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности;  - консультации по вопросам бизнес-планирования;  - консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | За 2018 г. оказано 46 консультаций субъектам предпринимательства (поддержка предоставлялась по следующим вопросам: 1) финансового планирования; 2) составления налоговой, бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности; 3) консультации по вопросам бизнес-планирования; 4) консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей) |
| 5. | Информационная поддержка субъектов предпринимательства:  - реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя;  - информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | В разделе «Новости» <https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/predprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok/novosti12/?page=%2Factivities%2Fekonomika-rayona%2Fpredprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok%2Fnovosti12%2F&PAGEN_1=1> размещено 52 информационных оповещения для бизнеса |
| 6. | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | 0 | 0 | 0 | Субъектам малого бизнеса в рамках оказания образовательной поддержки были организованы 3 семинара:  - «Обучение по пожарному минимуму и охране труда» - 24 чел.;  - «Государственная поддержка субъектов бизнеса» -30 чел.  - Электронный листок нетрудоспособности. О новом порядке проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Тульской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» - 16 чел.  Кроме этого комитетом организуются делегации из представителей малого бизнеса Веневского района для посещений бесплатных семинаров, организуемых Центром поддержки предпринимательства Тульской области |
| 7. | Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата муниципального образования Веневский район | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 0 | 0 | 0 | Проведено 4 заседания Координационного совета по развитию МСП и улучшению инвестклимата, на котором были рассмотрены следующие вопросы:  1. Развитие независимой оценки пожарного риска. О пожарной безопасности в объектах торговли;  2. О состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Веневский район за 2017 год. О мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район»;  3. О создании, ликвидации и легализации рабочих мест в сфере бизнеса на территории муниципального образования Веневский район;  4. О рассмотрении проекта Плана создания необходимой транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Веневский район на 2018-2020 г.г.;  5. Об обучении и проверки знаний требований охраны труда и производственной безопасности;  6. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области в 2018 году;  7. О внедрении электронной ветеринарной сертификации на территории Тульской области;  8. О переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники;  9. Использование электронных сервисов ФНС России;  10. О деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области;  11. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании Веневский район;  12. О разработке проекта стратегического документа об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Веневский район;  13. О регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства на Бизнес - Навигаторе МФЦ;  14. Обеспечение предпринимателей банковскими продуктами.  15. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального образования Веневский район к бизнес – сообществу;  16. Организация взаимодействия органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе сокращение административных барьеров;  17. Создание условий для рационального размещения производительных сил на территории муниципального образования Веневский район;  18. Рассмотрение предложений по приоритетным направлениям (развитие туризма) развития муниципального образования Веневский район;  19. Координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях (информация по концессии);  20. Рассмотрение рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных проектов, стимулированию активности в МО Веневский район;  21. Рассмотрение результатов работы, проводимой в муниципальном образовании Веневский район по противодействию «теневому» бизнесу  22. Рассмотрение проекта плана работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата в муниципальном образовании Веневский район на 2019 год и его утверждение |
| 8. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | ежемесячно | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | Реестр актуализируется на сайте администрации МО Веневский район https://venev.tularegion.ru/activities/ekonomika-rayona/predprinimatelstvo-i-potrebitelskiy-rynok/reestr-poluchateley-podderzhki/ |
| 9. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | В течении года субъекты предпринимательства привлекаются для исполнения муниципальных контрактов |
| 10. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | ООО «Родниковое поле» приняли участие Фестивале фермерской еды "Своё", который проходил в Тульском кремле 18-19 августа 2018 г. |
| 11. | Проведение праздничных мероприятий:  проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | ежегодно | ежегодно | 40,0 | 40,0 | 35,0 | Проведены следующие праздничные мероприятия:  День работников торговли и бытового обслуживания. Закуплены открытки на сумму 5014,8 руб.  День Российского предпринимательства. Заключены договора на покупку цветов на сумму 18700 руб., сувениров для награждаемых на сумму 6580 руб., изготовление баннера «С Днем Российского предпринимательства» на сумму 1900 руб.  Закупка поздравительных открыток на сумму 2805,20 руб.  ИТОГО:35000  Остальные 5000 были потрачены в рамках исполнения мероприятия «Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев» |
| 12. | Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | ежегодно | ежегодно | 10,0 | 10,0 | 15,0 | Заключено 5 контрактов с ООО «Геодизайн» на сумму 15000 рублей |
| 13. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | Оказана помощь 2 предпринимателям в оформлении заявок по областным конкурсам «Поддержка начинающим фермерам», «Развитие семейных животноводческих ферм», 4 предпринимателям при подготовке конкурсных заявок по грантам для начинающих предпринимателей и субсидированию затрат социальному бизнесу |
| 14. | Проведение мероприятий со школьниками с целью популяризации предпринимательства | ежегодно | 4 квартал 2018 | 0 | 0 | 0 | Организовано 3 экскурсии на предприятия Веневского района. 2 экскурсии для учащихся Грицовского и Гурьевского ЦО и 1 экскурсия для студентов Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова. |
| 15. | Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 | 0 | Предоставлены консультационные услуги 3 чел. (Полукаров В.Н., Маркин Э.В., Солдатова М.М. |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **7405,0** | **2270,0** | **2802,0** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образования Веневский район»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измере-ния | Плановое  значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя за 2018 год | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,42 | 31,6 | Оперативные данные  Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году) |
| 2. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка | ед. | 3 | 3 | - |
| 3. | объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб | 30822,6 | 38303,0 | - |
| 4. | количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | 3 | 3 | - |
| 5. | количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | ед. | 52 | 165 | - |
| 6. | количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 51,6 | 159,0 | Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| 7. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий | тысяч рублей | 5459443 | Официальные данные статистики отсутствуют | Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году) |
| 8. | количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 15 | 17 | В перечень добавлено 2 объекта |
| 9. | количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | 93 | 93 | - |
| 10. | доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район | % | 20 | 31,7 | - |
| 11. | количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) | ед. | 1008 | 1038 | Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| 12. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 32,1 | 33,0 | - |
| 13. | количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития | ед. | 10 | 14 | - |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Веневский район»**

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | | | |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено за 2018 год | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутствия финансирования, финансирования (освоения) не в полном объеме |
| 1. | Всего по муниципальной программе:  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район». | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90104120600000000 | 2270,0 | 2270,0 | 2820,0 | - |
| 2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Жданов А.В. директор Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | 2070,0 | 2070,0 | 2620,0 | За 2018 г. выдано 14 займов на сумму 2620,0 тысяч рублей |
| 3. | **Основное мероприятие**  «Реализация муниципальной программы» | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 901041206100000000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - |
| 3.1 | **Контрольное событие**  Финансовая поддержка:  -предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;  -содействие развитию социального предпринимательства:  -социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90104120610120260800 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 3.2 | **Контрольное событие**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов | Жданов А.В. директор Веневского фонда поддержки субъектов МСП и программ местного развития | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 2070,0 | 2070,0 | 2620,0 | - |
| 3.3 | **Контрольное событие**  Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства | Шувалова Е.С. начальник сектора имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям | Формирование, ведение, опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для в пользование на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 24.07.2018 №689 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 16.12.2015 №1597 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Веневский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» утверждено 17 объектов |
| 3.4 | **Контрольное событие**  Консультационная поддержка субъектов предпринимательства:  -консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, составлению отчетности;  -правовые консультации по осуществлению предпринимательской деятельности;  - консультации по вопросам бизнес-планирования;  - консультации о мерах государственной, муниципальной поддержки предпринимателей | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5 | **Контрольное событие**  Информационная поддержка субъектов предпринимательства:  - реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя;  - информационное наполнение раздела «Предпринимательство и потребительский рынок» на сайте администрации | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6 | **Контрольное событие**  Образовательная поддержка:  Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.7 | **Контрольное событие**  Проведение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестклимата муниципального образования Веневский район | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование перспективных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, экспертная оценка эффективности мер поддержки предпринимательства в МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.8 | **Контрольное событие**  Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне. Обеспечение открытости и общедоступности сведений, содержащихся в реестре | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.9 | **Контрольное событие**  Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Повышение эффективности поддержки МСП на муниципальном уровне | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.10 | **Контрольное событие**  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Расширение возможностей выхода продукции и услуг субъектов МСП на региональный, межрегиональный рынок сбыта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.11 | **Контрольное событие**  Проведение праздничных мероприятий:  проведение торжественных собраний, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню работников торговли и бытового обслуживания населения | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование положительного имиджа предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90104120610120260200 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | Проведены следующие праздничные мероприятия:  День работников торговли и бытового обслуживания. Закуплены открытки на сумму 5014,8 руб.  День Российского предпринимательства. Заключены договора на покупку цветов на сумму 18700 руб., сувениров для награждаемых на сумму 6580 руб., изготовление баннера «С Днем Российского предпринимательства» на сумму 1900 руб.  Закупка поздравительных открыток на сумму 2805,20 руб.  ИТОГО:35000  Остальные 5000 были потрачены в рамках исполнения мероприятия «Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев» |
| 3.12 | **Контрольное событие**  Проведение оценки прав аренды по нестационарным торговым объектам в г. Венев | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Создание благоприятных условий для развития нестационарных торговых объектов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90104120610120260200 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | Заключено 5 контрактов с ООО «Геодизайн» на сумму 15000 рублей |
| 3.13 | **Контрольное событие**  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в районных, областных конкурсах (оформление и подготовка заявок) | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата; повышение престижа предпринимательской деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.14 | **Контрольное событие**  Проведение мероприятий со школьниками с целью популяризации предпринимательства | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.15 | **Контрольное событие**  Предоставление информационных и консультационных услуг незанятым безработным гражданам по организации собственного дела | Оганнисян О.О. референт комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК | Формирование благоприятного предпринимательского климата | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | - |

**Информация о реализации муниципальной программы за 2018 года**

| **№ п/п** | **МО** | **По состоянию на 01.01.2019** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество программ** | **Общий объем финансирования, предусмотренного**  **на 2018 год, тыс. руб.** | **Общий объем освоенных финансовых средств по всем программам с 01.01.2018 по 31.12.2018, тыс. руб.** | **Общий % освоения финансовых средств по всем программам** |
| 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район» | 1 | 2270,0 | 2820,0 | 124,2 |