**«Материалы контрольных мероприятий по противодействию коррупции при осуществлении капитальных ремонтов в учреждениях образования и культуры Веневского района за 2018 год и истекший период 2019 года».**

1. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на проводимый в 2018 году капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Гурьевский центр образования им. С.К. Иванчикова».

Контрольным мероприятием проводимом в марте 2019 года установлено:

1.1. В декабре 2018 года Центром образования заключены два договора подряда на ремонт пола в спортивном зале общей стоимостью 652,3 тыс. руб. с подрядчиком - ООО Строительная компания «Параллель».

Актами приемки выполненных работ от декабря 2018 года приняты вышеуказанные работы Заказчиком и произведена оплата выполненных работ на общую сумму 652,3 тыс. руб., НДС не облагается.

Проведенным в ходе настоящего контрольного мероприятия осмотром фактически выполненных ремонтных работ установлены следующие недостатки:

- практически стерта разметка волейбольная на покрытии пола;

- в отдельных стыковочных местах покрытия пола наблюдается отслоение шнура для пайки.

Кроме вышеперечисленного, наблюдается повышенная увлажненность стен и потолков спортзала (ремонт потолков и стен вышеуказанными договорами подряда не предусмотрен).

Повышенная увлажненность влияет на сокращение гарантийных сроков качества отремонтированного покрытия пола здания.

1.2. В сентябре 2016 года Контрольно-счетной палатой МО Веневский район совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Тульской области проводилось контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета Тульской области, направленных на ремонт и оснащение спортивных залов.

В ходе данного контрольного мероприятия установлено наличие муниципального контракта между администрацией МО Веневский район и ООО ПКФ «Автодор» на проведение капитального ремонта спортивного зала и коридора в здании вышеуказанного общеобразовательного учреждения на общую сумму 1 487,6 тыс. руб., в том числе ремонтных работ пола спортивного зала в сумме 413,1 тыс. рублей.

Проведенным в 2016 году контрольным мероприятием установлен факт неудовлетворительного состояния пола после проведения данных ремонтных работ (наблюдались бугры и впадины, при ходьбе ощущалась значительная вибрация пола).

Необходимый гарантийный ремонт пола Подрядчиком не производился. Отсутствует претензионно-исковая работа с данным Подрядчиком.

По результатам проведенного в 2019 году Контрольного мероприятия в адрес администрации МО Веневский район направлено представление об устранении выявленных недостатков. В адрес КСП МО Веневский район администрацией МО Веневский район направлено письмо, в котором указано, что при очередном уточнении бюджета района планируется внести изменения в части выделения денежных средств по устранению вышеуказанных недостатков.

2. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на проводимый в 2018 году капитальный ремонт спортивного зала

МОУ «Веневский центр образования № 1».

Контрольным мероприятием, проводимым в апреле 2019 года установлено, что в августе 2017 года инициативной группой МОУ «Веневский центр образования № 1» подана заявка для участия в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет - 2018» на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала.

Администрацией МО Веневский район в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключен с ООО «ФАКЕЛ» муниципальный контракт № 0366200035618002639-0186813-02 от 03.07.2018 на сумму 2 648,4 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Подрядчиком представлен согласованный с Заказчиком график на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала, по которому ремонтные работы должны быть выполнены в период с 09.07.2018 по 20.08.2018.

По акту сдачи-приемки выполненных работ от 28.11.20189 Заказчиком приняты работы по капитальному ремонту 28.11.2018, то есть просрочка исполнения Подрядчиком своих обязательств составила 89 дней.

В марте текущего года Подрядчиком оплачена неустойка в доход бюджета Веневского района в сумме 58,9 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 17.12.2018 № 1 к муниципальному контракту Заказчик и Исполнитель решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, в связи с отсутствием подтверждения выполнения работ согласно сметной документации в объеме 288,1 тыс. рублей.

В связи с вышеизложенным сумма фактически выполненных и оплаченных работ составила 2 360,2 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Произведенным осмотром в ходе контрольного мероприятия результатов капитального ремонта спортивного зала установлены нижеследующие недостатки:

- отсутствие фактически оплаченных работ по врезке замков на общую сумму 4,2 тыс. руб.;

- в углу наружной стены фасада образовалась трещина с обваливающейся штукатуркой;

- в санузлах спортзала керамическая напольная плитка уложена неровно, с выступами и провалами.

В адрес администрации МО Веневский район направлена информация по результатам данного контрольного мероприятия.

Администрацией МО Веневский район в мае т.г. в адрес Подрядчика направлена претензия по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков.

3. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на проводимые в 2018 году ремонтные работы в помещениях здания кинотеатра МУК «МКДЦ».

Контрольным мероприятием, проводимым в мае текущего года, установлено заключение в ноябре-декабре 2018 года с тремя подрядчиками: ООО «Строительная компания Параллель», ООО «Техпромсервис», и ООО «Гермес» шести договоров на выполнение ремонтных работ в здании кинотеатра на общую сумму 1 176,8 тыс. рублей.

Просроченных обязательств по исполнению договоров со стороны подрядчиков и со стороны Заказчика не установлено.

Проведенным в ходе контрольного мероприятия осмотром качества выполненных работ и выборочным порядком пересчёт объемов фактически выполненных работ по ремонту в помещениях кинотеатра. Отклонений не установлено.

4. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на проводимый в 2018 году капитальный ремонт системы отопления в детском саду № 1 и ремонтные работы в 2018 году в школе МОУ «Грицовский центр образования им. Д.С. Сидорова».

Контрольным мероприятием, проводимым в течение апреля-мая 2019 года установлено:

В ноябре 2017 года жительница пос. Грицовский обратилась с жалобой в правительство Тульской области по поводу неудовлетворительной работы системы отопления в детском саду № 1 МОУ «Грицовский центр образования им. Д.С. Сидорова».

Согласно уведомления финансового управления администрации МО Веневский район в адрес комитета по социальным вопросам финансовые средства на проведение ремонтных работ, в том числе на ремонт системы отопления в детском саду № 1 выделены только в декабре 2018 года.

В соответствии с представленными договорами о приемке выполненных работ по ремонту системы отопления в детском саду № 1 МОУ «Грицовский центр образования им. Д.С. Сидорова» в период с 03.11.2018 по 20.12.2018 заключено семь договоров подряда на общую сумму 2 168,9 тыс. руб., НДС не облагается.

Выполнение работ по трем договорам, согласно подписанных актов о приемке выполненных работ, осуществлены 17.12.2018, работы по четырем договорам в период с 17.12.2018 по 20.12.2018, работы по данному договору – в период с 30.11.2018 по 03.12.2018.

Проведенным в ходе настоящего контрольного мероприятия проверкой полноты и качества выполненных работ по ремонту системы отопления установлено несоответствие фактически выполненных работ по установке радиаторов. Их установлено на 36 штук больше, чем предусмотрено сметой и актом о приемке выполненных работ.

Центром образования заключен с ООО «Строительная компания Параллель» договор подряда от 16.07.2018 на выполнение работ по ремонту помещений в здании школы. Стоимость работ по договору определена в сумме 223,9 тыс. руб., НДС не облагается. Срок выполнения работ определен в течение 10 календарных дней (до 26.07.2018).

По акту выполненных работ № 1 от 13.08.2018 фактическое окончание работ, предусмотренных вышеуказанным договорам, произошло 11.08.2018, т.е. просрочка исполнения договора Подрядчиком составила 16 дней. Штрафные санкции, предусмотренные договором подряда к Подрядчику, не предъявлялись.

5. В настоящее время проводятся контрольные мероприятия по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств на капитальный ремонт в 2018 году и истекшем периоде 2019 года в зданиях детского сада № 5 МОУ «Веневский центр образования № 1» и Грицовского поселкового Дома культуры.

По результатам проведенных контрольных мероприятий по проверке эффективности расходования бюджетных средств на капитальные ремонты в 2018 году – истекшем периоде 2019 года в администрации МО Веневский район проведено 18.06.2019 года совещание с участием председателя КСП МО Веневский район.