Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2019       № 2-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма  
на территории Тульской области на период до 2035 года

В соответствии с постановлением правительства Тульской области  
от 16.10.2017 № 468 «Об утверждении Стратегии развития туризма  
на территории Тульской области на период до 2035 года», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»)  
на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года (далее – План) (приложение).

2. Руководителям органов исполнительной власти Тульской области, ответственных за реализацию мероприятий Плана, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в комитет Тульской области по развитию туризма информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя правительства Тульской области – министра экономического развития Тульской области Лаврухина Г.В.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области | В.В. Шерин |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению правительства Тульской области | |
|  | от 09.01.2019 | № 2-р |

ПЛАН  
мероприятий («дорожная карта») на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма  
на территории Тульской области до 2035 года

|  | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |
| 1.1. Привлечение внебюджетных инвестиций в создание и развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров по приоритетным видам туризма | | | |
| Совершенствование и расширение применения механизмов поддержки бизнеса и общественных инициатив | | | |
| 1. | Формирование и ведение банка данных инвестиционных площадок в туристической сфере: земельных участков, зданий, строений, сооружений | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство экономического развития Тульской области, Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» (далее – АО «Корпорация развития Тульской области») (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 2. | Размещение и актуализация информации об инвестиционных предложениях и площадках на инвестиционном портале Тульской области, официальных сайтах администраций муниципальных образований, тематических площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежеквартально | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство экономического развития Тульской области, АО «Корпорация развития Тульской области» (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 3. | Поиск потенциальных инвесторов, организация проведения переговоров и презентаций инвестиционных предложений в сфере туризма, в том числе в рамках участия в профильных мероприятия, встречах с представителями бизнес-сообщества | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство экономического развития Тульской области, АО «Корпорация развития Тульской области» (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 4. | Разработка комплекса мер, в том числе направленных на создание и развитие туристской инфраструктуры, и предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туристического бизнеса, (финансовая поддержка, поддержка в сфере образования, имущественная поддержка, бесплатные консультации) | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, комитет Тульской области по развитию туризма, министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 5. | Развитие существующих и создание новых условий для стимулирования развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров по приоритетным видам туризма | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 6. | Создание благоприятных условий для развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| Совершенствование документационного и организационного обеспечения деятельности в сфере туризма | | | |
| 7. | Разработка и принятие правовых актов, предусматривающих реализацию в муниципальных образованиях Тульской области мероприятий, включенных в План мероприятий («дорожную карту») на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма на территории Тульской области до 2035 года | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 8. | Создание и организация работы коллегиального органа по созданию и развитию в муниципальном образовании обеспечивающей и туристской инфраструктуры | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), комитет Тульской области по развитию туризма |
| 9. | Расчет экономической и бюджетной эффективности сферы туризма | 1 квартал  2020 года | Министерство экономического развития Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма |
| 10. | Организация мониторинга результатов реализации Стратегии развития туризма на территории Тульской области до 2035 года в муниципальных образованиях Тульской области | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 11. | Включение разделов о взаимодействии в сфере туризма в соглашения, заключаемые правительством Тульской областью | По мере подписания соглашений | Министерство экономического развития Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма,  АО «Корпорация развития Тульской области» (по согласованию) |
| 12. | Заключение соглашений о взаимодействии в сфере туризма, в том числе в рамках реализации совместных проектов | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 13 | Актуализация Реестра субъектов туристской индустрии Тульской области, Реестра туристских ресурсов Тульской области, Реестра туристских маршрутов Тульской области | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 14. | Совершенствование системы управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения | 1 квартал  2019 года | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |
| 1.2. Повышение комфортности мест отдыха и туристских объектов | | | |
| Благоустройство туристических пространств в муниципальных образованиях | | | |
| 15. | Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на создание туристской инфраструктуры на территории муниципальных образований Тульской области (приобретение санитарных (сервисных) сооружений) | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 16. | Проведение волонтерских акций по благоустройству общественных пространств и центральных улиц, а также улиц, привлекательных для туристов | 2019-2020 годы | Министерство молодежной политики  Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 17. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств (скверы, парки, пляжные зоны, установка тематических арт-объектов и малых архитектурных форм и т.д.) в муниципальных образованиях, в том числе с проведением общественных обсуждений проектов благоустройства и рассмотрением их на заседаниях рабочих групп по обсуждению проектов комплексного благоустройства территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию),  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| 18. | Приведение фасадов зданий, сооружений, рекламных вывесок, информационных табличек, аншлагов в соответствие с правилами благоустройства территорий муниципальных образований в целях создания привлекательного облика общественных пространств для туристов | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 19. | Создание современной инфраструктуры на веломаршрутах при благоустройстве общественных пространств в муниципальных образованиях, в том числе устройство велодорожек и велопарковок при благоустройстве общественных пространств в муниципальных образованиях | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию),  комитет Тульской области по развитию туризма,  министерство культуры Тульской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Тульский государственный музей оружия» (далее – ФГБУК «Тульский государственный музей оружия») (по согласованию), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (далее – ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна») (по согласованию), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный военно-исторический и природный  музей-заповедник «Куликово поле» (далее – ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле») (по согласованию), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» (далее – ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова») (по согласованию),  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| 20. | Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; реализация проектов-победителей в малых городах и исторических поселениях Тульской области | 2019-2020 годы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию),  ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба  Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (по согласованию), ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный  музей-заповедник «Куликово поле» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» (по согласованию) |
| 21. | Реализация проекта победителя в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тыс. чел. Включительно» - «Чекалин – маленький центр большого отдыха. Комплексное благоустройство исторической части города в проекте создания комфортной городской среды малого города Чекалина» муниципального образования город Чекалин Суворовского района, в том числе комплексное продвижение проекта в целях привлечения туристов | IV квартал  2019 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования Суворовский район  (по согласованию),  комитет Тульской области по развитию туризма |
| 22. | Реализация проекта победителя в номинации «Исторические поселения» - «Парк Уездного периода. Комплексный проект благоустройства исторического поселения Крапивна Щекинского района Тульской области» муниципального образования Крапивенское Щекинского района, в том числе комплексное продвижение проекта в целях привлечения туристов | IV квартал  2019 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию), комитет Тульской области по развитию туризма |
| 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |
| 2.1. Улучшение качества и ассортимента регионального туристского продукта | | | |
| 23. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям Тульской области на изготовление знаков туристской навигации | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 24. | Проведение мониторинга качества оказываемых туристам услуг в туристско-информационных центрах (пунктах), расположенных на территории муниципальных образований Тульской области | Ежеквартально | Комитет Тульской области  по развитию туризма, министерство культуры Тульской области,  администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 25. | Разработка и реализация мер, направленных на развитие сети региональных, муниципальных и частных туристско-информационных центров | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма,  министерство культуры  Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 26. | Создание горячей линии для туристов | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма |
| 27. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с проведением классификации гостиниц и иных средств размещения | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма |
| 28. | Проведение реставрационных работ, капитального ремонта в учреждениях культуры, расположенных на территории Тульской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях федерального значения | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (по согласованию), ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» (по согласованию) |
| 29. | Создание новых и развитие действующих объектов туристического показа, в том числе реализация проекта «Музейный квартал», музеефикация башен Тульского кремля, открытие музея археологии Тульского кремля, обновление экспозиции Тульского историко-архитектурного музея, развитие достопримечательного места «Себино – родина святой блаженной Матроны Московской» | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области,  министерство экономического развития Тульской области,  комитет Тульской области  по предпринимательству и потребительскому рынку, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), Православная религиозная организация «Тульская Епархия Русской Православной Церкви» (по согласованию), АО «Корпорация развития Тульской области» (по согласованию), заинтересованные инвесторы  (по согласованию) |
| 30. | Введение системы анкетирования посетителей учреждений культуры Тульской области | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области |
| 31. | Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма |
| 32. | Взаимодействие с организациями туристской индустрии Тульской области по вопросу формирования новых региональных турпродуктов | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 33. | Предоставление субсидий туристским фирмам на финансовое обеспечение части затрат, связанных с проведением рекламно-информационных туров на территории Тульской области | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области  по развитию туризма |
| 34. | Создание новых особо охраняемых природных территорий, в том числе национального парка «Тульские засеки» и особо охраняемых природных территорий местного значения | 2019-2020 годы | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 35. | Развитие и обеспечение современной туристской инфраструктурой приоритетных туристских маршрутов, в том числе национального культурно-познавательного маршрута «Русские усадьбы», маршрута «Большая засечная черта», а также создание новых маршрутов, в том числе железнодорожных | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (по согласованию), ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» (по согласованию) |
| 36. | Организация работы обзорных автобусных экскурсий | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 2.2. Развитие кадровых ресурсов туристской индустрии Тульской области | | | |
| 37. | Направление специалистов, занятых в индустрии туризма Тульской области, на обучение по программам повышения квалификации в рамках программы «Туробразование», реализуемой Федеральным агентством по туризму | IV квартал  2019 года,  IV квартал  2020 года | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 38. | Организация и проведение методических семинаров, конференций, форумов для специалистов, занятых в сфере туризма | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области |
| 39. | Организация работы стажировочной площадки «Совершенствование технологии дополнительного образования» на базе государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» | 2019-2020 годы | Министерство образования Тульской области, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (по согласованию), государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (по согласованию) |
| 40. | Формирование банка специалистов туриндустрии, заинтересованных в повышении квалификации | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 41. | Проведение исследования по анализу потребности в подготовке квалифицированных экскурсоводов и гидов-переводчиков | II квартал  2019 года | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области |
| 42. | Организация подготовки квалифицированных специалистов по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 43.00.00. «Сервис и туризм» | 2019 год | Министерство образования Тульской области, государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской политехнический колледж» (по согласованию), государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (по согласованию) |
| 43. | Повышение экологической грамотности гидов, организующих проведение экскурсий на природных маршрутах | IV квартал  2019 года | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма |
| 2.3. Сохранение и развитие народных художественных промыслов | | | |
| 44. | Разработка и реализация мер, направленных на поддержку производителей народных художественных промыслов и ремесел | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 45. | Продвижение народных художественных промыслов и ремесел Тульской области на всероссийских и международных площадках | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма |
| 46. | Включение мест традиционного бытования народных художественных промыслов и ремесел Тульской области в экскурсионные программы и туристические маршруты | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма |
| 47. | Организация, проведение и поддержка мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Тульской области | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 48. | Развитие ремесленного центра «Добродей» | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области |
| 49. | Формирование банка данных о народных художественных промыслах, бытовавших на территории муниципальных образований Тульской области | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 3. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |
| 3.1. Разработка и реализация комплексной информационно-рекламной кампании, направленной на популяризацию туристского потенциала Тульской области на туристских рынках | | | |
| Реализация информационной кампании по продвижению туристического потенциала Тульской области | | | |
| 50. | Создание и размещение информационно-имиджевых материалов о туристских возможностях Тульской области на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 51. | Продвижение туристского потенциала Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая создание и ведение аккаунтов в социальных сетях, поддержку и развитие отраслевых Интернет-порталов в сфере культуры и туризма, обмен баннерной рекламой | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 52. | Создание и продвижение презентационных видеоматериалов, мобильных приложений | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 53. | Разработка, издание и распространение рекламно-полиграфической продукции, популяризирующей туристский потенциал Тульской области | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 54. | Проведение и организация участия Тульской области в выставочно-ярмарочных, деловых презентационных мероприятиях, профессиональных конкурсах, фестивалях | 2019-2020 годы | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 55. | Организация мероприятий в формате workshop с участием туроператоров Тульской области | II-IV квартал  2019 года,  II-IV квартал  2020 года | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области |
| 56. | Организация и проведение информационных туров для туроператоров, занимающихся внутренним и въездным туризмом, и отраслевых средств массовой информации | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 57. | Расширение ассортимента и географии распространения брендированной сувенирной продукции | 2019 год | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию), комитет Тульской области по развитию туризма |
| 58. | Проведение мероприятий по брендированию малых городов Тульской области | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| Развитие детского образовательного туризма и краеведения | | | |
| 59. | Реализация детского образовательного проекта «Музейный марафон» | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, министерство образования Тульской области |
| 60. | Обеспечение участия Тульской области в федеральных проектах и программах детского туризма и краеведения | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, министерство образования Тульской области |
| 61. | Организация экскурсий, походов, культурно-исторических квестов (пешеходных, велопробегов) по достопримечательным местам Тульской области | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 62. | Проведение мероприятий (конференций, первенств по спортивному туризму, краеведческих олимпиад, туристских слетов) среди обучающихся | 2019-2020 годы | Министерство образования  Тульской области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»  (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 63. | Реализация музейных образовательных проектов (программ), элективных курсов на базе образовательных организаций, мультимедийных программ на базе подростковых клубов, иных тематических мероприятий и проектов, направленных на развитие образовательного туризма | 2019-2020 годы | Администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |
| 64. | Продвижение в образовательных организациях Тульской области регионального культурно-туристического минимума | 2019-2020 годы | Министерство культуры  Тульской области |
| 3.2. Проведение мероприятий, популяризирующих туристский потенциал региона | | | |
| Проведение событийных мероприятий, способствующих привлечению туристических потоков | | | |
| 65. | Формирование календаря событийных мероприятий | IV квартал  2019 года,  IV квартал  2020 года | Министерство культуры Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию),  комитет Тульской области по спорту |
| 66. | Формирование реестра площадок для проведения событийных мероприятий всероссийского и международного масштаба | I квартал  2019 года,  I квартал  2020 года | Комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 67. | Организация и проведение событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального масштаба, включение таких мероприятий в Национальный календарь событий, формируемый Министерством культуры Российской Федерации | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, комитет Тульской области по развитию туризма, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (по согласованию), ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле»  (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» (по согласованию) |
| 68. | Поддержка событийных мероприятий, проводимых в малых городах и исторических поселениях Тульской области | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (по согласованию), ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный  музей-заповедник «Куликово поле» (по согласованию), ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» (по согласованию) |
| 69. | Организация подготовки к проведению торжественных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, в том числе к проведению праздничных мероприятий в муниципальных образованиях Тульской области, входящих в Большую засечную черту | 2019-2020 годы | Министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 70. | Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках реализации Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» | 2019 год | Комитет Тульской области по развитию туризма, министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_