| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от 25.01.2019 | № 20-р |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма

на территории муниципального образования Веневский район

до 2035 года

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 16.10.2017 №468 «Об утверждении Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года», на основании Устава муниципального образования Веневский район:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма на территории муниципального образования Веневский район до 2035 года (далее – План) (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования Веневский район, ответственным за реализацию мероприятий Плана, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |  | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Веневский район от 25.01.2019 № 20-р |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития туризма

на территории муниципального образования Веневский район до 2035 года

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| - Привлечение внебюджетных инвестиций в создание и развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров по приоритетным видам туризма |  |  |  |
| - Совершенствование и расширение применения механизмов поддержки бизнеса и общественных инициатив |  |  |  |
|  | Формирование и ведение банка данных инвестиционных площадок в туристической сфере: земельных участков, зданий, строений, сооружений | 2019 – 2020 годы | Комитет по земельным и имущественным отношениям АМО Веневский район Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК АМО Веневский район Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Размещение и актуализация информации об инвестиционных предложениях и площадках на инвестиционном портале Тульской области, официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район, тематических площадках в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | постоянно | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК АМО Веневский район |
|  | Поиск потенциальных инвесторов, организация проведения переговоров и презентаций инвестиционных предложений в сфере туризма, в том числе в рамках участия в профильных мероприятия, встречах с представителями бизнес-сообщества | ежегодно | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК АМО Веневский район |
|  | Разработка комплекса мер и предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в сфере туризма | ежегодно | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК АМО Веневский район |
|  | Развитие существующих и создание условий для стимулирования развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров по приоритетным видам туризма, в том числе: | постоянно |  |
|  | Формирование в рамках компетенций условий для предоставления зданий/земли в аренду/выкупа в целях создания и развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры | постоянно | Комитет по земельным и имущественным отношениям АМО Веневский район |
|  | Проведение реставрационных работ, капитального ремонта зданий в учреждениях культуры муниципального образования Веневский район при условии регионального субсидирования | ежегодно | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Создание новых и развитие действующих объектов показа | 2019 – 2020 годы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
| - Совершенствование документационного и организационного обеспечения деятельности в сфере туризма |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию в муниципальных образованиях мероприятий, включенных в Дорожную карту | 2019 – 2020 годы | - Структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район |
|  | Организация мониторинга основных показателей в сфере туризма в муниципальных образованиях Тульской области | 2019 год | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район - Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК АМО Веневский район |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии в сфере туризма с субъектами туриндустрии, в том числе в рамках реализации совместных проектов, мониторинга статистических данных | постоянно | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК АМО Веневский район |
|  | Создание и актуализация Реестра субъектов туристской индустрии Веневского района, Реестра туристских ресурсов Веневского района, Реестра туристских маршрутов Веневского района | постоянно | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
| - Повышение комфортности мест отдыха и туристских объектов |  |  |  |
| - Благоустройство туристических пространств в муниципальных образованиях |  |  |  |
|  | Подготовка и направление заявочной документации на предоставление субсидии муниципальному образованию Веневский район на создание туристской инфраструктуры (установка сервисных сооружений) | 2019 – 2020 годы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Благоустройство общественных пространств (скверы, парки и т.д.) и центральных улиц, включая приведение к единообразию информационных и рекламных вывесок на фасадах зданий улиц, привлекательных для туристов | 2019 – 2020 годы | Отдел по жизнеобеспечению населения, архитектуре и строительству АМО Веневский район МУ АМО Веневский район «УС и ЖКХ» |
|  | Разработка, аудит и корректировка плана благоустройства общественных пространств и центральных улиц, а также улиц, привлекательных для туристов | ежегодно | МУ АМО Веневский район «УС и ЖКХ» |
|  | Проведение волонтерских акций по благоустройству общественных пространств и центральных улиц, а также улиц, привлекательных для туристов | 2019 – 2020 годы | Сектор по вопросам спорта и молодежной политике комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Установка тематических арт-объектов и сервисных сооружений при благоустройстве общественных пространств и центральных улиц, а также улиц, привлекательных для туристов | 2019 – 2020 годы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Создание и благоустройство пляжей в муниципальных образованиях | 2019 – 2020 годы | Администрации муниципальных образований Веневского района |
|  | Формирование перечня и обустройство пешеходных и веломаршрутов, рекомендуемых туристам для посещения, включая ремонт тротуаров и выделение велодорожек, установку велопарковок | 2019 – 2020 годы | МУ АМО Веневский район «УС и ЖКХ» |
|  | Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ежегодно | МУ АМО Веневский район «УС и ЖКХ» Отдел по жизнеобеспечению населения, архитектуре и строительству АМО Веневский район Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
| - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| - Улучшение качества и ассортимента регионального туристского продукта |  |  |  |
|  | Подготовка и направление заявочной документации на предоставление субсидии муниципальному образованию Веневский район на изготовление знаков туристской навигации | 2019 – 2020 годы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Проведение аудита качества оказываемых туристам услуг в туристско-информационном центре, расположенном на территории муниципального образования | - ежеквартально | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Взаимодействие с заинтересованными организациями, в том числе турбизнесом, по вопросу формирования новых региональных турпродуктов | постоянно | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Создание особо охраняемых природных территорий местного значения | 2019-2025 годы | Администрации муниципальных образований Веневского района |
|  | Организация работы и обустройство общественных туристских маршрутов, в том числе пешеходных и веломаршрутов, по территории муниципальных образований, публикация перечня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2019 год | МУ АМО Веневский район «УС и ЖКХ» Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Организация работы обзорных автобусных экскурсий | 2019 – 2020 годы | МУК «ВКМ» МУК «МКДЦ» |
| - Развитие кадровых ресурсов туристской индустрии Веневского района |  |  |  |
|  | Направление специалистов, занятых в индустрии туризма Веневского района, на обучение по программам повышения квалификации в рамках федерального программы «Туробразование» | 4 квартал 2019 года 4 квартал 2020 года | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Формирование банка специалистов туриндустрии муниципального образования Веневский район, заинтересованных в повышении квалификации | 2019 – 2020 годы | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
| - Сохранение и развитие народных художественных промыслов |  |  |  |
|  | Организация, проведение и поддержка мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в муниципальном образовании Веневский район | ежегодно | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Формирование банка данных о народных художественных промыслах, бытовавших на территории муниципального образования Веневский район | 2019 год | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
| - ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| - Разработка и реализация комплексной информационно-рекламной кампании, направленной на популяризацию туристского потенциала муниципального образования Веневский район на туристских рынках |  |  |  |
| - Реализация информационной кампании по продвижению туристического потенциала муниципального образования Веневский район |  |  |  |
|  | Создание и размещение информационно-имиджевых материалов о туристских возможностях муниципального образования Веневский район в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, в том числе вдоль автомобильных дорог | - 2019 – 2020 годы | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район - МУК «ВКМ» - МУК «МКДЦ» |
|  | Продвижение туристского потенциала муниципального образования Веневский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая создание и ведение аккаунтов в социальных сетях, поддержку и развитие отраслевых Internet-порталов в сфере культуры и туризма, обмен баннерной рекламой и т.д. | - 2019 – 2020 годы | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район - МУК «ВКМ» - МУК «МКДЦ» |
|  | Создание и продвижение презентационных видеоматериалов | - 2019 – 2020 годы | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район - МУК «ВКМ» - МУК «МКДЦ» |
|  | Разработка, издание и распространение рекламно-полиграфической продукции, популяризирующей туристский потенциал муниципального образования Веневский район | - 2019 – 2020 годы | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район - МУК «ВКМ» - МУК «МКДЦ» |
|  | Организация участия муниципального образования Веневский район в выставочно-ярмарочных, деловых презентационных мероприятиях, профессиональных конкурсах, фестивалях | - 2019 – 2020 годы | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Организация и проведение информационных туров для туроператоров, занимающихся внутренним и въездным туризмом, и отраслевых СМИ | ежегодно с 2019 года | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Расширение ассортимента распространения брендированной сувенирной продукции | ежегодно | - Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район МУК «МКДЦ» |
|  | Проведение мероприятий по брендированию муниципального образования Веневский район | 2019 год | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
| - Развитие детского образовательного туризма и краеведения, формирование и внедрение в образовательный процесс регионального культурно-туристического минимума |  |  |  |
|  | Организация экскурсий, походов, культурно - исторических квестов (пешеходных, велопробегов) по достопримечательным местам муниципального образования Веневский район в рамках реализации регионального культурно-туристического минимума | 2019 – 2020 годы | Отдел по образованию комитета по социальным вопросам АМО Веневский район МУК «ВКМ» |
|  | Проведение мероприятий (конференций, первенств по спортивному туризму, краеведческих олимпиад, туристских слетов) среди обучающихся | 2019 – 2020 годы | Отдел по образованию комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Реализация музейных образовательных проектов (программ), элективных курсов на базе образовательных учреждений, мультимедийных программ на базе подростковых клубов, иных тематических мероприятий и проектов, направленных на развитие образовательного туризма | 2019 – 2020 годы | Отдел по образованию комитета по социальным вопросам АМО Веневский район МУК «ВКМ» |
| - Проведение мероприятий, популяризирующих туристский потенциал региона, за пределами муниципального образования Веневский район |  |  |  |
| - Проведение событийных мероприятий, способствующих привлечению туристических потоков |  |  |  |
|  | Направление в министерство культуры Тульской области информации с целью формирования календаря событийных мероприятий | 4 квартал 2019 года 4 квартал 2020 года | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |
|  | Формирование реестра площадок для проведения событийных мероприятий всероссийского, международного, регионального и местного масштаба | 1 квартал 2020 года | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район Комитет по земельным и имущественным отношениям АМО Веневский район |
|  | Организация и проведение событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального масштаба, включение мероприятий в Национальный календарь событий, формируемый Министерством культуры Российской Федерации | ежегодно | Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район |