 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 26.12.2024 | № 1571 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №185 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1022 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №185 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Веневский район** |  | **А.Г. Шубчинский** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от 26.12.2024 № 1571 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №185 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»**

В приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Основные положения» пункт 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 – 19 707,4  2023 – 16 220,0  2024 – 28 078,3  2025 – 17 045,7  2026 – 16 902,7 |

2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель  (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Источники  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП  2022 | 2-ый год реализации МП  2023 | 3-ый год реализации МП  2024 | 4-ый год реализации МП  2025 | 5-ый год реализации МП  2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **0100000000** |  | **19707,4** | **16220,0** | **28078,3** | **17045,7** | **16902,7** |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 |  | 0100000000 |  | 19707,4 | 16220,0 | 28078,3 | 17045,7 | 16902,7 |
| **Структурный элемент 1** | **Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0502** | **0140100000** | **200**  **500** | **186,0**  **2422,2** | **372,3** | **8529,0** | **300,0** | **250,0** |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0502 | 0140100000 | 200  500  400 | 186,0  2422,2 | 372,3 | 8529,0 | 300,0 | 250,0 |
| **Структурный элемент 2** | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0503** | **0140200000** | **200**  **800**  **500** | **8372,0**  **0,3** | **9385,5** | **10522,9** | **9210,0** | **9310,0** |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0140200000 | 200  800  500 | 8372,0  0,3 | 9385,5 | 10522,9 | 9210,0 | 9310,0 |
| **Структурный элемент 3** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Благоустройство города Венева»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0503** | **0140300000** | **200** | **5355,2** | **2199,4** | **4505,3** | **4250,0** | **2500,0** |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0140300000 | 200 | 5355,2 | 2199,4 | 4505,3 | 4250,0 | 2500,0 |
| **Структурный элемент 4** | **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0502** | **0140400000** | **500** | **612,0** | **547,8** | **1 100,0** | **1100,0** | **1100,0** |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 0140400000 | 500 | 612,0 | 547,8 | 1 100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| **Структурный элемент 5** | **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0501** | **0140500000** | **500 200** | **2752,7**  **7,0** | **3715,0** | **3421,1** | **2185,7** | **3742,7** |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0501 | 0140500000 | 500  200 | 2752,7  7,0 | 3715,0 | 3421,1 | 2185,7 | 3742,7 |

3. Раздел 7. «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» на 2024 год» изложить в новой редакции:

**7. План реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района» | | | | | | | |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий*  *«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *901 0502 0140100000* | *8529,0* |
| 1.2 | Контрольное событие:  Оказание услуг по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 06.02.2024 | 01.06.2024 | 901 0502 0140121010 410  901 0502 0140121010 240 | 2208,9  36,0 |
| 1.3 | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | 09.01.2024 | 01.11.2024 | 901 0502 0140140010 240 | 3834,1 |
| 1.4 | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту водопроводной сети д.12 мкр. Южный г.Венев | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водопроводной сети д.12 мкр. Южный г.Венев | 07.10.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 0140140010 240 | 2450,0 |
| Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования» | | | | | | | |
| 2 | *Комплекс процессных мероприятий*  *«Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *901 0503 0140200000* | *10552,9* |
| 2.1 | Контрольное событие:  Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 901 0503 0140220030 240 | 1208,4 |
| 2.2 | Контрольное событие:  Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы уличного освещения  города Венев | 01.05.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0140220030 540 | 3378,5 |
| 2.3 | Контрольное событие:  Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.01.2024  01.04.2024  01.07.2024  01.10.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 901 0503 0140220040 240 | 5932,8 |
| 2.4 | Контрольное событие:  Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0140220040 850 | 3,2 |
| Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева» | | | | | | | |
| *3* | *Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Благоустройство города Венева* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *901 0503 0140300000* | *4505,3* |
| 3.1 | Контрольное событие  Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 901 0503 0140320050 240 | 1168,5 |
| 3.2 | Контрольное событие  Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | МАУ «Благоустройство Веневского района» | Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | 01.10.2024 | 25.12.2024 | 901 0505 0140320050 540 | 90,0 |
| 3.3 | Контрольное событие  Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | 01.01.2024  01.04.2024 | 31.03.2024  30.06.2024 | 901 0503 0140320060 240 | 611,1 |
| 3.4 | Контрольное событие  Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | МАУ «Благоустройство Веневского района» | Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | 01.07.2024  01.10.2024 | 30.09.2024  31.12.2024 | 901 0505 0140320060 240 | 488,9 |
| 3.5 | Контрольное событие  Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | 01.06.2024 | 01.12.2024 | 901 0503 0140320070 240 | 1804,8 |
| 3.6 | Контрольное событие  Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | МАУ «Благоустройство Веневского района» | Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | 01.10.2024 | 28.12.2024 | 901 0505 0140320070 240 | 342,0 |
| Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов» | | | | | | | |
| *4* | *Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Газификация жилых домов города Венева* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *901 0502 0140400000* | *1100,0* |
| 4.1 | Контрольное событие  Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.2024  01.04.2024  01.07.2024  01.10.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 901 0502 0140420490 540 | 1100,0 |
| Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | | | | | | | |
| 5 | *Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *901 0501 0140500000* | *3421,1* |
| 5.1 | Контрольное событие  Плата за капитальный ремонт неприватизированного жилья | МУ «УС ЖКХ» | Плата за капитальный ремонт неприватизированного жилья | 01.01.2024  01.04.2024  01.07.2024  01.10.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 901 0501 0140520020 540 | 3382,2 |
| 5.2 | Контрольное событие  Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | 01.06.2024 | 25.12.2024 | 901 0501 0140520130 240 | 29,9 |
| 5.3 | Контрольное событие  Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | 01.07.2024 | 25.12.2024 | 901 0501 0140520130 540 | 9,0 |