**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.12.2024 | № 1581 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №177 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий**

**Веневского района»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №177 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Веневский район** |  | **А.Г. Шубчинский** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский районот 28.12.2024 №1581 |

**ИЗМЕНЕНИЯ**,

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №177 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»**

В приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Основные положения» пункт 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 – 22075,42023 – 20513,52024 – 26995,42025 – 5564,42026 – 4064,4 |

2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» изложить в новой редакции:

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Источникифинансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП2022 | 2-ый год реализации МП2023 | 3-ый год реализации МП2024 | 4-ый год реализации МП2025 | 5-ый год реализации МП2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1800000000** |  | **22075,4** | **20513,5** | **26995,4** | **5564,4** | **4064,4** |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  | 1800000000 |  | 0 | 3320,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1800000000 |  | 12657,3 | 9179,3 | 19250,9 | 1185,1 | 1185,1 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1800000000 |  | 6002,0 | 5599,5 | 5508,6 | 4379,3 | 2879,3 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское Веневского района | 901 |  | 1800000000 |  | 3162,9 | 1494,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное Веневского района | 901 |  | 1800000000 |  | 86,7 | 866,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское Веневского района | 901 |  | 1800000000 |  | 0 | 53,6 | 47,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 |  | 1800000000 |  | 166,5 | 0 | 2188,7 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 1** | **Региональный проект****«Благоустройство сельских территорий»** | **МУ «УС ЖКХ** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0503** | **1820100000** |  | **0** | **4940,7** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 0503 | 1820100000 | 240 | 0 | 3320,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0503 | 1820100000 | 240 | 0 | 138,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0503 | 1820100000 | 240 | 0 | 1432,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Грицовское Веневского района | 901 | 0503 | 1820100000 | 240 | 0 | 49,4 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 2** | **Региональный проект****«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **МУ «УС ЖКХ** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0605** | **1820100000** |  | **0** | **0** | **8318,6** | **1153,9** | **1153,9** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0605 | 1820100000 | 240 | 0 | 0 | 7763,8 | 1153,9 | 1153,9 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0605 | 1820100000 | 240 | 0 | 0 | 554,9 |  |  |
| **Структурный элемент 3** | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0603** | **1820200000** |  | **72,2** | **144,0** | **181,0** | **61,2** | **61,2** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0603 | 1820200000 | 240 | 68,0 | 133,5 | 151,0 | 31,2 | 31,2 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0603 | 1820200000 | 240 | 4,2 | 10,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Структурный элемент 4** | **Региональный проект «Народный бюджет»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409****0502****0702** | **1820300000** |  | **20769,7** | **13999,3** | **10462,4** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 040905020702 | 1820300000 | 240 | 12589,3 | 8907,5 | 6076,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 040905020702 | 1820300000 | 240 | 4764,3 | 2730,9 | 2197,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Мордвесское Веневского района | 901 | 0409 | 1820300000 | 240 | 3162,9 | 1494,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное Веневского района | 901 | 0702 | 1820300000 | 240 | 86,7 | 866,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 1820300000 | 240 | 166,5 | 0 | 2188,7 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 5** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0502** | **1830100000** |  | **485,9** | **573,5** | **503,0** | **1500,0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1830100000 | 410240 | 485,9 | 569,3 | 455,8 | 1500,0 | 0 |
|  |  |  | МО Грицовский |  | 0503 | 1830100000 | 410240 | 0 | 4,2 | 47,2 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 6** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0503** | **1840300000** |  | **747,6** | **0** | **0** | **1500,0** | **1500,0** |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0503 | 1840300000 | 240 | 747,6 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
| **Структурный элемент 7** | **Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0605** | **1840400000** |  | **0** | **856,0** | **2270,7** | **1349,3** | **1349,3** |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0605 | 1840400000 | 240 | 0 | 856,0 | 2270,7 | 1349,3 | 1349,3 |
| **Структурный элемент 8** | **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов в н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0501** | **1840500000** |  | **0** | **0** | **5259,7** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** | **0501** | **184058046I** | **240** | 0 | 0 | **5259,7** | 0 | 0 |

3. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» на 2024 год» изложить в новой редакции:

**7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| **1** | **Региональный проект****«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами** | **01.06.2024** | **28.12.2024** | **901 0605 1820100000** | **8318,6** |
| 1.1 | Контрольное событие:Расходы на создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 01.06.2024 | 28.12.2024 | 901 0605 18201S137I 240 | 8318,6 |
| Задача 2: «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |
| **2** | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Комплексная борьба с борщевиком Сосновского** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0603 1820200000** | **181,0** |
| 2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 01.07.2024 | 30.11.2024 | 901 0603 18202S0680 240 | 181,0 |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» |
| **3** | **Региональный проект «Народный бюджет»**  | **МУ «УС ЖКХ»** | **Реализация регионального проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0409 1820300000** | **10462,4** |
| 3.1 | Контрольное событие:Ремонт автодороги по улице Библиотечная в деревне Сетка Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автодороги по улице Библиотечная в деревне Сетка Веневского района | 01.04.2024 | 25.12.2024 | 901 0409 18203S0550 240 | 1516,7 |
| 3.2 | Контрольное событие:Ремонт участков автодороги в деревне Марьинка Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт участков автодороги в деревне Марьинка Веневского района | 15.05.2024 | 01.09.2024 | 901 0409 18203S0550 240 | 589,5 |
| 3.3 | Контрольное событие:Ремонт участка автодороги в деревне Чусово Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт участка автодороги в деревне Чусово Веневского района | 01.07.2024 | 01.11.2024 | 901 0409 18203S0550 240 | 3516,2 |
| 3.4 | Контрольное событие:Ремонт автодороги по улице Лесная в селе Поветкино Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автодороги по улице Лесная в селе Поветкино Веневского района | 01.06.2024 | 01.10.2024 | 901 0409 18203S0550 240 | 2206,5 |
| 3.5 | Контрольное событие:Ремонт автодороги по улице Почтовая в селе Поветкино Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автодороги по улице Почтовая в селе Поветкино Веневского района | 05.06.2024 | 05.10.2024 | 901 0409 18203S0550 240 | 407,6 |
| 3.6 | Контрольное событие:Ремонт автодороги по улице Зеленая в селе Потетино Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автодороги по улице Зеленая в селе Потетино Веневского района | 15.07.2024 | 15.11.2024 | 901 0409 18203S0550 240 | 2225,9 |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» |
| **4** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0502 1830100000** | **503,0** |
| 4.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 01.05.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 1830140010 410 | 447,4 |
| 4.2 | Контрольное событие:Выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | 20.04.2024 | 25.12.2024 | 901 0503 1830140100 240 | 55,6 |
| Задача 5: «Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ» |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий****«Охрана окружающей среды Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Охрана окружающей среды Веневского района** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0605 18404 00000** | **2270,7** |
| 5.1 | Контрольное событиеВыполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | 01.04.2024 | 01.12.2024 | 901 0605 1840420740 240 | 2230,9 |
| 5.2 | Контрольное событие:Обустройство контейнерных площадок на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Обустройство контейнерных площадок на территории Веневского района | 01.07.2024 | 25.12.2024 | 901 0605 1840420760 240 | 39,8 |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов в н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Веневский район в 2024 году** | **01.08.2024** | **25.12.2024** | **901 0501 18405 00000** | **5259,7** |
| 6.1 | Контрольное событие:Благоустройство придомовой территории МКД № 15 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Благоустройство придомовой территории МКД № 15 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | 01.10.2024 | 01.12.2024 | 901 0501 184058046I 240 | 1923,7 |
| 6.2 | Контрольное событие:Благоустройство придомовой территории МКД № 16 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Благоустройство придомовой территории МКД № 16 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | 01.10.2024 | 01.12.2024 | 901 0501 184058046I 240 | 909,7 |
| 6.3 | Контрольное событие:Благоустройство придомовой территории МКД № 22 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Благоустройство придомовой территории МКД № 22 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | 01.10.2024 | 01.12.2024 | 901 0501 1840458046I 240 | 967,5 |
| 6.4 | Контрольное событие:Благоустройство придомовой территории МКД № 24 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Благоустройство придомовой территории МКД № 24 ул. Почтовая в пос. Мордвес Веневского района | 01.10.2024 | 01.12.2024 | 901 0501 184058046I 240 | 1458,8 |