**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.12.2024 | № 1582 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Веневский район** |  | **А.Г. Шубчинский** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский районот 28.12.2024 № 1582 |

**ИЗМЕНЕНИЯ**,

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

В приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Основные положения» пункт 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 – 87616,52023 – 144004,82024 – 183058,22025 – 86508,12026 – 91217,9 |

2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» изложить в новой редакции:

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Источникифинансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП2022 | 2-ый год реализации МП2023 | 3-ый год реализации МП2024 | 4-ый год реализации МП2025 | 5-ый год реализации МП2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1700000000** |  | **87616,5** | **144004,8** | **183058,2** | **86508,1** | **91217,9** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1700000000 |  | 38780,8 | 80799,4 | 91238,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1700000000 |  | 48835,7 | 63205,4 | 91819,5 | 86508,1 | 91217,9 |
| **Структурный элемент 1** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **172R100000** |  | **18796,5** | **47122,0** | **71581,2** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 172R100000 | 240 | 18796,5 | 36078,8 | 60249,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 172R100000 | 240 | 0 | 11043,2 | 11331,3 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 2** | **Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1730100000** |  | **19984,3** | **30602,5** | **24020,8** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1730100000 | 240 | 19984,3 | 30602,5 | 24020,8 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 3** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.****«Обновление парка специализированной техники Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1730200000** |  | **0** | **12920,0** | **4610,0** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1730200000 | 240 | 0 | 12920,0 | 4610,0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 4** | **Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1740100000** |  | **43835,7** | **53360,3** | **82846,2** | **86508,1** | **91217,9** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 | 0 | 1198,1 | 2358,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 1740100000 | 240540 | 48835,7 | 52162,2 | 80488,2 | 86508,1 | 91217,9 |

3. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2024 год» изложить в новой редакции:

**7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» |
| **1** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0409 172R100000** | **71581,2** |
| 1.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района) | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района) | 26.01.2024 | 15.12.2024 | 901 0409 172R153930 240 | 71581,2 |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |
| **2** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.****«Обновление парка специализированной техники Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Обеспечение своевременного поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна** | **01.05.2024** | **25.12.2024** | **901 0502 7130200000** | **4610,0** |
| 2.1 | Контрольное событие:Поставка погрузчика | МУ «УС ЖКХ» | Поставка погрузчика ковшового | 01.06.2024 | 10.12.2024 | 901 0502 7130281140 240 | 4610,0 |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий****«Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0409 1740100000** | **82846,2** |
| *3.1.* | *Расходы на ремонт, капремонт автодорог общего пользования* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования* | *01.01.2024* | *29.12.2024* | *901 0409 1740120170 240* | *51124,0* |
| 3.1.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района | 01.02.2024 | 25.12.2024 | 901 0409 1740120170 240 | 46199,2 |
| 3.1.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | 01.04.2024 | 01.12.2024 | 901 0409 1740120170 240 | 2543,1 |
| 3.1.3 | Контрольное событие:Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 10.01.2024 | 20.12.2024 | 901 0409 1740120170 240 | 305,0 |
| 3.1.4 | Контрольное событие:Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | 01.03.2024 | 01.10.2024 | 901 0409 1740120170 240 | 149,4 |
| 3.1.5 | Контрольное событие:Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | 01.07.2024 | 01.12.2024 | 901 0409 1740120170 240 | 700,0 |
| 3.1.6 | Контрольное событие:Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | 01.05.2024 | 01.09.2024 | 901 0409 1740120170 240 | 1227,3 |
| *3.2.* | *Расходы на содержание элементов обустройства автодорог* | *МУ «УС ЖКХ* | *Содержание элементов обустройства автодорог* | *01.02.2024* | *01.03.2024* | *901 0409 1740120650 240* | *14926,8* |
| 3.2.1 | Контрольное событие:Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 702,8 |
| 3.2.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог | 01.02.2024 | 01.11.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 1169,9 |
| 3.2.3 | Контрольное событие:Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | 01.05.2024 | 01.11.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 1537,3 |
| 3.2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 774,4 |
| 3.2.5 | Контрольное событие:Выполнение работ по установке дорожных знаков и ограждений на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории Веневского района | 20.03.2024 | 01.10.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 95,5 |
| 3.2.6 | Контрольное событие:Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 90,0 |
| 3.2.7 | Контрольное событие:Выполнение работ по обустройству остановочных павильонов | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству остановочных павильонов | 10.04.2024 | 01.12.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 87,3 |
| 3.2.8 | Контрольное событие:Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 2985,1 |
| 3.2.9 | Контрольное событие:Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.04.2024 | 01.07.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 2174,8 |
| 3.2.10 | Контрольное событие:Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района | 20.02.2024 | 01.10.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 1251,0 |
| 3.2.11 | Контрольное событие:Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог | 10.01.2024 | 01.12.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 3016,3 |
| 3.2.12 | Контрольное событие:Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | 01.05.2024 | 25.12.2024 | 901 0409 1740120650 240 | 1042,4 |
| *3.3* | *Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)* | *29.03.2024* | *30.06.2024* | *901 0409 174018001I 240* | *2358,0* |
| 3.3.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) | 29.03.2024 | 30.06.2024 | 901 0409 174018001I 240 | 2358,0 |
| *3.4* | *Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *Администрации поселений МО Веневский район* | *Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *901 0409 1740180170 540* | *14437,4* |
| 3.4.1 | Контрольное событие:Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 901 0409 1740180170 540 | 14437,4 |