АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10.06.2024 | № 676 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №185 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1022 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №185 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района», согласно приложению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.	Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4.	Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 10.06.2024 № 676 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №185 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»

В приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Основные положения» пункт 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 – 19 707,4 2023 – 16 220,0 2024 – 25 039,4 2025 – 17 045,7 2026 – 16 902,7 |
| --- | --- |

2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0100000000 |  | 19707,4 | 16220,0 | 25039,4 | 17045,7 | 16902,7 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 |  | 0100000000 |  | 19707,4 | 16220,0 | 25039,4 | 17045,7 | 16902,7 |
| Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0140100000 | 200 500 | 186,0 2422,2 | 372,3 | 6176,6 | 300,0 | 250,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0502 | 0140100000 | 200 500 400 | 186,0 2422,2 | 372,3 | 6176,6 | 300,0 | 250,0 |
| Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0140200000 | 200 800 500 | 8372,0 0,3 | 9385,5 | 9036,9 | 9210,0 | 9310,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0140200000 | 200 800 500 | 8372,0 0,3 | 9385,5 | 9036,9 | 9210,0 | 9310,0 |
| Структурный элемент 3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0503 | 0140300000 | 200 | 5355,2 | 2199,4 | 3796,0 | 4250,0 | 2500,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0140300000 | 200 | 5355,2 | 2199,4 | 3796,0 | 4250,0 | 2500,0 |
| Структурный элемент 4 | Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 0140400000 | 500 | 612,0 | 547,8 | 1 100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 0140400000 | 500 | 612,0 | 547,8 | 1 100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Структурный элемент 5 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0501 | 0140500000 | 500 200 | 2752,7 7,0 | 3715,0 | 4 929,9 | 2185,7 | 3742,7 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0501 | 0140500000 | 500 200 | 2752,7 7,0 | 3715,0 | 4929,9 | 2185,7 | 3742,7 |

3. Раздел 7. «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» на 2024 год» изложить в новой редакции:

7. План реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0502 0140100000 | 6176,6 |
| 1.2 | Контрольное событие: Оказание услуг по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 06.02.2024 | 01.06.2024 | 901 0502 0140121010 410 | 2208,9 |
| 1.3 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | 09.01.2024 | 01.11.2024 | 901 0502 0140140010 240 | 3967,7 |
| Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0140200000 | 9036,9 |
| 2.1 | Контрольное событие: Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту линий уличного освещения на территории города Венева | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 901 0503 0140220030 240 | 1244,6 |
| 2.2 | Контрольное событие: Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы уличного освещения города Венев | 01.05.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0140220030 540 | 3660,0 |
| 2.3 | Контрольное событие: Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | 901 0503 0140220040 240 | 4131,6 |
| 2.4 | Контрольное событие: Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0140220040 850 | 0,7 |
| Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Благоустройство города Венева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0140300000 | 3796,0 |
| 3.1 | Контрольное событие Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 901 0503 0140320050 240 | 1250,0 |
| 3.2 | Контрольное событие Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | 901 0503 0140320060 240 | 1100,0 |
| 3.3 | Контрольное событие Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | 01.06.2024 | 01.12.2024 | 901 0503 0140320070 240 | 1446,0 |
| Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация жилых домов города Венева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0502 0140400000 | 1100,0 |
| 4.1 | Контрольное событие Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | 901 0502 0140420490 540 | 1100,0 |
| Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» | МУ «УС ЖКХ» | Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0501 0140500000 | 4929,9 |
| 5.1 | Контрольное событие Плата за капитальный ремонт неприватизированного жилья | МУ «УС ЖКХ» | Плата за капитальный ремонт неприватизированного жилья | 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | 901 0501 0140520020 540 | 3 900,0 |
| 5.2 | Контрольное событие Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | 01.06.2024 | 25.12.2024 | 901 0501 0140520020 240 | 1 029,9 |